**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 06.09.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ** | | **КОНТРАКТОВАНИЕ** | | | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** | | | | | | | |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**  Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,  р.п. Токаревка,  ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:**  **8 008 008,01 руб., в том числе:**  -фед. бюджет 7 840 000 руб.;  -обл. бюджет 160 000 руб.,  -местн. бюджет (софиансирование) 8 008,01 руб.  **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024** | | **Контрактование–100% на сумму 8 008 008, 01 руб** | | | **Исполнение 100% или 8 008 008, 01руб** | **Касса 100% или 8 008 008, 01руб** |
| **1.Текущий ремонт 3 132 090,93 рублей.** | | **Контрактование – 100%**  Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.) | | | **Исполнение 100% или 3 132 090,93 рублей.** | **Касса 100% или 3132090,93**  **руб**. |
| **2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)**  **ВСЕГО 2 646907,64 в том числе:**  **2АУКЦИОНА**на сумму 846 022,64 руб.  В том числе:  1.**Аукцион Договор от** 28.02.2024  №0164200001924000160\_243687 (ООО «Легат»)+ дополнительное соглашение  **на сумму 575 311,64руб;**  01.06.2024-01.08.2024- поставка;  Срок оплаты 22.08.2024;  2.**Аукцион Договор** от27.02.2024 №0164200001924000159\_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)  **на сумму 270 711,00 руб;**  01.06.2024-01.08.2024- поставка;  Срок исполнения 22.08.2024  **Заключено 11 прямых договоров** на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование  **на сумму 1 800 885,00 рублей** | | **Контрактование100%** | | | **Исполнение 100% или 2 646907,64 руб** | **Касса 100% или 2 646907,64 руб.** |
| **3.Приобретение оргтехники и оборудования**  **28.03.2024**проведены электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:   1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).   **Договор на сумму 611 475,43 руб.**   1. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).   **Договор на сумму 158 849,97 руб.**   1. 201 733,00 рублей (фотокамера).   **Договор на сумму 200 724,33 руб** | | **Контрактование -100 %**  **09.04.2024- заключены контракты на общую сумму 971 049, 73 рублей:** | | | **Исполнение 100% или 971 049, 73 руб** | **Касса 100% или 971 049, 73 руб** |
| **4.Книжный фонд**  **Электронный аукцион на сумму** 1 565 206, 48 рублей.  18.03.2024 Контракт заключен с Торговым Домом «Риокса»»)+ дополнительное соглашение  **на сумму 1 247 951, 70руб;**  экономия составила: 430 685,46 рублей( 27.5%). | | **Контрактование - 100%**  18.03.2024 заключен Контракт с ТД «Риокса» на »)**+дополнительное соглашение**  **на сумму 1 247 951, 70 рублей;** | | | **Исполнение 100 % или 1 247 951, 70 руб.** | **Касса 100 % или 1 247 951, 70 руб.** |
| **5.Повышение квалификации 2 000,00** | | **Контрактование - 100 %**  09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей | | | **Исполнение 100%**  29.02.2024 г | **Касса 100%**  Платёжное поручение № 833017 от 11.03.2024 г. |
|  | **6.Договор на Таблицы по внутреннему зонированию помещений 8 008,01 рублей** | | **Контрактование - 100 %**  Заключен договор на сумму **8 008,01 рублей** | | | **Исполнение 100%**  Акт выполненных услуг № 12 от 08.04.2024 г. | **Касса 100%**  Платёжное поручение № 126550 от 17.04.2024 г. |
|  | **ИТОГО:** | | **Контрактование–100 %**  **или 8 008 008, 01руб,**  **в том числе:**  **Заключено 20 прямых договоров на общую сумму 4 942 983,94 руб.**  **6 контрактов по аукционам - 3 065 024,07 руб** | | | **Исполнение 100 % или 8 008 008, 01руб** | **Касса 100% или 8 008 008, 01руб** |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г.  -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб.,  -обл. бюджет 23,9 тыс. руб.,  -местн. бюджет 1,2 тыс. руб.,  По лимитам выделено на 2024 годы  **1 154 177, 4руб**.  -фед. бюджет 1 057 585, 54 руб.,  -обл. бюджет 21 583, 38руб.,  -местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25 руб.  -местн. Бюджет 73 928, 23 руб., | | **Контрактование 100% или**  **2 349 079,0 рублей**  Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч.  **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.**  **Цена 2 этапа**  **1 154 177,4 руб** | **Исполнение 100%или 2 349 079,0 руб.**  Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.  Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г  Работы приняты 31.07.2023 г.  Дополнительное соглашение от сентября 2023.  Работы приняты 27.06.2024 | | **Касса 100% или 2 349 079,0 руб.**  Оплачено 18.08.2023  27.06.2024 |
| 2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1  (Мемориальный комплекс) | | Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 0 тыс. руб.,  -местн. бюджет134 466 рублей | | **Контрактование**  **100 % или134 466 рублей**  Договор №1 от 27.02.2024 г. на сумму 134 466 рублей года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна | **Исполнение 100%**  **19.04.2024** | | **Касса 100%**  **или 134 466 рублей**  **оплачено 23.04.2024** |