**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 06.09.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ**  | **КОНТРАКТОВАНИЕ**  | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района», р.п. Токаревка, ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:** **8 008 008,01 руб., в том числе:**-фед. бюджет 7 840 000 руб.; -обл. бюджет 160 000 руб., -местн. бюджет (софиансирование) 8 008,01 руб. **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024** | **Контрактование–100% на сумму 8 008 008, 01 руб** | **Исполнение 100% или 8 008 008, 01руб** | **Касса 100% или 8 008 008, 01руб**  |
| **1.Текущий ремонт 3 132 090,93 рублей.** | **Контрактование – 100%**Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.) | **Исполнение 100% или 3 132 090,93 рублей.** | **Касса 100% или 3132090,93****руб**. |
| **2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)****ВСЕГО 2 646907,64 в том числе:****2АУКЦИОНА**на сумму 846 022,64 руб.В том числе:1.**Аукцион Договор от** 28.02.2024№0164200001924000160\_243687 (ООО «Легат»)+ дополнительное соглашение**на сумму 575 311,64руб;**01.06.2024-01.08.2024- поставка;Срок оплаты 22.08.2024;2.**Аукцион Договор** от27.02.2024 №0164200001924000159\_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)**на сумму 270 711,00 руб;**01.06.2024-01.08.2024- поставка;Срок исполнения 22.08.2024**Заключено 11 прямых договоров** на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование**на сумму 1 800 885,00 рублей** | **Контрактование100%** | **Исполнение 100% или 2 646907,64 руб**  | **Касса 100% или 2 646907,64 руб.** |
| **3.Приобретение оргтехники и оборудования****28.03.2024**проведены электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).

**Договор на сумму 611 475,43 руб.**1. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).

**Договор на сумму 158 849,97 руб.**1. 201 733,00 рублей (фотокамера).

**Договор на сумму 200 724,33 руб** | **Контрактование -100 %****09.04.2024- заключены контракты на общую сумму 971 049, 73 рублей:** | **Исполнение 100% или 971 049, 73 руб** | **Касса 100% или 971 049, 73 руб** |
| **4.Книжный фонд** **Электронный аукцион на сумму** 1 565 206, 48 рублей.18.03.2024 Контракт заключен с Торговым Домом «Риокса»»)+ дополнительное соглашение**на сумму 1 247 951, 70руб;**экономия составила: 430 685,46 рублей( 27.5%). | **Контрактование - 100%**18.03.2024 заключен Контракт с ТД «Риокса» на »)**+дополнительное соглашение****на сумму 1 247 951, 70 рублей;** | **Исполнение 100 % или 1 247 951, 70 руб.** | **Касса 100 % или 1 247 951, 70 руб.** |
| **5.Повышение квалификации 2 000,00** | **Контрактование - 100 %**09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей | **Исполнение 100%**29.02.2024 г | **Касса 100%**Платёжное поручение № 833017 от 11.03.2024 г. |
|  | **6.Договор на Таблицы по внутреннему зонированию помещений 8 008,01 рублей** | **Контрактование - 100 %**Заключен договор на сумму **8 008,01 рублей** | **Исполнение 100%**Акт выполненных услуг № 12 от 08.04.2024 г. | **Касса 100%**Платёжное поручение № 126550 от 17.04.2024 г. |
|  | **ИТОГО:** | **Контрактование–100 %****или 8 008 008, 01руб,** **в том числе:****Заключено 20 прямых договоров на общую сумму 4 942 983,94 руб.****6 контрактов по аукционам - 3 065 024,07 руб** | **Исполнение 100 % или 8 008 008, 01руб** | **Касса 100% или 8 008 008, 01руб** |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., -обл. бюджет 23,9 тыс. руб., -местн. бюджет 1,2 тыс. руб., По лимитам выделено на 2024 годы **1 154 177, 4руб**.-фед. бюджет 1 057 585, 54 руб., -обл. бюджет 21 583, 38руб., -местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25 руб.-местн. Бюджет 73 928, 23 руб., | **Контрактование 100% или****2 349 079,0 рублей**Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.****Цена 2 этапа** **1 154 177,4 руб** | **Исполнение 100%или 2 349 079,0 руб.**Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 гРаботы приняты 31.07.2023 г.Дополнительное соглашение от сентября 2023.Работы приняты 27.06.2024  | **Касса 100% или 2 349 079,0 руб.**Оплачено 18.08.202327.06.2024 |
| 2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1 (Мемориальный комплекс) | Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 0 тыс. руб., -местн. бюджет134 466 рублей | **Контрактование****100 % или134 466 рублей** Договор №1 от 27.02.2024 г. на сумму 134 466 рублей года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна | **Исполнение 100%** **19.04.2024** | **Касса 100%****или 134 466 рублей** **оплачено 23.04.2024** |