**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 09.02.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ**  | **КОНТРАКТОВАНИЕ**  | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района», р.п. Токаревка, ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:** **9 608 008,01 руб., в том числе:**-фед. бюджет 7 840 000 руб.; -обл. бюджет 160 000 руб., -местн. бюджет 1 608 008,01 руб. **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024г** | **Контрактование – 16%****Всего планируется заключить 16 контрактов, из них 4 аукциона и 12 прямых. Объявлено 2 аукциона и заключено 5 прямых договора на общую сумму 1 213 410,00 руб.**  **На 12.02.2024 планируется заключение еще 4 прямых договора на общую сумму 1988, 00 тыс. руб. и контрактование составит 40%.** | **Исполнение 0%**  | **Касса 0%** |
|  **1. Благоустройство территории: 1 600 000,00 рублей****устройство канализации 40 000 руб,** **устройство водопровода 30 000 руб.****пожарная сигнализация 150 000 руб.****брендирование в стадии разработки проекта** |  |
| **2.Текущий ремонт 1 987 846, 56 рублей.**сметы находятся на утверждении в Центре по ценообразованию в строительстве. Срок утверждения 09.02.2024, предполагаемый срок контрактования 12.02.2024 (4 прямых договора) |  |
| **3.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) 1 949 093, 36 рублей.**2 АУКЦИОНА на сумму 1 664 653, 39 рублей.:06.02.2024- размещено извещение27.02.2024- заключение контрактов01.06.2024-01.08.2024- поставкаБез проведения торгов на сумму 1 174 810,00 руб, в том числе:02.02.2024 - заключено 3 договора на сумму 723 440,00 руб.01.07.2024- поставка08.02.2024 – заключен 1 договор (451370,00 руб.)01.07.2024- поставка | Договор№02/209от 02.02.2024ООО «База»-426 000,00 руб. на поставку интерактивного оборудованияДоговор№2от 02.02.2024 с АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00 руб. на поставку мебели.Договор№0410/01от 02.02.2024ООО «А-Стандарт»-13000 руб. на поставкуинтерактивного оборудования (Глобус).Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г. ООО «Универсальные терминал системы» - 451 370,00 руб. - на поставку интерактивного оборудования |
| **4.Приобретение оргтехники и оборудования на 2 513 090,09 рублей.**Запрошены коммерческие предложения до 08.02.2024 |  |
| **5.Оборудование по доступной среде ( для лиц с ОВЗ) 55 978, 00 рублей.**Без проведения торгов на сумму 38 600,00 руб.:02.02.2024- заключен договор 01.07.2024- поставка | Договор№01/26от 02.02.2024 ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00 руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗ |
| **6. Книжный фонд 1 500 000,00 рублей**Электронный аукцион будет объявлен на сумму 1 565 206, 48 руб.09.02.2024 – изменение в план- график12.02.2024- заявка в Министерство имущественных отношений и госзаказа 19.02.2024 – извещение27.02.2024- аукцион29.02.2024- размещение протокола11.03.2024- заключение контракта05.08.2024-30.08.2024- поставка |  |
| **7.** **Повышение квалификации 2 000,00** |  |

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., -обл. бюджет 23,9 тыс. руб., -местн. бюджет 1,2 тыс. руб.,  | **Контрактование 100% или****2 349 079,0 рублей**Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.** | **Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.**Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 гРаботы приняты 31.07.2023 г. | **Касса 100% или 1 194 901,6 руб.**Оплачено 18.08.2023 |
| По лимитам выделено на 2024 годы  1 241, 177 40 тыс. руб. -фед. бюджет 1 057,585 54 тыс. руб., -обл. бюджет 21,583 38 тыс. руб., -местн. Бюджет (софинансирование) 1,080 25 тыс. руб.-местн. Бюджет 160,928 23 | **Цена 2 этапа** **Всего:** **1 241 177,4 (2024 год) в том числе:****(Контракт на сумму:1 154 177,4руб.****+72 000 000 руб. - на установку лавок;****+15 000 000 руб. на установку урн.)** | **Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г, оплата лимиты 2024 года в январе** | **Касса 0%** |
| 2.Благоустройство Площади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1 (Мемориальный комплекс)  | Сумма лимитов на 2024 год - 60 000 рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 0 тыс. руб., -местн. бюджет 60 тыс. руб.,  | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%**  | **Касса 0%** |
| **Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»** |
|  Наименование объекта«Семейная аллея», р.п. Токаревка, Парк.  | Предварительно на 2024 год - 7 821,234 46 тыс. рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 5 321,234 46 тыс. руб., -местн. бюджет 2 500 тыс. руб.,  | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%**  | **Касса 0%** |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** |
| Текущий ремонт автодорог | Стоимость проекта 11 793,26 тыс. рублей, в том числе:-обл. бюджет 9 602,2 тыс. рублей, местн. Бюджет (софинансирование)195,963 тыс. рубместн. бюджет 1 995,1 тыс. руб.,  | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%**  | **Касса 0%** |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)** |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка)  | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.ПСД разработана.Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года. Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.Получено разрешение на строительство.Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 4400кв.м ИЖС (64,7% от плана)** - январь 548 кв.м;- февраль 244 кв.м- март 168 кв.м- апрель 162 кв.м- май 90 кв.м- июнь 213 кв. м- июль 186 кв.м- август 1247 кв.м- сентябрь 1049 кв.м- октябрь 493 кв. м |
| Проведены 2 аукциона**в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)** **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**Лысиков Виталий Юрьевич 1 участокЛысиков Александр Юрьевич 1 участокЛысиков Юрий Васильевич 1 участокАссирВаллиМохаммадНассер 10 участковПресняков Александр Алексеевич 1 участокСафронов Дмитрий Александрович 1 участок**Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительствоМихалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительствоУткина Ирина Сергеевна 2 участкаМурылева Наталья Алексеевна 3 участкаПапикян Артем Аркадьевич 3 участка**Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**Колесников Дмитрий Павлович 1 участокЕмельянцев Роман Викторович 1 участокБормотов Александр Валерьевич 1 участок Канашин Владимир Вячеславович 1 участокСамохин Андрей Константинович 1 участокКошелева Виктория Андреевна 1 участок**Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**Кошелева Виктория Андреевна 1 участокГулов Абдусаттор Эльмуродович1 участокМалышкин Д.В. 1 участокЛештаев М. 1 участок**Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**Молчанова Анна Александровна– 3 участка | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:****предоставлено 59 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков):**- 21 участок собственность ТПФ;- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;- 3 участка в собственность физлицам;**резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;****свободны 47 участков под ИЖС.**  **Кроме того 2 участка сформированы**  под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). |