**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 10.09.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ**  | **КОНТРАКТОВАНИЕ**  | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района», р.п. Токаревка, ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:** **10 508 008,01 руб., в том числе:**-фед. бюджет 7 840 000 руб.; -обл. бюджет 160 000 руб., -местн. бюджет (софиансирование) 8 008,01 руб. -местн. бюджет 2 5000 000,0 руб. **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024** | **Контрактование–100% на сумму 8 008 008, 01 руб** | **Исполнение 100% или 8 008 008, 01руб** | **Касса 100% или 8 008 008, 01руб**  |
| **1.Текущий ремонт 3 132 090,93 рублей.**12.02.2024 заключено 4 прямых договора29.03.2024 заключено 2 прямых договора12.04.2024 заключен1 прямой договор | **Контрактование – 100%**Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.) | **Исполнение 100% или 3 132 090,93 рублей.** | **Касса 100% или 3132090,93****руб**. |
| **2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)****ВСЕГО 2 646907,64 в том числе:****2АУКЦИОНА**на сумму 846 022,64 руб.В том числе:1.**Аукцион Договор от** 28.02.2024№0164200001924000160\_243687 (ООО «Легат»)+ дополнительное соглашение**на сумму 575 311,64руб;**01.06.2024-01.08.2024- поставка;Срок оплаты 22.08.2024;2.**Аукцион Договор** от27.02.2024 №0164200001924000159\_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)**на сумму 270 711,00 руб;**01.06.2024-01.08.2024- поставка;Срок исполнения 22.08.2024**Заключено 11 прямых договоров** на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование**на сумму 1 800 885,00 рублей** | **Контрактование100%** | **Исполнение 100% или 2 646907,64 руб**  | **Касса 100% или 2 646907,64 руб.** |
| **3.Приобретение оргтехники и оборудования****28.03.2024**проведены электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).

**Договор на сумму 611 475,43 руб.**1. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).

**Договор на сумму 158 849,97 руб.**1. 201 733,00 рублей (фотокамера).

**Договор на сумму 200 724,33 руб** | **Контрактование -100 %****09.04.2024- заключены контракты на общую сумму 971 049, 73 рублей:** | **Исполнение 100% или 971 049, 73 руб** | **Касса 100% или 971 049, 73 руб** |
| **4.Книжный фонд** **Электронный аукцион на сумму** 1 565 206, 48 рублей.18.03.2024 Контракт заключен с Торговым Домом «Риокса»»)+ дополнительное соглашение**на сумму 1 247 951, 70руб;**экономия составила: 430 685,46 рублей( 27.5%). | **Контрактование - 100%**18.03.2024 заключен Контракт с ТД «Риокса» на »)**+дополнительное соглашение****на сумму 1 247 951, 70 рублей;****расторгнут на сумму 17867,16 руб. заключен прямой договор на данную сумму** | **Исполнение 100 % или 1 247 951, 70 руб.** | **Касса 100 % или 1 247 951, 70 руб.** |
| **5.Повышение квалификации 2 000,00** | **Контрактование - 100 %**09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей | **Исполнение 100%**29.02.2024 г | **Касса 100%**Платёжное поручение № 833017 от 11.03.2024 г. |
|  | **6.Договор на Таблицы по внутреннему зонированию помещений 8 008,01 рублей** | **Контрактование - 100 %**Заключен договор на сумму **8 008,01 рублей** | **Исполнение 100%**Акт выполненных услуг № 12 от 08.04.2024 г. | **Касса 100%**Платёжное поручение № 126550 от 17.04.2024 г. |
|  | **7.Благоустройство территории: 2 5000 000,0рублей****Бюджет муниципального округа** | **Контрактование -96%****Заключены договора на сумму: 2 399 895,11 руб., в т.ч:**1.Проверка сметной документации2. стройконтроль 3. Текущий ремонт4.сантехника, счетчик, насос5.Материал (товар) для монтажа пожарной сигнализации6. Материал для фасада здания7. вывески, таблички и т.д.8. изготовление наличников | **Исполнение 76%****1 901 526,39 руб** | **Касса 76% или 1 901 526,39 руб** |
|  | **ИТОГО:** | **Контрактование–100 %****или 8 008 008, 01руб,** **в том числе:****Заключено 20 прямых договоров на общую сумму 4 942 983,94 руб.****6 контрактов по аукционам - 3 065 024,07 руб** | **Исполнение 100 % или 8 008 008, 01руб** | **Касса 100% или 8 008 008, 01руб** |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., -обл. бюджет 23,9 тыс. руб., -местн. бюджет 1,2 тыс. руб., По лимитам выделено на 2024 годы **1 154 177, 4руб**.-фед. бюджет 1 057 585, 54 руб., -обл. бюджет 21 583, 38руб., -местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25 руб.-местн. Бюджет 73 928, 23 руб., | **Контрактование 100% или****2 349 079,0 рублей**Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.****Цена 2 этапа** **1 154 177,4 руб** | **Исполнение 100%или 2 349 079,0 руб.**Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 гРаботы приняты 31.07.2023 г.Дополнительное соглашение от сентября 2023.Работы приняты 27.06.2024  | **Касса 100% или 2 349 079,0 руб.**Оплачено 18.08.202327.06.2024 |
| 2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1 (Мемориальный комплекс) | Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 0 тыс. руб., -местн. бюджет134 466 рублей | **Контрактование****100 % или134 466 рублей** Договор №1 от 27.02.2024 г. на сумму 134 466 рублей года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна | **Исполнение 100%** **19.04.2024** | **Касса 100%****или 134 466 рублей** **оплачено 23.04.2024** |
| **Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»** |
|  Благоустройство зоны отдыха«Семейный городок» на территории Парка в р.п. Токаревка | Сметная стоимость – 9 494 670,00 рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 5 321,234 46 тыс. руб., -местн. бюджет 4173,44 тыс. руб., Соглашение о предоставлении субсидии от 18.04.202420.06.2024- подписание контрактаЭкономия-0 | **Контрактование 100 % или 9 494 670,00 руб.****Контракт от 20.06.2024 -** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" (Ген. Директор – Цыгалов Д.С.,г.Рассказово) | **Исполнение 70%**  | **Касса 0%** |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** |
| Текущий ремонт автодорог (р.п.Токарёвка, ул. Красная Заря) | Начальная цена контракта-12 083 670,00 руб, в том числе:-обл. бюджет 9 602,2 тыс. руб., -местн. бюджет 2 481,47тыс. руб08.04.2024- аукционПобедитель-ООО «СУ1»- контракт от 22.04.2024- 10 210 701,15 руб.Расторжение контракта от 27.04.2024Проект контракта направлен следующему участнику – ООО «Стройпроектсервис» (цена контракта- 10 271 119,50 руб) - подписан 08.05.2024 Экономия -1 812 550,50 руб. | **Контрактование 100 % или 11 297 218,01 руб**Контракт от 14.05.2024 на сумму 10 271 119,50 руб+ доп. соглашение 1026098,51 руб (10%) с ООО «Стройпроектсервис»  | **Исполнение 100%** Исполнено 26.07.2024 | **Касса 100 % или 11 297 218,01 руб** Платежное поручение от 29.07.2024 №603183 |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ на 2024 год 6,9 ТЫС. КВ. М)** |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка)  | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.ПСД разработана.Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | Планируемое начало строительства объектов– 2 квартал 2024 года.Получено разрешение на строительство.Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 2993кв.м ИЖС (43,4% от плана)**- январь 729 кв.м;- февраль 285кв.м.- март -244 кв.м-апрель-297 кв.м-май -288 кв.м-июнь -987 кв.м-июль-36 кв.м-август -127 кв.м |
| Проведены 2 аукциона **в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)** **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**Лысиков Виталий Юрьевич 1 участокЛысиков Александр Юрьевич 1 участокЛысиков Юрий Васильевич 1 участокАссирВаллиМохаммадНассер 10 участковПресняков Александр Алексеевич 1 участокСафронов Дмитрий Александрович 1 участок**Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительствоМихалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительствоУткина Ирина Сергеевна 2 участкаМурылева Наталья Алексеевна 3 участкаПапикян Артем Аркадьевич 3 участка**Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**Колесников Дмитрий Павлович 1 участокЕмельянцев Роман Викторович 1 участокБормотов Александр Валерьевич 1 участок Канашин Владимир Вячеславович 1 участокСамохин Андрей Константинович 1 участокКошелева Виктория Андреевна 1 участок**Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**Кошелева Виктория Андреевна 1 участокГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участокМалышкин Д.В. 1 участокЛештаев М. 1 участок**Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**Молчанова Анна Александровна– 3 участка**Аукцион 15.04.2024 г. на право собственности 8 участков (заключены договоры на 8 участков)**ИП глава КФХ Айдарова Г.В– 8 участков**Аукцион 03.06.2024 г. на право собственности 4 участка (заключены договоры на 4 участка)**Лаврентьев Александр Юрьевич-4 участка**Аукцион 17.06.2024 г. на право собственности 1 участок (заключены договоры на 1 участок)**СХПК «Заря»-1 участок**Аукцион 18.06.2024 г. на право аренды 1 участок (заключен договоры на 1 участок)**Петухов Максим Сергеевич- 1 участок**Аукцион 25.07.2024 г. на право аренды 1участок (заключен договоры на 1 участок)**Лаврентьев Александр Юрьевич-1 участок**Аукцион 29.07.2024 г. на право аренды 4 участка (заключены договоры на 4 участка)**Васильева Ирина Анатольевна -2 участкаЛаврентьев Александр Юрьевич-2 участка | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:****Предоставлено 78 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков, в 2024- 19), в том числе:**- 21 участок собственность ТПФ;- 41 участков аренда физлицами на 20 лет;- 15 участка в собственность физлицам;- 1 участок – СХПК «Заря»**Построен – 1 жилой дом****свободен 31 участок под ИЖС, из которых:** -На 4 участка поданы заявления на предоставление физ. лицами-1 участок не пригоден для строительства **Кроме того 2 участка сформированы** под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). |