**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 13.06.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ** | | **КОНТРАКТОВАНИЕ** | | | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** | | | | | | | | |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**  Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,  р.п. Токаревка,  ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:**  **9 608 008,01 руб., в том числе:**  -фед. бюджет 7 840 000 руб.;  -обл. бюджет 160 000 руб.,  -местн. бюджет (софиансирование) 8 008,01 руб.  -местн. бюджет 1 600 000,0 руб.  **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024** | | **Контрактование–100% на сумму 8 008 008, 01 руб** | | | **Исполнение 3,7%**  **Исполнение 0%**  **15 июля2024**  **1 июля2024**  **1 июля2024**  **25 марта 2024**  **Исполнение 10,9 %**  **1 июля2024**  **В течение143 дней с даты подписания Контракта**  Исполнено25.03.2024  **В течение 35 рабочих дней с даты заключения**  **В течение 35**  **рабочих дней с даты заключения**  Исполнено 28.03.2024 г.  Исполнено 29.03.2024 г.  Исполнено 18.03.2024  **Исполнение 0%**  **Исполнение 0%**  **Исполнение 100%**  29.02.2024 г | | **Касса 15,5%**  **Касса 30% или 942742,27 руб.**  Оплачен аванс 30% в сумме **98 647,16** руб.  Оплачен аванс 30% в сумме **173 469,99 руб.** от 07.03.2024 г  Оплачен аванс 30% в сумме **177 453,12**руб.от 07.03.2024 г.  Оплачен аванс 30% в сумме **147 129,78 руб.** от 07.03.2024 г.  Оплачен аванс 30% в сумме **108 109,09** руб. 5 от 23.04.2024  Оплачен аванс 30% в сумме **137 460,42 руб.**от 23.04.2024 г  Оплачен аванс 30% в сумме **100 479,71 руб.** от 23.04.2024 г.  **Касса 10,9%**  **15 июля2024**  **В течение 15 рабочих дней с даты поставки**  Платёжное поручение № 27827 от 28.03.2024 г.  **В течение 15 рабочих дней с даты поставки**  **В течение 15 рабочих дней с даты поставки**  Платёжное поручение № 37873 от 01.04.2024 г  Платёжное поручение № 38128 от 01.04.2024 г.  Платёжное поручение № 894740 от 22.03.2024 г.  Оплачен аванс  **12 481,80 руб.**  Платёжное поручение № 882512  от 20.03.2024 г.  **Касса 0%**  **Касса 0%**  **Касса 100%**Платёжное поручение № 833017 от 11.03.2024 г. |
| **1.Текущий ремонт 3 132 090,93 рублей.**  12.02.2024 заключено 4 прямых договора  29.03.2024 заключено 2прямых договора  12.04.2024 заключен1 прямой договор | | **Контрактование – 100%**  Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.):  **1**. **Подготовительные работы** с на **328 823,88 руб.**  **2. Ремонт проемов, потолков и полов** на **578 233,32 руб.**  **3.** Ремонт стен на **591 510,41 руб.**  **4. Электромонтажные и сантехнические работы** на **490 432,62руб**  **5. Сантехнические работы на 360 363,62 руб.**  **6. Ремонт входной группы на 458 201,39 руб.**  **7. Работы по укреплению стен на общую сумму- 334 932,35 руб. в том числе:**  **324525,69 руб. средства федерального бюджета.** | | |
| **2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)**  **ВСЕГО 2 646907,64 в том числе:**  **2АУКЦИОНА**на сумму 846 022,64 руб.  В том числе:  1.**АукционДоговор от** 28.02.2024  №0164200001924000160\_243687 (ООО «Легат»)+ дополнительное соглашение  **на сумму 575 311,64руб;**  01.06.2024-01.08.2024- поставка;  Срок оплаты 22.08.2024;  2.**АукционДоговор** от27.02.2024 №0164200001924000159\_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)  **на сумму 270 711,00 руб;**  01.06.2024-01.08.2024- поставка;  Срок исполнения 22.08.2024  **Заключено 11 прямых договоров**на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование  **на сумму 1 800 885,00 рублей** | | **Контрактование100%**  Договор№02/209  от 02.02.2024  **ООО«База»-426 000,00** руб. напоставку интерактивного оборудования  Договор№2  от 02.02.2024 с  **АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00** руб. на поставку мебели.  Договор№0410/01  от 02.02.2024  **ООО «А-Стандарт»-13000** руб. на поставку  интерактивного оборудования (Глобус).  Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г**. ООО «Универсальные терминал системы» -451 370,00** руб. - на поставку интерактивного оборудования  Договор №09/02/24 от 09.02.2024 г**. ООО «ТачЛаб» -190 000,00** руб. - на поставку интерактивного оборудования  Договор№01/26  от 02.02.2024  **ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00** руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗ  Договор №1402/3 от 14.02.2024 **ИП Мясняков И.Г.** -**44200 руб**на поставку оборудования  Договор №17от 15.02.2024 **ИП Калинин С. И.**–**181150руб**на поставку оборудования (программное обеспечение, антивирусная программа, видеокамера, флешка к видеокамере,наушники, колонки, светильник настольный, радиотелефон, водонагреватель, микроволновка, холодильник)  Договор №ИП/107/24 от 15.02.2024 г.  **ИП Попова Т. М.** - **41606руб**на поставку оборудования (рециркулятор бактерицидный, сушилка для рук, унитаз- компакт для инвалидов, зеркало, умывальник, опорный)  Договор № 1/177 от 16.02.2024 г.от 16.02.2024 г.  **ООО НПФ «Бинар»**ген.дир.Дегтярев Л.Ю.  - **53519руб**на поставку оборудования (жалюзи)  Договор № 160 от 19.02.2024 г. **ИП Рязанцев И.С**.- **77000руб**на поставку оборудования(сплит-система — кондиционеры) | | |
| **3.Приобретение оргтехники и оборудования**  **28.03.2024**проведены электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:   1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).   **Договор на сумму 611 475,43 руб.**   1. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).   **Договор на сумму 158 849,97 руб.**   1. 201 733,00 рублей (фотокамера).   **Договор на сумму 200 724,33 руб.** | | **Контрактование -100 %**  **09.04.2024- заключены контракты на общую сумму 971 049, 73 рублей** | | |
| **4.Книжный фонд**  **Электронный аукцион на сумму** 1 565 206, 48 рублей.  18.03.2024 Контракт заключен с Торговым Домом «Риокса»»)+ дополнительное соглашение  **на сумму 1 247 951, 70руб;**  экономия составила: 430 685,46 рублей( 27.5%). | | **Контрактование - 100%**  18.03.2024 заключен Контракт с ТД «Риокса» на »)**+дополнительное соглашение**  **на сумму 1 247 951, 70 рублей;** | | |
| **5.Повышение квалификации 2 000,00** | | **Контрактование - 100 %**  09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей | | |
|  | **6.Договор на Таблицы по внутреннему зонированию помещений 8 008,01 рублей** | | **Контрактование - 100 %**  Заключен договор на сумму**8 008,01 рублей** | | | **Исполнение 100%**  Акт выполненных услуг № 12 от 08.04.2024 г. | | **Касса 100%**  Платёжное поручение № 126550 от 17.04.2024 г. |
|  | **7.Благоустройство территории: 1 600 000,0рублей**  **Бюджет муниципального округа**  **устройство канализации 40 000 руб,**  **устройство водопровода 30 000 руб.**  **пожарная сигнализация 150 000 руб.**  **брендирование в стадии разработки проекта**  **стройконтроль** | | **Контрактование -47,19%**  **Заключены договора на сумму: 755119,87руб.**  1. Работы по укреплению фундамента на 566 322,59 руб.  2. Стройконтроль на ремонт входной группы на 9 164,03 руб.  3.Стройконтроль на сантехнические работы на 7 207,27руб.  4.Стройконтроль на работы по укреплению стен на 6 698,65 руб.  5. Стройконтроль на работы по укреплению фундамента на 11 326,45 руб.  7. Работы по укреплению стен на  10406,66 руб. -средства бюджета муниципального округа  8. договор с ИП Аверьяновой Д.Б. от 16.05.2024 №22 на сумму 15 200 руб. (насосная станция)  9. Перенос электрического и замена корпуса однофазного прибора учёта электроэнергии (счётчика)- 16429,73 руб.  договор № 006/358 30.05.2024 г. Уваровский филиал АО "ТСК Буренин И.Ф.  10. тек.ремонт (4 договора) на сумму 42564,49 руб.  11. Проверка сметной документации + песок + доставка песка на сумму 69800 руб.(5 договоров) | | | Исполнено -35,9%  Исполнено  Исполнено | | **Касса-35,9% – на сумму 271326,51 руб.**  **Оплачен аванс 30% в сумме 169 896,78 руб. от 23.04.2024 г.**  **Оплачено 20.05.2024 г. Платёжное поручение " 267832**  **Оплачено 06.06.2024**  **Оплачено** |
|  | **ИТОГО:** | | **Контрактование–100 %**  **или 8 008 008, 01руб,**  **в том числе:**  **Заключено 20 прямых договоров на общую сумму 4 942 983,94 руб.**  **6 контрактов по аукционам - 3 065 024,07 руб** | | | **Исполнение**  **3,7 %** | | **Касса 15,5% или 1 242 182,08 руб.** |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г.  -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб.,  -обл. бюджет 23,9 тыс. руб.,  -местн. бюджет 1,2 тыс. руб., | | **Контрактование 100% или**  **2 349 079,0 рублей**  Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч.  **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.** | **Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.**  Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.  Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г  Работы приняты 31.07.2023 г. | | | **Касса 100% или 1 194 901,6 руб.**  Оплачено 18.08.2023 |
| По лимитам выделено на 2024 годы  **1 154 177, 4руб**.  -фед. бюджет 1 057 585, 54 руб.,  -обл. бюджет 21 583, 38руб.,  -местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25 руб.  -местн. Бюджет 73 928, 23 руб., | | **Контрактование 100% или**  **2 349 079,0 рублей**  Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2349079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч.  **Цена 2 этапа**  **1 154 177,4 руб.** | **Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г** | | | **Касса 0%** |
| 2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1  (Мемориальный комплекс) | | Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 0 тыс. руб.,  -местн. бюджет134 466 рублей | | **Контрактование**  **100 % или134 466 рублей**  Договор №1 от 27.02.2024 г. на сумму 134 466 рублей года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна | **Исполнение 100%**  **19.04.2024** | | | **Касса 100%**  **или 134 466 рублей**  **оплачено 23.04.2024** |
| **Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»** | | | | | | | | |
| Благоустройство зоны отдыха  «Семейный городок» на территории Парка в р.п. Токаревка | | Сметная стоимость – 9 494 670,00 тыс. рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 5 321,234 46 тыс. руб.,  -местн. бюджет 4173,435 54 тыс. руб.,  Соглашение о предоставлении субсидии от 18.04.2024  06.06.2024 – извещение  14.06.2024- запрос котировок  21.06.2024- подписание контракта | | **Контрактование 0 %** | **Исполнение 0%** | | **Касса 0%** | |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** | | | | | | | | |
| Текущий ремонт автодорог (р.п.Токарёвка, ул. Красная Заря) | | 08.04.2024- аукцион  Начальная цена контракта-12 083 670,00 руб  Победитель-ООО «СУ1»- контракт от 22.04.2024- 10 210 701,15 руб.  Расторжение контракта от 27.04.2024  Проект контракта направлен следующему участнику – ООО «Стройпроектсервис» (цена контракта- 10 271 119,50 руб) - подписан 08.05.2024  Экономия -1 812 550,50 руб. | | **Контрактование100 %**  Контракт от 14.05.2024 на сумму 10 271 119,50 руб с ООО «Стройпроектсервис» | **Исполнение 0%**  С момента заключения контракта по 01 августа 2024 | | **Касса 0%** | |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ на 2024 год 6,9 ТЫС. КВ. М)** | | | | | | | | |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) | | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.  ПСД разработана.  Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | | Планируемое начало строительства объектов  – 2 квартал 2024 года.  Получено разрешение на строительство.  Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 1 843 кв.м ИЖС (26,7% от плана)**  - январь 729 кв.м;  - февраль 285кв.м.  - март -244 кв.м  -апрель-297 кв.м  -май -288 кв.м | | | |
| Проведены 2 аукциона**в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)**  **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**  Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок  Лысиков Александр Юрьевич 1 участок  Лысиков Юрий Васильевич 1 участок  АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков  Пресняков Александр Алексеевич 1 участок  Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок  **Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**  Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительство  Михалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительство  Уткина Ирина Сергеевна 2 участка  Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка  Папикян Артем Аркадьевич 3 участка  **Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**  Колесников Дмитрий Павлович 1 участок  Емельянцев Роман Викторович 1 участок  Бормотов Александр Валерьевич 1 участок  Канашин Владимир Вячеславович 1 участок  Самохин Андрей Константинович 1 участок  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок  **Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок ГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участок Малышкин Д.В. 1 участок  Лештаев М. 1 участок  **Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**  Молчанова Анна Александровна– 3 участка  **Аукцион 15.04.2024 г. на право собственности 6 участков (заключены договоры на 6 участков)**  ИП глава КФХ Айдарова Г.В– 6 участков | | | | | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:**  **Предоставлено 65 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков, в 2024- 6):**  - 21 участок собственность ТПФ;  - 35 участок аренда физлицами на 20 лет;  - 9 участка в собственность физлицам;  **резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;**  **свободен 41 участок под ИЖС.**  **Кроме того 2 участка сформированы** под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). | | | |