**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 15.01.2024 года (14-00 часов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ**  | **КОНТРАКТОВАНИЕ**  | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района», р.п. Токаревка, ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:** **9 600 000 руб., в том числе:**-фед. бюджет 7 840 000 руб.; -обл. бюджет 160 000 руб., -местн. бюджет 1 600 000 руб. **1.Проект прошел конкурсный отбор на 2024г, лимиты доведены.****2.Ведется подготовка конкурсной документации для аукциона на приобретение мебели (предварительно на сумму 2 949 119,00).** **3.ПСД по текущему ремонту подготовлена.****4.Сумма на текущий ремонт 1 915 000 рублей.****5.Приобретение оргтехники на 1 128 768,00****5. оборудование 204 270,00****6.Оборудование по доступной среде 96 405,00;****7.Пополнение книжного фонда 1 704 438,00****8. повышение квалификации 2 000,00****9.Благоустройство территории, устройство канализации, водопровода 1 600 000,00** | **Контрактование - 0 %**  | **Исполнение 0%**  | **Касса 0%** |

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., -обл. бюджет 23,9 тыс. руб., -местн. бюджет 1,2 тыс. руб.,  | **Контрактование 100% или****2 349 079,0 рублей**Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.****Цена 2 этапа (2024 год) 1 154 177,4 руб.** | **Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.**Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 гРаботы приняты 31.07.2023 г.**Исполнение 2 этапа планируется закончить в сентябре 2023 г, оплата лимиты 2024 года в январе** | **Касса 100% или 1 194 901,6 руб.**Оплачено 18.08.2023 |
| 2.Благоустройство Площади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова (Мемориальный комплекс)  | Сумма лимитов на 2024 год - 100 000 рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 0 тыс. руб., -местн. бюджет 100 тыс. руб.,  |  |  |  |
| **Региональный проект «Дорога к дому всей семьей»** |
|  Наименование объекта«Семейная аллея», р. п. Токаревка, Парк.  | Предварительно на 2024 год - 7 800 тыс. рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 5 300 тыс. руб., -местн. бюджет 2 500 тыс. руб.,  |  |  |  |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** |
| Текущий ремонт автодорог | Стоимость проекта 10 602,2 тыс. рублей, в том числе:-обл. бюджет 9 602,2 тыс. рублей, местн. бюджет 1 000 тыс. руб.,  |  |  |  |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)** |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка)  | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.ПСД разработана.Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года. Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.Получено разрешение на строительство.Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 4400кв.м ИЖС (64,7% от плана)** - январь 548 кв.м;- февраль 244 кв.м- март 168 кв.м- апрель 162 кв.м- май 90 кв.м- июнь 213 кв. м- июль 186 кв.м- август 1247 кв.м- сентябрь 1049 кв.м- октябрь 493 кв. м |
| Проведены 2 аукциона**в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)** **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**Лысиков Виталий Юрьевич 1 участокЛысиков Александр Юрьевич 1 участокЛысиков Юрий Васильевич 1 участокАссирВаллиМохаммадНассер 10 участковПресняков Александр Алексеевич 1 участокСафронов Дмитрий Александрович 1 участок**Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительствоМихалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительствоУткина Ирина Сергеевна 2 участкаМурылева Наталья Алексеевна 3 участкаПапикян Артем Аркадьевич 3 участка**Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**Колесников Дмитрий Павлович 1 участокЕмельянцев Роман Викторович 1 участокБормотов Александр Валерьевич 1 участок Канашин Владимир Вячеславович 1 участокСамохин Андрей Константинович 1 участокКошелева Виктория Андреевна 1 участок**Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**Кошелева Виктория Андреевна 1 участокГулов Абдусаттор Эльмуродович1 участокМалышкин Д.В. 1 участокЛештаев М. 1 участок**Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**Молчанова Анна Александровна– 3 участка | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:****предоставлено 59 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков):**- 21 участок собственность ТПФ;- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;- 3 участка в собственность физлицам;**резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;****свободны 47 участков под ИЖС.**  **Кроме того 2 участка сформированы**  под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). |