**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 21.08.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ** | | **КОНТРАКТОВАНИЕ** | | | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** | | | | | | | | |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**  Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,  р.п. Токаревка,  ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:**  **10 508 008,01 руб., в том числе:**  -фед. бюджет 7 840 000 руб.;  -обл. бюджет 160 000 руб.,  -местн. бюджет (софиансирование) 8 008,01 руб.  -местн. бюджет 2 5000 000,0 руб.  **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024** | | **Контрактование–100% на сумму 8 008 008, 01 руб** | | | **Исполнение 95,2 % или 7 630 566,55 руб** | | **Касса 95,2 % или 7 630 566,55 руб** |
| **1.Текущий ремонт 3 132 090,93 рублей.**  12.02.2024 заключено 4 прямых договора  29.03.2024 заключено 2прямых договора  12.04.2024 заключен1 прямой договор | | **Контрактование – 100%**  Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.) | | | **Исполнение 100% или 3 132 090,93 рублей.** | | **Касса 100% или 3132090,93**  **руб**. |
| **2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)**  **ВСЕГО 2 646907,64 в том числе:**  **2АУКЦИОНА**на сумму 846 022,64 руб.  В том числе:  1.**Аукцион Договор от** 28.02.2024  №0164200001924000160\_243687 (ООО «Легат»)+ дополнительное соглашение  **на сумму 575 311,64руб;**  01.06.2024-01.08.2024- поставка;  Срок оплаты 22.08.2024;  2.**Аукцион Договор** от27.02.2024 №0164200001924000159\_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)  **на сумму 270 711,00 руб;**  01.06.2024-01.08.2024- поставка;  Срок исполнения 22.08.2024  **Заключено 11 прямых договоров** на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование  **на сумму 1 800 885,00 рублей** | | **Контрактование100%** | | | **Исполнение 100% или 2 646907,64 руб** | | **Касса 100% или 2 646907,64 руб.** |
| **3.Приобретение оргтехники и оборудования**  **28.03.2024**проведены электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:   1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).   **Договор на сумму 611 475,43 руб.**   1. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).   **Договор на сумму 158 849,97 руб.**   1. 201 733,00 рублей (фотокамера).   **Договор на сумму 200 724,33 руб** | | **Контрактование -100 %**  **09.04.2024- заключены контракты на общую сумму 971 049, 73 рублей:** | | | **Исполнение 63% или 611 475,43 руб** | | **Касса 63% или 611 475,43 руб** |
| **4.Книжный фонд**  **Электронный аукцион на сумму** 1 565 206, 48 рублей.  18.03.2024 Контракт заключен с Торговым Домом «Риокса»»)+ дополнительное соглашение  **на сумму 1 247 951, 70руб;**  экономия составила: 430 685,46 рублей( 27.5%). | | **Контрактование - 100%**  18.03.2024 заключен Контракт с ТД «Риокса» на »)**+дополнительное соглашение**  **на сумму 1 247 951, 70 рублей;** | | | **Исполнение 98,6% или 1 230 084,54 руб.** | | **Касса 98,6% или 1 230 084,54 руб.** |
| **5.Повышение квалификации 2 000,00** | | **Контрактование - 100 %**  09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей | | | **Исполнение 100%**  29.02.2024 г | | **Касса 100%**  Платёжное поручение № 833017 от 11.03.2024 г. |
|  | **6.Договор на Таблицы по внутреннему зонированию помещений 8 008,01 рублей** | | **Контрактование - 100 %**  Заключен договор на сумму **8 008,01 рублей** | | | **Исполнение 100%**  Акт выполненных услуг № 12 от 08.04.2024 г. | | **Касса 100%**  Платёжное поручение № 126550 от 17.04.2024 г. |
|  | **7.Благоустройство территории: 2 5000 000,0рублей**  **Бюджет муниципального округа** | | **Контрактование -64%**  **Заключены договора на сумму: 1 601 919,49 руб., в т.ч:**  1.Проверка сметной документации  2. стройконтроль  3. Текущий ремонт  4 сантехника, счетчик, насос | | | **Исполнение 64%**  **1 601 919,49 руб** | | **Касса 64% или 1 601 919,49 руб** |
|  | **ИТОГО:** | | **Контрактование–100 %**  **или 8 008 008, 01руб,**  **в том числе:**  **Заключено 20 прямых договоров на общую сумму 4 942 983,94 руб.**  **6 контрактов по аукционам - 3 065 024,07 руб** | | | **Исполнение 95,2 % или 7 630 566,55 руб** | | **Касса 95,2 % или 7 630 566,55 руб** |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г.  -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб.,  -обл. бюджет 23,9 тыс. руб.,  -местн. бюджет 1,2 тыс. руб.,  По лимитам выделено на 2024 годы  **1 154 177, 4руб**.  -фед. бюджет 1 057 585, 54 руб.,  -обл. бюджет 21 583, 38руб.,  -местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25 руб.  -местн. Бюджет 73 928, 23 руб., | | **Контрактование 100% или**  **2 349 079,0 рублей**  Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч.  **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.**  **Цена 2 этапа**  **1 154 177,4 руб** | **Исполнение 100%или 2 349 079,0 руб.**  Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.  Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г  Работы приняты 31.07.2023 г.  Дополнительное соглашение от сентября 2023.  Работы приняты 27.06.2024 | | | **Касса 100% или 2 349 079,0 руб.**  Оплачено 18.08.2023  27.06.2024 |
| 2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1  (Мемориальный комплекс) | | Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 0 тыс. руб.,  -местн. бюджет134 466 рублей | | **Контрактование**  **100 % или134 466 рублей**  Договор №1 от 27.02.2024 г. на сумму 134 466 рублей года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна | **Исполнение 100%**  **19.04.2024** | | | **Касса 100%**  **или 134 466 рублей**  **оплачено 23.04.2024** |
| **Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»** | | | | | | | | |
| Благоустройство зоны отдыха  «Семейный городок» на территории Парка в р.п. Токаревка | | Сметная стоимость – 9 494 670,00 рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 5 321,234 46 тыс. руб.,  -местн. бюджет 4173,44 тыс. руб.,  Соглашение о предоставлении субсидии от 18.04.2024  20.06.2024- подписание контракта  Экономия-0 | | **Контрактование 100 % или 9 494 670,00 руб.**  **Контракт от 20.06.2024 -** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" (Ген. Директор – Цыгалов Д.С.,г.Рассказово) | **Исполнение 40%** | | **Касса 0%** | |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** | | | | | | | | |
| Текущий ремонт автодорог (р.п.Токарёвка, ул. Красная Заря) | | Начальная цена контракта-12 083 670,00 руб, в том числе:  -обл. бюджет 9 602,2 тыс. руб.,  -местн. бюджет 2 481,47тыс. руб  08.04.2024- аукцион  Победитель-ООО «СУ1»- контракт от 22.04.2024- 10 210 701,15 руб.  Расторжение контракта от 27.04.2024  Проект контракта направлен следующему участнику – ООО «Стройпроектсервис» (цена контракта- 10 271 119,50 руб) - подписан 08.05.2024  Экономия -1 812 550,50 руб. | | **Контрактование 100 % или 11 297 218,01 руб**  Контракт от 14.05.2024 на сумму 10 271 119,50 руб+ доп. соглашение 1026098,51 руб (10%) с ООО «Стройпроектсервис» | **Исполнение 100%**  Исполнено 26.07.2024 | | **Касса 100 % или 11 297 218,01 руб**  Платежное поручение от 29.07.2024 №603183 | |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ на 2024 год 6,9 ТЫС. КВ. М)** | | | | | | | | |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) | | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.  ПСД разработана.  Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | | Планируемое начало строительства объектов  – 2 квартал 2024 года.  Получено разрешение на строительство.  Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 2866кв.м ИЖС (41,5% от плана)**  - январь 729 кв.м;  - февраль 285кв.м.  - март -244 кв.м  -апрель-297 кв.м  -май -288 кв.м  -июнь -987 кв.м  -июль-36 кв.м | | | |
| Проведены 2 аукциона**в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)**  **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**  Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок  Лысиков Александр Юрьевич 1 участок  Лысиков Юрий Васильевич 1 участок  АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков  Пресняков Александр Алексеевич 1 участок  Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок  **Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**  Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительство  Михалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительство  Уткина Ирина Сергеевна 2 участка  Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка  Папикян Артем Аркадьевич 3 участка  **Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**  Колесников Дмитрий Павлович 1 участок  Емельянцев Роман Викторович 1 участок  Бормотов Александр Валерьевич 1 участок  Канашин Владимир Вячеславович 1 участок  Самохин Андрей Константинович 1 участок  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок  **Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок ГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участок Малышкин Д.В. 1 участок  Лештаев М. 1 участок  **Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**  Молчанова Анна Александровна– 3 участка  **Аукцион 15.04.2024 г. на право собственности 6 участков (заключены договоры на 8 участков)**  ИП глава КФХ Айдарова Г.В– 8 участков  **Аукцион 03.06.2024 г. на право собственности 4 участка (заключены договоры на 4 участка)**  Лаврентьев Александр Юрьевич-4 участка  **Аукцион 17.06.2024 г. на право собственности 1 участок (заключены договоры на 1 участок)**  СХПК «Заря»-1 участок | | | | | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:**  **Предоставлено 72 участка (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков, в 2024- 13), в том числе:**  - 21 участок собственность ТПФ;  - 35 участок аренда физлицами на 20 лет;  - 15 участка в собственность физлицам;  - 1 участок – СХПК «Заря»  **Построен – 1 жилой дом**  **резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;**  **свободен 34 участка под ИЖС.**  **Кроме того 2 участка сформированы** под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). | | | |