**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 23.01.2024 года (14-00 часов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ** | **КОНТРАКТОВАНИЕ** | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** | | | | |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**  Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,  р.п. Токаревка,  ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:**  **9 600 000 руб., в том числе:**  -фед. бюджет 7 840 000 руб.;  -обл. бюджет 160 000 руб.,  -местн. бюджет 1 600 000 руб.  **1.Проект прошел конкурсный отбор на 2024г, лимиты доведены.**  **2.Ведется подготовка конкурсной документации для аукциона на приобретение мебели (предварительно на сумму 2 949 119,00).**  **3.ПСД по текущему ремонту подготовлена.**  **4.Сумма на текущий ремонт 1 915 000 рублей.**  **5.Приобретение оргтехники на 1 128 768,00**  **5. оборудование 204 270,00**  **6.Оборудование по доступной среде 96 405,00;**  **7.Пополнение книжного фонда 1 704 438,00**  **8. повышение квалификации 2 000,00**  **9.Благоустройство территории, устройство канализации, водопровода 1 600 000,00** | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%** | **Касса 0%**  **(срок до 01.10.2024)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г.  -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб.,  -обл. бюджет 23,9 тыс. руб.,  -местн. бюджет 1,2 тыс. руб., | **Контрактование 100% или**  **2 349 079,0 рублей**  Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч.  **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.** | **Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.**  Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.  Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г  Работы приняты 31.07.2023 г. | **Касса 100% или 1 194 901,6 руб.**  Оплачено 18.08.2023 |
| По лимитам выделено на 2024 годы  1 241, 177 40 тыс. руб.  -фед. бюджет 1 057,585 54 тыс. руб.,  -обл. бюджет 21,583 38 тыс. руб.,  -местн. Бюджет (софинансирование) 1,080 25 тыс. руб.  -местн. Бюджет 160,928 23 | **Цена 2 этапа (2024 год) 1 154 177,4 руб.** | **Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г, оплата лимиты 2024 года в январе** |  |
| 2.Благоустройство Площади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1  (Мемориальный комплекс) | Сумма лимитов на 2024 год - 60 000 рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 0 тыс. руб.,  -местн. бюджет 60 тыс. руб., | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%** | **Касса 0%** |
| **Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»** | | | | |
| Наименование объекта  «Семейная аллея», р.п. Токаревка, Парк. | Предварительно на 2024 год - 7 321,234 46 тыс. рублей в том числе:  -фед. бюджет 0 тыс. руб.,  -обл. бюджет 5 321,234 46 тыс. руб.,  -местн. бюджет 2 500 тыс. руб., | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%** | **Касса 0%** |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** | | | | |
| Текущий ремонт автодорог | Стоимость проекта  10 611,8 тыс. рублей,  в том числе:  -обл. бюджет 9 611,8 тыс. рублей,  местн. бюджет 1 000 тыс. руб., | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%** | **Касса 0%** |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)** | | | | |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.  ПСД разработана.  Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года.  Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.  Получено разрешение на строительство.  Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 4400кв.м ИЖС (64,7% от плана)**  - январь 548 кв.м;  - февраль 244 кв.м  - март 168 кв.м  - апрель 162 кв.м  - май 90 кв.м  - июнь 213 кв. м  - июль 186 кв.м  - август 1247 кв.м  - сентябрь 1049 кв.м  - октябрь 493 кв. м | |
| Проведены 2 аукциона**в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)**  **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**  Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок  Лысиков Александр Юрьевич 1 участок  Лысиков Юрий Васильевич 1 участок  АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков  Пресняков Александр Алексеевич 1 участок  Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок  **Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**  Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительство  Михалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительство  Уткина Ирина Сергеевна 2 участка  Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка  Папикян Артем Аркадьевич 3 участка  **Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**  Колесников Дмитрий Павлович 1 участок  Емельянцев Роман Викторович 1 участок  Бормотов Александр Валерьевич 1 участок  Канашин Владимир Вячеславович 1 участок  Самохин Андрей Константинович 1 участок  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок  **Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок Гулов Абдусаттор Эльмуродович1 участок Малышкин Д.В. 1 участок  Лештаев М. 1 участок  **Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**  Молчанова Анна Александровна– 3 участка | | | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:**  **предоставлено 59 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков):**  - 21 участок собственность ТПФ;  - 35 участок аренда физлицами на 20 лет;  - 3 участка в собственность физлицам;  **резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;**  **свободны 47 участков под ИЖС.**  **Кроме того 2 участка сформированы**  под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). | |