**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 25.03.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ**  | **КОНТРАКТОВАНИЕ**  | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района», р.п. Токаревка, ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:** **9 608 008,01 руб., в том числе:**-фед. бюджет 7 840 000 руб.; -обл. бюджет 160 000 руб., -местн. бюджет 1 608 008,01 руб. **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024** | **Контрактование– 71,5%** | **Исполнение 0%****15 июля2024****1 июля2024****1 июля2024****25 марта 2024****1 июля2024****В течение143 дней с даты подписания Контракта****1 июля2024****В течение 35 рабочих дней с даты заключения****В течение 35 рабочих дней с даты заключения****1 июля2024****1 июля2024****1 июля2024** | **Касса 0%****30 июля2024****15 июля2024****15 июля2024****12апреля 2024****15 июля2024****В течение 15 рабочих дней с даты поставки****15 июля2024****В течение 15 рабочих дней сдаты поставки****В течение 15 рабочих дней с даты поставки****15.03.2024 аванс 30%****01.07.2024****оплата 70%****В течение 15 рабочих дней с даты поставки****В течение 15 рабочих дней с даты поставки** |
| **1.Текущий ремонт 1 989 000, 23 рублей.**12.02.2024 заключено 4 прямых договора | **Контрактование – 100%**Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.):1. **Подготовительные работы** с на **328 823,88 руб.****2. Ремонт проемов, потолков и полов** на **578 233,32 руб.****3.** Ремонт стен на **591 510,41 руб.****4. Электромонтажные и сантехнические работы** на **490 432,62руб** |
| **2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)****ВСЕГО:3 863 163, 32 рублей (2 594 687,68) в том числе:****2АУКЦИОНА на сумму 1 664 653, 39 рублей (проторговано на сумму –793 802,68 руб., экономия -870 850,71 руб. 52,3%), в том числе:**1.**Аукцион**на сумму **991 411, 01** рублей**Договор от 28.02.2024№0164200001924000160\_243687 (ООО «Легат»)****на сумму 523 091,68 руб;**01.06.2024-01.08.2024- поставка;Срок оплаты 22.08.2024;Экономия – **468 319,33 руб.**2.**Аукцион** на сумму **673 242, 38** рублей **Договор от27.02.2024 №0164200001924000159\_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)****на сумму 270 711,00 руб;**01.06.2024-01.08.2024- поставка;Срок исполнения 22.08.2024;Экономия – **402 531,38 руб.****Общая сумма экономии** -**870 850,71 руб.****Заключено 11 прямых договоров на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование****на сумму 1 800 885,00 рублей** | **Контрактование–67,2%**Договор№02/209от 02.02.2024**ООО«База»-426 000,00** руб. на поставку интерактивного оборудованияДоговор№2от 02.02.2024 с **АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00** руб. на поставку мебели.Договор№0410/01от 02.02.2024**ООО «А-Стандарт»-13000** руб. на поставкуинтерактивного оборудования (Глобус).Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г**. ООО «Универсальные терминал системы» -451 370,00** руб. - на поставку интерактивного оборудованияДоговор №09/02/24 от 09.02.2024 г**. ООО «ТачЛаб» -190 000,00** руб. - на поставку интерактивного оборудованияДоговор№01/26от 02.02.2024 **ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00** руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗДоговор №1402/3 от 14.02.2024 **ИП Мясняков И.Г.** -**44200 руб** на поставку оборудованияДоговор №17от 15.02.2024 **ИП Калинин С. И.**–**181150руб** на поставку оборудования (программное обеспечение, антивирусная программа, видеокамера, флешка к видеокамере,наушники, колонки, светильник настольный, радиотелефон, водонагреватель, микроволновка, холодильник)Договор №ИП/107/24 от 15.02.2024 г.**ИП Попова Т. М.** - **41606 руб** на поставку оборудования (рециркулятор бактерицидный, сушилка для рук, унитаз- компакт для инвалидов, зеркало, умывальник, опорный)Договор № 1/177 от 16.02.2024 г.от 16.02.2024 г.**ООО НПФ «Бинар»** ген.дир.Дегтярев Л.Ю. - **53519 руб** на поставку оборудования (жалюзи)Договор № 160 от 19.02.2024 г. **ИП Рязанцев И.С**.- **77000 руб** на поставку оборудования(сплит-система — кондиционеры) |
| **3.Приобретение оргтехники и оборудования****19.03.2024** размещены извещения на электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).2. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).3. 201 733,00 рублей (фотокамера).**28.03.2024- проведение аукциона****08.04.2024- заключение контракта** | **Контрактование -0 %** |
| **4.Книжный фонд** **Электронный аукцион на сумму 1 565 206, 48 рублей.**18.03.2024 Контракта заключен с Торговым Домом «Риокса» на сумму **1 134 521, 02** рублей, экономия составила: 430 685,46 рублей ( 27.5%). | **Контрактование - 100%**18.03.2024 заключен Контракт с ТД «Риокса» на сумму **1 134 521, 02** рублей. |
| **5.Повышение квалификации 2 000,00** | **Контрактование - 100 %**09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей |
|  | **6.Благоустройство территории: 1 608 008,01 рублей****устройство канализации 40 000 руб,** **устройство водопровода 30 000 руб.****пожарная сигнализация 150 000 руб.****брендирование в стадии разработки проекта****стройконтроль** | **Контрактование -0%** |  |  |
|  | **Итого**  | **Контрактование – 71,5%** **или 5 720 208,93 руб, в том числе:****Заключено 16 прямых договоров на общую сумму 3 791 885,23 руб.****3 контракта по аукциону - 1 928 323,7 руб.** |  |  |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., -обл. бюджет 23,9 тыс. руб., -местн. бюджет 1,2 тыс. руб.,  | **Контрактование 100% или****2 349 079,0 рублей**Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.** | **Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.**Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 гРаботы приняты 31.07.2023 г. | **Касса 100% или 1 194 901,6 руб.**Оплачено 18.08.2023 |
| По лимитам выделено на 2024 годы **1 154 177, 4 руб**.-фед. бюджет 1 057 585, 54 руб., -обл. бюджет 21 583, 38 руб., -местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25 руб.-местн. Бюджет 73 928, 23 руб., | **Контрактование 100% или****2 349 079,0 рублей**Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2349079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. **Цена 2 этапа** **1 154 177,4 руб.**  | **Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г** | **Касса 0%** |
| 2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1 (Мемориальный комплекс) | Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 0 тыс. руб., -местн. бюджет134 466 рублей | **Контрактование** **100 % или**Договор №1 от 27.02.2024 г. на сумму 134 466 рублей года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна **(срок до 01.03.2024)** | **Исполнение 0%** **30.04.2024** | **Касса 0%****в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной** |
| **Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»** |
|  Наименование объекта«Семейная аллея», р.п. Токаревка, Парк. | Предварительно на 2024 год - 7 821,234 46 тыс. рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 5 321,234 46 тыс. руб., -местн. бюджет 2 500 тыс. руб.,  | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%**  | **Касса 0%** |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** |
| Текущий ремонт автодорог | Стоимость проекта 11 793,26 тыс. рублей, в том числе:-обл. бюджет 9 602,2 тыс. рублей, местн. Бюджет (софинансирование)195,963 тыс. рубместн. бюджет 1 995,1 тыс. руб.,  | **Контрактование 0 %**  **(срок до 01.04.2024)** | **Исполнение 0%**  | **Касса 0%** |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ на 2024 год 6,9 ТЫС. КВ. М)**  |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка)  | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.ПСД разработана.Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | Планируемое начало строительства объектов– 2 квартал 2024 года.Получено разрешение на строительство.Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 1014 кв.м ИЖС (14,7% от плана)**- январь 729 кв.м;- февраль 285 кв.м. |
| Проведены 2 аукциона**в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)** **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**Лысиков Виталий Юрьевич 1 участокЛысиков Александр Юрьевич 1 участокЛысиков Юрий Васильевич 1 участокАссирВаллиМохаммадНассер 10 участковПресняков Александр Алексеевич 1 участокСафронов Дмитрий Александрович 1 участок**Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительствоМихалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительствоУткина Ирина Сергеевна 2 участкаМурылева Наталья Алексеевна 3 участкаПапикян Артем Аркадьевич 3 участка**Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**Колесников Дмитрий Павлович 1 участокЕмельянцев Роман Викторович 1 участокБормотов Александр Валерьевич 1 участок Канашин Владимир Вячеславович 1 участокСамохин Андрей Константинович 1 участокКошелева Виктория Андреевна 1 участок**Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**Кошелева Виктория Андреевна 1 участокГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участокМалышкин Д.В. 1 участокЛештаев М. 1 участок**Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**Молчанова Анна Александровна– 3 участка | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:****предоставлено 59 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков):**- 21 участок собственность ТПФ;- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;- 3 участка в собственность физлицам;**резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;****свободны 47 участков под ИЖС.**  **Кроме того 2 участка сформированы** под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). |