**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 20.08.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ**  | **КОНТРАКТОВАНИЕ**  | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки нового поколения»** |
| **Модернизация библиотеки-2024 г**Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района», р.п. Токаревка, ул. Советская,54 | **Общая стоимость проекта:** **10 508 008,01 руб., в том числе:**-фед. бюджет 7 840 000 руб.; -обл. бюджет 160 000 руб., -местн. бюджет (софиансирование) 8 008,01 руб. -местн. бюджет 2 5000 000,0 руб. **Соглашение о предоставлении субсидии от 23.01.2024** | **Контрактование–100% на сумму 8 008 008, 01 руб** | **Исполнение 61% или****4889464,94 руб.****Исполнение 100% или 3 132 090,93 рублей.**Исполнено Исполнен 15.072024Исполнен 15.072024Исполнен 15.072024Исполнен 15.072024Исполнен 15.072024Исполнен 15.072024**Исполнение 66% или 1747366 руб**Исполнено 19.06.2024Исполнено 01.07 .2024Исполнено25.03.2024 Исполнено 11.06.2024Исполнено 01.07 .2024Исполнено 28.03.2024 Исполнено 29.03.2024 Исполнено 18.03.2024 Исполнено 1 июля 2024 г.до 1 августа 2024 г.Исполнено 01.07 .2024.**Исполнение 0%**По 15.08.24**Исполнение 0%**по 30.08.2024**Исполнение 100%**29.02.2024 г | **Касса 61% или 4889464,94 руб.****Касса 100% или 3132090,93****руб**.Оплачен – 27.06.2024Оплачен аванс 30% в сумме 173 469,99 руб. от 07.03.2024 г. оплата-404763,33Оплачен аванс 30% в сумме 177 453,12руб.от 07.03.2024 . оплата-414057,29Оплачен аванс 30% в сумме 147 129,78 руб. от 07.03.2024 г. оплата-343302,84рубОплачен аванс 30% в сумме 108 109,09 руб. 5 от 23.04.2024 оплата -15.07.24-252254,53 рубОплачен аванс 30% в сумме 137 460,42 руб.от 23.04.2024 г. оплата-320740,97Оплачен аванс 30% в сумме 100 479,71 руб. от 23.04.2024 г.оплата -15.07.24- 224045,98 руб**Касса 66%или 1747366 руб.**Платёжное поручение № 469943 от 28.06.2024Платёжное поручение № 482577 от 03.07.2024 г.Платёжное поручение № 27827 от 28.03.2024 г.Платёжное поручение № 424928 от 20.06.2024 гПлатёжное поручение № 486356 орт 04.07.2024Платёжное поручение № 37873 от 01.04.2024 гПлатёжное поручение № 38128 от 01.04.2024 г.Платёжное поручение № 894740 от 22.03.2024 г.Оплачен аванс12 481,80 руб.Платёжное поручение № 882512от 20.03.2024 г.. оплачено-29124,2оплачено 31.07.2024Платёжное поручение № 486358 от 04.07.2024 г**Касса 0%****Касса 0%****Касса 100%**Платёжное поручение № 833017 от 11.03.2024 г. |
| **1.Текущий ремонт 3 132 090,93 рублей.**12.02.2024 заключено 4 прямых договора29.03.2024 заключено 2прямых договора12.04.2024 заключен1 прямой договор | **Контрактование – 100%**Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.):**1**. **Подготовительные работы** с на **328 823,88 руб.****2. Ремонт проемов, потолков и полов** на **578 233,32 руб.****3.** Ремонт стен на **591 510,41 руб.****4. Электромонтажные и сантехнические работы** на **490 432,62руб****5. Сантехнические работы на 360 363,62 руб.****6. Ремонт входной группы на 458 201,39 руб.****7. Работы по укреплению стен на общую сумму- 334 932,35 руб. в том числе:** **324525,69 руб. средства федерального бюджета.** |
| **2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)****ВСЕГО 2 646907,64 в том числе:****2АУКЦИОНА**на сумму 846 022,64 руб.В том числе:1.**АукционДоговор от** 28.02.2024№0164200001924000160\_243687 (ООО «Легат»)+ дополнительное соглашение**на сумму 575 311,64руб;**01.06.2024-01.08.2024- поставка;Срок оплаты 22.08.2024;2.**АукционДоговор** от27.02.2024 №0164200001924000159\_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)**на сумму 270 711,00 руб;**01.06.2024-01.08.2024- поставка;Срок исполнения 22.08.2024**Заключено 11 прямых договоров** на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование**на сумму 1 800 885,00 рублей** | **Контрактование100%**Договор№02/209от 02.02.2024**ООО«База»-426 000,00** руб. на поставку интерактивного оборудованияДоговор№2от 02.02.2024 с **АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00** руб. на поставку мебели.Договор№0410/01от 02.02.2024**ООО «А-Стандарт»-13000** руб. на поставкуинтерактивного оборудования (Глобус).Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г**. ООО «Универсальные терминал системы» -451 370,00** руб. - на поставку интерактивного оборудованияДоговор №09/02/24 от 09.02.2024 г**. ООО «ТачЛаб» -190 000,00** руб. - на поставку интерактивного оборудованияДоговор№01/26от 02.02.2024 **ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00** руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗДоговор №1402/3 от 14.02.2024 **ИП Мясняков И.Г.** -**44200 руб**на поставку оборудованияДоговор №17от 15.02.2024 **ИП Калинин С. И.**–**181150руб**на поставку оборудования (программное обеспечение, антивирусная программа, видеокамера, флешка к видеокамере,наушники, колонки, светильник настольный, радиотелефон, водонагреватель, микроволновка, холодильник)Договор №ИП/107/24 от 15.02.2024 г.**ИП Попова Т. М.** - **41606руб**на поставку оборудования (рециркулятор бактерицидный, сушилка для рук, унитаз- компакт для инвалидов, зеркало, умывальник, опорный)Договор № 1/177 от 16.02.2024 г.от 16.02.2024 г.**ООО НПФ «Бинар»**ген.дир.Дегтярев Л.Ю. - **53519руб**на поставку оборудования (жалюзи)Договор № 160 от 19.02.2024 г. **ИП Рязанцев И.С**.- **77000руб** на поставку оборудования(сплит-система — кондиционеры) |
| **3.Приобретение оргтехники и оборудования****28.03.2024**проведены электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).

**Договор на сумму 611 475,43 руб.**1. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).

**Договор на сумму 158 849,97 руб.**1. 201 733,00 рублей (фотокамера).

**Договор на сумму 200 724,33 руб.** | **Контрактование -100 %****09.04.2024- заключены контракты на общую сумму 971 049, 73 рублей** |
| **4.Книжный фонд** **Электронный аукцион на сумму** 1 565 206, 48 рублей.18.03.2024 Контракт заключен с Торговым Домом «Риокса»»)+ дополнительное соглашение**на сумму 1 247 951, 70руб;**экономия составила: 430 685,46 рублей( 27.5%). | **Контрактование - 100%**18.03.2024 заключен Контракт с ТД «Риокса» на »)**+дополнительное соглашение****на сумму 1 247 951, 70 рублей;** |
| **5.Повышение квалификации 2 000,00** | **Контрактование - 100 %**09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей |
|  | **6.Договор на Таблицы по внутреннему зонированию помещений 8 008,01 рублей** | **Контрактование - 100 %**Заключен договор на сумму**8 008,01 рублей** | **Исполнение 100%**Акт выполненных услуг № 12 от 08.04.2024 г. | **Касса 100%**Платёжное поручение № 126550 от 17.04.2024 г. |
|  | **7.Благоустройство территории: 2 5000 000,0рублей****Бюджет муниципального округа****устройство канализации 40 000 руб,** **устройство водопровода 30 000 руб.****пожарная сигнализация 150 000 руб.****брендирование в стадии разработки проекта****стройконтроль** | **Контрактование -63,9%****Заключены договора на сумму: 1 596350,39 руб.**1. Работы по укреплению фундамента на 566 322,59 руб.2. Стройконтроль на ремонт входной группы на 9 164,03 руб.3.Стройконтроль на сантехнические работы на 7 207,27руб.4.Стройконтроль на работы по укреплению стен на 6 698,65 руб.5. Стройконтроль на работы по укреплению фундамента на 11 326,45 руб.7. Работы по укреплению стен на общую сумму: 10406,66 руб. -средства бюджета муниципального округа8. договор с ИП Аверьяновой Д.Б. от 16.05.2024 №22 на сумму 15 200 руб. (насосная станция)9. Перенос электрического и замена корпуса однофазного прибора учёта электроэнергии (счётчика)- 16429,73 руб. договор № 006/358 30.05.2024 г. Уваровский филиал АО "ТСК Буренин И.Ф.10. тек.ремонт (4 договора) на сумму 42564,49 руб.11. Проверка сметной документации + песок + доставка песка на сумму 69800 руб.(5 договоров)12. Стройконтроль договор №22 от 01.07.2024 г-12273,2913. Текущий ремонт пристройки и укрепление внешней стороны фундамента Договор № Ю-25 от 01.07.2024 г. на сумму 573 518,35 руб.14. Проверка сметной документации- договор № 127 от 03.07.2024 г-1200 руб15. дополнительные работы по установке сантехники, оклеивание стен стеклохолстом, установка откосов, подоконников- договор № Ю-26 от 12.07.2024 г. на сумму 245 534,44 руб16. Стройконтроль Заключен договор № 23 от 12.07.2024 г.на сумму 5 254,44 руб.17. Проверка сметной документации- Заключен договор № 138 от 10.07.2024 г.- 3450 руб. | **Исполнение 51,5%****1286963,9 руб**Исполнено 27.06.24Исполнен 31.07.2024Исполнен 15.07.24Исполнен 15.07.24Исполнено 20.05.24Исполнено 10.06.24Исполнено ИсполненоИсполненоИсполненоИсполнено | **Касса 51,5% или 1286963,9 руб**Оплачено- 27.06.2024 Оплата 31.07.2024Оплата 31.07.2024Оплата 31.07.2024оплата -15.07ОплаченоОплачено 20.05.2024Оплачено 10.06.2024оплата 15.07- 7036,83Оплачено 03.24-04.24оплата -15.07.24оплачено оплата -15.07.24Оплата 31.07.2024Оплачено |
|  | **ИТОГО:** | **Контрактование–100 %****или 8 008 008, 01руб,** **в том числе:****Заключено 20 прямых договоров на общую сумму 4 942 983,94 руб.****6 контрактов по аукционам - 3 065 024,07 руб** | **Исполнение 61% или****4889464,94 руб** | **Касса 61% или 4889464,94 руб.** |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., -обл. бюджет 23,9 тыс. руб., -местн. бюджет 1,2 тыс. руб., По лимитам выделено на 2024 годы **1 154 177, 4руб**.-фед. бюджет 1 057 585, 54 руб., -обл. бюджет 21 583, 38руб., -местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25 руб.-местн. Бюджет 73 928, 23 руб., | **Контрактование 100% или****2 349 079,0 рублей**Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.****Цена 2 этапа** **1 154 177,4 руб** | **Исполнение 100%или 2 349 079,0 руб.**Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 гРаботы приняты 31.07.2023 г.Дополнительное соглашение от сентября 2023.Работы приняты 27.06.2024  | **Касса 100% или 2 349 079,0 руб.**Оплачено 18.08.202327.06.2024 |
| 2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1 (Мемориальный комплекс) | Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 0 тыс. руб., -местн. бюджет134 466 рублей | **Контрактование****100 % или134 466 рублей** Договор №1 от 27.02.2024 г. на сумму 134 466 рублей года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна | **Исполнение 100%** **19.04.2024** | **Касса 100%****или 134 466 рублей** **оплачено 23.04.2024** |
| **Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»** |
|  Благоустройство зоны отдыха«Семейный городок» на территории Парка в р.п. Токаревка | Сметная стоимость – 9 494 670,00 рублей в том числе:-фед. бюджет 0 тыс. руб., -обл. бюджет 5 321,234 46 тыс. руб., -местн. бюджет 4173,44 тыс. руб., Соглашение о предоставлении субсидии от 18.04.202420.06.2024- подписание контрактаЭкономия-0 | **Контрактование 100 % или 9 494 670,00 руб.****Контракт от 20.06.2024 -** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" (Ген. Директор – Цыгалов Д.С.,г.Рассказово) | **Исполнение 0%** С даты заключения контракта по 04.10.2024 | **Касса 0%** |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** |
| Текущий ремонт автодорог (р.п.Токарёвка, ул. Красная Заря) | Начальная цена контракта-12 083 670,00 руб, в том числе:-обл. бюджет 9 602,2 тыс. руб., -местн. бюджет 2 481,47тыс. руб08.04.2024- аукционПобедитель-ООО «СУ1»- контракт от 22.04.2024- 10 210 701,15 руб.Расторжение контракта от 27.04.2024Проект контракта направлен следующему участнику – ООО «Стройпроектсервис» (цена контракта- 10 271 119,50 руб) - подписан 08.05.2024 Экономия -1 812 550,50 руб. | **Контрактование100 % или 11 297 218,01 руб**Контракт от 14.05.2024 на сумму 10 271 119,50 руб+ доп. соглашение 1026098,51 руб (10%) с ООО «Стройпроектсервис»  | **Исполнение 100%** С момента заключения контракта по 01 августа 2024 | **Касса 0%** |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ на 2024 год 6,9 ТЫС. КВ. М)** |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка)  | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.ПСД разработана.Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | Планируемое начало строительства объектов– 2 квартал 2024 года.Получено разрешение на строительство.Работы не начаты. | **Введ**е**но всего 2830 кв.м ИЖС (41% от плана)**- январь 729 кв.м;- февраль 285кв.м.- март -244 кв.м-апрель-297 кв.м-май -288 кв.м-июнь -987 кв.м |
| Проведены 2 аукциона**в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)** **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):**Лысиков Виталий Юрьевич 1 участокЛысиков Александр Юрьевич 1 участокЛысиков Юрий Васильевич 1 участокАссирВаллиМохаммадНассер 10 участковПресняков Александр Алексеевич 1 участокСафронов Дмитрий Александрович 1 участок**Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)**Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительствоМихалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительствоУткина Ирина Сергеевна 2 участкаМурылева Наталья Алексеевна 3 участкаПапикян Артем Аркадьевич 3 участка**Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)**Колесников Дмитрий Павлович 1 участокЕмельянцев Роман Викторович 1 участокБормотов Александр Валерьевич 1 участок Канашин Владимир Вячеславович 1 участокСамохин Андрей Константинович 1 участокКошелева Виктория Андреевна 1 участок**Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)**Кошелева Виктория Андреевна 1 участокГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участокМалышкин Д.В. 1 участокЛештаев М. 1 участок**Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка (заключены договоры на 3 участка)**Молчанова Анна Александровна– 3 участка**Аукцион 15.04.2024 г. на право собственности 6 участков (заключены договоры на 8 участков)**ИП глава КФХ Айдарова Г.В– 8 участков**Аукцион 03.06.2024 г. на право собственности 4 участка (заключены договоры на 4 участка)**Лаврентьев Александр Юрьевич-4 участка**Аукцион 17.06.2024 г. на право собственности 1 участок (заключены договоры на 1 участок)**СХПК «Заря»-1 участок | **Всего 109 участков под ИЖС, из которых:****Предоставлено 72 участка (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков, в 2024- 13), в том числе:**- 21 участок собственность ТПФ;- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;- 15 участка в собственность физлицам;- 1 участок – СХПК «Заря»**Построен – 1 жилой дом****резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;****свободен 34 участка под ИЖС.**  **Кроме того 2 участка сформированы** под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка). |