Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021				   р.п. Токарёвка					 № 316

Об утверждении Графика разработки проекта районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктами 2.2 и 4.1 Порядка составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации района от 31.12.2013 № 737 «Об утверждении Порядка составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района Тамбовской области, администрация района постановляет:

1. Утвердить График разработки проекта районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - график) согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации района (Родионова) организовать работу по подготовке проекта районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с графиком.

3. Структурным подразделениям администрации района, главам органов местного самоуправления муниципальных образований района, получателям средств районного бюджета обеспечить представление материалов в соответствии с графиком.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Токарёвского района Тамбовской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района					                                                   В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 19.07.2021 № 316

ГРАФИК

разработки проекта районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| Материалы и документы (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется | Срок рассмотрения, утверждения, согласования, одобрения (не позднее) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. Предоставление ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза поступлений в районный бюджет на 2022-2024 годы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации №4 по Тамбовской области (по согласованию) | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 2. Предоставление ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза поступлений в районный бюджет на 2022-2024 годы государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 3. Предоставление ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза поступлений на 2022-2024 годы: платы за негативное воздействие на окружающую среду (по видам негативного воздействия, зачисляемой в районный бюджет и бюджеты муниципальных образований района (в разрезе муниципальных образований района)); денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, зачисляемых в районный бюджет; денежных взысканий (штрафов) за нарушение земельного законодательства, зачисляемых в районный бюджет; прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в районный бюджет | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тамбовской области (по согласованию); Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области (по согласованию) | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 4. Предоставление ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза на 2022-2024 годы налогов на совокупный доход (отдельно по каждому виду), в том числе по местным налогам в разрезе муниципальных образований района | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации №4 по Тамбовской области (по согласованию) | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 5. Предоставление: ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза на 2022-2024 годы поступлений администрируемых налогов и сборов (отдельно по каждому виду); ожидаемой оценки начисленных на 2022-2024 годы сумм земельного налога в разрезе сельсоветов; сумм, предъявленных в 2021 году социальных, имущественных и профессиональных вычетов; информации по налогу на доходы физических лиц — жителей Токаревского района, удерживаемому налоговыми агентами других регионов | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации №4 по Тамбовской области (по согласованию) | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 6. Предоставление прогнозных показателей по налогу на имущество юридических лиц (организаций), транспортному и земельному налогам, подлежащим уплате в 2021 –2023 годах казенными и бюджетными учреждениями района | органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию); бюджетные и казенные учреждения района | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 7. Предоставление ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза на 2022 – 2024 годы поступлений доходов от оказания платных услуг районными казенными учреждениями и компенсации затрат государства | казенные учреждения района | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 8. Предоставление ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза на 2022 – 2024 годы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, зачисляемым в районный бюджет | муниципальные учреждения района | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 9. Предоставление: ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза на 2022-2024 годы доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза на 2022-2024 годы доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных учреждений); ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза на 2022-2024 годы доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего районную муниципальную казну (за исключением земельных участков); ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза на 2022-2024 годы прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); сведений о задолженности по состоянию на 01.01.2021 и 01.07.2021 по администрируемым платежам; прогнозного расчета на 2022-2024 годы доходов от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности района (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; прогнозного расчета на 2022-2024 годы доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 10. Предоставление ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза поступлений в районный бюджет на 2022-2024 годы государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 11. Предоставление ожидаемой оценки исполнения за 2021 год и прогноза поступлений в районный бюджет на 2022-2024 годы государственной пошлины, подлежащей зачислению в районный бюджет за предоставление услуг при обращении через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (прочие виды доходов от оказываемых платных услуг) | МКУ «Централизованная бухгалтерия Токарёвского района» | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 12. Представление уточненных на 2022-2024 годы прогнозных тарифов на газ, электрическую и тепловую энергию, на услуги водоснабжения, водоотведения, тарифов на перевозки пассажиров всеми видами транспорта по межмуниципальным маршрутам и в междугородном сообщении | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | 19 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 13. Представление предельного максимального уровня роста тарифов на 2022-2024 годы на газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения, водоотведения по муниципальному району | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | 19 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 14. Предоставление прогнозных расчетов по объемам субсидий районному муниципальному унитарному предприятию «Токаревское АТП» на возмещение расходов, связанных с реализацией муниципальных функций в области национальной экономики, с обоснованием необходимого объема бюджетных ассигнований. | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | 19 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 15. Предоставление бюджетных заявок по объектам капитального строительства: по переходящим объектам или по объектам, необходимость строительства которых вызвана стихийными бедствиями, предлагаемым к финансированию полностью или частично за счет средств районного бюджета в 2022- 2024 годах; по новым объектам капитального строительства, предполагаемым к софинансированию из областного бюджета в 2022-2024 годах | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | 20 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 16. Предоставление: - действующих штатных расписаний органов местного самоуправления района и органов местного самоуправления муниципальных образований района на 2021 год и прогнозируемой информации по фондам оплаты труда органов местного самоуправления района и органов местного самоуправления муниципальных образований района на 2022-2024 годы; - сведений о предельной штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления района и органов местного самоуправления муниципальных образований района на 2022 год в сравнении с действующей численностью по состоянию на 01.07.2021 года; - прогнозируемой информации по фондам оплаты труда районных муниципальных казенных и бюджетных учреждений на 2022-2024 годы исходя из необходимости обеспечения сохранения на достигнутом уровне целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы ежегодно с 01 января, а также с учетом положений Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда. | главные распорядители средств районного бюджета; органы местного самоуправления района; органы местного самоуправления муниципальных образований района | 20 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 17. Предоставление действующих штатных расписаний и проектов смет расходов на 2022-2024 годы районных муниципальных казенных учреждений | районные муниципальные казенные учреждения | 20 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 18. Представление: Перечня районных муниципальных унитарных предприятий с основными показателями их деятельности на 2022-2024 годы, утвержденными в установленном порядке, в том числе с прогнозом величины прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | 20 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 19. Предоставление: ожидаемой оценки исполнения доходов за 2021 год и прогноза поступлений на 2022-2024 годы в разрезе налоговых и неналоговых доходов; суммы предоставленных льгот по местным налогам и неналоговым платежам за 2021 год в разрезе доходных источников; информации об установленных в соответствии с муниципальными правовыми актами налоговых льготах и ставках по местным налогам по категориям налогоплательщиков на 2021 год и планируемых к установлению на 2022 год | органы местного самоуправления муниципальных образований района (по согласованию); отдел по экономике администрации района; отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района | 13 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 20. Предоставление прогнозных показателей на 2022-2024 годы, ожидаемой оценки исполнения 2021 года, фактических показателей за 2020 год: темпов роста фонда заработной платы и прибыли прибыльных предприятий; объемов инвестиций в основной капитал и темпов роста к уровню предыдущего года | отдел по экономике администрации района | 31 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 21. Предоставление предложений по формированию основных направлений бюджетной и налоговой политики Токаревского района на 2022-2024 годы. | Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области (по согласованию); отдел по экономике администрации района; отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района | 16 сентября 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 22. Определение прогнозного объема Дорожного фонда Токаревского района на 2022-2024 годы | Управление автомобильных дорог Тамбовской области (по согласованию) | 20 августа 2021г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 23. Предоставление перечня подписанных от имени муниципального образования - Токарёвского района Тамбовской области договоров и иных соглашений, вступивших в силу и содержащих финансовые обязательства района на 2022-2024 годы | структурные подразделения администрации района | 20 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 24. Проведение сверки исходных данных по Токаревскому району, используемых для расчетов Финансовым управлением Тамбовской области дотаций на 2022-2024 годы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района | администрация района; структурные подразделения администрации района | 20 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 25. Представление : утвержденного перечня муниципальных программ Токаревского района ( с учетом прогнозируемых изменения) на 2022- 2024 годы; предложений по их дальнейшей реализации и финансированию на 2022-2024 годы | структурные подразделения администрации района | 20 августа 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 26. Подготовка и представление: прогнозных показателей консолидированного бюджета муниципального района (с выделением бюджетов поселений) на 2022-2024 годы по форме и показателям, подготовленным Финансовым управлением Тамбовской области | финансовый отдел администрации района; администрации муниципальных образований района | 26 августа 2021 г. | Финансовое управление Тамбовской области |  |  |  |
| 27. Формирование и представление основных характеристик районного бюджета (доходы, расходы, дефицит) на 2022-2024 годы, общего объема базовых расходов и общего объема дополнительных ассигнований | финансовый отдел администрации района | 21 сентября 2021г. | глава района |  |  |  |
| 28. Предоставление: предварительных итогов социально-экономического развития Токарёвского района за истекший период 2021 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2021 год; предварительного прогноза социально-экономического развития Токарёвского района на 2022 2024 годы | отдел по экономике администрации района | 13 октября 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 29. Предоставление: предложений по объемам бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2022-2024 годы раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств, с обоснованием объемов бюджетных ассигнований и указанием причин планируемых изменений. Согласованные с отделом по экономике администрации района предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальных программ Токаревского района в целях достижения установленных в них результатов с обоснованными расчетами; анализа планируемой к содержанию в 2022-2024 годах подведомственной сети районных муниципальных учреждений; расчетов необходимых объемов бюджетных средств: на реализацию указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, Указа от 07.05.2018 № 204; на увеличение минимального размера оплаты труда; расчетов предварительного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными муниципальными бюджетными учреждениями; предложений по оптимизации расходов бюджетных ассигнований районного бюджета по курируемым направлениям; проектов нормативных правовых актов об утверждении правил предоставления из районного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями; прогнозных расчетов на исполнение в 2022-2024 годах публичных нормативных обязательств и иных мер социальной поддержки; расчетов предварительного объема бюджетных ассигнований на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными муниципальными учреждениями; сведений о предельной штатной численности муниципальных служащих района и работников подведомственных учреждений (в разрезе учреждений и в сравнении с действующей численностью по состоянию на 01.09.2021г.); прогнозных расчетов по расходам на содержание органов местного самоуправления; перечня объектов капитального ремонта подведомственных учреждений; сведений о поступлении доходов от сдачи в аренду имущества, согласованных с отделом по земельным и имущественным отношениям администрации района (раздельно по типам учреждений); прогноза средств, получаемых от приносящей доход деятельности, с указанием направления использования в разрезе кодов классификации расходов районного бюджета (раздельно по типам учреждений); предложений по уточнению Перечня расходных обязательств поселений района, софинансируемых из районного бюджета; расчетов по другим видам межбюджетных трансфертов, предлагаемых к предоставлению из районного бюджета в 2022-2024 годах с приложением методик (проектов методик) | структурные подразделения администрации района; главные распорядители средств районного бюджета | 15 октября 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 30. Предоставление: проектов паспортов муниципальных программ района и перечней основных мероприятий (подмероприятий) (в электронном виде и на бумажных носителях); уточненных паспортов муниципальных программ района и перечней основных мероприятий (подмероприятий) (в электронном виде и на бумажных носителях) | структурные подразделения администрации района -ответственные исполнители муниципальных программ района | 12 октября 2021 г. | отдел по экономике администрации района |  |  |  |
| 31. Предоставление: сводного перечня объектов капитального строительства и приобретаемого в собственность района недвижимого имущества, предлагаемых для включения в проект районной адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы по муниципальным программам Токарёвского района; предложений о предоставлении из районного бюджета субсидий в 2022-2024 годах на софинансирование объектов муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств местного бюджета в рамках муниципальных программ | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | 23 сентября 2021 г. | глава района; финансовый отдел администрации района; отдел по экономике администрации района |  |  |  |
| 32. Определение прогнозного объема доходов Дорожного фонда Токарёвского района Тамбовской области на 2022-2024 годы | Управление автомобильных дорог Тамбовской области (по согласованию) | 23 сентября 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 33. Подготовка проекта постановления администрации района об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Токарёвского района Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. | финансовый отдел администрации района | 21 октября 2021 г. | глава района | 22-23 октября 2022 г. |  |  |
| 34. Предоставление: предварительных итогов социально-экономического развития Токарёвского района за истекший период и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2021 год; предварительного прогноза социально-экономического развития Токарёвского района на 2022 - 2024 годы. | отдел по экономике администрации района | к заседанию Комиссии по бюджетным проектировкам администрации района | Комиссия по бюджетным проектировкам администрации района |  |  |  |
| 35. Предоставление основных показателей плана (программы) приватизации муниципального имущества Токарёвского района в 2021 году и прогноза приватизации муниципального имущества Токарёвского района в 2022 и 2024 годах | отдел по экономике администрации района | к заседанию Комиссии по бюджетным проектировкам администрации района | Комиссия по бюджетным проектировкам администрации района |  |  |  |
| 36. Предоставление: оценки ожидаемого исполнения районного бюджета в 2021 году; спрогнозированных параметров консолидированного бюджета Токарёвского района и районного бюджета на 2022-2024 годы (включая объемы по муниципальным программам Токаревского района и непрограммным расходам). | финансовый отдел администрации района | к заседанию Комиссии по бюджетным проектировкам администрации района | Комиссия по бюджетным проектировкам администрации района |  |  |  |
| 37. Предоставление предложений по перечню строек и объектов, включаемых в проект районной адресной инвестиционной программы | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | к заседанию Комиссии по бюджетным проектировкам администрации района | Комиссия по бюджетным проектировкам администрации района |  |  |  |
| 38. Проведение заседания Комиссии по бюджетным проектировкам администрации района по вопросу обсуждения прогноза социально-экономического развития Токарёвского района Тамбовской области на 2022-2024 годы, основных характеристик районного бюджета на 2022-2024 годы, предложений по формированию бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ Токарёвского района и непрограммных расходов на 2022-2024 годы | по поручению председателя Комиссии по бюджетным проектировкам администрации района | по согласованию |  |  |  |  |
| 39. Направление решения Комиссии по бюджетным проектировкам администрации района. | финансовый отдел администрации района | в течение 2 рабочих дней после заседания Комиссии по бюджетным проектировкам администрации района | главные распорядители средств районного бюджета; структурные подразделения администрации района |  |  |  |
| 40. Предоставление: предложений по объемам бюджетных ассигнований районного бюджета на 2022-2024 годы по разделам, подразделам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам, подгруппам видов расходов районного бюджета (в электронном виде); перечня публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета, объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию публичных нормативных обязательств, и расчетов по ним; результатов проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, выполнении работ и (или) исполнении муниципальных функций муниципальными учреждениями (казенными, бюджетными); сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными муниципальными учреждениями на 2022-2024 годы (в электронном виде и на бумажных носителях); расчетов бюджетных ассигнований по субсидиям на иные цели (в электронном виде); расчетов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций районных муниципальных казенных учреждений (в электронном виде); реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы (в электронном виде и на бумажных носителях); пояснительной записки к распределению бюджетных ассигнований (в электронном виде и на бумажных носителях); перечня несогласованных вопросов по форме, установленной финансовым отделом администрации района (в электронном виде и на бумажных носителях) | структурные подразделения администрации района; главные распорядители средств районного бюджета | октябрь 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 41. Предоставление: Паспортов муниципальных программ района (проектов изменений в указанные паспорта) в электронном виде и на бумажных носителях; уточненных паспортов муниципальных программ Токарёвского района) в электронном виде и на бумажных носителях | отдел по экономике администрации района | 15 октября 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 42. Предоставление: проектов решений Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области (далее – райсовет) об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) в 2022-2024 годах отдельных положений решений райсовета, не обеспеченных источниками финансирования в указанных годах; перечня проектов постановлений администрации района, необходимых для реализации решения Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с указанием наименования проекта постановления, обоснованием необходимости его подготовки, примерного срока его принятия и сведений об ответственном исполнителе проекта акта | главные распорядители средств районного бюджета | 21 октября 2021 г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 43.Направление в Финансовое управление Тамбовской области на согласование проекта решения Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области о районном бюджете на 2022-2024 годы (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит) в соответствии с условиями заключенного соглашения о мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Токарёвского района | финансовый отдел администрации района | ноябрь 2021г. | Финансовое Управление Тамбовской области |  |  |  |
| 44. Предоставление материалов для формирования проекта «Бюджет для граждан» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | структурные подразделения администрации района; главные распорядители средств районного бюджета | 29 октября 2021г. | финансовый отдел администрации района |  |  |  |
| 45. Предоставление проекта решения о районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также документов, необходимых для предоставления в Токарёвский районный Совет народных депутатов Тамбовской области одновременно с проектом решения о районном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Тамбовской области и нормативными правовыми актами Токарёвского района Тамбовской области (с учетом особенностей, установленных в 2021 году) | финансовый отдел администрации района; отдел по экономике администрации района; отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района | 15 ноября 2021 г. | глава района |  |  |  |
| 46. Предоставление проектов нормативных правовых актов администрации района, необходимых для реализации решения Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». | структурные подразделения администрации района; главные распорядители средств районного бюджета | декабрь 2021 г. | глава района |  |  |  |