Тамбовская область

Токарёвский районный Совет народных депутатов

( Шестой  созыв – заседание  тридцать третье)

РЕШЕНИЕ

26.02.2021                                        р.п. Токарёвка                                   № 244

Об информации администрации Токарёвского района Тамбовской области по  исполнению национальных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области за 2020 год

Рассмотрев информацию администрации Токарёвского района Тамбовской области по исполнению национальных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области за 2020 год,

Токарёвский районный Совет народных депутатов решил:

1. Информацию заместителя главы администрации района И.Г.Вяткиной «По  исполнению национальных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области за 2020 год» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение на сайте сетевого издания «РИА ТОП68».

И. о. главы   Токарёвского района                 Председатель Токарёвского

Тамбовской области                                        районного Совета народных депутатов

Тамбовской области

А.В.Жуков                                                      Е.Д. Брагина

Приложение к

решению Токарёвского районного

Совета народных депутатов

от 26.02.2021  № 244

ИНФОРМАЦИЯ

по исполнению национальных проектов

на территории Токарёвского района

за 2020 год

В 2019 году был дан старт 12 национальным проектам, которые охватывают практически все сферы жизни. В рамках их реализации на уровне региона разработан 51 региональный проект. По каждому из них составлен план мероприятий, по которому мы сегодня работаем. До Токаревского района в рамках реализации национальных проектов были доведены 27 целевых показателей.

Подведём итоги работы по реализации национальных проектов за 2020 год.

1.Национальный проект «Жилье и городская среда»: район принимал участие в региональных проектах «Формирование комфортной городской среды» -  благоустроено 1 дворовая территория многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, ул. Школьная, д. 3, 5, 7, 13   и  общественная территория парк культуры в р.п. Токарёвка с общим объемом финансирования 1,5 млн. рублей.

Введено 6,25 тыс. кв. м жилья, что соответствует плану.

2. Национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по региональному проекту «Популяризация предпринимательства»: проведены районные конкурсы - «Лучший предприниматель года», «Лучший среди равных», «История успеха». В региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Торговля» - II место.

Несмотря на сложные условия в период пандемии нам удалось сохранить численность субъектов предпринимательства на прежнем уровне или 100% к плану.

По проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» получили имущественную поддержку 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, Перечень муниципального имущества в 2020 году пополнен еще на 2 объекта.

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» освоен грант по программе «Семейная животноводческая  ферма» на сумму 27,2 млн. руб.

3. Национальный проект «Демография»:  район принимал участие в региональных составляющих: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»: получили дополнительное профессиональное образование 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, «Спорт – норма жизни» - доля жителей в возрасте от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом,  составила 57,8% или 100,1% от плана,  «Старшее поколение» - численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, составила 16 человек, план выполнен на 100%, к уровню 2019 года – 145,5%.

Впервые за последние несколько лет выполнен показатель по рождаемости – всего в районе за 2020 год родилось 117 детей или 115,8% к плану.

Решением Токаревского районного Совета народных депутатов от 06.12.2019 № 132 с 01.01.2020 увеличена единовременная доп. мера социальной поддержки в связи с рождением ребенка в два раза и составила:

-6000 руб. при рождении  первого ребенка;

-8000 руб. при рождении  второго ребенка;

-10000 руб. при рождении  третьего и последующих детей.

В 2020 году данной мерой воспользовались 101 семья на общую сумму 801,0 тыс. рублей, в том числе: при рождении первого ребенка  - 31 семья;	при рождении второго  ребенка  - 29 семей; при рождении третьего и последующего  ребенка - 41 семья.

4. В рамках национального проекта «Образование»  район принимал участие в региональных составляющих: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность». В результате доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 82,0% или 1110% от плана, доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, - 50,0% или 167,0% к плановому показателю.

Две базовые школы района получили доступ к широкополосному ИНТЕРНЕТУ. На базе МБОУ Токарёвской СОШ №2 состоялось 29.09.2020 г. открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Все показатели достигнуты.

5. Национальный проект «Экология» по региональному проекту «Комплексная система обращения с ТКО»: в районе определен  региональный оператор по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов.

6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по региональному проекту «Безопасность дорожного движения»:  погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах муниципального значения не зарегистрировано.

7. Национальный проект «Культура» по региональному проекту «Культурная среда»: увеличение числа посещений учреждений культурных мероприятий населением района   составило 320,4 тыс. человек или в 2 раза больше  плана.

8. Национальный проект «Здравоохранение» по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: показатель «обеспеченность врачами» выполнен на 94,8%, средними медицинскими работниками – 93,1%.

С целью укомплектования лечебных учреждений района врачами продолжается работа по подготовке медицинских кадров на основе целевых направлений.

Показатель «Число граждан, прошедших профилактические осмотры в ЦРБ, млн. чел.» исполнен на 72,3% . На это имеется объективная причина – в период пандемии профилактические осмотры не проводились. Всего охвачено профосмотрами и диспансеризацией   – 4574 человека или 72,3% от планового значения 6327 чел, в том числе: взрослые - 2827 чел., дети - 1747 чел. В период разрешения на проведение профосмотров и диспансеризации организовывалась  работа в поликлинике дополнительно в вечернее время и в субботу еженедельно согласно графика и на ФАПах ежедневно и по субботам 2 раза в месяц согласно графика.

Транспортом, полученным ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» в рамках нацпроекта "Демография", организовывалась доставка в районную поликлинику граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в количестве  232  чел.

В целом по району общее исполнение целевых показателей  соответствует 29,3 баллам. Средний балл  по исполнению нацпроектов по району  -   1,085 (Информация прилагается).

Участие в национальных проектах Российской Федерации

Токаревского района Тамбовской области, выполнение целевых показателей (Атлас участия) на 01.01.2021 года (29,3 балла из 27 балов при 100% исполнении или из 32,4 баллов при перевыполнении всех показателей –

средний балл  по исполнению нацпроектов по району  -   1,085)

|  | Национальный проект |  | Ответственный за исполнение (исполнитель) |  |  |  | Показатель |  | Балл |  |  | Целевой показатель 2020 года |  |  | Фактическое исполнение за 2020 год |  |  |  |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразо-вательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарно-го профилей, человек, нарастающим итогом к 2018 году |  | 1 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 3. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  | 1,2 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 111,0% |  |  |  |  |
| 4. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом, тысяч единиц |  | 1 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 100,0% |  |  |  |  |
| 5. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в Токаревском р-не, % |  | 1,2 |  |  | 15 |  |  | 99 |  |  | в 6,6 раза |  |  |  |  |
| 6. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационносервисную плат-форму цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в Токаревском р-не, % |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100,0% |  |  |  |  |
| 7. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» , % |  | 1,2 |  |  | 5 |  |  | 45 |  |  | в 9 раз |  |  |  |  |
| 8. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % |  | 1,2 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 167,0% |  |  |  |  |
| 9. | ОБРАЗОВАНИЕ |  | Гридасова Л.В. (Насакина А.И.) |  |  |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций Токарёвского района |  | 1,2 |  |  | 15 |  |  | 21,4 |  |  | 142,7% |  |  |  |  |
| 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ДЕМОГРАФИЯ |  | Гридасова Л.В. (Терехова В.С.) |  |  |  |  | Доля жителей от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, % | 1,2 |  |  | 57,3 |  |  | 57,8 |  |  | 100,1% |  |  |  |  |
| 11 | ДЕМОГРАФИЯ |  | Гридасова Л.В. (Кудинова Н.В.) |  |  |  |  | Число родившихся, чел. | 1,2 |  |  | 101 |  |  | 117 |  |  | 115,8% |  |  |  |  |
| 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | Жуков А.В. (Портнова Н.В.) |  |  |  |  | Ввод жилья, тыс. кв. м. | 1,2 |  |  | 6,25 |  |  | 6,266 |  |  | 100,3% |  |  |  |  |
| 13. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | Жуков А.В. (Портнова Н.В.) |  |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100,0% |  |  |  |  |
| 14. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | Жуков А.В. (Портнова Н.В.) |  |  |  |  | Количество общественных территорий | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100,0% |  |  |  |  |
| 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ЗДРАВООХРАНЕ НИЕ |  | Гридасова Л.В. (Кудинова Н.В.) |  |  |  | Число граждан, прошедших профилактические осмотры в ЦРБ, млн. чел. |  | 0,5 |  | 0,006327 |  | 0,004574 |  |  | 72,3% |  |  | Охвачено профосмотрами и диспансеризацией всего – 4574 человека или 72,3% от планового значения 6327 чел, в том числе: взрослые - 2827 чел. дети - 1747 чел. В период разрешения на проведение профосмотров и диспансеризации организовывалась работа: -в поликлинике дополни-тельно в вечернее время и в субботу еженедельно согласно графика; -на ФАПах ежедневно и по субботам 2 раза в месяц согласно графика. За.2020 год транспортом, полученным ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» в рамках нацпроекта "Демография", организо-вывалась доставка в районную поликлинику граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в количестве 232 чел. |  |  |  |
| 16. | ЗДРАВООХРАНЕ НИЕ |  | Гридасова Л.В. (Кудинова Н.В.) |  |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения |  | 1 |  | 21,1 |  | 20,0 |  |  | 94,8% |  |  | Обеспеченность сельского населения врачами (на 10 тыс. человек населения) – 20 чел., в т.ч. оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 18 чел. и в стационарных условиях – 2 чел. С целью укомплектования лечебных учреждений врачами продолжается работа по подготовке медицинских кадров на основе целевых направлений. |  |  |  |
| 17. | ЗДРАВООХРАНЕ НИЕ |  | Гридасова Л.В. (Кудинова Н.В.) |  |  |  | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения |  | 1 |  | 94,5 |  | 88,0 |  |  | 93,1% |  |  | Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) – 88 чел., что составляет 93,1% от планового значения. Оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях-51 чел. и в стационарных условиях-37 ч. |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  |  | Жуков А.В. (Портнова Н.В.) Гридасова Л.В. (Кудинова Н.В.) |  |  |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях по дорогам муниципального значения и улицам населенных пунктов, человек на 100 тыс. населения |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  | Вяткина И.Г. (Чеклова М.А.) |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |  |  | 328 |  | 328 |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 20. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  | Вяткина И.Г. (Чеклова М.А.) |  |  | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | 1,2 |  |  | 900 |  | 909 |  |  | 101,0% |  |  |  |  |  |
| 21. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  | Вяткина И.Г. (Чеклова М.А.) |  |  | Количество СМСП, получивших поддержку от организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства | 1,2 |  |  | 8 |  | 14 |  |  | 175,0% |  |  |  |  |  |
| 22. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  | Вяткина И.Г. (Чеклова М.А.) |  |  | Количество СМСП получивших консультационную и образовательную поддержку на базе Центра поддержки предпринимательства | 1,2 |  |  | 20 |  | 35 |  |  | 175,0% |  |  |  |  |  |
| 23. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  | Вяткина И.Г. (Чеклова М.А.) |  |  | Количество СМСП, получивших поддержку и(или) направивших заявку на получение услуги в Центре поддержки экспорта | 1,2 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | рост в 2 раза |  |  |  |  |  |
| 24. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  | Вяткина И.Г. (Лунина И.В.) |  |  | Количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества для СМСП, ед. | 1 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 25. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  | Вяткина И.Г. (Лунина И.В.) |  |  | Количество объектов имущества в перечнях имущества городских и сельских поселений для СМСП, ед. | 1 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 26. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  | Вяткина И.Г. (Чеклова М.А.) |  |  | Количество услуг АО "Корпорация МСП", предоставленных субъектам МСП через МФЦ | 1,2 |  |  | 27 |  | 38 |  |  | 140,7% |  |  |  |  |  |
| 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | КУЛЬТУРА | Гридасова Л.В. (Гиглавый А.Л.) |  |  |  | Увеличение числа посещений учреждений культурных мероприятий, тыс. единиц |  |  | 1,2 |  |  | 154,35 |  |  | 320,4 |  | 208,0% |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |