Проект

Администрация Токарёвского муниципального округа

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2024                                р.п. Токаревка                                     № 000

Об  утверждении муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области  «Обеспечение населения  доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами» на 2024-2030 годы

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области                от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы             Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем   и   коммунальными услугами граждан области», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации района от 14.12.2020 № 541 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области», Уставом Токарёвского района Тамбовской области, администрация района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Токарёвского муниципального округа Тамбовской области  «Обеспечение населения  доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами» на 2024-2030 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Токарёвского района Тамбовской области «Маяк» и разместить в сетевом издании «РИА «ТОП68».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Жукова А.В.

Глава Токарёвского

муниципального округа

Тамбовской области                                                 В.Н. Айдаров

Муниципальная программа

Токарёвского муниципального округа

«Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2024-2030 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа |
| --- | --- |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Молодежи - доступное жилье» (приложение №4); «Снижение административных барьеров в строительстве» (приложение №5) |
| Цель муниципальной программы | Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; Создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; |
|  | обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования; совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 58 семей; корректировка в соответствии с положением Градостроительного кодекса Российской Федерации документов территориального планирования-1ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 49162,2 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 3173,01193 тыс. руб.: 2024 год - 409,92621 тыс. руб., 2025 год - 461,12117 тыс. руб., 2026 год - 460,39291 тыс.руб., 2027 год - 460,39291 тыс. руб., 2028 год - 460,39291 тыс. руб., 2029 год - 460,39291 тыс.руб., 2030 год - 460,39291 тыс.руб. средства областного бюджета - 7758,05654 тыс.руб.: 2024 год - 1108,29379 тыс.руб., 2025 год - 1108,2938 тыс.руб., 2026 год - 1108,29379 тыс.руб., 2027 год - 1108,29379 тыс. руб., 2028 год - 1108,29379 тыс. руб., 2029 год -1108,29379 тыс.руб., 2030 год - 1108,29379 тыс. руб. средства районного бюджета - 4981,13153 тыс. руб.: 2024 год -711,480 тыс.руб., 2025 год - 711,58503 тыс.руб., 2026 год - 711,6133 тыс.руб., 2027 год - 711,6133 тыс.руб., 2028 год - 711,6133 тыс.руб., 2029 год - 711,6133 тыс.руб., 2030 год - 711,6133 тыс.руб. |
|  | собственные и заемные средства молодых семей - 33250,0 тыс. руб.: 2024 год - 6000,0 тыс.руб., 2025 год - 8000,0 тыс.руб., 2026 год - 8500,0 тыс.руб., 2027 год - 3000,0 тыс.руб., 2028 год - 2500,0 тыс.руб., 2029 год - 2600,0 тыс.руб., 2030 год - 2650,0 тыс.руб. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Токарёвского муниципального округа Тамбовской области до 2030 годы определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.

В 2023 году число молодых семей являющихся участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию  государственной  поддержки гражданам в обеспечении жильем и   оплате   жилищно-коммунальных   услуг граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  17 декабря №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», (далее мероприятие) составило 69 семей. Из них государственную поддержку в виде социальных выплат из средств федерального, областного и местных бюджетов в отчетном периоде получили 3  молодых семьи, а объем средств, направленных на решение их жилищных проблем, составил 3148,6 тыс. рублей.

Основным результатом реализации указанной программы стало создание и совершенствование системы государственной поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в Токарёвском муниципальном округе.

Анализ результатов реализации программы за прошедший период выявил целесообразность ее корректировки и развития в части совершенствования механизма и условий осуществления государственной поддержки молодых семей при решении их жилищных проблем.

Однако, несмотря на принимаемые меры по государственной поддержке молодых семей, темпы решения их жилищных проблем не могут быть признаны удовлетворительными. Острота проблемы определяется низкой платежеспособностью населения, недоступностью жилья и механизмов ипотечного жилищного кредитования. Сдерживает ее решение и ограниченность бюджетных средств муниципального округа.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создала для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

В настоящее время основным инструментом содействия из средств федерального бюджета молодым семьям в обеспечении жильем является мероприятие по обеспечению  жильем  молодых семей федерального проекта   «Содействие субъектам   Российской   Федерации   в реализации полномочий  по  оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении      жильем     и    оплате    жилищно-коммунальных    услуг» государственной программы  Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  За период действия Программы с 2014 по 2023 год с помощью государственной поддержки жилищные условия на территории района улучшили 58 молодых семей. Сумма социальных выплат из средств федерального, областного, местного бюджета составила 48405,2 тыс. рублей.

Однако уже сегодня количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками подпрограммы, значительно превышает возможности бюджетного финансирования, интерес к подпрограмме с каждым годом растет. Так, количество участников подпрограммы по состоянию на 01.01.2024 составило 69 семей.

Реализация мероприятий программы в 2024 - 2030 годах позволит улучшить жилищные условия 69 молодым семьям и привлечь в жилищную сферу 198699,707 тыс. рублей, в т.ч. из бюджетов всех уровней – 165449,707 тыс. рублей, а также внебюджетных средств – 33250,0 тыс. рублей.

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства разработана подпрограмма, направленная на ликвидацию административных барьеров в строительстве на (далее - подпрограмма). В подпрограмме определены основные цели и задачи, сроки и этапы реализации – это обеспечение внедрения автоматизированных формационных систем обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) для отображения, редактирования и анализа градостроительной документации.

В районе разработана и утверждена схема территориального планирования Токаревского муниципального района. Документы территориального планирования являются реальным инструментом обеспечения устойчивого и комплексного развития территорий с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития в интересах населения.

При разработке и утверждении документов территориального строительства не планировалось строительство такого крупнейшего объекта, как птицефабрика, поэтому возникла необходимость внесения изменений в документы территориального планирования муниципального района.

Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации программы, цели, задачи, сроки и

этапы реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Тамбовского района до 2035 года определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения в сельской местности.

Одной из основных задач, решаемых в Токарёвском муниципальном округе, остается улучшение жилищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, повышения доступности его приобретения для населения с различным уровнем доходов.

Целями муниципальной программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;

создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;

обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования;

совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Сроки реализации муниципальной программы - с 2024 по 2030 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые и конечные результаты муниципальной

программы

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Целевые параметры муниципальной программы оцениваются с использованием следующих показателей (индикаторов), ответственность за достижение которых возложена на ответственного исполнителя муниципальной программы:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов;

внедрение автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности;

корректировка в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документов территориального планирования.

Планируется принять меры по оптимизации процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство. Перевод в электронный вид оказываемых государственных и муниципальных услуг в сфере строительства позволит обеспечить исчерпывающую информацию об административных процедурах при реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов (организаций), участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к документам.

Снижение административных барьеров в результате ведет к росту объемов строительства.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы указан в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика программы и её мероприятий

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, и обеспечение населения доступным и качественным жильем.

В рамках подпрограммы «Молодежи - доступное жилье» реализуется следующее мероприятие:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Мероприятия подпрограммы «Снижение административных барьеров в строительстве» ориентированы на снижение и устранение административных барьеров в строительстве:

редактирование и анализ градостроительной документации в виде документов территориального планирования.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок, с даты утверждения таких программ и принятия таких решений планируется ежегодно вносить соответствующие изменения.

Перечень мероприятий, необходимых для реализации муниципальной программы, приведен в Приложении №2.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации программы

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг:

Принятие решения о включении молодой семьи в состав участников программы по обеспечению жильем молодых семей либо решения об отказе в принятии такого решения

Выдача, продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства;

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Расходы местного бюджета на оказание услуги не предусмотрены.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Основными источниками финансирования программы являются:

- средства федерального бюджета, предоставляемые по результатам участия Тамбовской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в планируемом году в реализации подпрограммы;

- средства областного и местных бюджетов;

- средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.

Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 49161,42847 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -  3173,01193 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7758,05654 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований – 4980,36 тыс. рублей;

собственные и заемные средства молодых семей – 33250,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №3 к Муниципальной программе.

7. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, приведенном в Приложении №1 к подпрограмме «Молодежи – доступное жилье».

- Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Финансовое обеспечение мероприятий программы так же направлено на обеспечение внедрения автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД), корректировке в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документов территориального планирования.

- Общее руководство за ходом реализации программы   осуществляет администрация Токарёвского муниципального округа. Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района (далее-ответственный исполнитель подпрограммы).

Ответственный исполнитель программы:

осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению;

с учетом выделенных средств на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы;

несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом.

Объемы финансирования программы ежегодно корректируется при утверждении бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования с предусмотренными программой, ответственный исполнитель и соисполнители программы в установленном порядке уточняют объемы финансирования программных мероприятий с учетом выделенных средств.

Исполнитель каждого мероприятия программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств бюджетов, выделяемых на их реализацию.

- Администрация Токаревского муниципального округа  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяет исполнителей по выполнению работ и заключает по результатам конкурсов и (или) аукционов муниципальные контракты на выполнение необходимых работ, связанных с исполнением мероприятий.

В основу организации выполнения программы заложены принципы открытости и добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях подпрограммы всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы, результатах мониторинга хода реализации программы, мероприятиях программы осуществляется путем размещения данной информации на официальном сайте администрации Токаревского муниципального округа.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Обеспечение населения комфортным

и доступным жильем, и коммунальными услугами»

на 2024 - 2030 годы

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год (отчетный) 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 3 | 2 | 17 | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие по вручению свидетельств (рамки, сувениры, цветы и т.д.) | единиц | 3 | 2 | 17 | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наличие откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения комфортным

и доступным жильем, и коммунальными услугами»

на 2024 - 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2024-2030 годы»

| № | Наименование программы, основного мероприятия муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наименование | Единица измерения | Значение по годам реализации | по годам реализации | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление молодым семьям-участникам | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и |  | Количество молодых семей, обеспеченных | семьи | 2024-2 | 7519,7 | 409,92621 | 1108,29379 | 1,480 | 6000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025-17 | 9571,0 | 461,12117 | 1108,2938 | 1,58503 | 8000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026-25 | 10070,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 1,6133 | 8500,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2027-7 | 4570,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 1,6133 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028-6 | 4070,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 1,6133 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029-6 | 4170,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 1,6133 | 2600,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030-6 | 4220,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 1,6133 | 2650,0 |
| 2 | Мероприятие по вручению свидетельств | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |  | Рамки, сувениры, цветы и т.д. | шт. | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: 62 | 44262,2 | 3173,01193 | 7758,05654 | 81,13153 | 33250,0 |
| 2 Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в схему территориального планирования |  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Наличие откорректированной в соответствии положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования | ед. | 2024 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 770,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 4900,0 | 0 | 0 | 4900,0 | 0 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 49162,2 | 3173,01193 | 7758,05654 | 4981,13153 | 33250,0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения комфортным

и доступным жильем, и коммунальными услугами»

на 2024 - 2030 годы

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2024 - 2030 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования, рублей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные средства |
| Муниципальная программа | «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2024-2030 годы | всего | 2024 | 8229,7 | 409,92621 | 1108,29379 | 711,480 | 6000,0 |
|  |  |  | 2025 | 10281,0 | 461,12117 | 1108,2938 | 711,58503 | 8000,0 |
|  |  |  | 2026 | 10780,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 711,6133 | 8500,0 |
|  |  |  | 2027 | 5280,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 711,6133 | 3000,0 |
|  |  |  | 2028 | 4780,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 711,6133 | 2500,0 |
|  |  |  | 2029 | 4880,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 711,6133 | 2600,0 |
|  |  |  | 2030 | 4930,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 711,6133 | 2650,0 |
| Подпрограмма | «Молодежи -доступное жилье» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | 2024 | 7529,7 | 409,92621 | 1108,29379 | 11,480 | 6000,00 |
|  |  |  | 2025 | 9581,0 | 461,12117 | 1108,2938 | 11,58503 | 8000,00 |
|  |  |  | 2026 | 10080,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 8500,00 |
|  |  |  | 2027 | 4580,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 3000,0 |
|  |  |  | 2028 | 4080,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 2500,0 |
|  |  |  | 2029 | 4180,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 2600,0 |
|  |  |  | 2030 | 4230,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 2650,0 |
| Подпрограмма | «Снижение административных барьеров в строительстве» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | 2024 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  | 2029 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  | 2030 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения комфортным

и доступным жильем, и коммунальными услугами»

на 2024 - 2030 годы

Подпрограмма

«Молодежи – доступное жилье»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации Токаревского района |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, - 58 семей. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап - 2024 - 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года - 44262,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3173,01193 тыс. руб.: 2024 год - 409,92621 тыс. руб., 2025 год - 461,12117 тыс. руб., 2026 год - 460,39291 тыс.руб., 2027 год - 460,39291 тыс. руб., 2028 год - 460,39291 тыс. руб., 2029 год - 460,39291 тыс.руб., 2030 год - 460,39291 тыс.руб. средства областного бюджета - 7758,05654 тыс.руб.: 2024 год - 1108,29379 тыс.руб., 2025 год - 1108,2938 тыс.руб., 2026 год - 1108,29379 тыс.руб., 2027 год - 1108,29379 тыс. руб., 2028 год - 1108,29379 тыс. руб., 2029 год -1108,29379 тыс.руб., 2030 год - 1108,29379 тыс. руб. средства районного бюджета - 81,13153 тыс. руб.: 2024 год - 11,480 тыс.руб., 2025 год - 11,58503 тыс.руб., 2026 год - 11,6133 тыс.руб., 2027 год - 11,6133 тыс.руб., 2028 год - 11,6133 тыс.руб., 2029 год - 11,6133 тыс.руб., 2030 год - 11,6133 тыс.руб. собственные и заемные средства- 33250,0 тыс. руб.: 2024 год - 6000,0 тыс.руб., 2025 год - 8000,0 тыс.руб., 2026 год - 8500,0 тыс. руб., 2027 год - 3000,0 тыс.руб., 2028 год - 2500,0 тыс.руб., 2029 год - 2600,0тыс. руб., 2030 год - 2650,0 тыс.руб. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В 2023 году число молодых семей являющихся участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию  государственной  поддержки гражданам в обеспечении жильем и   оплате   жилищно-коммунальных   услуг граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  17 декабря №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», (далее мероприятие) составило 69 семей. Из них государственную поддержку в виде социальных выплат из средств федерального, областного и местных бюджетов в отчетном периоде получили 3  молодых семьи, а объем средств, направленных на решение их жилищных проблем, составил 3148,6 тыс. рублей.

Основным результатом реализации указанной программы стало создание и совершенствование системы государственной поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в Токаревском районе.

Анализ результатов реализации программы за прошедший период выявил целесообразность ее корректировки и развития в части совершенствования механизма и условий осуществления государственной поддержки молодых семей при решении их жилищных проблем.

Однако, несмотря на принимаемые меры по государственной поддержке молодых семей, темпы решения их жилищных проблем не могут быть признаны удовлетворительными. Острота проблемы определяется низкой платежеспособностью населения, недоступностью жилья и механизмов ипотечного жилищного кредитования. Сдерживает ее решение и ограниченность бюджетных средств района.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создала для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами подпрограммы являются:

обеспечение предоставления молодым семьям - участникам областной подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты);

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:

добровольность участия в подпрограмме молодых семей;

признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы;

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках районной подпрограммы из федерального, областного и местных бюджетов при улучшении жилищных условий, только один раз.

Подпрограмма реализуется в 2024 - 2030 годы.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального, областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Для осуществления оценки программных мероприятий предусматривается следующий показатель (индикатор), необходимый для решения задач подпрограммы:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2024 - 2030 годах обеспечить жильем 69 молодых семей (Приложение №2 к подпрограмме), нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: 2024 год - 2 молодых семей; 2025 год - 17 молодых семей; 2026 год - 25 молодых семей; 2027 год – 7 молодых семей; 2028 год - 6 молодых семьи; 2029 год - 6 молодых семей; 2030 год - 6 молодых семей, а также позволит обеспечить:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Реализация системы мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;

- финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

- организационное обеспечение реализации подпрограммы.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы.

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы являются:

- разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов районного бюджета на соответствующий год и плановый период;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Организационные мероприятия на районном уровне предусматривают:

- подготовку документов и участие в конкурсном отборе для получения средств из областного бюджета;

- сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме и формирование информационной базы данных об участниках подпрограммы по району;

- определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета района на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществление контроля за реализацией подпрограммы на муниципальном уровне в пределах своих полномочий;

- обеспечение освещения целей и задач, механизмов реализации подпрограммы в средствах массовой информации;

- формирование сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, утверждение списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году в установленном порядке;

- проведение мониторинга реализации подпрограммы на районном уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов для представления в управление инвестиций области.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- разработку и утверждение муниципальной программы, направленной на обеспечение жильем молодых семей;

- признание молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном требованиями подпрограммы;

- формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;

- определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе за счет субсидий из бюджета области.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства федерального бюджета, предоставляемые по результатам участия Тамбовской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в планируемом году в реализации подпрограммы;

- средства областного и местных бюджетов;

- средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.

Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 44262,2  тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 3173,01193 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7758,05654 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования – 81,13153 тыс. рублей;

собственные и заемные средства молодых семей – 33250,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, приведенном в Приложении №1 к подпрограмме.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдается органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный ответственным исполнителем подпрограммы для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства, заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Отбор банков для участия в реализации подпрограммы будет осуществляться ответственным исполнителем подпрограммы. Критерии отбора банков будут определяться Министерством регионального развития Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации.

Социальная выплата будет предоставляться органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе за счет субсидий из бюджета Тамбовской области, в соответствии с Порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, приведенным в Приложении №1 к подпрограмме.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам органов местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья будет осуществляться в соответствии с правилами распределения и предоставления из областного бюджета бюджетам органов местного самоуправления субсидий.

Возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, могут являться участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников подпрограммы, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между организациями и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами области.

Ответственный исполнитель подпрограммы будет осуществлять:

общее управление выполнением подпрограммы;

прием от органов местного самоуправления заявок на участие в подпрограмме;

контроль за деятельностью органов местного самоуправления по реализации подпрограммы;

перечисление в бюджеты муниципальных образований субсидий из областного бюджета для предоставления социальных выплат молодым семьям;

контроль за целевым использованием средств из областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджетам муниципальных образований;

организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы и соответствия результатов целевым индикаторам;

проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:

количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств, предусмотренных на их оплату;

количество оплаченных свидетельств и размер средств, направленных на их оплату.

Приложение №1

к подпрограмме «Молодежи - доступное жилье»

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках подпрограммы

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

2. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставляются в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050.

3. Признание молодой семьи участницей подпрограммы осуществляется на основании решения органа местного самоуправления по месту жительства молодой семьи. Порядок и основания принятия органом местного самоуправления решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы регулируются государственной подпрограммой. Кроме того, орган местного самоуправления отказывает молодой семье в признании ее участницей подпрограммы в случае, если молодая семья ранее была обеспечена жилым помещением за счет средств областного бюджета.

Решение о признании молодой семьи участницей подпрограммы служит основанием для включения молодой семьи в список участников подпрограммы. Список участников подпрограммы формируется в той хронологической последовательности, в которой молодая семья подала в органы местного самоуправления документы, предусмотренные государственной подпрограммой.

На каждую молодую семью, признанную участником подпрограммы, органом местного самоуправления формируется учетное дело, в котором содержатся документы, послужившие основанием для принятия такого решения.

4. Молодые семьи - участники подпрограммы, желающие улучшить жилищные условия в планируемом году, представляют в орган местного самоуправления в срок до 01 мая года, предшествующего планируемому, соответствующее заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами молодой семьи.

5. Из числа молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, с учетом средств муниципального бюджета, которые планируется выделить на предоставление социальных выплат в соответствующем году, органы местного самоуправления формируют список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

6. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формируется в той хронологической последовательности, в которой молодые семьи были включены в список участников подпрограммы.

При этом в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, включаются молодые семьи, где возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

7. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется на основании решения органа местного самоуправления, в результате которого молодая семья становится участницей подпрограммы.

Доходы либо иные денежные средства, позволяющие получить кредит либо оплатить расчетную (среднюю) стоимость жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, подтверждаются наличием одного или нескольких документов:

справка с места работы о заработной плате (как по основному месту работы, так и по совместительству), подписанная руководителем и главным бухгалтером организации и заверенная печатью организации или индивидуальным предпринимателем;

налоговая декларация установленной формы за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

справка банка (выписка со счета), подтверждающая наличие у членов молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банках.

8. Распределение субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета и областного бюджета, между органами местного самоуправления, участвующими в подпрограмме, осуществляется пропорционально количеству молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году (далее - список претендентов).

Список претендентов формируется и утверждается министерством градостроительства и архитектуры Тамбовкой области в порядке, предусмотренном государственной  подпрограммой.

Изменения, вносимые в список претендентов, утверждаются приказом министерства градостроительства и архитектуры  области.

9. Молодой семье - претенденту на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета (далее - дополнительная социальная выплата) в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - претендент на получение социальной выплаты представляет в орган местного самоуправления по месту признания участницей подпрограммы следующие документы:

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

договор купли-продажи жилого помещения;

свидетельство о регистрации права на приобретенное жилое помещение;

договор жилищного кредита или займа в случае, если молодые семьи привлекали в целях приобретения жилого помещения средства жилищных кредитов или займов.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье при условии, что рождение (усыновление) ребенка произошло в период после утверждения списка претендентов и до момента получения социальной поддержки.

Дополнительная социальная выплата не может превышать размер собственных либо заемных средств (без учета средств социальной выплаты, полученной молодой семьей в рамках подпрограммы), направленных молодой семьей на приобретение жилья.

Органы местного самоуправления проверяют представленные документы и принимают решение о выделении молодой семье дополнительной социальной выплаты либо о мотивированном отказе.

Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты являются непредставление или представление не в полном объеме указанных в пункте 9 настоящего Порядка документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

Органы местного самоуправления в случае принятия решения о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты осуществляют перечисление денежных средств на расчетный счет молодой семьи на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья эконом-класса, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилья эконом-класса.

Приложение №2

к подпрограмме «Молодежи - доступное жилье»

Перечень

показателей (индикаторов) подпрограммы «Молодежи – доступное жилье» и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 3 | 2 | 17 | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 |

Приложение №3

к подпрограмме «Молодежи - доступное жилье»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Молодежи – доступное жилье»

| № | Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование | Единица измерения | Значение по годам реализации | по годам реализации | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | семьи | 2024-2 | 7529,7 | 409,92621 | 1108,2938 | 11,480 |  | 6000,00 |
|  |  |  |  |  | 2025-17 | 9581,0 | 461,12117 | 1108,29379 | 11,58503 |  | 8000,00 |
|  |  |  |  |  | 2026-25 | 10080,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 |  | 8500,00 |
|  |  |  |  |  | 2027-7 | 4580,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 |  | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | 2028-6 | 4080,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 |  | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | 2029-6 | 4180,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 |  | 2600,0 |
|  |  |  |  |  | 2030-6 | 4230,3 | 460,39291 | 1108,2938 | 11,6133 |  | 2650,0 |
| 2. | Консультативная Помощь молодым семьям по условиям участия в программе | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Получение полной информации об условиях участия в программе |  | По обращению |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прием документов молодых семей для участия в подпрограмме | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Прием документов для рассмотрения на комиссии |  | По обращению |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Рассмотрение документов молодых семей для включения в состав участников подпрограммы | Районная комиссия по предоставлению молодым семьям социальных выплат, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации Токаревского района | Принятие решения о включении молодой семьи в подпрограмму |  | В течении 10 рабочих дней с даты обращения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уведомление молодых семей о результате рассмотрения документов и принятом решении | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Информирование молодых семей о включении в подпрограмму |  | В течении 5 рабочих дней с даты принятия решения |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование списков участников программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Поддержание списков в актуальном состоянии |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Определение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий подпрограммы | Финансовый отдел администрации района |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Формирование списков семей, изъявивших желание получить выплату в планируемом году. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Утверждение списков семей-претендентов |  | до 1июля текущего года |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Уведомление молодых семей о включении в список претендентов на получение социальной выплаты и необходимости подтверждения сведений, заявленных для участия в подпрограмме | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Информирование семей о предоставлении социальной выплаты |  | В течении 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств от управления инвестиций области |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверка сведений, заявленных в документах молодых семей и принятий решений о выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты или отказе | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |  |  | В течении 1 месяца после получения уведомления о необходимости предоставления документов для получения социальной выплаты |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)жилья | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Реализация свидетельств семьями, участниками подпрограммы, улучшение жилищных условий |  | В течении 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств от управления инвестиций области |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заключение договоров о реализации подпрограммы «Молодежи –доступное жилье» с банками, определенными управлением инвестиций области | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Поступление заявок на осуществление социальной выплаты |  | 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проверка сведений, представленных банками в заявке на перечисление социальной выплаты (Ф.И.О., члена молодой семьи, реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Оформление распоряжения о перечислении социальной выплаты |  | В течении 5 рабочих дней после получения заявки от банка на перечисление денежных средств |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Перечисление социальной выплаты, в случае соответствия сведений, указанных в заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предоставление сведений о реализации подпрограммы в управление инвестиций в соответствии с утвержденными формами | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |  |  | Ежемесячно до 5 числа, ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подведение итогов | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Обобщение информации, итогов о реализации подпрограммы за текущий год |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2024-2 | 7529,7 | 409,92621 | 1108,2938 | 11,480 | 6000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2025-17 | 9581,0 | 461,12117 | 1108,29379 | 11,58503 | 8000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2026-25 | 10080,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 8500,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2027-7 | 4580,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 3000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028-6 | 4080,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 2500,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029-6 | 4180,3 | 460,39291 | 1108,29379 | 11,6133 | 2600,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030-6 | 4230,3 | 460,39291 | 1108,2938 | 11,6133 | 2650,0 |  |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 44262,2 | 3173,01193 | 7758,05654 | 81,13153 | 33250,0 |  |

- Приложение №5

к муниципальной программе

"Обеспечение населения комфортным и

доступным жильем и коммунальными

услугами» на 2024-2030 годы

ПОДПРОГРАММА

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ДАЛЕЕ

- ПОДПРОГРАММА)

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства |
| Задачи подпрограммы | Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования; совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап - 2024- 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 - 2030 годах составит 2100,00 тыс. руб., в том числе по годам: источники финансирования: средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей: в том числе по годам: 2024 год - 0 тыс.руб.; 2025 год - 0 тыс.руб.; 2026 год - 0 тыс.руб.; 2027 год - 0 тыс.руб.; 2028 год - 0 тыс.руб.; 2029 год - 0 тыс.руб.; 2030 год - 0 тыс.руб. средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.: 2024 год - 0 тыс.руб.; 2025 год - 0 тыс.руб.; 2026 год - 0 тыс.руб.; 2027 год - 0 тыс.руб.; 2028 год - 0 тыс.руб.; 2029 год - 0 тыс.руб.; 2030 год - 0 тыс.руб. средства местного бюджета – 4900,0 тыс. руб., 2024 год - 700,0 тыс.руб.; 2025 год - 700,0 тыс.руб.; 2026 год - 700,0 тыс.руб.; 2027 год - 700,0 тыс.руб.; 2028 год - 700,0 тыс.руб.; 2029 год - 700,0 тыс.руб.; 2030 год - 700,0тыс.руб. внебюджетные средства – 0,0 рублей 2024 год - 0 тыс.руб.; 2025 год - 0 тыс.руб.; 2026 год - 0 тыс.руб.; 2027 год - 0 тыс.руб.; 2028 год - 0 тыс.руб.; 2029 год - 0 тыс.руб.; 2030 год - 0 тыс.руб. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства разработана подпрограмма, направленная на ликвидацию административных барьеров в строительстве на 2024- 2030 годы (далее - подпрограмма). В подпрограмме определены основные цели и задачи, сроки и этапы реализации – это обеспечение внедрения автоматизированных формационных систем обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) для отображения, редактирования и анализа градостроительной документации.

В районе разработана и утверждена схема территориального планирования Токаревского муниципального района. Документы территориального планирования являются реальным инструментом обеспечения устойчивого и комплексного развития территорий с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития в интересах населения.

При разработке и утверждении документов территориального строительства не планировалось строительство такого крупнейшего объекта, как птицефабрика, поэтому возникла необходимость внесения изменений в документы территориального планирования муниципального района.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана на основании приоритетов муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, муниципального округа Тамбовской области до 2030 года, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ Токаревского района, утвержденным постановлением администрации района от 14.12.2020 № 541.

Исходя из целей муниципальной политики, в соответствии с основными приоритетами определена цель настоящей подпрограммы:

создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства.

Для достижения основной цели предусматривается решить следующие задачи:

обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования;

совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

Выполнение подпрограммы будет осуществляться в 2024 - 2030 годах в один этап.

- 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Приведение документов территориального планирования в соответствие с утвержденными программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов, решений органов местного самоуправления. Целевые параметры подпрограммы, оцениваются с использованием следующих показателей (индикаторов):

внедрение автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности;

корректировка в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документов территориального планирования.

Планируется принять меры по оптимизации процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство. Перевод в электронный вид оказываемых государственных и муниципальных услуг в сфере строительства позволит обеспечить исчерпывающую информацию об административных процедурах при реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов (организаций), участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к документам.

Снижение административных барьеров в результате ведет к росту объемов строительства.

- 4. Обобщенная характеристика подпрограммных мероприятий

Мероприятия подпрограммы ориентированы на снижение и устранение административных барьеров в строительстве.

Основными задачами являются: обеспечение внедрения автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) для отображения, редактирования и анализа градостроительной документации в виде документов территориального планирования.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок, с даты утверждения таких программ и принятия таких решений планируется ежегодно вносить соответствующие изменения.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг:

Выдача, продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства;

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Расходы местного бюджета на оказание услуги не предусмотрены.

- 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Токаревского районного Совета народных депутатов на очередной финансовый год и на плановый период.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы ориентировочно составит 4900,0 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета -4900,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

- 7.  Механизм реализации подпрограммы

- Общее руководство за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Токарёвского муниципального округа. Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района (далее-ответственный исполнитель подпрограммы). Соисполнители муниципальной подпрограммы – финансовый орган администрации Токарёвского муниципального округа, отдел по экономике администрации муниципального округа.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению;

с учетом выделенных средств на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы;

несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы направлено на обеспечение внедрения автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД), корректировке в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документов территориального планирования.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно корректируется при утверждении бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования с предусмотренными подпрограммой, ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы в установленном порядке уточняют объемы финансирования программных мероприятий с учетом выделенных средств.

Исполнитель каждого мероприятия подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств бюджетов, выделяемых на их реализацию.

- Администрация муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяет исполнителей по выполнению работ и заключает по результатам конкурсов и (или) аукционов муниципальные контракты на выполнение необходимых работ, связанных с исполнением мероприятий

В основу организации выполнения подпрограммы заложены принципы открытости и добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях подпрограммы всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы, результатах мониторинга хода реализации подпрограммы, мероприятиях подпрограммы осуществляется путем размещения данной информации на официальном сайте администрации Токарёвского муниципального округа.