Администрация Токарёвского муниципального округа

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2023			     р.п. Токарёвка					 № 000

Об утверждении Муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации района от 00.00.2023 № 000,  администрация  округа постановляет:

1. Утвердить Муниципальную программу Токарёвского муниципального округа Тамбовской области «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы» согласно приложению.

2. Признать  утратившими силу постановления администрации Токаревского района Тамбовской области:

от 29.09.2020 № 406 «Об утверждении Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского района Тамбовской области на 2021-2030 годы»;

от 08.11.2021 № 498 «О внесении изменений в Муниципальную программу Токарёвского района Тамбовской области «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского района Тамбовской области на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации района от 29.09.2020 № 406»;

от 29.08.2022 № 439 «О внесении изменений в  постановление  администрации района 29.09.2020    № 406 «Об утверждении Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского района Тамбовской области на 2021-2024 годы»;

от 26.12.2022 № 703 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского района Тамбовской области на 2021-2030 годы», утвержденную постановлением администрации района  от 29.09.2020 № 406 (в редакции 29.08.2022)»;

от 30.03.2023 № 190 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского района Тамбовской области на 2021-2030 годы», утвержденную постановлением администрации района от 29.09.2020 № 406 (в редакции от 26.12.2022)».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Токаревского муниципального округа «Маяк», разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» и на официальном сайте Токарёвского муниципального округа Тамбовской области  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  округа  Гридасову Л.В.

Глава   округа     		                          		    В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации округа

от 00.00.0000 № 000

# Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы»

# Паспорт Муниципальной программы

# «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального   округа Тамбовской области на 2024-2030 годы»

# (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации округа (Главный распорядитель бюджетных средств-Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области; отдел образования Администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области; отдел по экономике Администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области; отделение полиции в р.п. Токарёвка Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Мордовский» (по согласованию); Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Токарёвская центральная районная больница» (далее - ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ») (по согласованию); Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» (далее -ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района») (по согласованию); Токарёвская районная общественная организация Тамбовской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Улучшение здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью; увеличение охвата населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Формирование у населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области мотивации к занятию физической культурой и спортом; формирование мотивации к отказу от вредных привычек - сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции; оказание комплексных профилактических услуг (включая выездные мероприятия) населению Токарёвского муниципального округа Тамбовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирование потребности и ведения населением муниципального округа здорового образа жизни; развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы ( показатели) программы, их значения на последний год реализации | Количество межведомственных рейдовых мероприятий на объектах торговли ежегодно-до 4, в т.ч. к 2030 году; смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 10 тыс. населения)- до 580 к 2030 г.; смертность женщин в возрасте 16-54 года (на 10 тыс. населения) - до 218,5 к 2030 г.; смертность от всех причин, случаев (на 1000 чел. населения ) -до 16,8 к 2030 г.; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 10 тыс. чел. населения) соответствующего возраста- до 417 к 2030 г.; охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, от числа подлежащих диспансеризации - до 100% к 2030 г.; доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области- до 50% к 2030 г.; доля населения, получившая комплексную профилактическую услугу в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи- до 95% к 2030 г.; доля жителей-участников мероприятий программы в общей численности населения округа - до 19% к 2030г.; доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа подростков и молодежи Токарёвского муниципального округа Тамбовской области - до 65% к 2030 г.; удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом- до 40% к 2030г.; количество изданного раздаточного материала - до 300 шт. к 2030г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется с 2024 по 2030 годы, этапы при реализации Программы не выделяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  | Общий объем финансирования, тыс. рублей |  | в т.ч. по источникам финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 405,5 | 400,0 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 405,5 | 400,0 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 405,5 | 400,0 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 405,5 | 400,0 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 405,5 | 400,0 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 405,5 | 400,0 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 год | 405,5 | 400,0 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2838,5 | 2800,0 | 38,5 |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны.

Достижение хорошего здоровья в современных условиях нельзя больше рассматривать как результат работы лишь одной отрасли: устойчивое улучшение здоровья граждан – это итог реализации эффективной совместной политики, охватывающей все компоненты государственного управления, а также коллективные организованные усилия всего общества.

Сохранение и укрепление здоровья населения является важнейшим приоритетом государственной политики, как на федеральном, региональном так и на муниципальном уровне.

Демографическая ситуация в Токарёвском муниципальном округе Тамбовской области за последние годы характеризуется продолжающимся процессом сокращения численности постоянно проживающего населения.

Численность населения муниципального округа  2018-2022гг.

(абсолютные данные)

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего | 15599 | 15245 | 14977 | 14739 | 14459 |
| Взрослое население | 13082 | 12814 | 12896 | 12676 | 12191 |
| Дети и подростки | 2517 | 2431 | 2081 | 2063 | 2268 |
| Трудоспособное население | 7865 | 7788 | 7816 | 7563 | 7364 |
| Старше трудоспособного возраста | 5653 | 5303 | 5080 | 5113 | 4827 |

Изменение численности населения 2018-2022 гг.

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютное изменение ( в числах) | Темп прироста (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 15599 | -382 | -2,3 |
| 2019 | 15245 | -354 | -2,3 |
| 2020 | 14977 | -268 | -1,8 |
| 2021 | 14739 | -238 | -1,6 |
| 2022 | 14459 | -280 | -1,9 |

Основными причинами смертности жителей округа на протяжении ряда лет остаются болезни системы кровообращения, органов пищеварения, травмы и отравления. Население трудоспособного возраста в основном погибает от управляемых внешних причин, в том числе связанных с                       дорожно-транспортными происшествиями, употреблением алкоголя и другими причинами.

Структура смертности населения муниципального округа в 2018-2022 гг.

| № п/п | Показатели | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г . | 2022г. показатель на 100 тыс. населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Умерло всего (абсолютное число) | 302 | 275 | 310 | 348 | 286 | 1970,0 |
| 2. | Болезни системы кровообращения | 105 | 104 | 103 | 89 | 90 | 622,4 |
| 3. | Болезни, связанные со злокачественными новообразованиями | 6 | 7 | 6 | 14 | 11 | 76,0 |
| 4. | Травмы и отравления | 19 | 8 | 18 | 2 | 15 | 103,7 |
| 5. | Болезни мочевыделительной системы | 27 | 22 | 31 | 32 | 5 | 34,6 |
| 6. | Болезни органов дыхания | 15 | 11 | 10 | 12 | 10 | 69,1 |
| 7. | Болезни органов пищеварения | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 76,0 |

В структуре заболеваемости ведущее место занимают патология органов кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, а также травм и отравлений.

Структура общей заболеваемости и первичной заболеваемости среди взрослого населения в целом и среди лиц старше трудоспособного возраста (на 10 тыс. населения):

|  | Взрослое население |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая | первичная |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего заболеваний, из них: | 1300,9 | 271,8 |
| злокачественные новообразования | 32,7 | 3,9 |
| болезни системы кровообращения | 447,6 | 27,3 |
| гипертоническая болезнь | 350,5 | 13,4 |
| ишемическая болезнь сердца | 47,7 | 4,7 |
| инфаркт миокарда | 1,5 | 1,5 |
| цереброваскулярная болезнь | 42,4 | 8,2 |
| острое нарушение мозгового кровообращения | 4,6 | 4,6 |
| болезни органов дыхания | 159,6 | 102,8 |
| пневмония | 4,4 | 4,4 |
| болезни органов пищеварения | 134,3 | 17,5 |
| болезни костно-мышечной системы | 89,6 | 13,0 |

Анализ инфраструктуры

службы оказания медицинской помощи гражданам

Медицинская помощь населению организована на базе ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ», которое оказывает медицинскую помощь жителям Токарёвского муниципального округа Тамбовской области ( 2023г.-15,2 тыс. чел.).

Структура здравоохранения округа полностью соответствует 1 уровню оказания медицинской помощи, обеспечена доступность доврачебной и первичной медико-санитарной помощи населению.

Структура ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ»:

Поликлиника на 561 посещений в смену по 17 врачебным специальностям (терапия, педиатрия, хирургия, офтальмология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, психиатрия-наркология, фтизиатрия, акушерство и гинекология, стоматология терапевтическая,  эндокринология, гериартрия, профпатология, общая врачебная практика, оториноларингология, эндокринология);

Лечебно-диагностические службы (ультразвуковая, функциональная диагностика, рентгенологические исследования, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопическая службы, физиотерапевтический кабинет);

ФАПы – 19 ед.;

Врачебные участки – 7 ед. (4 терапевтических и 3 педиатрических врачебных участков в р.п.Токаревка);

Центр врача общей практики – 3 ед. (д.Абакумовка, с.Полетаево, с.Чичерино);

Служба неотложной медицинской помощи;

. Отделение скорой медицинской помощи (две фельдшерские бригады в смену);

Круглосуточный стационар на 43 койки (профили – терапия, хирургия, патология беременных, гинекология, педиатрия, паллиативная помощь);

Дневной стационар на 13 коек (профили - терапия, педиатрия, гинекология);

Стационар на дому (5 коек по профилю - терапия).

В среднем численность прикреплённого населения на 1 ФАП составляет 265 человек, на 1 врача общей практики – 1166 человек, на одного                  терапевта — 1616 человек, на одного участкового педиатра – 780 человек.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной форме, преимущественно по территориально-участковому принципу. Организована предварительная запись на приём к врачам и лечебно-диагностические исследования в соответствии с программой государственных гарантий оказания медицинской помощи. Используются телемедицинские консультации с областными учреждениями здравоохранения при необходимости уточнить диагноз или скорректировать профильную терапию пациентам, нуждающимся в  таких консультациях.

В отдаленных сельских населенных пунктах, где отсутствуют медицинские работники, организованы 16 домовых хозяйств, представители которых обучены методам оказания первой медицинской помощи, оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи и телефонными средствами связи с ближайшим лечебным учреждением.

Среди граждан Токарёвского муниципального округа отмечается высокий уровень распространенности  неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности сердечно-сосудистых и онкологических. В ближайшие пять лет на фоне снижения общей численности населения, доля населения трудоспособного возраста в общей структуре населения продолжит снижаться, что приведет к общему экономическому спаду, снижению производительного потенциала, снижению рабочих ресурсов и налогоплательщиков. Это, в свою очередь, ведет к преждевременному старению населения и, как следствие, связанным с ним отрицательным социально-экономическим последствиям (возрастающие затраты государства на социальное обслуживание и уход, увеличение расходов на социальную поддержку и медицинское обслуживание пожилых людей и т.п.).

Одна из причин — недостаточная информированность жителей по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и профилактики заболеваний не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения. Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно - сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди граждан трудоспособного возраста.

Один из важнейших ресурсов - это проведение информационных кампаний. Необходимо мотивировать граждан на прохождение  диспансеризации и профилактического медицинского осмотра с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, в первую очередь, сердечно-сосудистых и онкологических, с целью проведения своевременных лечебных и реабилитационных мероприятий и последующего наблюдения за здоровьем граждан.

Добиться изменения ситуации возможно лишь через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды. Всё это диктует необходимость разработки и внедрения комплексных мер по сохранению и укреплению здоровья через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью.

Без преобразований здорового образа жизни и профилактики заболеваний не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения района.

Основной установкой к разработке и реализации Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы» является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения муниципального округа, формирование здорового образа жизни, недопущение распространения алкоголизма, табакокурения, а также принятие профилактических мер, направленных на создание условий для воспитания у населения муниципального округа негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, к табакокурению.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

В основу успешной реализации муниципальной программы положены

следующие принципы:

- программные мероприятия должны быть доступны для всего населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

Основной целевой установкой к разработке и реализации муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы» является создание необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья населения, формирование мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и ответственному отношению к своему здоровью, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно - оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, и привлечение целевых групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Достижение цели программы планируется обеспечить путем решения

следующих задач:

формирование у населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области мотивации к  ведению здорового образа жизни, занятию физической культурой и спортом;

формирование мотивации к отказу от вредных привычек - сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции;

оказание комплексных профилактических услуг (включая выездные мероприятия) населению Токарёвского муниципального округа Тамбовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний;

развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья.

Программа планируется к реализации с 2024 по 2030 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

3. Показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы заданы целевые индикаторы (показатели).

Показатель 1: «Количество  межведомственных рейдовых мероприятий  на объектах торговли»  ежегодно - 4, в т.ч.  4 к 2030 году;

Показатель 2: «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет» (на 10 тыс. населения)  -  580,0  к 2030 году;

Показатель 3: «Смертность женщин в возрасте 16-54 года» (на 10 тыс. населения)  -  218,5 к 2030 году;

Показатели 2 и 3 выступают как основной конечный результат реализации всех программных мероприятий на пути к достижению цели программы.

Показатель 4: «Смертность от всех причин, случаев» (на 1000 чел. населения)  -16,8 к 2030 году;

Показатель 5: «Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 10 тыс. чел. населения) соответствующего возраста» - 417,0  к 2030 году;

Показатель 6: «Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, от числа подлежащих диспансеризации» - 100% к 2030 году.  Показатель способствует раннему выявлению заболеваний, уменьшению развития факторов риска, хронических заболеваний, профилактике основных сезонных заболеваний;

Показатель 7: «Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на  снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» - 61% к 2030 году. Данный показатель будет способствовать уменьшению развития факторов риска, хронических неинфекционных заболеваний, профилактике основных заболеваний;

Показатель 8: «Доля населения, получившая комплексную профилактическую услугу в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»  -  95%  к 2030 году;

Показатель 9: «Доля жителей-участников мероприятий программы в общей численности населения района» - 19% к 2030году;

Показатель 10: «Доля лиц из числа подростков и молодежи,  охваченных профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа подростков и молодежи Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» - 65% к 2030 году. Показатель направлен на формирование и развитие с детства здоровых привычек и навыков, правильного режима питания в муниципальных образовательных организациях Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, способствует повышению информированности обучающихся по вопросам правильного питания, профилактике болезней органов пищеварительной и эндокринной систем, ожирения, мотивации к ведению здорового образа жизни среди детей и подростков;

Показатель 11: «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - 40% к 2030г.	Данный показатель является одним из ключевых индикаторов программы, способствует улучшению качества жизни граждан, увеличению физической активности, развитию массового спорта, общему оздоровлению населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области;

Показатель 12: «Количество изданного раздаточного материала» - 300 шт. к 2030году.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов программы. Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер, предусматривает возможность корректировки в случаях информативности показателя.

Таким образом, ведение жителями Токарёвского муниципального округа Тамбовской области здорового образа жизни, пропаганда отказа от вредных привычек, профилактика и ранняя диагностика заболеваний повлияют на увеличение физической активности граждан, в том числе увеличение периода активного долголетия среди граждан старшего поколения, снижение заболеваемости среди взрослых и детей, и как следствие, снижение  смертности, в том числе среди трудоспособного населения.

Перечень показателей (индикаторов) программы, включенных в состав муниципальной программы   (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в приложении № 1  к программе.

Финансово-экономическим результатом от реализации муниципальной программы станет увеличение поступления в бюджет муниципального округа налогов на доходы физических лиц за счёт роста числа трудоспособного населения, снижение выплат по  листам временной нетрудоспособности, уменьшение времени нетрудоспособности, в том числе по уходу за больными детьми.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий  муниципальной программы

Программа предусматривает мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни  населения  муниципального округа, в том числе снижение распространённости наиболее значимых факторов риска;

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения муниципального округа в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Программа направлена на формирование идеологии здорового образа жизни, воздействие на управляемые факторы риска, прежде всего, факторы поведения, вредные привычки, отношения и установки поведения людей через информацию и обеспечение активных форм участия самого населения.  	Реализация проводимых мероприятий программы позволит создать предпосылки улучшения показателей состояния здоровья населения, смертности и заболеваемости, первичного выхода на инвалидность.

Перечень мероприятий, включенных в состав программы, с расшифровкой по годам реализации представлены в приложении № 2  к программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств   бюджета  муниципального округа в объемах, утвержденных решением  Совета народных депутатов  Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на очередной финансовый год, и внебюджетных средств.

Общие затраты на реализацию программы в 2024-2030 годах за счет всех источников финансирования составят 2838,5  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024 г. – 405,5 тыс. рублей;

2025 г. – 405,5 тыс. рублей;

2026 г. – 405,5 тыс. рублей;

2027 г. – 405,5 тыс. рублей;

2028 г. – 405,5 тыс. рублей;

2029 г. – 405,5 тыс. рублей;

2030 г. – 405,5 тыс. рублей;

Из общего объема финансирования:

местный бюджет — 2800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 400,0 тыс. рублей;

2025 г. – 400,0 тыс. рублей;

2026 г. – 400,0 тыс. рублей;

2027 г. – 400,0 тыс. рублей;

2028 г. – 400,0 тыс. рублей;

2029 г. – 400,0 тыс. рублей;

2030 г. – 400,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства — 38,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 г. – 5,5 тыс. рублей;

2025 г. – 5,5 тыс. рублей;

2026 г. – 5,5 тыс. рублей;

2027 г. – 5,5 тыс. рублей;

2028 г. – 5,5 тыс. рублей;

2029 г. – 5,5 тыс. рублей;

2030 г. – 5,5 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования программы по годам ее реализации приведено в приложении № 3 к программе. В ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей  бюджета Токарёвского муниципального округа Тамбовской области.

# 6. Механизм реализации  муниципальной программы

Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех соисполнителей программы в рамках согласованных обязательств и полномочий.

Программа предусматривает персональную ответственность соисполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми соисполнителями программы.

Ответственный исполнитель программы:

организует реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет в отдел по экономике администрации муниципального округа сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности программы:

запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации программы (далее - годовой отчет);

готовит полугодовой и годовой отчеты, представляет в отдел по экономике администрации муниципального округа.

Соисполнитель:

осуществляет реализацию мероприятий программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до 15 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации Токарёвского муниципального округа, в том числе с учетом результатов  по оценке эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Токарёвского муниципального округа Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья  населения Токарёвского муниципального округа

Тамбовской области

на 2024-2030 годы»

# Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы» и их значения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество межведомственных рейдовых мероприятий на объектах торговли | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет | на 10 тыс. населения | 616,0 | 580,6 | 580,5 | 580,4 | 580,3 | 580,1 | 580,0 | 580,0 |
| 3. | Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 года | на 10 тыс. населения | 224,7 | 219,8 | 219,6 | 219,4 | 219,2 | 219,0 | 218,7 | 218,5 |
| 4. | Снижение смертности от всех причин, случаев | на 1 тыс. населения | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 5. | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста | на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 417,9 | 417,7 | 417,6 | 417,5 | 417,4 | 417,3 | 417,2 | 417,0 |
| 6. | Доля населения, охваченного мероприятиями по диспансеризации взрослого населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области от числа подлежащих диспансеризации | % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | % | 35,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 60,0 | 61,0 |
| 8. | Доля населения, получившая комплексную профилактическую услугу в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 9. | Доля жителей - участников мероприятий программы в общей численности населения района | % | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 |
| 10. | Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа подростков и молодежи Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | % | 56,0 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 60,0 | 65,0 |
| 11. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 31,0 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 40,0 |
| 12. | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья  населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области     на 2024-2030 годы»

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья                                                                                                                             населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы »

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | единица измере ния | Значение (по годам реализации мероприятия) |  |  | по годам всего | федераль ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Организационные мероприятия по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение тематических встреч с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Токарёвская центральная районная больница» (далее- ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ») | Доля населения, получившая комплексную профилактическую услугу в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | 2024 | 85,0 |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 90,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 90,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 90,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 95,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 95,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 95,0 |  | - | - | - | - | - |
| 1.2. Организация информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения: «Ярмарка здоровья», «Спорт - против наркотиков», «Молодежь против зла» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | % | 2024 | 50,0 |  | 5,5 | - | - | 5,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2025 | 52,0 |  | 5,5 | - | - | 5,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2026 | 55,0 |  | 5,5 | - | - | 5,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2027 | 56,0 |  | 5,5 | - | - | 5,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2028 | 57,0 |  | 5,5 | - | - | 5,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2029 | 60,0 |  | 5,5 | - | - | 5,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2030 | 61,0 |  | 5,5 | - | - | 5,0 | 0,5 |
| 1.3.Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 2024 | 230 |  | 3,0 | - | - | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 240 |  | 3,0 | - | - | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 250 |  | 3,0 | - | - | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 260 |  | 3,0 | - | - | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 270 |  | 3,0 | - | - | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 280 |  | 3,0 | - | - | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 300 |  | 3,0 | - | - | 3,0 |  |
| 1.4. Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Количество публикаций в газете «Маяк» и социальных сетях сети Интернет | ед. | 2024 | 10 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 11 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 12 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 12 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 12 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 12 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 12 |  | - | - | - | - | - |
| II. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Организация и проведение районных соревнований для молодежи и школьников различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис) в рамках фестиваля «Береги себя для жизни» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; отдел образования муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа подростков и молодежи Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | % | 2024 | 57,0 |  | 75,5 | - | - | 74,0 | 1,5 |
|  |  |  |  | 2025 | 57,5 |  | 75,5 | - | - | 74,0 | 1,5 |
|  |  |  |  | 2026 | 58,0 |  | 75,5 | - | - | 74,0 | 1,5 |
|  |  |  |  | 2027 | 58,5 |  | 75,5 | - | - | 74,0 | 1,5 |
|  |  |  |  | 2028 | 59,0 |  | 75,5 | - | - | 74,0 | 1,5 |
|  |  |  |  | 2029 | 60,0 |  | 75,5 | - | - | 74,0 | 1,5 |
|  |  |  |  | 2030 | 65,0 |  | 105,5 | - | - | 104,0 | 1,5 |
| 2.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Доля жителей - участников мероприятий программы в общей численности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | % | 2024 | 18,4 |  | 89,0 | - | - | 88,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 18,5 |  | 89,0 | - | - | 88,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 18,6 |  | 89,0 | - | - | 88,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 18,7 |  | 89,0 | - | - | 88,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2028 | 18,8 |  | 89,0 | - | - | 88,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2029 | 18,9 |  | 89,0 | - | - | 88,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2030 | 19,0 |  | 89,0 | - | - | 88,0 | 1,0 |
| 2.3.Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных Всемирной Организацией Здравоохранения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение смертности населения от всех причин, случаев | % | 2024 | 17,2 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 17,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 17,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 16,9 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 16,8 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 16,8 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 16,8 |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.Проведение районной спартакиады «Территория, свободная от табака»- соревнования среди курящих и некурящих | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Доля населения, систематически занимающего физической культурой и спортом |  | 2024 | 30,2 |  | 25,5 | - | - | 25,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2025 | 30,3 |  | 25,5 | - | - | 25,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2026 | 31,0 |  | 25,5 | - | - | 25,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2027 | 31,5 |  | 25,5 | - | - | 25,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2028 | 31,6 |  | 25,5 | - | - | 25,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2029 | 31,7 |  | 25,5 | - | - | 25,0 | 0,5 |
|  |  |  |  | 2030 | 40,0 |  | 25,5 | - | - | 25,0 | 0,5 |
| 2.5.Формирование основ здорового и и правильного питания учащихся муниципальных образовательных организаций. Организация и проведение конкурса «Разговор о правильном питании»; внеклассных мероприятий (уроки акции и т. д.) | Отдел образования администрации муниципального округа | Охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций от общего числа учащихся | % | 2024 | 98,5 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 99,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 99,1 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 99,2 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 99,3 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 99,4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 99,5 |  | - | - | - | - | - |
| 2.6. Организация и проведение районных соревнований по сдаче комплекса ГТО | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Доля населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО, в общей численности населения муниципального округа | % | 2024 | 50,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 51,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 52,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 53,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 54,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 55,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 55,0 |  | - | - | - | - | - |
| 2.7. Месячник антинаркотической направленности и формирования здорового образа жизни | Отдел образования администрации муниципального округа; отделение полиции в р.п. Токарёвка Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Мордовский» (по согласованию) | Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, от общего числа подростков и молодежи Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | % | 2024 | 57,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 57,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 58,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 58,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 59,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
| III. Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Проведение Марафона здоровья: увеличение охвата населения района диспансеризацией и профилактическими осмотрами | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Доля населения, охваченного мероприятиями по диспансеризации взрослого населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области от числа подлежащих диспансеризации | % | 2024 | 100,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 100,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 100,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 100,0 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 100,0 |  | - | - | - | - | - |
| 3.2. Организация и проведение на территории района Дня донора | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Численность граждан, сдавших кровь в день донора | чел. | 2024 | 80 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2025 | 80 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2026 | 80 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2027 | 80 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 80 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2029 | 80 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2030 | 80 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 3.3.Организация необходимых условий для работы врачей- специалистов социального автопоезда «Забота» | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Организация питания для бригады врачей-специалистов, технического персонала социального автопоезда «Забота» | чел. | 2024 | 40 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2025 | 40 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2026 | 40 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2027 | 40 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 40 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2029 | 40 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  | 2030 | 40 |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 3.4. Проведение профилактических и противоэпидемиче-ских мероприятий, направленных на борьбу с гриппом и ОРВИ, в т.ч. с коронавирусной инфекцией | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Приобретение средств для профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции | тыс. руб. | 2024 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| IV. Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, учреждениях и организациях с привлечением общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Внедрение на предприятиях и в организациях производственной гимнастики | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Численность лиц, которым даны рекомендации по соблюдению здорового образа жизни и занятию физической культурой и спортом | чел. | 2024 | 25 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 25 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 26 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 27 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 28 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 29 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 30 |  | - | - | - | - | - |
| V. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Мониторинг нормативно-правовых актов, определяющих границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Отдел по экономике администрации муниципального округа | Количество межведомственных рейдовых мероприятий по объектам торговли | ед. | 2024 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 4 |  | - | - | - | - | - |
| VI. Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Проведение анкетирования в целях выявления масштабов потребления табака среди населения муниципального образования | Отдел по экономике администрации муниципального округа; волонтеры Молодой Гвардии Единой России (по согласованию) | Количество проведенных опросов | ед. | 2024 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 | 4 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 | 4 |  | - | - | - | - | - |
| 6.2.Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете поликлиники ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет | на 10 тыс. населения | 2024 | 580,6 |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 580,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 580,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 580,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 580,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 580,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 580,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.Организация в учреждениях культуры ежегодных книжно-иллюстрированных выставок, дней информации, видеолекториев и других мероприятий о вреде табакокурения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики; администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет | на 10 тыс. населения | 2024 | 219,8 |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 219,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 219,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 219,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 219,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 218,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 218,5 |  |  |  |  |  |  |
| VII. Меры по развитию массовой физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты) | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Доля жителей - участников мероприятий программы в общей численности населения района | % | 2024 |  | 18,4 | 47,0 | - | - | 45,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 18,5 | 47,0 | - | - | 45,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 18.6 | 47,0 | - | - | 45,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 18,7 | 47,0 | - | - | 45,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | 2028 |  | 18,8 | 47,0 | - | - | 45,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | 2029 |  | 18,9 | 47,0 | - | - | 45,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | 2030 |  | 19,0 | 47,0 | - | - | 45,0 | 2,0 |
| 7.2. Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности в населенных пунктах муниципального округа для граждан пожилого возраста | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста | на 10 тыс. населения | 2024 |  | 417,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  | 417,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 417,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 417,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 417,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 417,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 417,0 |  |  |  |  |  |
| 7.3. Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди образовательных организаций | Отдел образования администрации муниципального округа; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Охват обучающихся профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа обучающихся Токарёвского района Тамбовской области | % | 2024 |  | 45,0 |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 7.4.Оснащение придомовых территорий и жилых массивов спортивными игровыми площадками, информационными стендами по здоровому образу жизни. | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Снижение смертности населения от всех причин, случаев | на 1 тыс. населения | 2024 |  | 17,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  | 17,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 17,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 16,9 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 |  | 16,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2029 |  | 16,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2030 |  | 16,8 | - | - | - | - | - |
| Всего по годам |  |  |  | 2024 |  |  | 405,5 |  |  | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 405,5 |  |  | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 405,5 |  |  | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 405,5 |  |  | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 405,5 |  |  | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 405,5 |  |  | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 405,5 |  |  | 400,0 | 5,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья  населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области  на 2024-2030 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы» | Консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | 2024 | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  | 2025 | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  | 2026 | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  | 2027 | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  | 2028 | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  | 2029 | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  | 2030 | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 |
|  |  |  | Всего | 2838,5 | - | - | 2800,0 | 38,5 |