ПРОЕКТ

Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2022		                         р.п. Токарёвка                        		 №

О внесении изменений в Муниципальную программу Токарёвского района Тамбовской области«Доступная среда», утвержденную постановлением администрации района от 26.12.2013 № 823

В целях приведения нормативных правовых актов района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации района от 14.12.2020 № 541, Уставом Токарёвского района Тамбовской области, администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Токарёвского района Тамбовской области «Доступная среда», утвержденную постановлением администрации района от  26.12.2013 № 823 (в редакции постановления от 27.07.2020 № 305).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Токарёвского района «Маяк» и разместить в сетевом издании «РИА«ТОП 68».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Л.В. Гридасову.

Глава района                                                                                 В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации района от  №

Изменения,

которые вносятся в Муниципальную программу Токарёвского района Тамбовской области «Доступная среда», утвержденную постановлением администрации района от 26.12.2013 № 823 (далее  - Программа)

1. По всему тексту Программы и  в приложениях к ней цифры «2024» заменить  цифрами «2030»;

2.  В Паспорте  Программы:

2.1. позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, в 2030 году - до 74,0 %; Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, в 2030 году — до 80,9%; Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, в 2030 году — до 80,2%; Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта, в 2030 году - до 95,4 %; Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения. в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, в 2030 году - до 100%; Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, в 2030 году- до 55,6 %; Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, в 2030 году- до 38,9%; Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста, в 2030 году - до 100%; Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, в 2030 году - до 100%; Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, в 2030 году - до 75,0%; Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан, в 2030 году - до 76%; Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан, в 2030 году - до 37%; Доля объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, имеющих сформированные и обновленные паспорта доступности, в общем количестве приоритетных объектов в Токаревском районе, в 2030 году - до 100%; Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токарёвского района Тамбовской области, в 2030 году- до 75,1%; Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Токарёвском районе Тамбовской области, в 2030 году-до 100%; Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, в 2030 году- до 100%; Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан, в 2030 году- до 84,7%; |
| --- | --- |

2.2.  позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап: 2014-2021 годы 2 этап: 2022-2030 годы |
| --- | --- |

»

2.3. позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы в 2014-2030 годах, составляет 3042,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -    20,0 тыс. рублей;

2015 год -    20,0 тыс. рублей;

2016 год -    38,2 тыс. рублей;

2017 год -  147,5 тыс. рублей;

2018 год -  467,0 тыс. рублей;

2019 год -  150,0  тыс.рублей;

2020 год -  200,0 тыс. рублей;

2021 год -  200,0  тыс.рублей;

2022 год -  200,0 тыс. рублей;

2023 год -  200,0  тыс.рублей;

2024 год -  200,0 тыс. рублей.

2025 год -  200,0 тыс. рублей;

2026 год -  200,0  тыс.рублей;

2027 год -  200,0 тыс. рублей;

2028 год -  200,0  тыс.рублей;

2029 год -  200,0 тыс. рублей;

2030 год -  200,0 тыс. рублей.

местный бюджет  - 2588,2 тыс. рублей:

2014 год -   20,0 тыс. рублей;

2015 год -   20,0 тыс. рублей;

2016 год -   38,2 тыс. рублей;

2017 год -   60,0 тыс. рублей;

2018 год - 100,0 тыс. рублей;

2019 год - 150,0 тыс. рублей;

2020 год  - 200,0 тыс. рублей;

2021 год -  200,0  тыс.рублей;

2022 год -  200,0 тыс. рублей;

2023 год -  200,0  тыс.рублей;

2024 год -  200,0 тыс. рублей.

2025 год -  200,0 тыс. рублей;

2026 год -  200,0  тыс.рублей;

2027 год -  200,0 тыс. рублей;

2028 год -  200,0  тыс.рублей;

2029 год -  200,0 тыс. рублей;

2030 год -  200,0 тыс. рублей.

внебюджетные средства - 454,5 тыс. рублей:

2014 год -      0,0  тыс. рублей;

2015 год -      0,0  тыс. рублей;

2016 год -      0,0  тыс. рублей;

2017 год -     87,5 тыс. рублей;

2018 год -   367,0 тыс. рублей;

2019 год -       0,0 тыс. рублей;

2020 год -       0,0 тыс. рублей;

2021 год -       0,0  тыс.рублей;

2022 год -       0,0 тыс. рублей;

2023 год -       0,0  тыс.рублей;

2024 год -       0,0 тыс. рублей;

2025 год -       0,0 тыс. рублей;

2026 год -       0,0 тыс. рублей;

2027 год -       0,0  тыс.рублей;

2028 год -       0,0 тыс. рублей;

2029 год -       0,0  тыс.рублей;

2030 год -       0,0 тыс. рублей.»

2.4. раздел 4 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Мероприятия, предполагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств  районного бюджета в объемах, утвержденных решением Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области на очередной финансовый год и внебюджетных средств.

Общие затраты на реализацию Программы в 2014-2030 годах за счет всех источников финансирования составят 3042,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год -    20,0 тыс. рублей;

2015 год -    20,0 тыс. рублей;

2016 год -    38,2 тыс. рублей;

2017 год -  147,5 тыс. рублей;

2018 год -  467,0 тыс. рублей;

2019 год -  150,0  тыс.рублей;

2020 год -  200,0 тыс. рублей;

2021 год -  200,0  тыс.рублей;

2022 год -  200,0 тыс. рублей;

2023 год -  200,0  тыс.рублей;

2024 год -  200,0 тыс. рублей;

2025 год -  200,0 тыс. рублей;

2026 год -  200,0  тыс.рублей;

2027 год -  200,0 тыс. рублей;

2028 год -  200,0  тыс.рублей;

2029 год -  200,0 тыс. рублей;

2030 год -  200,0 тыс. рублей.

местный бюджет  - 2588,2 тыс. рублей:

2014 год -   20,0 тыс. рублей;

2015 год -   20,0 тыс. рублей;

2016 год -   38,2 тыс. рублей;

2017 год -   60,0 тыс. рублей;

2018 год - 100,0 тыс. рублей;

2019 год - 150,0 тыс. рублей;

2020 год  - 200,0 тыс. рублей;

2021 год -  200,0  тыс.рублей;

2022 год -  200,0 тыс. рублей;

2023 год -  200,0  тыс.рублей;

2024 год -  200,0 тыс. рублей;

2025 год -  200,0 тыс. рублей;

2026 год -  200,0  тыс.рублей;

2027 год -  200,0 тыс. рублей;

2028 год -  200,0  тыс.рублей;

2029 год -  200,0 тыс. рублей;

2030 год -  200,0 тыс. рублей.

внебюджетные средства - 454,5 тыс. рублей:

2014 год -      0,0  тыс. рублей;

2015 год -      0,0  тыс. рублей;

2016 год -      0,0  тыс. рублей;

2017 год -     87,5 тыс. рублей;

2018 год -   367,0 тыс. рублей;

2019 год -      0,0 тыс. рублей;

2020 год -      0,0 тыс. рублей;

2021 год -      0,0  тыс.рублей;

2022 год -      0,0 тыс. рублей;

2023 год -      0,0  тыс.рублей;

2024 год -      0,0  тыс. рублей;

2025 год -      0,0 тыс. рублей;

2026 год -      0,0 тыс. рублей;

2027 год -      0,0  тыс.рублей;

2028 год -      0,0 тыс. рублей;

2029 год -      0,0  тыс.рублей;

2030 год -      0,0 тыс. рублей.»

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации приведено в приложении № 3 к Программе. В ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей районного бюджета.»

3. Приложение № 1 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доступная среда » к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Доступная среда »

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Доступная среда »

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показа-тель 2013 года | Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе | % | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 57,0 | 58,0 | 63,0 | 64,0 | 68,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 2/3,2 | 8/12,7 | 11/17,5 | 25/39,7 | 36/57,1 | 39/61,9 | 61,9 | 61,9 | 70,4 | 72,8 | 75,2 | 77,2 | 79,2 | 79,6 | 79,9 | 80,3 | 80,6 | 80,9 |
| 3. | Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токаревского района | % | 38,6 | 39,0 | 45,0 | 49,0 | 50,2 | 51,5 | 54,0 | 55,0 | 69,8 | 71,0 | 72,2 | 73,4 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | 74,9 | 75,0 | 75,1 |
| 4. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, общего основного, общего, среднего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % |  | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % |  | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 74,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) | % |  | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | 4,0 | 8,0 | 15,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 55,0 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 12,5 | 27,3 | 31,8 | 36,4 | 38,2 | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 9. | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,6 | 75,6 | 77,0 | 80,0 | 80,0 | 80,1 | 80,1 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 10. | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | - | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 81,8 | 86,4 | 90,9 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| 11. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |  | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % |  | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 14. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % |  | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 22,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 15. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 55,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 64,0 | 65,5 | 68,7 | 71,9 | 75,1 | 75,1 | 78,3 | 81,5 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| 16. | Доля объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, имеющих сформированные и обновленные паспорта доступности, в общем количестве приоритетных объектов вТокаревском районе | % | - | 12,6 | 15,9 | 47,6 | 57,4 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18. | Доля административных зданий, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве административных зданий | % | 19,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 61,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 |
| 19. | Количество мероприятий, проведенных для инвалидов | ед. | 530 | 535 | 535 | 540 | 540 | 542 | 542 | 564 | 564 | 564 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 20. | Количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов | ед. | 363 | 365 | 365 | 367 | 367 | 369 | 369 | 369 | 369 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |

»

4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий  по реализации муниципальной программы «Доступная среда» к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Доступная среда»

# Перечень мероприятий  по реализации муниципальной программы «Доступная среда»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. измере ния | Значение (по годам реализации мероприятия) |  | по годам, всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление государственных гарантий инвалидам |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе | % | 2014 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (51 здание-64 объекта) | % /ед. | 2014 | 12,7/8 | 20,0 |  |  |  | 20,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 17,5/11 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 39,7/25 | 38,2 |  |  |  | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 57,1/36 | 147,5 |  |  |  | 60,0 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 61,9/39 | 467,0 |  |  |  | 100,0 | 367,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 61,9/39 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 61,9/39 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 70,4/46 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 72,8 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 75,2 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 77,2 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 79,2 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 79,6 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 79,9 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 80,3 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 80,6 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 80,9 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) в т.ч. | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 2014 | 30,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 40,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 60,0 | 33,21 |  |  |  | 26,21 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 75,6 | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 80,0 | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 80,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 80,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 80,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 80,2 | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 80,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 80,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 80,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 80,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Токарёвского района»: установка пандуса, поручней, кнопки вызова, знака доступности, | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Токарёвского района» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 4,1 |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Токарёвского района»-филиал «Детская библиотека»: установка кнопки вызова и знака доступности, оборудование входной площадки, установка пандуса, поручней, оборудование туалетной комнаты с учетом потребностей детей-инвалидов | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Токарёвского района» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 13,97 |  |  |  | 13,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Токарёвского района»: оборудование входной группы, пандуса, установка кнопки вызова, знака доступности | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Токаревского района» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2014 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 7,37 |  |  |  | 0,37 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Токарёвского района» - филиал «Гладышевский спортивно-культурный центр»: оборудование туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Токаревского района» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2018 |  | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Оборудование сельских домов культуры кнопками вызова и знаками доступности | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 | 21 | 7,77 |  |  |  | 7,77 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий), в т.ч. | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | 2014 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 60,0 | 0,37 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 81,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Спортивный зал в с. М. Даниловка установка кнопки вызова и знака доступности | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | Тыс. руб. | 2017 |  | 0,37 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), в т.ч. | Отдел образования администрации района; руководители дошкольных образовательных организаций | Доля дошкольных образовательных, организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 2014 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 25,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 55,5 | 57,8 |  |  |  | 57,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 55,5 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 55,5 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 55,5 | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) |  | 2014 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ручеёк»: оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, установка пандуса, поручней | Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ручеёк» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок»: оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование пандуса, поручней, туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов | Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок»: установка кнопки вызова, знака доступности | Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 57,8 |  |  |  | 57,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек» : оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы | Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополёк» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), в т.ч. | Отдел образования администрации района | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 2014 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 12,5 | 30,5 |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 27,3 | 117,0 |  |  |  | 100,0 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 31,8 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 36,4 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 38,2 | 131,8 |  |  |  | 131,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 38,3 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 38,5 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 38,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 38,9 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  | 2014 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы №1: установка кнопки вызова, знака доступности, расширение дверных проемов, замена дверной коробки, оборудование пандуса, поручней, оборудование туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов | Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы №1 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 8,5 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 117,4 |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы №1 в с. Сергиевка: установка кнопки вызова, знака доступности (2017); оборудование входа в здание пандусом и поручнями (2018). | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы №1 в с. Сергиевка | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Ивано-Лебедянь: установка кнопки вызова, знака доступности, оборудование пандуса, поручней | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Ивано-Лебедянь | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 14,4 |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 в с. Васильевка: установка кнопки вызова, знака доступности, оборудование пандуса, поручней | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школа № 1 в с. Васильевка | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2025 |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Здание филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Гладышево: установка кнопки вызова, знака доступности, оборудование пандуса, поручней | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Гладышево | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб | 2018 |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 в с. Полетаево: установка кнопки вызова, знака доступности, оборудование пандуса, поручней | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школа № 1 в с.Полетаево | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2022 |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 в с. Кочетовка: оборудование входа в здание школы пандусом | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 в с. Кочетовка | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб | 2017 |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Львово: оборудование входа в здание школы пандусом и поручнями | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Львово | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс.руб. | 2018 |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 в д. Александровка оборудование входа в здание школы пандусом | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 в д. Александровка | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2018 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.10. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 2 в д. Чичерино установка кнопки вызова, знака доступности | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 2 в д. Чичерино | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.11. | Здание филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 в с. М. Даниловка: установка кнопки вызова, знака доступности, оборудование пандуса, поручней | Руководитель филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школа № 1 в с. М. Даниловка | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2022 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 2 Оборудование входной группы | Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школа № 2 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2023 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам), в т.ч. | Отдел образования администрации района: Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 2014 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 67,0 | 20,37 |  |  |  | 0,37 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 75,0 | 155,0 |  |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 75,0 | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвская детская школа искусств»: оборудование пандуса, установка кнопки вызова, знака доступности, оборудование туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов | Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвская детская школа искусств» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 15,37 |  |  |  | 0,37 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 155,0 |  |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский районный Дом детского творчества»: установка кнопки вызова, знака доступности, оборудование туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов | Руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский районный Дом детского творчества» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН, в т.ч. | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 100,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 100,0 | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Здание Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токарёвское автотранспортное предприятие», помещение Автостанции: оборудование входной площадки, установка системы вызова персонала, знака доступности, оборудование входной группы | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Адаптация административных зданий, относящихся к муниципальной собственности: (установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, расширение дверных проемов и т. д.), в т.ч. | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | Доля административных зданий, в которых созданы условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общей численности зданий относящихся к муниципальной собственности | % | 2014 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 35,0 | 38,2 |  |  |  | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 55,0 | 33,05 |  |  |  | 33,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 69,0 | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 70,0 | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Здание администрации района: оборудование пандуса, поручней, установка кнопки вызова, знака доступности | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2016 |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Здание отдела ЗАГС и архивного отдела администрации района: оборудование пандуса, поручней, установка кнопки вызова, знака доступности, оборудование входной группы | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | оздание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2016 |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Здание отдела сельского хозяйства администрации района: оборудование пандуса, поручней, установка кнопки вызова, знака доступности | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2016 |  | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Здание Токарёвского районного муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: установка кнопки вызова персонала и, тактильной мнемосхемы, оборудование туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям относящимся к муниципальной собственности | Тыс. руб. | 2017 |  | 33,05 |  |  |  | 33,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов |  | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 2014 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 71,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 75,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 75,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 81,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в т.ч. |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токаревского района | % | 2014 | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 69,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 72,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 73,4 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 74,6 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 74,7 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 74,8 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 74,9 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 75,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 75,1 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений района ( по согласованию); ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 2014 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 69,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 75,5 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 76,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 76,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 76,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 76,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 76,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 76,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан |  | 2014 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 35,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 37,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 37,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 37,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 37,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 37,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 37,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, а также детей-инвалидов. | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 2014 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 71,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 75,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 75,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 81,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

5. Приложение № 3  « Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы «Доступная среда»

за счет всех источников финансирования»  к Программе изложить в следующей редакции:

« ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к муниципальной программе «Доступная среда »

# Ресурсное обеспечение
реализации  муниципальной программы «Доступная среда»

# за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего |  | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда » | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | 2014 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 38,2 |  |  | 38,2 |  |
|  |  |  | 2017 | 147,5 |  |  | 60,0 | 87,5 |
|  |  |  | 2018 | 467,0 |  |  | 100,0 | 367,0 |
|  |  |  | 2019 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2021 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2028 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2029 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2030 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | Итого: | 3042,7 |  |  | 2588,2 | 454,5 |

»