Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019				        р.п. Токарёвка				   № 673

Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации района от 02.09.2013 № 489 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района Тамбовской области администрация района постановляет:

- Утвердить Муниципальную программу комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Токарёвского района «Маяк» и разместить в сетевом издании «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района И.Н. Васюкова.

Глава района                                                                               В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от 10.12.2019 № 673

Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области (далее – Программа).

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отдел сельского хозяйства администрации района; Отдел по экономике администрации района; Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района Отдел образования администрации района. |
| Цели Программы | - улучшение условий жизнедеятельности сельского населения района; - удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий, благоустройства территорий. |
| Задачи Программы | - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности для граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) оборудованного всеми видами благоустройства жилья; - обеспечение развития телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Токарёвского района Тамбовской области в рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий»; - повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации | - сохранение численности сельского населения 100 %; - доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда муниципального образования 75%; - обеспечение объема ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях не менее 1357,8 кв. м.; - ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях не менее 192 кв. м.; - предоставление не менее 24 семьям жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях; - повышение уровня благоустройства домовладений за счет предоставления кредитов (займов) по льготной ставке не менее 10 семьям; - реализация одного проекта по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; - количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку 1 единица; - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий не менее 4 единиц; - количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) не менее 4 единиц; - сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) 100 % |
| Сроки реализации Программы | 2020-2025 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 - 2025 годах составит 323 785,846 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 236 371,416 тыс. рублей: 2020 год – 149 544,358 тыс. рублей; 2021 год – 25 419,754 тыс. рублей; 2022 год – 13 341,939 тыс. рублей; 2023 год – 15 276,256 тыс. рублей; 2024 год – 16 394,555 тыс. рублей; 2025 год – 16 394,555 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области – 21 529,175 тыс. рублей: 2020 год – 14 805,001 тыс. рублей; 2021 год – 2 528,941 тыс. рублей; 2022 год – 871,738 тыс. рублей; 2023 год – 1 064,944 тыс. рублей; 2024 год – 1 129,275 тыс. рублей; 2025 год – 1 129,275 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета – 5 754,241 тыс. рублей: 2020 год – 3 536,751 тыс. рублей; 2021 год – 583,236 тыс. рублей; 2022 год – 385,537 тыс. рублей; 2023 год – 385,537 тыс. рублей; 2024 год – 431,591 тыс. рублей; 2025 год – 431,591 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 60 131,013 тыс. рублей: 2020 год – 8 023,916 тыс. рублей; 2021 год – 8 523,916 тыс. рублей; 2022 год – 9 398,916 тыс. рублей; 2023 год – 11 244,755 тыс. рублей; 2024 год – 11 469,755 тыс. рублей; 2025 год – 11 469,755 тыс. рублей; общий объем финансирования – 323 785,846 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 175 910,026 тыс. рублей; 2021 год – 37 055,848 тыс. рублей; 2022 год – 23 998,130 тыс. рублей; 2023 год – 27 971,491 тыс. рублей; 2024 год – 29 425,175 тыс. рублей; 2025 год – 29 425,175 тыс. рублей |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

В целях повышения эффективности финансового и организационного обеспечения мероприятий, которые направлены на повышение качества жизни сельских жителей, сформирована единая государственная политика в отношении сельских территорий. Правительством Российской Федерации разработана долгосрочная Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стратегия).

Данная Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, выполнение селом общенациональных функций - производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранение историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий.

Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области  разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Токарёвского района Тамбовской области на 2014 – 2020 годы, утвержденной решением Токарёвского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 31.07.2014 № 73 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В Токарёвском районе Тамбовской области проживает более 15 тысяч человек. В отрасли АПК трудятся более 2,5 тысяч человек, что составляет 37,2% от трудоспособного населения района.

Реальным и эффективным инструментом решения социальных проблем на селе стала подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области» Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области, утвержденная постановлением администрации Токарёвского района Тамбовской области от 18.04.2013 года № 223 (далее – Подпрограмма устойчивого развития сельских территорий).

В рамках Подпрограммы устойчивого развития сельских территорий за период 2014-2018 годов улучшили жилищные условия 23 семьи, общий объем ввода жилья составил 1,72 тыс. кв. м. жилья, построено 8,5 км газовых сетей и 51,3 км. водопроводных линий. Уровень газификации жилищного фонда района природным газом по состоянию на 1 января 2019 года составляет 82,1%. Централизованным водоснабжением в среднем по району обеспечено 23,5% населения. Построено 6,5 км. автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В 2018 году начато строительство площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку в р. п. Токарёвка. Реализовано 17 проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан в каждом сельсовете района.

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации подпрограммы устойчивое развитие села, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения района.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

недостаточностью развитой коммуникационной, транспортной и инженерной инфраструктурой;

несоответствием современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг;

сложной демографической ситуацией в сельской местности. Жизнь на сельских территориях не является привлекательной для молодежи, отток молодежи из сельской местности в города является ощутимым препятствием для формирования кадровой базы.

В рамках реализации Программы можно выделить следующий существенный риск, оказывающий влияние на достижение целей и задач Программы: недостаточный уровень финансирования из федерального и областного бюджетов, соответственно, сокращение финансирования мероприятий по комплексному развитию сельских территорий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения поставленных задач.

В связи с этим основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года поставлена задача «особое внимание уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий», решение которой должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов, и в первую очередь, в части доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Конституция Российской Федерации определяет, что проводимая политика должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Основными целями реализации Программы являются:

улучшение условий жизнедеятельности сельского населения района;

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий, благоустройства территорий.

Для достижения вышеуказанных целей Программы требуется решение следующих задач, реализуемых в рамках основных мероприятий:

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности для граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства  (приобретения) оборудованного всеми видами благоустройства жилья;

обеспечение развития телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях;

реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Токарёвского района Тамбовской области в рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий»;

повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий.

Реализация Муниципальной программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области предусмотрена в 2020-2025 годах. Реализуется в один этап.

- Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

Основными показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение поставленных задач Программы являются:

сохранение численности сельского населения на уровне 100%;

доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда муниципального образования на уровне 75%.

Перечень показателей (индикаторов) реализации Программы приведен в приложении № 1.

Ожидаемым конечным результатом Программы является сохранение численности сельского населения и улучшение условий жизнедеятельности и благосостояния сельского населения района.

4. Обобщающая характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

Одной из основных целей Программы является удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье. Решение имеющихся задач предусматривается основным мероприятием «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;

благоустройство домовладений за счет предоставления кредитов (займов) по льготной ставке;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку и другое.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий» предусмотрена реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» в рамках которого предусматривается завершение в 2021 году мероприятия «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности», реализация которых была начата в рамках Подпрограммы устойчивого развития сельских территорий.

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций будет осуществляться в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий».

Перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении № 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

При разработке ресурсного обеспечения Программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на всех уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет районного бюджета, внебюджетных источников, а также предполагаемых средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.

Общий объем финансирования составляет 323 785,846 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 236 371,416 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тамбовской области – 21 529,175 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 5 754,241 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 60 131,013 тыс. рублей.

Объемы средств, направляемых на реализацию Программы, согласно приложению № 3 ежегодно корректируются с учетом средств, предусмотренных на соответствующий год в бюджетах всех уровней и за счет внебюджетных источников.

- Механизм реализации Программы

Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем – отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта совместно с соисполнителями Программы в порядке, предусмотренном постановлением администрации Токарёвского района Тамбовской области от 02.09.2013 № 489 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области». Кроме того, к реализации отдельных мероприятий Программы привлекаются органы местного самоуправления района, банки и иные кредитные организации.

Реализация мероприятий Программы осуществляется с использованием средств федерального и регионального бюджета, предоставляемых на основании соглашений, заключаемых ежегодно с Управлением сельского хозяйства Тамбовской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Муниципальной программе комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Муниципальной программы

комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (базовый год) | 2019 (оценка) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение численности сельского населения | тыс. чел. | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
|  | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда муниципального образования | процент | 70,8 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 74 | 75 |
|  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 72,50 | 346,47 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 258,30 | 258,30 | 258,30 |
|  | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
|  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | количество семей | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет предоставления кредитов (займов) по льготной ставке | количество семей | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | х | х | х | х |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству | едениц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | едениц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Муниципальной программе комплексного развития

сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области

Перечень мероприятий Муниципальной программы комплексного развития сельских территорий

Токарёвского района Тамбовской области

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | единица измерения | значение мероприятия (по годам реализации мероприятий) | по годам, всего |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта |  |  |  | - 2020 | - 114 932,455 | - 94 110,258 | - 9 322,508 | - 3 475,773 | - 8 023,916 |
|  |  |  |  |  | - 2021 | - 37 055,848 | - 25 419,754 | - 2 528,941 | - 583,236 | - 8 523,916 |
|  |  |  |  |  | - 2022 | - 10 461,288 | - 1 749,449 | - 187,922 | - 0,000 | - 8 523,916 |
|  |  |  |  |  | - 2023 | - 14 434,649 | - 3 683,766 | - 381,129 | - 0,000 | - 10 369,755 |
|  |  |  |  |  | - 2024 | - 14 434,649 | - 3 683,766 | - 381,129 | - 0,000 | - 10 369,755 |
|  |  |  |  |  | - 2025 | - 14 434,649 | - 3 683,766 | - 381,129 | - 0,000 | - 10 369,755 |
|  |  |  |  |  | - Итого | - 205 753,539 | - 132 330,759 | - 13 182,757 | - 4 059,009 | - 56 181,013 |
| - 1.1. улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | - Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | - кв.м | - 2020 – 194,3 | - 2020 | - 2 746,388 | - 1 749,449 | - 173,022 | - 0,000 | - 823,916 |
|  |  |  |  | - 2021 – 194,3 | - 2021 | - 2 746,388 | - 1 749,449 | - 173,022 | - 0,000 | - 823,916 |
|  |  |  |  | - 2022 – 194,3 | - 2022 | - 2 746,388 | - 1 749,449 | - 173,022 | - 0,000 | - 823,916 |
|  |  |  |  | - 2023 – 258,3 | - 2023 | - 3 661,849 | - 2 332,598 | - 230,697 | - 0,000 | - 1 098,555 |
|  |  |  |  | - 2024 – 258,3 | - 2024 | - 3 661,849 | - 2 332,598 | - 230,697 | - 0,000 | - 1 098,555 |
|  |  |  |  | - 2025 – 258,3 | - 2025 | - 3 661,849 | - 2 332,598 | - 230,697 | - 0,000 | - 1 098,555 |
|  |  |  |  | - Итого - 1357,8 | - Итого: | - 19 224,711 | - 12 246,141 | - 1 211,157 | - 0,000 | - 5 767,413 |
| - 1.2. строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | - Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | - кв.м | - 2020 – 0 | - 2020 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2021 – 0 | - 2021 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2022 – 0 | - 2022 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2023 – 64 | - 2023 | - 1 856,000 | - 1 351,168 | - 133,632 | - 0,000 | - 371,200 |
|  |  |  |  | - 2024 – 64 | - 2024 | - 1 856,000 | - 1 351,168 | - 133,632 | - 0,000 | - 371,200 |
|  |  |  |  | - 2025 – 64 | - 2025 | - 1 856,000 | - 1 351,168 | - 133,632 | - 0,000 | - 371,200 |
|  |  |  |  | - Итого - 192 | - Итого: | - 5 568,000 | - 4 053,504 | - 400,896 | - 0,000 | - 1 113,600 |
| - 1.3. улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | - Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | - единиц | - 2020 – 4 | - 2020 | - 7 214,900 | - 0,000 | - 14,900 | - 0,000 | - 7 200,000 |
|  |  |  |  | - 2021 – 4 | - 2021 | - 7 214,900 | - 0,000 | - 14,900 | - 0,000 | - 7 200,000 |
|  |  |  |  | - 2022 – 4 | - 2022 | - 7 214,900 | - 0,000 | - 14,900 | - 0,000 | - 7 200,000 |
|  |  |  |  | - 2023 – 4 | - 2023 | - 8 416,800 | - 0,000 | - 16,800 | - 0,000 | - 8 400,000 |
|  |  |  |  | - 2024 – 4 | - 2024 | - 8 416,800 | - 0,000 | - 16,800 | - 0,000 | - 8 400,000 |
|  |  |  |  | - 2025 – 4 | - 2025 | - 8 416,800 | - 0,000 | - 16,800 | - 0,000 | - 8 400,000 |
|  |  |  |  | - Итого - 24 | - Итого: | - 46 895,100 | - 0,000 | - 95,100 | - 0,000 | - 46 800,000 |
| - 1.4. благоустройство домовладений за счет предоставления кредитов (займов) по льготной ставке | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | - Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений | - единиц | - 2020 – 0 | - 2020 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2021 – 2 | - 2021 | - 500,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - 2022 – 2 | - 2022 | - 500,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - 2023 – 2 | - 2023 | - 500,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - 2024 – 2 | - 2024 | - 500,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - 2025 – 2 | - 2025 | - 500,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - Итого - 10 | - Итого: | - 2 500,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 2 500,000 |
| - 1.5. обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в т. ч. стройконтроль | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | - Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | - единиц | - 2020 – 1 | - 2020 | - 103 771,168 | - 92 360,809 | - 9 134,586 | - 2 275,773 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2021 – 0 | - 2021 | - 26 594,560 | - 23 670,305 | - 2 341,019 | - 583,236 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2022 – 0 | - 2022 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2023 – 0 | - 2023 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2024 – 0 | - 2024 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2025 – 0 | - 2025 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - Итого - 1 | - Итого: | - 130 365,728 | - 116 031,114 | - 11 475,605 | - 2 859,009 | - 0,000 |
| - 1.6. корректировка проектно - сметной документации по объекту «Комплексное обустройство площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку на улице Тамбовской в р.п. Токаревка Токаревского района Тамбовской области" | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | - Количество откорректированыых ПСД | - единиц | - 2020 - 1 | - 2020 | - 1 200,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 1 200,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - Итого - 1 | - Итого: | - 1 200,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 1 200,000 | - 0,000 |
| - 2. Благоустройство сельских территорий | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта |  |  |  | - 2020 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2021 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2022 | - 2 500,000 | - 1 592,500 | - 157,500 | - 375,000 | - 375,000 |
|  |  |  |  |  | - 2023 | - 2 500,000 | - 1 592,500 | - 157,500 | - 375,000 | - 375,000 |
|  |  |  |  |  | - 2024 | - 2 800,000 | - 1 710,800 | - 169,200 | - 420,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  |  | - 2025 | - 2 800,000 | - 1 710,800 | - 169,200 | - 420,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  |  | - Итого: | - 10 600,000 | - 6 606,600 | - 653,400 | - 1 590,000 | - 1 750,000 |
| - 2.1 Реализация проектов по благоустройству |  | - Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству | - единиц | - 2020 - 0 | - 2020 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2021 – 0 | - 2021 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2022 – 1 | - 2022 | - 2 500,000 | - 1 592,500 | - 157,500 | - 375,000 | - 375,000 |
|  |  |  |  | - 2023 – 1 | - 2023 | - 2 500,000 | - 1 592,500 | - 157,500 | - 375,000 | - 375,000 |
|  |  |  |  | - 2024 – 1 | - 2024 | - 2 800,000 | - 1 710,800 | - 169,200 | - 420,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - 2025 – 1 | - 2025 | - 2 800,000 | - 1 710,800 | - 169,200 | - 420,000 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - Итого –4 | - Итого: | - 10 600,000 | - 6 606,600 | - 653,400 | - 1 590,000 | - 1 750,000 |
| - 3. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта |  |  |  | - 2020 | - 60 977,571 | - 55 434,100 | - 5 482,493 | - 60,978 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2021 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2022 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2023 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2024 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2025 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - Итого: | - 60 977,571 | - 55 434,100 | - 5 482,493 | - 60,978 | - 0,000 |
| - 3.1 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | - Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - единиц | - 2020 –1 | - 2020 | - 60 977,571 | - 55 434,100 | - 5 482,493 | - 60,978 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2021 – 0 | - 2021 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2022 – 0 | - 2022 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2023 – 0 | - 2023 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2024 – 0 | - 2024 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2025 – 0 | - 2025 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - Итого – 1 | - Итого: | - 60 977,571 | - 55 434,100 | - 5 482,493 | - 60,978 | - 0,000 |
| - 4. Современный облик сельских территорий | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта |  |  |  | - 2020 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2021 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - 2022 | - 11 036,842 | - 9 999,990 | - 526,315 | - 10,537 | - 500,000 |
|  |  |  |  |  | - 2023 | - 11 036,842 | - 9 999,990 | - 526,315 | - 10,537 | - 500,000 |
|  |  |  |  |  | - 2024 | - 12 190,526 | - 10 999,989 | - 578,947 | - 11,591 | - 600,000 |
|  |  |  |  |  | - 2025 | - 12 190,526 | - 10 999,989 | - 578,947 | - 11,591 | - 600,000 |
|  |  |  |  |  | - Итого | - 46 454,736 | - 41 999,957 | - 2 210,524 | - 44,255 | - 2 200,000 |
| - 4.1 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | - количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | - единиц | - 2020 – 0 | - 2020 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2021 – 0 | - 2021 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  | - 2022 – 1 | - 2022 | - 11 036,842 | - 9 999,990 | - 526,315 | - 10,537 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - 2023 – 1 | - 2023 | - 11 036,842 | - 9 999,990 | - 526,315 | - 10,537 | - 500,000 |
|  |  |  |  | - 2024 – 1 | - 2024 | - 12 190,526 | - 10 999,989 | - 578,947 | - 11,591 | - 600,000 |
|  |  |  |  | - 2025 – 1 | - 2025 | - 12 190,526 | - 10 999,989 | - 578,947 | - 11,591 | - 600,000 |
|  |  |  |  | - Итого – 4 | - Итого: | - 46 454,736 | - 41 999,957 | - 2 210,524 | - 44,255 | - 2 200,000 |
| Всего по Муниципальной программе |  |  |  |  | 2020 | 175 910,026 | 149 544,358 | 14 805,001 | 3 536,751 | 8 023,916 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 37 055,848 | 25 419,754 | 2 528,941 | 583,236 | 8 523,916 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 23 998,130 | 13 341,939 | 871,738 | 385,537 | 9 398,916 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 27 971,491 | 15 276,256 | 1 064,944 | 385,537 | 11 244,755 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 29 425,175 | 16 394,555 | 1 129,275 | 431,591 | 11 469,755 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 29 425,175 | 16 394,555 | 1 129,275 | 431,591 | 11 469,755 |
|  |  |  |  |  | Итого | 323 785,846 | 236 371,416 | 21 529,175 | 5 754,241 | 60 131,013 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Муниципальной программе комплексного развития

сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

комплексного развития сельских территорий Токаревского района Тамбовской области

| Статус | Наименование подпрограммы Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие | «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | 2020 | 114 932,455 | 94 110,258 | 9 322,508 | 3 475,773 | 8 023,916 |
|  |  |  | 2021 | 37 055,848 | 25 419,754 | 2 528,941 | 583,236 | 8 523,916 |
|  |  |  | 2022 | 10 461,288 | 1 749,449 | 187,922 | 0,000 | 8 523,916 |
|  |  |  | 2023 | 14 434,649 | 3 683,766 | 381,129 | 0,000 | 10 369,755 |
|  |  |  | 2024 | 14 434,649 | 3 683,766 | 381,129 | 0,000 | 10 369,755 |
|  |  |  | 2025 | 14 434,649 | 3 683,766 | 381,129 | 0,000 | 10 369,755 |
|  |  |  | Итого: | 205 753,539 | 132 330,759 | 13 182,757 | 4 059,009 | 56 181,013 |
| Основное мероприятие | «Благоустройство сельских территорий» | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 2 500,000 | 1 592,500 | 157,500 | 375,000 | 375,000 |
|  |  |  | 2023 | 2 500,000 | 1 592,500 | 157,500 | 375,000 | 375,000 |
|  |  |  | 2024 | 2 800,000 | 1 710,800 | 169,200 | 420,000 | 500,000 |
|  |  |  | 2025 | 2 800,000 | 1 710,800 | 169,200 | 420,000 | 500,000 |
|  |  |  | Итого: | 10 600,000 | 6 606,600 | 653,400 | 1 590,000 | 1 750,000 |
| Основное мероприятие | «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | 2020 | 60 977,571 | 55 434,100 | 5 482,493 | 60,978 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Итого | 60 977,571 | 55 434,100 | 5 482,493 | 60,978 | 0,000 |
| Основное мероприятие | "Современный облик территорий" | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района отдел образования администрации района | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2022 | 11 036,842 | 9 999,990 | 526,315 | 10,537 | 500,000 |
|  |  |  | 2023 | 11 036,842 | 9 999,990 | 526,315 | 10,537 | 500,000 |
|  |  |  | 2024 | 12 190,526 | 10 999,989 | 578,947 | 11,591 | 600,000 |
|  |  |  | 2025 | 12 190,526 | 10 999,989 | 578,947 | 11,591 | 600,000 |
|  |  |  | Итого | 46 454,736 | 41 999,957 | 2 210,524 | 44,255 | 2 200,000 |
| Всего по Государственной программе |  |  | 2020 | 175 910,026 | 149 544,358 | 14 805,001 | 3 536,751 | 8 023,916 |
|  |  |  | 2021 | 37 055,848 | 25 419,754 | 2 528,941 | 583,236 | 8 523,916 |
|  |  |  | 2022 | 23 998,130 | 13 341,939 | 871,738 | 385,537 | 9 398,916 |
|  |  |  | 2023 | 27 971,491 | 15 276,256 | 1 064,944 | 385,537 | 11 244,755 |
|  |  |  | 2024 | 29 425,175 | 16 394,555 | 1 129,275 | 431,591 | 11 469,755 |
|  |  |  | 2025 | 29 425,175 | 16 394,555 | 1 129,275 | 431,591 | 11 469,755 |
|  |  |  | Итого | 323 785,846 | 236 371,416 | 21 529,175 | 5 754,241 | 60 131,013 |