Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2016                                      р.п. Токарёвка                                            № 733

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества» на 2016 -2025 годы»

(в редакции от 28.12.2017 № 688; от 23.11.2018 № 550; от 10.02.2020 № 53;

от 25.05.2020 № 210; от 15.06.2020 № 245; от 31.12.2020 № 584; от 12.04.2022 № 141; от 27.12.2023 № 886)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области, утверждённым постановлением администрации района от 14.12.2020 № 541, администрация района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Токарёвского района «Развитие институтов гражданского общества» на 2016-2025 годы согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу 01.06.2016.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Токарёвского района Тамбовской области «Маяк», разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (https://top68.ru/) и на официальном сайте Токарёвского района Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://tokarevka-adm.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Гридасову Л.В.

Глава Токарёвского

муниципального округа

Тамбовской области							В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района 08.06.2016 № 733

(в редакции от 28.12.2017 № 688; от 23.11.2018 № 550; от 10.02.2020 № 53;

от 25.05.2020 № 210; от 15.06.2020 № 245; от 31.12.2020 № 584; от 12.04.2022 № 141; от 27.12.2023 № 886)

Муниципальная программа Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

Паспорт

муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел образования администрации Токарёвского района Тамбовской области; отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации Токарёвского района Тамбовской области; отдел экономики администрации Токарёвского района Тамбовской области; комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав несовершеннолетних администрации Токарёвского района Тамбовской области; антинаркотическая комиссия администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| Подпрограммы программы | «Развитие социально-экономической активности молодёжи Токарёвского района» (приложение № 4); «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района» (приложение № 5); «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе» (приложение № 6); «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе» (приложение № 7) «Информирование населения о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской области» (приложение № 8) |
| Цели программы | Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, на основе сохранения и приумножения культурного наследия Токарёвского района, возрождения традиционных нравственных ценностей; поддержка и развитие социально- ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района; содействие развитию институтов гражданского общества, повышению гражданской активности населения Токарёвского района; обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Токарёвского района Тамбовской области путем размещения информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления района |
| Задачи программы | Формирование у граждан района высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей; повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях района как центрах патриотического воспитания подрастающего поколения; повышение роли общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков; повышение уровня работы со средствами массовой информации по вопросам патриотического воспитания граждан; развитие механизмов повышения гражданской активности населения; стимулирование уровня гражданского, политико-правового сознания населения района; создание благоприятного климата для эффективной социализации и самореализации молодежи района; формирование атмосферы народного единства и межнационального согласия среди населения района; создание благоприятной среды для обеспечения реализации уставной деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района; оказание социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории района, финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера; увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, а также в иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке органов власти |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы предусмотрено из бюджетов Тамбовской области и Токарёвского района Тамбовской области в размере 6316,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 217,3 тыс. рублей; 2017 год – 237,3 тыс. рублей; 2018 год – 309,8 тыс. рублей; 2019 год – 279,0 тыс. рублей; 2020 год – 929,0 тыс. рублей; 2021 год – 982,5 тыс. рублей; 2022 год – 1194,0 тыс. рублей; 2023 год – 2168,0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Тамбовской области – 124,6 тыс.руб.: 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 124,6 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. бюджет Токарёвского района- 6109,6 тыс.руб.: 2016 год – 181,3 тыс. рублей; 2017 год – 191,3 тыс. рублей; 2018 год – 258,8 тыс. рублей; 2019 год – 273,0 тыс. рублей; 2020 год – 923,0 тыс. рублей; 2021 год – 982,5 тыс. рублей; 2022 год – 1194,0 тыс. рублей; 2023 год – 2105,7,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 145,0 тыс. рублей: 2016 год – 36,0 тыс. рублей; 2017 год – 46,0 тыс. рублей; 2018 год – 51,0 тыс. рублей; 2019 год – 6,0 тыс. рублей; 2020 год – 6,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |

- Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Гражданское общество является индикатором и одновременно основным фактором развития современного демократического государства. Оно характеризуется как система добровольно созданных общественных институтов и отношений, деятельность которых не зависит от прямого вмешательства и регламентации органов государственной власти.

Институты гражданского общества непосредственно служат развитию социальной активности граждан, содействуют формированию их высокой политической, социальной, правовой культуры, росту национального самосознания. Развитое гражданское общество выступает гарантом стабильности демократического государства, обеспечивает здоровый баланс интересов в обществе.

Формирование гражданского общества в Токарёвском районе Тамбовской области происходит под влиянием различных социальных, демографических, экономических и политических процессов. Важной демографической и социальной тенденцией последних лет стало вступление во взрослую жизнь молодого поколения граждан, для которых права и свободы личности, равенство всех перед законом, являются неотъемлемой частью системы общественных ценностей.

Сложившаяся на сегодня в муниципальном  система институтов гражданского общества представляет собой совокупность организаций, объединяющих в своих рядах деятельных, неравнодушных, творчески активных людей, которые представляют интересы целого ряда социальных групп. Иными словами, институциональную структуру гражданского общества

Района составляют организации, обозначаемые как государственные и некоммерческие (далее - НКО). Данные организации, во-первых, не включены в систему государственных (муниципальных) учреждений, во-вторых, не нацелены на получение прибыли с целью ее распределения между своими учредителями, членами и участниками.

НКО участвуют в решении многих социальных проблем, которые характерны для различных групп населения муниципального округа. Это проблемы воспитания подрастающего поколения, здоровья, социального сиротства, проблемы материального неблагополучия, незащищенности прав граждан, социальной некомпетентности и социальной реабилитации, профилактики попадания в трудную жизненную ситуацию и т.д.

Важнейшей компонентой гражданского актива муниципального округа, средой в которой формируются лидеры общественного мнения нового поколения, является молодежь. В этой связи существует реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи муниципального округа, совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала.

Подлинная гражданственность не возможна без развитого чувства патриотизма. В силу этого не теряет своей актуальности и проблема патриотического воспитания населения. В Токарёвском районе в патриотическом воспитании традиционно принимают участие такие структуры гражданского общества как семья, церковь, органы местного самоуправления, общественные объединения ветеранов и молодёжи, иные некоммерческие организации.

Особое внимание в районе уделяется проведению мероприятий, посвященных Дню снятия блокады города Ленинграда, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, проводятся в Токарёвском районе тематические вечера, выставки, демонстрации фильмов, митинги, возложение венков к памятникам, мемориалам, в честь погибших воинов в Великой Отечественной войне.

Организовано межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы собственности для решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых заболеваний на территории муниципального округа.

Ведется работа по повышению уровня жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Ежегодно для их поддержки за счет средств муниципального бюджета проводятся мероприятия (акции), в том числе посвященные Международному дню инвалидов.

Открытость и прозрачность деятельности Токарёвского района являются важнейшими показателями эффективности их функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и органами местного самоуправления.

Информационная прозрачность деятельности района включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития Токарёвского района Тамбовской области, в том числе посредством сети Интернет, развитие системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.

В сложившихся условиях с учетом внешнеполитической ситуации и кризисных экономических явлений необходимо активизировать и систематизировать взаимодействие инициативных групп граждан с гражданским обществом, усовершенствовать механизмы общественного контроля, наладить конструктивный диалог с населением, максимально использовать потенциал активных граждан в целях решения социально

значимых вопросов.

В настоящее время присутствуют все естественные предпосылки, необходимые для дальнейшего развития гражданского общества и его институтов.

Однако развитие гражданских институтов сталкивается с целым комплексом различных проблем:

отсутствие достаточного количества кадров, способных эффективно решать задачи по социальному проектированию, разрабатывать и реализовывать новаторские программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных задач, в том числе в сфере гражданско- патриотического воспитания молодёжи;

недостаточное развитие благотворительности и добровольчества в округе, их фрагментарность и эпизодичность;

слабая общественная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, иных гражданских структур, отсутствие у населения района доверия и интереса к их работе и опыту;

явная недостаточность материальных и финансовых ресурсов, необходимых для устойчивого развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в целом.

Принципиальные изменения социально-экономической информационно-коммуникативной среды актуализируют дальнейшую модернизацию молодёжной политики. В результате социальной модернизации должны быть решены как задачи повышения качества социализации и самореализации молодых людей, так и задачи управления приращением и эффективным использованием молодёжного человеческого капитала.

Основной целью осуществления молодёжной политики является создание условий, необходимых для становления и развития молодого человека как свободной, мыслящей, деятельной личности.

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности органов местного самоуправления, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания населения не представляется возможным без расширения участия в этом процессе вышеназванных гражданских институтов.

Успешность и эффективность реализации муниципальной программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие:

финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования муниципальной программы, что может повлечь сокращение или прекращение объема реализации программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы;

административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, дефицит квалифицированных кадров может привести к нарушению планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее целей и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений, реализующих программные мероприятия и качества предоставляемых услуг;

правовые риски – изменение федерального и регионального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на муниципальном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией муниципальной программы, обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа включает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, на обеспечение стабильного экономического и социального развития муниципального округа, становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной жизненной позиции граждан.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития институтов гражданского общества станут:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой активности молодых людей;

создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди

молодежи;

повышение роли общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям, содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев;

содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтёрства);

вовлечение общественных объединений ветеранов и молодёжи, иных

социально ориентированных некоммерческих организаций в процессы по гражданско-патриотическому воспитанию совершенствование организационно-методического процесса гражданско-патриотического воспитания;

оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления, социальном и экономическом развитии муниципального округа;

доведение до жителей информации о деятельности органов местного самоуправления, важных и значимых событиях на территории Токарёвского района Тамбовской области.

Целью муниципальной программы является:

совершенствование системы патриотического воспитания граждан, на основе сохранения и приумножения культурного наследия Токарёвского муниципального округа, возрождения традиционных нравственных ценностей;

поддержка и развитие социально- ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа;

содействие развитию институтов гражданского общества, повышению гражданской активности населения Токарёвского муниципального округа;

обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Токарёвского района Тамбовской области путем размещения информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.

Достижение цели муниципальной программы требует решения следующих задач:

формирование у граждан района высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях района как центрах патриотического воспитания подрастающего поколения;

повышение роли общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков;

повышение уровня работы со средствами массовой информации по вопросам патриотического воспитания граждан;

развитие механизмов повышения гражданской активности населения;

стимулирование уровня гражданского, политико-правового сознания населения муниципального округа;

создание благоприятного климата для эффективной социализации и самореализации молодежи муниципального округа;

формирование атмосферы народного единства и межнационального согласия среди населения муниципального округа;

создание благоприятной среды для обеспечения реализации уставной деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа;

оказание социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального округа, финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки.

Срок реализации муниципальной программы 2024 -2030 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

- Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются:

увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в социальные практики гражданского общества;

увеличение количества граждан, принимающих участие в программах и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций, мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, иных гражданских инициативах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе показателей, характеризующих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания, что позволит выработать систему мероприятий, включающих весь комплекс мер патриотического воспитания населения Токарёвского муниципального округа.

- Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы включены в пять подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие социально экономической активности молодёжи Токарёвского района» предусматривает решение следующих задач:

- вовлечение молодежи в общественную деятельность;

- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание населения Токарёвского муниципального округа» предусматривает решение следующих задач:

- повышение роли общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

- развитие волонтерского движения;

- развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков;

- совершенствование организационно-методического сопровождения процесса гражданско-патриотического воспитания;

- развитие у граждан чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Тамбовской области, Токарёвского муниципального округа.

Подпрограмма 3. «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе» предусматривает решение следующих задач:

направление скоординированных усилий общегосударственной системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, на предупреждение связанных с наркотиками правонарушений;

совершенствование антинаркотической пропаганды, формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков;

активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды;

работа системы мониторинга распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков;

проведение комплексных оперативно – профилактических операций, направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков, уничтожение местной сырьевой растительной базы для производства, недопущения поступления наркотических лекарственных средств из легального оборота в нелегальный;

расширение межведомственного сотрудничества.

Подпрограмма 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе» предусматривает решение следующих задач:

оказание за счет средств бюджета финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых социально значимых программ (проектов);

оказание содействия реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев;

обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма 5. «Информирование населения о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской области»

Решение задач в рамках Программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетов Тамбовской области и Токарёвского района Тамбовской области.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 6316,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 217,3 тыс.рублей;

2017 год – 237,3 тыс.рублей;

2018 год – 309,8 тыс.рублей;

2019 год – 279,0 тыс. рублей;

2020 год – 929,0 тыс.рублей;

2021 год – 982,5 тыс.рублей;

2022 год – 1194,0 тыс.рублей;

2023 год – 2168,0 тыс.рублей;

2024 год – 0,0 тыс.рублей;

2025 год – 0,0 тыс.рублей,

в том числе:

бюджет Тамбовской области – 124,6 тыс.руб.:

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 124,3 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

бюджет Токарёвского района- 6109,6 тыс.руб.:

2016 год – 181,3 тыс. рублей;

2017 год – 191,3 тыс. рублей;

2018 год – 258,8 тыс. рублей;

2019 год – 273,0 тыс. рублей;

2020 год – 923,0 тыс. рублей;

2021 год – 982,5 тыс. рублей;

2022 год – 1194,0 тыс. рублей;

2023 год – 2105,7,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетных средств – 145,0 тыс. рублей:

2016 год – 36,0 тыс. рублей;

2017 год – 46,0 тыс. рублей;

2018 год – 51,0 тыс. рублей;

2019 год – 6,0 тыс. рублей;

2020 год – 6,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на текущий год.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы по развитию институтов гражданского общества, повышению гражданской активности населения района, осуществлению государственной политики в области патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и консолидации деятельности всех структур гражданского общества.

Механизм реализации муниципальной программы - это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта, туризма и архивного дела молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области.

Ответственный исполнитель: организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации, в соответствии с требованиями постановления администрации Токаревского района Тамбовской области от 14.12.2020 № 541 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области». Представляет в отдел по экономике администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы, готовит отчеты и пояснительную записку.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации муниципального округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества», подпрограмм муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области и их значений

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Муниципальная программа Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера | Процент |  | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | - | - |
| 1.2. | Увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке органов власти | Процент |  | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,5 | - | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие социально экономической активности молодежи Токарёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет |  | Процент | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,5 | - | - |
| 2.2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет |  | Процент | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | - | - |
| 2.3. | Количество проведенных мероприятий |  | единица | 25 | 28 | 30 | 35 | 33 | 34 | - | - |
| 3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токарёвского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан |  | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 3.2. | Количество проведенных мероприятий |  | Единица | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | - | - |
| 3.3. | Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных |  | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 3.4. | Количество публикаций освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в сети Интернет и средствах массовых информаций |  | Единица | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | - | - |
| 4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних |  | Человек | 2010 | 2012 | 2020 | 2025 | 2023 | 2025 | - | - |
| 4.2. | Число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ |  | Человек | 756 | 740 | 742 | 735 | 741 | 742 | - | - |
| 4.3. | Увеличение количества мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи |  | Единица | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - |
| 4.4. | Количество спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «За здоровый образ жизни» |  | Единица | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | - | - |
| 5. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество мероприятий проводимых социально- ориентированными некоммерческими организациями |  | Единица | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | - |
| 5.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Единица | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | - | - |
| 5.3. | Степень осведомленности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 6. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Степень осведомленности населения о деятельности о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской области |  | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 6.2. | Количество публикаций |  | Тыс. единиц | 135,6 | 140,8 | 145,9 | 146,2 | 148,2 | 149,5 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

Перечень

мероприятий муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области

«Развитие институтов гражданского общества»

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Единицы измерения | значение по годам |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токарёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в Новогоднем областном губернаторском молодежном карнавале | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  |  | 2016 | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 6,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 7,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение творческих конкурсов, выставок молодежного и юношеского творчества. | Отдел образования администрации района; руководители образовательных учреждений района; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  | Чел. | 2016 | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 25,0 |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чествование медалистов, выпускников школ воспитанников и педагогических работников образовательных учреждений | Отдел образования администрации района; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Чел. | 2016 | 95,0 |  | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 105,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 26,0 |  | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный праздник, посвященный Дню молодежи | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  | Единицы | 2016 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 45,0 |  | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итоговый образовательный форум волонтерских отрядов Токарёвского района «ДоброТок» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 21,3 |  | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 22,0 |  | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий экологической направленности в рамках районной акции «ЭКОдружба» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  | Единицы | 2016 | 36,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 46,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 76,0 |  | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 3,5 |  | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 107,0 |  | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 274,6 |  | 0,0 | 0,0 | 274,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 169,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2016 | 146,0 |  | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 166,0 |  | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 46,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 120,0 |  | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 131,3 |  | 0,0 | 0,0 | 131,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 83,5 |  | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 197,0 |  | 0,0 | 0,0 | 197,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 259,0 |  | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района на 2016 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой работы | Отдел образования администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение конкурсов и акций военно-патриотической направленности | Отдел образования администрации района | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных, высокомотивированных обучающихся из сельской местности | Единицы | 2016 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий, посвященных памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. | Отдел образования администрации района; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение встреч участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике с молодым поколением. | Отдел образования администрации района; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 380 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение Дня государственного флага Российской Федерации | Отдел образования администрации района; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнение отдельных государственных полномочий Тамбовской области в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Тамбовской области | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  |  | 2016 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 124,6 | 0,0 | 124,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района |  | Единицы | 2018 |  | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 535,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2016 |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 127,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 132,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 218,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 915,3 | 0,0 | 0,0 | 915,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе на 2016-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение на территории района циклов нравственно-познавательных Дней информации для школьников и молодежи «Сквозь тьму к свету», приуроченных к Дням борьбы с наркоманией и СПИДом: 1 марта, 26 июня, 1 декабря ежегодно | Отдел образования администрации района; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков» | Отдел образования администрации района; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районных культурно-массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества, праздников здоровья) под девизом «Молодёжь против зла», «Берегите себя для жизни» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение горючими материалами и техникой процесса уничтожения дикорастущих очагов мака и конопли на территории района, обнаруженных по результатам обследований земельных угодий | Администрация Токарёвского района Тамбовской области; Соисполнители: администрации сельских поселений, расположенных на территории Токарёвского района Тамбовской области |  |  | 2016 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие в областных и организация районных семинаров для педагогов, школьных психологов по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 |  | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мониторинга среди учащихся старших классов района | Отдел образования администрации района; ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» |  |  | 2016 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2016 |  | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 51,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Токарёвского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка добровольческой деятельности | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района, отдел по экономике администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2016 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» нормативных правовых актов Администрации Токарёвского района Тамбовской области | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; консультант по СМИ администрации района | Информирование населения о принятых нормативных правовых актах | шт. | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка и опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» информационных материалов о деятельности Администрации района (актуальные интервью, объявления, соболезнования, поздравления). | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; Консультант по СМИ Администрации района | Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области | шт. | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 427,0 | 0,0 | 0,0 | 427,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка и опубликование (выпуск) в региональных СМИ информационных материалов о деятельности Администрации района | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; консультант по СМИ администрации района |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление полиграфической продукции | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; консультант по СМИ администрации района. |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 56,01 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 744,0 | 0,0 | 0,0 | 744,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 770,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 852,1 | 0,0 | 0,0 | 852,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |  |  |  | 2016 |  | 217,3 | 0,0 | 0,0 | 181,3 | 36,0 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 237,3 | 0,0 | 0,0 | 191,3 | 46,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 258,8 | 51,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 929,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 982,5 | 0,0 | 0,0 | 982,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1194,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2168,0 | 0,0 | 0,0 | 2168,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  | 2020 |  | 829,0 | 0,0 | 0,0 | 829,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области

«Развитие институтов гражданского общества

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Годы | Объемы финансирования, тыс. рублей, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | бюджет муниципального округа | внебюджетные средства |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Токарёвского района Тамбовской области | «Развитие институтов гражданского общества» | Всего | 2016 | 217,3 |  |  | 181,3 | 36,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 237,3 |  |  | 191,3 | 46,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 309,8 |  |  | 258,8 | 51,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 279,0 |  |  | 273,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 929,0 |  |  | 923,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 982,5 |  |  | 982,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 1194,0 |  |  | 1194,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 2168,0 |  | 124,6 | 2105,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма муниципальной программа Токарёвского района Тамбовской области | «Развитие социально экономической активности молодежи Токарёвского района» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального округа; отдел образования администрации муниципального округа | 2016 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 131,3 |  |  | 131,3 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 83,5 |  |  | 83,5 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 197,0 |  |  | 197,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 386,6 |  |  | 386,6 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма муниципальной программа Токарёвского района Тамбовской области | «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального округа; отдел образования администрации муниципального округа | 2016 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 131,3 |  |  | 131,3 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 83,5 |  |  | 83,5 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 197,0 |  |  | 197,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 790,7 |  | 124,6 | 666,1 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма муниципальной программа Токарёвского района Тамбовской области | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального округа; отдел образования администрации муниципального округа; комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав несовершеннолетних администрации муниципального округа | 2016 | 42,3 |  |  | 42,3 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 52,3 |  |  | 52,3 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 57,3 |  |  | 6,3 | 51,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 15,0 |  |  | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 6,0 |  |  | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма муниципальной программа Токарёвского района Тамбовской области | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Токарёвского района» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального округа; отдел экономики администрации муниципального округа; отдел образования администрации муниципального округа | 2016 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 56. | Подпрограмма муниципальной программа Токарёвского района Тамбовской области | «Информирование населения о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской области» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального округа; отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации муниципального округа | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 744,0 |  |  | 744,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 770,0 |  |  | 770,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 852,1 |  |  | 852,1 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе Токарёвского района Тамбовской области «Развитие

институтов гражданского общества»

Паспорт

подпрограммы «Развитие социально-экономической активности молодежи Токарёвского муниципального округа» муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие

институтов гражданского общества»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел образования администрации Токарёвского района Тамбовской области; комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав несовершеннолетних администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| Цель подпрограммы | Создание условий эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Токарёвского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | Вовлечение молодежи в общественную деятельность; обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; количество проведенных мероприятий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование подпрограммы предусмотрено из бюджета Токарёвского района Тамбовской области в размере 1108,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 110,0 тыс. руб.; 2017 год – 120,0 тыс. руб.; 2018 год – 120,0 тыс. руб.; 2019 год – 131,3 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 83,5 тыс. руб.; 2022 год – 197,0 тыс. руб.; 2023 год – 386,6 тыс. рублей |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Молодежная политика определяется как деятельность государства и органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации молодых граждан, поддержку и развитие молодежных общественных объединений и инициатив.

Цель подпрограммы «Развитие социально-экономической активности молодежи Токарёвского муниципального округа» (далее – Подпрограмма) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Современную молодёжь отличает социальная мобильность и восприимчивость к новым идеям, но в то же время в молодежной среде слабо развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно-политической деятельности.

Ключевой проблемой признана социальная пассивность, недостаточная вовлечённость молодёжи в жизнь общества. Эта проблема носит системный характер и проявляется также в криминализации, ухудшении физического и социального здоровья молодого поколения.

Основными направлениями реализации молодежной политики являются:

поддержка талантливой молодежи;

проведение мероприятий по нравственно-патриотическому и правовому воспитанию молодежи;

формирование условий для социальной интеграции и саморазвития молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

развитие добровольческого (волонтерского) движения;

организация работы со студенческой, профессионально-обучающейся и работающей молодежью;

организация и проведения массовых молодежных мероприятий.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодежи муниципального округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

Подпрограмма призвана определить меры в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития Токарёвского муниципального округа.

Основными приоритетами муниципального политики в сфере реализации подпрограммы являются:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Целью настоящей подпрограммы является:

создание условий эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Токарёвского муниципального округа.

Задачами подпрограммы являются:

создание условий для повышения качества жизни молодежи районаи обеспечение соблюдения прав молодежи;

развитие в молодёжной среде общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;

поддержка молодежи с ограниченными физическими возможностями;

развитие системы отбора, подготовки и поощрения талантливой молодежи;

проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения молодежи;

содействие трудовой адаптации и занятости молодежи;

организация и проведение массовых молодежных мероприятий;

Срок реализации подпрограммы 2024 -2030 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет;

количество проведенных мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий подпрограммы и их выполнения.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий подпрограммы

В рамках комплекса мероприятий, направленных на выявление, поощрение и поддержку инициативной и талантливой молодежи предусмотрено проведение конкурсов, фестивалей, других мероприятий с молодежью и со специалистами, работающими с молодежью, обеспечение участия молодежи в межрегиональных и всероссийских мероприятиях.

В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциальной деятельности несовершеннолетних и молодежи «группы риска» предусмотрены мероприятия по содействию социальной адаптации и интеграции в общество молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Токарёвского района Тамбовской области.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 1108,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 110,0 тыс. руб.;

2017 год – 120,0 тыс. руб.;

2018 год – 120,0 тыс. руб.;

2019 год – 131,3 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 83,5 тыс. руб.;

2022 год – 197,0 тыс. руб.;

2023 год – 386,6 тыс. рублей.

Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджета Токарёвского муниципального округа.

6. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает создание условий эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Токарёвского муниципального округа.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта, туризма и архивного дела молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

Паспорт

подпрограммы «Патриотическое воспитание населения

Токарёвского муниципального округа» муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел образования администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| Цель подпрограммы | Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан |
| Задачи подпрограммы | Повышение роли государственных и общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей; развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков; повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях района как центрах патриотического воспитания подрастающего поколения; реализация системы подпрограммных мероприятий патриотической направленности и оценка их эффективности; развитие у граждан чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Тамбовской области |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан; количество проведенных мероприятий ; количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных ; количество публикаций освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в сети Интернет. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование подпрограммы предусмотрено из бюджетов Тамбовской области и Токарёвского района Тамбовской области в размере 1753,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 110,0 тыс. руб.; 2017 год – 120,0 тыс. руб.; 2018 год – 120,0 тыс. руб.; 2019 год – 131,3 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 83,5 тыс. руб.; 2022 год – 197,0 тыс. руб., 2023 год – 790,7 тыс. руб. в том числе: бюджет Тамбовской области – 124,6 тыс. руб.: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 124,6 тыс. руб. бюджет Токарёвского района- 1628,9 тыс.руб.: 2016 год – 110,0 тыс. руб.; 2017 год – 120,0 тыс. руб.; 2018 год – 120,0 тыс. руб.; 2019 год – 131,3 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 83,5 тыс. руб.; 2022 год – 197,0 тыс. руб., 2023 год – 666,1 тыс. руб. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Военно-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. В настоящее время проблема военно-патриотического воспитания является очень актуальной. Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые личности, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя жизни других людей, свято почитающие атрибуты государственной власти.

Одним из направлений патриотического воспитания населения является военно-патриотическое воспитание, главным образом, молодежи в силу ее возрастных особенностей. В районе совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний.

Для проведения мероприятий патриотической направленности используется потенциал учреждений образования, культуры, библиотек. Увеличилось количество военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Одним из важнейших направлений реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Токарёвского муниципального округа» (далее - Подпрограмма) является формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

Цель данной подпрограммы - повышение интереса молодёжи к историческому прошлому родного края и России в целом; формирование и развитие личности, обладающей важнейшими качествами гражданина-патриота своего Отечества, способного активно участвовать в созидательной жизни общества, в укреплении, совершенствовании его основ; воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и любви к Родине.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма включает комплекс методических, организационных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на обеспечение стабильного экономического и социального развития муниципального округа, становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной жизненной позиции граждан.

Подпрограмма определяет систему патриотического воспитания населения муниципального округа, ее цели, задачи, мероприятия с учетом социально-экономических, природных, культурных и исторических особенностей и традиций муниципального округа, имеющегося кадрового потенциала.

Подпрограмма предполагает совместную деятельность структурных подразделений администрации района и образовательных учреждений в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания граждан муниципального округа.

Реализация Подпрограммы будет способствовать созданию единой стратегии в сфере патриотического воспитания населения, позволит обеспечить координацию деятельности и взаимодействие организаций, участвующих в патриотическом воспитании.

Целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:

повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков;

внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;

развитие у граждан чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Тамбовской области.

Срок реализации подпрограммы 2024 -2030 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

доля граждан, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности;

количество мероприятий по патриотическому воспитанию;

количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных;

количество общественных организаций, принявших участие в организации и проведении мероприятий патриотической направленности;

периодичность освещения процесса патриотического воспитания граждан в сети Интернет.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основе показателей, характеризующих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания, что позволит выработать систему мероприятий, включающих весь комплекс мер патриотического воспитания населения Токарёвского муниципального округа.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий подпрограммы

В рамках комплекса мероприятий, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено:

повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

развитие военно-шефской работы;

развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков

привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Тамбовской области

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетов Тамбовской области и Токарёвского района Тамбовской области.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 1753,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 110,0 тыс. руб.;

2017 год – 120,0 тыс. руб.;

2018 год – 120,0 тыс. руб.;

2019 год – 131,3 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 83,5 тыс. руб.;

2022 год – 197,0 тыс. руб.,

2023 год – 790,7 тыс. руб.

в том числе:

бюджет Тамбовской области – 124,6 тыс. руб.:

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.,

2023 год – 124,6 тыс. руб.

бюджет Токарёвского района- 1628,9 тыс. руб.:

2016 год – 110,0 тыс. руб.;

2017 год – 120,0 тыс. руб.;

2018 год – 120,0 тыс. руб.;

2019 год – 131,3 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 83,5 тыс. руб.;

2022 год – 197,0 тыс. руб.,

2023 год – 666,1 тыс. рублей.

Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджета Токарёвского муниципального округа.

6. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы по осуществлению муниципальной политики в округе патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и консолидации деятельности всех структур гражданского общества.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта, туризма и архивного дела молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе Токарёвского района Тамбовской области «Развитие

институтов гражданского общества»

Паспорт

подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

в Токарёвском районе» муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры туризма, спорта и молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел образования администрации Токарёвского района Тамбовской области; комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав несовершеннолетних администрации Токарёвского района Тамбовской области; антинаркотическая комиссия администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| Цель подпрограммы | Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в Токарёвском районе до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, повышения эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией, усиления мер, по борьбе с сырьевой базой наркомании. |
| Задачи подпрограммы | Методическое обеспечение работы по профилактике наркомании и наркопреступности; предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков; активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды; повышение профессионализма и эффективности профилактической работы |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних; число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ; количество проведенных мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи; количество проведенных спортивно – массовых мероприятий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024-2030 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование подпрограммы предусмотрено из бюджета Токарёвского района Тамбовской области в размере 199,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 42,3 тыс. руб.; 2017 год – 52,3 тыс. руб.; 2018 год – 57,3 тыс. руб.; 2019 год – 15,0 тыс. руб.; 2020 год – 6,0 тыс. руб.; 2021 год – 9,0 тыс. руб.; 2022 год – 9,0 тыс. руб.; 2023 год – 9,0 тыс. рублей |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Решение задач, направленных на достижение качественных положительных сдвигов в развитии наркотической и криминогенной ситуации, невозможно без серьезной поддержки, объединения усилий органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и граждан. Это обуславливает необходимость программно – целевого подхода к регулированию данного вопроса.

Программа определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Главной целью подпрограммы является снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в Токарёвском районе до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, повышения эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией, усиления мер, по борьбе с сырьевой базой наркомании.

Основные задачи предусматривают:

направление скоординированных усилий общегосударственной системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, на предупреждение связанных с наркотиками правонарушений;

совершенствование антинаркотической пропаганды, формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков;

активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды;

работа системы мониторинга распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков;

проведение комплексных оперативно – профилактических операций, направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков, уничтожение местной сырьевой растительной базы для производства, недопущения поступления наркотических лекарственных средств из легального оборота в нелегальный;

расширение межведомственного сотрудничества.

Срок реализации подпрограммы 2024 -2030 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Программы и их выполнения.

В рамках подпрограммы предполагается создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании связанной с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы:

своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, и организация комплексных мероприятий по эффективному устранению;

организация и проведение профилактических мероприятий с группами повышения риска немедицинского потребления наркотиков;

организация профилактической работы в образовательных учреждениях Токарёвского муниципального округа;

развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;

создание условий для формирования мотивации к внедрению здорового образа жизни.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:

число педагогов, обучающихся родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних;

число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ;

количество проведенных мероприятий среди молодежи;

количество проведенных спортивно – массовых мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий подпрограммы

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, организационное и методическое обеспечение профилактики, наркомании и наркопреступности, антинаркотическую пропаганду.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

проведение на территории района циклов нравственно – познавательных Дней информации для школьников и молодежи, приуроченных к Дням борьбы с наркоманией и СПИДом;

участие в областных и организация в районе семинаров по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи для педагогов, школьных психологов;

обеспечение общеобразовательных учреждений учебно – методическими пособиями по вопросам профилактики наркомании;

разработка в образовательных учреждениях и учреждениях культурно – досугового типа района методик, планов и сценариев по проведению антинаркотических мероприятий среди несовершеннолетних их родителей и педагогов;

укомплектование методической литературой по вопросам борьбы с распространением наркомании и незаконным оборотом наркотиков для медиков, педагогов и подростков, муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Токаревского муниципального округа»;

проведение спортивно массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков»;

проведение конкурса детских рисунков и плакатов «Нет наркотикам»;

проведение районных культурно – массовых мероприятий антинаркотической направленности;

проведение мониторинга среди учащихся старших классов района для оценки и анализа ситуации наркотической зависимости в Токарёвском районе.

Для каждого мероприятия определены ответственные исполнители, а также установлены объемы финансирования за счет средств бюджета Токарёвского муниципального округа.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программы.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Токарёвского района Тамбовской области.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 199,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 42,3 тыс. руб.;

2017 год – 52,3 тыс. руб.;

2018 год – 57,3 тыс. руб.;

2019 год – 15,0 тыс. руб.;

2020 год – 6,0 тыс. руб.;

2021 год – 9,0 тыс. руб.;

2022 год – 9,0 тыс. руб.;

2023 год – 9,0 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов об утверждении бюджета на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы – это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта, туризма и архивного дела молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области.

Соисполнителями являются: антинаркотическая комиссия администрации Токарёвского районаТамбовской области, отдел образования администрации Токарёвского района Тамбовской области; комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав несовершеннолетних администрации Токарёвского района Тамбовской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе Токарёвского района Тамбовской области «Развитие

институтов гражданского общества»

Паспорт

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе» муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры туризма, спорта и молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел экономики администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| Цель подпрограммы | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Токарёвского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятной среды для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения; создание условий для распространения лучшей практики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Количество мероприятий проводимых социально- ориентированными некоммерческими организациями; количество социально ориентированных некоммерческих организаций; степень осведомленности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование подпрограммы предусмотрено из бюджета Токарёвского района Тамбовской области в размере 45,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 5,0 тыс. руб.; 2017 год – 5,0 тыс. руб.; 2018 год – 5,0 тыс. руб.; 2019 год –5,0 тыс. руб.; 2020 год – 5,0 тыс. руб.; 2021 год – 5,0 тыс. руб.; 2020 год – 5,0 тыс. руб.; 2023 год – 5,0 тыс. рублей |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Взаимодействие органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, равно как и муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, могут принимать самые разные формы - от консультаций до совместной деятельности и прямого финансирования.

Наиболее успешная форма реализации программ сотрудничества - разработка и осуществление совместных мероприятий, где органы местного самоуправления и некоммерческие организации выступают партнёрами, заказчиками и исполнителями мероприятий в рамках социально значимых проектов.

На территории Токарёвского района зарегистрировано 10 общественных некоммерческих организаций.

При реализации уставных целей СО НКО испытывают следующие проблемы:

недостаточное обеспечение недвижимым имуществом;

недостаток финансовых средств для осуществления арендной платы и коммунальных платежей;

слабое материально-техническое оснащение;

недостаток финансовых средств для реализации социальных проектов и программ;

слабое информирование населения о деятельности СО НКО, об услугах, оказываемых ими отдельным категориям граждан;

отсутствие механизмов компенсации затрат СО НКО на оказанные социальные услуги.

Слабо развит рынок социальных услуг, пассивное участие благотворителей, волонтеров и добровольцев, СО НКО в деятельности по социальному обслуживанию граждан.

Существуют иные проблемы, связанные с жизнедеятельностью некоммерческих организаций.

Указанные организации практически не привлекаются к оказанию социальных услуг за счет бюджетных источников.

Осведомленность населения о деятельности СО НКО и ее государственной поддержке крайне низка.

Отсутствие в секторе социально ориентированных некоммерческих организаций достаточного количества кадров, способных эффективно решать задачи по социальному проектированию, разрабатывать и реализовывать новаторские программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных задач, в том числе в сфере гражданско-патриотического воспитания молодёжи, недостаток профессиональных знаний и умений у сотрудников некоммерческих организаций, низкая активность и инициативность юридических лиц, имеющих возможность для оказания финансовой и материальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, слабая общественная поддержка деятельности некоммерческих организаций, отсутствие у населения доверия и интереса к их работе, Вот некоторые проблемы, решение которых возможно через реализацию подпрограммы, которая направлена на использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем с целью повышения эффективности предоставляемых социальных и общественно-полезных услуг на территории Токарёвского муниципального округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих  деятельность на территории муниципального округа.

Задачи:

создание благоприятной среды для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения;

создание условий для распространения лучшей практики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Срок реализации подпрограммы 2024 -2030 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Основные целевые показатели (индикаторы), отражающие степень достижения цели и задач подпрограммы, приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), являются:

экономические факторы:

темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;

политический фактор:	             изменение приоритетов муниципальной политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

социальные факторы: изменение социальных установок участников гражданских институтов и населения, обусловливающее снижение необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы являются:

создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

повышение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;

увеличение объёмов и повышение качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий подпрограммы

Для решения задач Подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций;

степень осведомленности населения о деятельности социально – ориентированных некоммерческих организаций;

увеличение количество мероприятий проводимых социально- ориентированными некоммерческими организациями.

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Токарёвского района Тамбовской области.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 45,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 5,0 тыс. руб.;

2017 год – 5,0 тыс. руб.;

2018 год – 5,0 тыс. руб.;

2019 год –5,0 тыс. руб.;

2020 год – 5,0 тыс. руб.;

2021 год – 5,0 тыс. руб.;

2020 год – 5,0 тыс. руб.;

2023 год – 5,0 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов об утверждении бюджета на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.

6. Механизмы реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах партнёрства и чёткого разграничения полномочий и ответственности исполнителей Подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий.

Реализация Подпрограммы осуществляется разработчиком Подпрограммы и соисполнителями Подпрограммы.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на её реализацию, необходимо чёткое взаимодействие между всеми исполнителями Подпрограммы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта, туризма и архивного дела молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе Токарёвского района Тамбовской области «Развитие

институтов гражданского общества»

Паспорт

подпрограммы «Информирование населения о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской области» муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры туризма, спорта и молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| Цель подпрограммы | Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Токарёвского района о деятельности органов местного самоуправления |
| Задачи подпрограммы | Улучшение взаимодействия населения с органами местного самоуправления и средствами массовой информации по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы этих органов; установление обратной связи с населением, предоставление информации по социальным и интересующим граждан вопросам |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Степень осведомленности населения о деятельности о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской области; количество публикаций |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование подпрограммы предусмотрено из бюджета Токарёвского района Тамбовской области в размере 2366,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 744,0 тыс. руб.; 2022 год –770,0 тыс. руб.; 2023 год –852,1 тыс. руб.; 2024 год –0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. рублей |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для самоуправления необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности.

Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей в информации о деятельности органов местного самоуправления. Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной подпрограммы позволит обеспечить информирование населения района о деятельности администрации Токарёвского муниципального округа.

Важнейшим плюсом информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации является значительное увеличение информационного поля, с помощью которого жители района будут осведомлены о деятельности органов местного самоуправления.

В целом, выполнение Подпрограммы на территории Токарёвского района позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в области информирования населения.

Своевременное и достоверное информирование населения призвано обеспечить снижение социальной напряженности, предотвращение любых социальных конфликтов.

Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления будет способствовать укреплению атмосферы доверия граждан.

Реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления в целях более широкого освещения их деятельности, объективного, полного и своевременного разъяснения политики, пропаганды достижений в экономике округа способствует укреплению общественных связей и формирования позитивного общественного мнения жителей муниципального округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами политики района в сфере реализации подпрограммы является оперативное информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления.

Основная цель подпрограммы – обеспечение своевременного и достоверного информирования населения района о деятельности органов местного самоуправления.

При реализации подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. улучшение взаимодействия населения с органами местного самоуправления и средствами массовой информации по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы этих органов.

Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации, доведение до сведения населения района информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

2. установление обратной связи с населением, предоставление информации по социальным и интересующим граждан вопросам, т.е. повышение информационной открытости органов местного самоуправления района для обеспечения продуктивного диалога с местным сообществом.

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Срок реализации подпрограммы 2024 -2030 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Подпрограмма имеет целевые показатели, соответствующие решаемым в подпрограмме задачам.

Реализация подпрограммы будет способствовать всестороннему информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического развития Токарёвского района по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления.

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы являются:

опубликование в общественно-политической газете «Маяк» нормативных правовых актов администрации Токарёвского района Тамбовской области;

подготовка и опубликование в общественно-политической газете «Маяк» информационных материалов о деятельности администрации района Тамбовской области.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Токарёвского района Тамбовской области.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 2366,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 744,0 тыс. руб.;

2022 год –770,0 тыс. руб.;

2023 год –852,1 тыс. руб.;

2024 год –0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов об утверждении бюджета на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы – это система программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта, туризма и архивного дела молодежной политики администрации Токарёвского района Тамбовской области.