- Администрация Токарёвского района

  - Тамбовской области

  - РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.05.2021                                     р.п. Токарёвка                                           № 97-р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Токарёвского района Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, и использованию различных форм поддержки их деятельности на 2021 -2024 годы

(с изменениями от 24.01.2022 №7-р)

На основании пункта 63 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации                   Т. Голиковой 11.12.2020 № 11826п-П 44, приняв во внимание Комплексный план мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением администрации Тамбовской области от 20.04.2021 № 302-р, руководствуясь Уставом Токарёвского района Тамбовской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») Токарёвского района Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, и использованию различных форм поддержки их деятельности на 2021 -2024 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане мероприятий:

- осуществлять реализацию мероприятий строго в установленный срок;

- предоставлять информацию о выполнении Плана мероприятий в отдел по экономике администрации района за 1-3 кварталы ежеквартально - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год - не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3. Отделу по экономике администрации района (Чеклова) в течение                  5 рабочих дней после получения информации от ответственных исполнителей проводить анализ выполнения Плана мероприятий и при необходимости представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий на рассмотрение рабочей группы по обеспечению поэтапного доступа немуниципальным организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере на территории Токарёвского района Тамбовской области, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению и использованию различных форм поддержки их деятельности на 2021-2024 годы.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Токарёвского района Тамбовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на    заместителя главы администрации района И.Г. Вяткину.

Глава района                                                                               В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации района

от 11.05.2021 № 97-р

План мероприятий («дорожной карты») Токарёвского района Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, и использованию различных форм поддержки их деятельности на 2021 -2024 годы

| Наименование мероприятия | Вид документа/ ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа немуниципальных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 1. Разработка и актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») Токарёвского района Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, и использованию различных форм поддержки их деятельности | Распоряжение администрации района | Ежегодно до 1 марта | Отдел по экономике администрации района |
| 2. Координация деятельности структурных подразделений администрации Токарёвского района Тамбовской области по обеспечению доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 2.1. Организация деятельности рабочей группы администрации Токарёвского района Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению и использованию различных форм поддержки их деятельности | Постановление администрации района/ обеспечение деятельности рабочей группы | 2021-2024 годы | Отдел по экономике администрации района |
| 2.2. Формирование информационной площадки для СОНКО и социального предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, на официальном сайте администрации Токарёвского района Тамбовской области, обеспечение информирования в СМИ по вопросам поэтапного доступа немуниципальных организаций к бюджетным средствам (софинансированию), выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Информационное наполнение раздела «Немуниципальные организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере» на официальном сайте администрации Токарёвского района Тамбовской области |  | Отдел по экономике администрации района; отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации района |
| 2.3. Формирование потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки их деятельности | Информация отдела по экономике администрации района | Ежегодно до 15 августа | Отдел по экономике администрации района |
| 2.4. Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки их деятельности | Информация отдела по экономике администрации района | Ежеквартально – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года – не позднее 25 января года, следующего за отчетным | Отдел по экономике администрации района |
| 2.5. Подготовка информации в управление экономической политики администрации Тамбовской области для формирования рейтинга муниципальных образований Тамбовской области о реализации механизмов поддержки немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | Информация администрации Токарёвского района Тамбовской области о реализации механизмов поддержки немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | Ежегодно | Отдел по экономике администрации района |
| 3. Обеспечение доступа немуниципальных организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 3.1. Внесение в муниципальные программы Токарёвского района мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в том числе по программам: |  |  |  |
| 3.1.1. «Развитие образования» | Постановление администрации района | По мере необходимости | Отдел образования администрации района |
| 3.1.2. «Развитие культуры и туризма» | Постановление администрации района | По мере необходимости | отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района |
| 3.1.3. «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление администрации района | По мере необходимости | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района |
| 3.2. Определение потребности населения Токарёвского района Тамбовской области в услугах, не оказываемых муниципальными организациями, но востребованных у граждан для возможной передачи таких услуг негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО | Перечень услуг для передачи СОНКО | 2021 – 2024 годы | Отдел образования администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района; консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации района |
| 3.3. Актуализация порядка определения объема и предоставления субсидий из районного бюджета СОНКО на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на решение социальных проблем, в рамках осуществления их уставной деятельности | Порядок определения объема и предоставления субсидий СОНКО | По мере необходимости | Отдел по экономике администрации района |
| 3.4. Организация дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих Токарёвского района Тамбовской области по вопросам взаимодействия с СОНКО | Информационное письмо | Ежеквартально | Отдел экономике администрации района; отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; юридический отдел администрации района |
| 4.Расширение и совершенствование механизмов поддержки негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |  |  |  |
| 4.1. Формирование и актуализация перечня (комплекса) услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, востребованных населением Токарёвского района Тамбовской области, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности муниципальных учреждений, для их передачи на исполнение СОНКО | Перечень услуг, которые могут исполнять СОНКО | Ежегодно до 01 января года, следующего за отчетным | Отдел образования администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района |
| 4.2. Формирование и актуализация перечня СОНКО, являющихся потенциальными поставщиками услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости населения | Перечень СОНКО – поставщиков услуг | Ежегодно до 01 января года, следующего за отчетным | Отдел по экономике администрации района; отдел образования администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района |
| 4.3. Формирование и ведение реестра СОНКО – получателей поддержки (финансовой, имущественной, информационной, консультационной) | Реестр СОНКО – получателей поддержки | Постоянно | Отдел по экономике администрации района; отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района |
| 4.4. Предоставление муниципальной преференции отдельным СОНКО по арендным платежам в районный бюджет в порядке, установленном действующим законодательством | Перечень СОНКО, получивших муниципальные преференции | 2021-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района |
| 4.5. Финансовая поддержка СОНКО в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | Перечень СОНКО, получивших финансовую поддержку/ Увеличение количества получателей субсидий к 2024 году | 2021-2024 годы | Отдел по экономике администрации района |
| 4.6. Подготовка предложений в части востребовательности и целесообразности имущественной поддержки немуниципальных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере: |  |  |  |
| 4.6.1 по проведению мониторинга востребованности и целесообразности предоставления на льготной основе иных объектов недвижимаго имущества, находящегося в муниципальной собственности; | Информацион-ные материалы | 2022-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района |
| 4.6.2. по размещению, ведению и актуализации перечня муниципального имущества области, предоставляемого в аренду (безвоздмездное пользование) немуниципальным организациям. | Информацион-ные материалы | 2022-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района |
| 4.7. Предоставление поддержки центрам инноваций в социальной сфере в части информационно- методического и консультационного обеспечения доступа немуниципальных организаций к предоставлению социальных услуг населению и внедрению конкурентных способов оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Информацион-ные материалы | 2022-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации района |
| 4.8.Обеспечение систематической информационной поддержки (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») деятельности немуниципальных организаций- поставщиков социальных услуг населению, социальных предпринимателей, СОНКО | Информацион-ные материалы | 2022-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации района |
| 4.9. Имущественная поддержка СОНКО путем предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) | Перечень СОНКО, получивших имущественную поддержку/ Увеличение количества получателей имущественной поддержки к 2024 году | 2021-2024 годы | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района |
| 4.10. Оказание содействия в размещении социальной рекламы | Информация о консультационной помощи и размещенных рекламных материалах | 2021-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района |
| 4.11. Организация и проведение совещаний, тематических семинаров, «круглых столов», форумов, конференций и других мероприятий информационно-консультационного характера по вопросам доступа СОНКО к бюджетным средствам и оказания различных форм поддержки | Проведенное мероприятие | 2021-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района; отдел образования администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района |
| 4.12. Организация и проведение конкурсного отбора СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидий из районного бюджета. | Правовой документ, регламентирующий порядок определения объема и предоставления на конкурсной основе субсидий из местного бюджета СОНКО/ Результаты конкурса | Ежегодно с 2021 года | Отдел по экономике администрации района; отдел образования администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района |
| 4.13. Проведение оценки востребовательности населением услуг в социальной сфере в соответствии с утвержденной Правительтвом Российской Федерации методологией | Информационное письмо | 2023-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел образования администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района |
| 4.14. Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Информационное письмо | 2023-2024 годы | Отдел по экономике администрации района; отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации района |
| 4.15.Создание и поддержание в актуальном состоянии раздела на официальном сайте администрации района социального блока о предоставлении услуг немуниципальными организациями | Поддержание в актуальном состоянии созданного сайта | Постоянная актуализация | Отдел по экономике администрации района; отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации района |
| 5. Меры по развитию инфраструктуры поддержки немуниципальных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 5.1.Проведение регулярных информационно-методических совещаний для муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с немуниципальными организациями и привлечения немуниципальных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | Информацион-ное письмо | По мере необходимости | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; консультант по социальным вопросам и здравоохранению администрации района |

| 6. Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1. Доля средств из районного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление муниципальных услуг, в общем объеме средств районного бюджета, выделяемых на предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта * | процент | 0 | 0 | 0 | 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района |
| 6.2. Количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района |
| 6.3. Общее количество предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО | кв. м | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района |
| 6.4. Стандартный срок заключения договоров безвозмездного пользования (аренды) | месяцев | 11 | 11 | 11 | 11 | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района |
| 6.5. Доля выпадающих доходов в результате предоставляемой немуниципальным организациям, СОНКО льготы по арендной ставке при предоставлении недвижимого имущества в аренду в общем объеме доходов районного бюджета. | процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Финансовый отдел администрации района |
| 6.6. Количество публикаций о деятельности немуниципальных организаций, СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств районного бюджета. | процент | 1 | 2 | 2 | 2 | Отдел образования администрации района |
| 6.7. Количество работников и добровольцев (волонтеров) немуниципальных организаций, СОНКО, принявших участие в конференциях и семинарах, поддержанных из средств районного бюджета. | процент | 5 | 7 | 9 | 12 | Отдел образования администрации района |
| 6.8. Количество работников и добровольцев (волонтеров) немуниципальных организаций, СОНКО, прошедших обучение по образовательным программам, финансируемым из средств местного бюджета, либо получивших субсидии (гранты) на прохождение обучения и (или) стажировок из средств районного бюджета. | процент | 0 | 0 | 0 | 1 | Отдел образования администрации района |

* Показатель рассчитывается как отношение средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным негосударственным организациям на оказание услуг (выполнение работ), к объему средств местного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в приоритетных сферах (социальная поддержка, образование, здравоохранение, культура, физкультура и массовый спорт, труд и занятость), за вычетом: средств, направляемых на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления; средств, направляемых на инвестиции в строительство капитальных объектов, и на капитальный ремонт; средств, направляемых на законодательно и нормативно установленные  денежные выплаты отдельным категориям населения.