Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2016                                  р.п. Токарёвка       	           № 217

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие институтов

гражданского общества» на 2016 -2020 годы

(с изменениями от 28.12.2017 № 688, от 23.11.2018 № 550 от 10.02.2020 №53, от 25.05.2020 №210,от 15.06.2020 №245, от 31.12.2020 №584)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации района от 02.09.2013 № 489 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токарёвского района Тамбовской области» администрация района постановляет:

- Утвердить муниципальную программу Токарёвского района «Развитие институтов гражданского общества» на 2016-2024 годы согласно

приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу 01.06.2016.

- Опубликовать настоящее постановление на информационно – новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top 68.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Глава администрации района                                                 В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от 03.06.2016 № 217

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие институтов гражданского общества» на 2016-2024 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации Токарёвского района Тамбовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел по экономике администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, юридический отдел администрации района, |
| Подпрограммы программы | 1. «Развитие социально экономической активности молодёжи Токарёвского района» на 2016 - 2024 годы (Приложение № 3); 2. «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района» на 2016 - 2024 годы (Приложение № 4). 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе» на 2016-2024 годы (Приложение № 5). 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе на 2016-2024 годы» (приложение№6). 5. «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области» (Приложение №8). |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Содействие развитие институтов гражданского общества, повышение гражданской активности населения Токарёвского района |
| Задачи программы | - развитие добровольчества, благотворительной деятельности граждан и организаций; - повышение гражданской активности молодёжи; - развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан; - создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; - создание благоприятной среды для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; - создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения; - создание условий для распространения лучшей практики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; - поддержка и стимулирование работы добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе, по реализации социокультурных проектов в сельской местности. |
| Целевые индикаторы и показатели программы, ожидаемые результаты | - Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера; - Увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке органов власти; Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан; Количество выполненных мероприятий; Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных; Количество историко- патриотических и военно патриотических музеев и музейных комнат (в образовательных и иных учреждениях); Количество публикаций, освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в средствах массовой информации (далее - СМИ). Число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних. Число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ Количество проведенных мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи. Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий, Количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, зарегистрированных на территории района в течение года (до 8 в 2024 году). |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация Программы запланирована на 2016-2024 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общие затраты на реализацию финансирования Программы в 2016 – 2024 годах составят – 5013,4 тыс. рублей, в том числе по годам и по источникам финансирования: 2016 год -217,3 тыс. рублей; 2017 год - 237,3 тыс. рублей; 2018 год - 309,8 тыс. рублей; 2019 год – 279,0 тыс. рублей; 2020 год – 794,0 тыс. рублей; 2021 год – 794,0 тыс. рублей; 2022 год – 794,0 тыс. рублей; 2023 год – 794,0 тыс. рублей; 2024 год – 794,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 4844,4 тыс. рублей: 2016 год – 181,3 тыс. рублей; 2017 год – 191,3 тыс. рублей; 2018 год – 258,8 тыс. рублей; 2019 год – 273,0 тыс. рублей; 2020 год – 788,0 тыс. рублей; 2021 год – 788,0 тыс. рублей; 2022 год – 788,0 тыс. рублей; 2023 год – 788,0 тыс. рублей; 2024 год – 788,0 тыс. рублей внебюджетных средств – 169 тыс. рублей: 2016 год – 36 тыс. рублей; 2017 год – 46 тыс. рублей; 2018 год – 51 тыс. рублей; 2019 год – 6,0 тыс. рублей; 2020 год – 6,0 тыс. рублей; 2021 год – 6,0 тыс. рублей; 2022 год – 6,0 тыс. рублей; 2023 год – 6,0 тыс. рублей; 2024 год – 6,0 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Гражданское общество является индикатором и одновременно основным фактором развития современного демократического государства. Оно характеризуется как система добровольно созданных общественных институтов и отношений, деятельность которых не зависит от прямого вмешательства и регламентации органов государственной власти.

Институты гражданского общества непосредственно служат развитию социальной активности граждан, содействуют формированию их высокой политической, социальной, правовой культуры, росту национального самосознания. Развитое гражданское общество выступает гарантом стабильности демократического государства, обеспечивает здоровый баланс интересов в обществе.

В настоящее время состояние институтов гражданского общества является одним из факторов, определяющих темпы экономического, социального, политического развития как всего государственного организма, действующего на территории Российской Федерации, так и отдельных его частей регионального уровня (субъектов РФ).

Формирование гражданского общества в Токарёвском районе происходит под влиянием различных социальных, демографических, экономических и политических процессов. Важной демографической и социальной тенденцией последних лет стало вступление во взрослую жизнь молодого поколения граждан, для которых права и свободы личности, равенство всех перед законом, являются неотъемлемой частью системы общественных ценностей.

Система институтов гражданского общества представляет собой совокупность организаций, объединяющих в своих рядах деятельных, неравнодушных, творчески активных людей, которые представляют интересы целого ряда социальных групп.

Важнейшей компонентой гражданского актива района, средой в которой формируются лидеры общественного мнения нового поколения, является молодежь. В этой связи существует реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи района, совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала.

Подлинная гражданственность не возможна без развитого чувства патриотизма. В силу этого не теряет своей актуальности и проблема патриотического воспитания населения. В Токарёвском районе в патриотическом воспитании традиционно принимают участие такие структуры гражданского общества как семья, церковь, органы местного самоуправления, общественные объединения ветеранов и молодёжи, иные некоммерческие организации. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания населения не представляется возможным без расширения участия в этом процессе вышеназванных гражданских институтов.

2. Приоритеты цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.

Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики района определены в следующих нормативных правовых актах:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р);

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р;

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690.

Согласно указанным документам основными приоритетами Программы является:

-вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

-повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

-формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи,

- оказание поддержки общественно-государственным и общественным организациям граждан, участвующим в работе по патриотическому воспитанию граждан района;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района;

Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в социальные практики гражданского общества;

- развитие механизмов финансовой, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района;

- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций;

- поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и добровольческого движения в муниципальном образовании;

- оказание поддержки общественным объединениям граждан, участвующих в работе по патриотическому воспитанию граждан района;

Увеличение количества населения, принимающих участие в программах и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций, мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, иных гражданских инициативах.

Сроки реализации Программы: 2016 – 2024 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты муниципальной программы

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и показателей Программы, указанных в приложении №1.

Сроки реализации программы 2014 - 2024 годы. Программа может быть завершена в 2024 году при своевременном и достаточном финансировании и достижении показателей целевых индикаторов 100 процентов.

4. Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовые средства на реализацию программы ежегодно уточняются в процессе принятия бюджета Токарёвского района.

Реализация мероприятий программы может также осуществляться на условиях долевого финансирования в случае привлечения средств внебюджетных финансовых источников. Привлечение этих средств осуществляется на основе отдельных соглашений, договоров, контрактов в ходе реализации программы.

Прогнозируемый объем финансирования Программы предусматривается в размере — 5013,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год -217,3 тыс. рублей;

2017 год - 237,3 тыс. рублей;

2018 год - 309,8 тыс. рублей;

2019 год – 279,0 тыс. рублей;

2020 год – 794,0 тыс. рублей;

2021 год – 794,0 тыс. рублей;

2022 год – 794,0 тыс. рублей;

2023 год – 794,0 тыс. рублей;

2024 год – 794,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 4844,4 тыс. рублей:

2016 год -181,3 тыс. рублей;

2017 год - 191,3 тыс. рублей;

2018 год - 258,8 тыс. рублей;

2019 год – 273,0 тыс. рублей;

2020 год – 788,0 тыс. рублей;

2021 год – 788,0 тыс. рублей;

2022 год – 788,0 тыс. рублей;

2023 год – 788,0 тыс. рублей;

2024 год – 788,0 тыс. рублей,

внебюджетных средств – 169 тыс. рублей:

2016 год - 36 тыс. рублей;

2017 год - 46 тыс. рублей;

2018 год - 51 тыс. рублей;

2019 год - 6,0 тыс. рублей;

2020 год - 6,0тыс. рублей.

2021 год - 6,0 тыс. рублей;

2022 год - 6,0 тыс. рублей;

2023 год - 6,0 тыс. рублей;

2024 год - 6,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении №7 к Программе.

5.	Механизм реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий (приложение №2 к Программе), уточняемым на очередной финансовый год. Реализация муниципальной программы	 осуществляется при взаимодействии ответственного исполнителя с соисполнителями, в порядке, установленном постановлением администрации района от 02.09.2013 №489. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района. Соисполнителями – отдел по экономике администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, юридический отдел администрации района.

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается четкое взаимодействие между всеми соисполнителями программы.

Ответственный исполнитель:

организует реализацию программы, вносит предложение о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы в целом, а также проводит мониторинг и оценку эффективности программы;

запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки полугодового и годового отчета о ходе реализации программ.

Соисполнитель:

организует реализацию соответствующей программы, осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей программы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Развитие

институтов гражданского общества»

на 2016-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие институтов гражданского общества на 2016-2024 годы»

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера | Проценты | 8,5 | 9,5 |  |  | 10,5 |  | 11 |  | 11,5 |  |  | 11,5 |  | 11,5 | 11,5 |  | 11,5 |
| 2 | Увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, а также в иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке органов власти | Проценты | 21 | 22 |  |  | 22,5 |  | 23 |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  | 23,5 | 23,5 |  | 23,5 |
| Подпрограмма «Развитие социально экономической активности молодежи Токарёвского района» на 2016 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. | Проценты | 21 | 22 | 22,5 |  |  | 23 |  |  |  |  | 24,5 | 24,5 |  | 24,5 | 24,5 |  | 24,5 |
| 4 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. | Проценты | 8,5 | 9,5 | 10,5 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11,5 | 11,5 |  | 11,5 | 11,5 |  | 11,5 |
| 5 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | Проценты | 23 | 24,5 | 25 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26,5 | 26,5 |  | 26,5 | 26,5 |  | 26,5 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района на 2016 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество выполненных мероприятий | Единицы | 29 | 30 | 31 |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 33 |  |
| 8 | Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных. | Единицы | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Количество историко- патриотических и военно- патриотических музеев и музейных комнат (в образовательных и иных учреждениях) | Единицы | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |
| 10 | Количество публикаций, освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в средствах массовой информации (далее – СМИ); | Проценты | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних | Единицы | 1890 | 2000 |  |  | 2006 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 |  | 2010 |
| 12 | Число обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ | Единицы | 756 | 740 |  |  | 742 |  |  | 735 |  |  | 741 |  | 741 | 741 | 741 |  | 741 |
| 13 | Увеличение количества мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи. | Единицы | 230 | 235 |  |  | 240 |  |  | 242 |  |  | 250 |  | 250 | 250 | 250 |  | 250 |
| 14 | Количество спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «За здоровый образ жизни» | Единицы | 106 | 104 |  |  | 103 |  |  | 105 |  |  | 106 |  | 106 | 106 | 106 |  | 106 |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе» на 2016 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество мероприятий, проводимых социально- ориентированными некоммерческими организациями | Единицы | 32 | 36 |  |  | 36 |  |  | 38 |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 |
| 16 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | Единицы | 7 | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 |
| 17 | Степень осведомленности населения о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | Проценты | 5,0 | 10,0 |  |  | 20,0 |  |  | 25,5 |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие институтов гражданского общества»

на 2016-2024 годы

(в редакции постановления администрации

района от 10.02.2020 №53)

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие институтов гражданского общества на 2016-2024годы»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Единицы измерения | значение по годам |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие социально экономической активности молодежи Токарёвского района» на 2016 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в Новогоднем областном губернаторском молодежном карнавале. | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |
| Организация и проведение творческих конкурсов, выставок молодежного и юношеского творчества. | Отдел образования администрации района. Руководители образовательных учреждений Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Чел. | 2016 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
| Чествование медалистов, выпускников школ воспитанников и педагогических работников образовательных учреждений | Отдел образования администрации района. Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Чел. | 2016 |  | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 105,0 |  |  |  | 105,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 26,0 |  |  |  | 26,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Районный праздник, посвященный Дню молодежи | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| Итоговый образовательный форум волонтерских отрядов Токарёвского района «ДоброТок - 2019» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 21,3 |  |  |  | 21,3 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
| Проведение мероприятий экологической направленности в рамках районной акции «ЭКОдружба» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
| Прочие | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 76,0 |  |  |  | 76,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2016 |  | 110 |  |  |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 131,3 |  |  |  | 131,3+ |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района на 2016 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой работы | Отдел образования администрации района |  | Единицы | 2016 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
| Проведение конкурсов и акций военно-патриотической направленности | Отдел образования администрации района | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных, высокомотивированных обучающихся из сельской местности | Единицы | 2016 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| Проведение мероприятий, посвященных памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. | Отдел образования администрации района. Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 63,0 |  |  | 63,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
| Проведение встреч участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике с молодым поколением. | Отдел образования администрации района. Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| Проведение Дня государственного флага Российской Федерации. | Отдел образования администрации района Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2016 |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| Прочие | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  | Единицы | 2018 |  |  | 27,5 |  |  | 27,5 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2016 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 127,5 |  |  | 127,5 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 132,7 |  |  | 132,7 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение на территории района циклов нравственно-познавательных Дней информации для школьников и молодежи «Сквозь тьму к свету», приуроченных к Дням борьбы с наркоманией и СПИДом: 1 марта, 26 июня, 1 декабря ежегодно | Отдел образования администрации района. Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков» | Отдел образования администрации района. Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| Проведение районных культурно-массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества, праздников здоровья) под девизом «Молодёжь против зла», «Берегите себя для жизни» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |
| Обеспечение горючими материалами и техникой процесса уничтожения дикорастущих очагов мака и конопли на территории района, обнаруженных по результатам обследований земельных угодий | Органы местного самоуправления района |  |  | 2016 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |
| Участие в областных и организация районных семинаров для педагогов, школьных психологов по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. |  |  | 2016 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Проведение мониторинга среди учащихся старших классов района | Отдел образования администрации района, ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2016 | 42,3 |  |  |  |  | 6,3 | 36,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 52,3 |  |  |  |  | 6,3 | 46,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 57,3 |  |  |  |  | 6,3 | 51,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 15,0 |  |  |  |  | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 15,0 |  |  |  |  | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 15,0 |  |  |  |  | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 15,0 |  |  |  |  | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 15,0 |  |  |  |  | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 15,0 |  |  |  |  | 9,0 | 6,0 |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Токарёвского района на 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
| Поддержка и стимулирование работы добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района |  | Единицы | 2016 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2016 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| Подпрограмма «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» нормативных правовых актов Администрации Токарёвского района Тамбовской области | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; консультант по СМИ администрации района | Информирование населения о принятых нормативных правовых актах | шт. | 2020 |  | 300,0 |  | - | - | 300,0 | - |
|  |  |  |  | 2021 |  | 300,0 |  | - | - | 300,0 | - |
|  |  |  |  | 2022 |  | 300,0 |  | - | - | 300,0 | - |
|  |  |  |  | 2023 |  | 300,0 |  | - | - | 300,0 | - |
|  |  |  |  | 2024 |  | 300,0 |  | - | - | 300,0 | - |
| Подготовка и опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» информационных материалов о деятельности Администрации района (актуальные интервью, объявления, соболезнования, поздравления). | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; Консультант по СМИ Администрации района | Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области | шт. | 2020 |  | 150,0 |  | - | - | 150,0 | - |
|  |  |  |  | 2021 |  | 150,0 |  | - | - | 150,0 | - |
|  |  |  |  | 2022 |  | 150,0 |  | - | - | 150,0 | - |
|  |  |  |  | 2023 |  | 150,0 |  | - | - | 150,0 | - |
|  |  |  |  | 2024 |  | 150,0 |  | - | - | 150,0 | - |
| Подготовка и опубликование (выпуск) в региональных СМИ информационных материалов о деятельности Администрации района | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; консультант по СМИ администрации района |  |  | 2020 |  | 50,0 |  | - | - | 50,0 | - |
|  |  |  |  | 2021 |  | 50,0 |  | - | - | 50,0 | - |
|  |  |  |  | 2022 |  | 50,0 |  | - | - | 50,0 | - |
|  |  |  |  | 2023 |  | 50,0 |  | - | - | 50,0 | - |
|  |  |  |  | 2024 |  | 50,0 |  | - | - | 50,0 | - |
| Изготовление полиграфической продукции | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района; консультант по СМИ администрации района. |  |  | 2020 |  | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  | 2021 |  | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  | 2022 |  | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  | 2023 |  | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  | 2024 |  | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  |  |  | 2020 |  | 510,0 |  | - | - | 510,0 | - |
|  |  |  |  | 2021 |  | 510,0 |  | - | - | 510,0 | - |
|  |  |  |  | 2022 |  | 510,0 |  | - | - | 510,0 | - |
|  |  |  |  | 2023 |  | 510,0 |  | - | - | 510,0 | - |
|  |  |  |  | 2024 |  | 510,0 |  | - | - | 510,0 | - |
| Итого по программе |  |  |  | 2016 |  | 217,3 |  |  |  | 181,3 | 36 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 237,3 |  |  |  | 191,3 | 46 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 309,8 |  |  |  | 258,8 | 51 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 279,0 |  |  |  | 273,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 794,0 |  |  |  | 788,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 794,0 |  |  |  | 788,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 794,0 |  |  |  | 788,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 794,0 |  |  |  | 788,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 794,0 |  |  |  | 788,0 | 6,0 |

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие институтов гражданского                                            общества» на 2016-2024 годы

Паспорт

подпрограммы «Развитие социально-экономической активности молодежи Токарёвского района» на 2016-2024 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации района |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Токарёвского района |
| Задачи подпрограммы | Вовлечение молодежи в общественную деятельность; Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; Создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы запланирована на 2016-2024 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 1081,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год- 110,0 тыс. рублей; 2017 год- 120,0 тыс. рублей; 2018 год- 120,0 тыс. рублей; 2019 год- 131,3 тыс. рублей; 2020 год- 120,0 тыс. рублей; 2021 год - 120,0 тыс. рублей; 2022 год -120,0 тыс. рублей; 2023 год - 120,0 тыс. рублей; 2024 год -120,0 тыс. рублей. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Государственная молодежная политика определяется как деятельность государства и органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для социальной адаптации, и самореализации молодых граждан, поддержку и развитие молодежных общественных объединений и инициатив. Подпрограмма «Развитие социально-экономической активности молодежи Токарёвского района» на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом Тамбовской области от 3 мая 2007 г. N 191-З «О молодежной политике в Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 апреля 2007 г.), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) .

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Современную молодёжь отличает социальная мобильность и восприимчивость к новым идеям, но в то же время в молодежной среде слабо развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно-политической деятельности.

Ключевой проблемой признана социальная пассивность, недостаточная вовлечённость молодёжи в жизнь общества. Эта проблема носит системный характер и проявляется также в криминализации, ухудшении физического и социального здоровья молодого поколения.

Основными направлениями реализации молодежной политики являются:

-поддержка талантливой молодежи;

-проведение мероприятий по нравственно-патриотическому и правовому воспитанию молодежи;

-формирование условий для социальной интеграции и саморазвития молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

-развитие добровольческого (волонтерского) движения;

-организация работы со студенческой, профессионально-обучающейся и работающей молодежью;

-организация и проведения массовых молодежных мероприятий.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодежи района.

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

Подпрограмма призвана определить меры в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития Токарёвского района.

Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики определены в следующих нормативных правовых актах:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р);

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р;

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р).

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

- повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Целью настоящей подпрограммы является:

- создание условий эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Токарёвского района.

Задачами подпрограммы являются:

-создание условий для повышения качества жизни молодежи района и обеспечение соблюдения прав молодежи;

-развитие в молодёжной среде общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;

-поддержка молодежи с ограниченными физическими возможностями;

-развитие системы отбора, подготовки и поощрения талантливой молодежи;

-проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения молодежи;

-содействие трудовой адаптации и занятости молодежи;

-организация и проведение массовых молодежных мероприятий;

Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2024 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и показателей Программы, указанных в приложении №1.

Сроки реализации программы 2016-2024 годы. Программа может быть завершена в 2024 году при своевременном и достаточном финансировании и достижении показателей целевых индикаторов 100 процентов.

4. Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовые средства на реализацию подпрограммы ежегодно уточняются в процессе принятия бюджета Токарёвского района.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства районного бюджета

Общий объем финансирования программы составляет 1070,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год- 110,0 тыс.  рублей;

2017 год- 120,0 тыс.  рублей;

2018 год- 120,0 тыс.  рублей;

2019 год- 131,3 тыс.  рублей;

2020 год- 120,0 тыс.  рублей;

2021 год -120,0 тыс. рублей;

2022 год -120,0 тыс.  рублей;

2023 год -120,0 тыс.  рублей;

2024 год -120,0 тыс.  рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 7 к Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Развитие

институтов гражданского общества»

на 2016-2024 годы

Паспорт

подпрограммы «Патриотическое воспитание населения

Токарёвского района» на 2016-2024 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Отдел культуры администрации района |
| Цель подпрограммы | Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан |
| Задачи подпрограммы | Повышение роли государственных и общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей; Развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков; Повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях района как центрах патриотического воспитания подрастающего поколения; Реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и оценка их эффективности; Развитие у граждан чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Тамбовской области |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан; Количество выполненных мероприятий; Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных; Количество историко-патриотических и Военно-патриотических музеев и музейных комнат (в образовательных и иных учреждениях); Количество публикаций, освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в средствах массовой информации (далее – СМИ). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы запланирована на 2016-2024 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Мероприятия программы финансируются за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет – 1100,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год- 60,0 тыс. рублей; 2017 год- 60,0 тыс. рублей; 2018 год- 127,5 тыс. рублей; 2019 год- 132,7 тыс. рублей; 2020 год - 144,0 тыс. рублей. 2021 год –144,0 тыс. рублей; 2022 год -144,0 тыс. рублей; 2023 год – 144,0 тыс. рублей; 2024 год -144,0 тыс. рублей. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Военно-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. В настоящее время проблема военно-патриотического воспитания является очень актуальной. Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые личности, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя жизни других людей, свято почитающие атрибуты государственной власти.

Одним из направлений патриотического воспитания населения является военно-патриотическое воспитание, главным образом, молодежи в силу ее возрастных особенностей. В районе совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Для проведения мероприятий патриотической направленности используется потенциал учреждений образования, культуры, библиотек. Увеличилось количество военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Одним из важнейших направлений реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района» на 2016-2024 годы (далее - Подпрограмма) является формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

Цель данной подпрограммы - повышение интереса молодёжи к историческому прошлому родного края и России в целом; формирование и развитие личности, обладающей важнейшими качествами гражданина-патриота своего Отечества, способного активно участвовать в созидательной жизни общества, в укреплении, совершенствовании его основ; воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и любви к Родине.

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма включает комплекс методических, организационных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на обеспечение стабильного экономического и социального развития района, становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной жизненной позиции граждан.

Подпрограмма определяет систему патриотического воспитания населения района, ее цели, задачи, мероприятия с учетом социально-экономических, природных, культурных и исторических особенностей и традиций района, имеющегося кадрового потенциала.

Подпрограмма предполагает совместную деятельность структурных подразделений администрации района и образовательных учреждений в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания граждан района.

Реализация Подпрограммы будет способствовать созданию единой стратегии в сфере патриотического воспитания населения, позволит обеспечить координацию деятельности и взаимодействие организаций, участвующих в патриотическом воспитании.

Целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-повышение роли государственных и общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

-развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков;

-внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;

-развитие у граждан чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Тамбовской области.

Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2024 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и показателей Программы, указанных в приложении №1.

Сроки реализации программы 2016 - 2024 годы. Программа может быть завершена в 2024 году при своевременном и достаточном финансировании и достижении показателей целевых индикаторов 100 процентов.

4. Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовые средства на реализацию подпрограммы ежегодно уточняются в процессе принятия бюджета Токарёвского района.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства районного бюджета

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2016 - 2024 годах составит – 1096,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год- 60,0 тыс. рублей;

2017 год- 60,0 тыс. рублей;

2018 год- 127,5 тыс. рублей;

2019 год- 132,7 тыс. рублей;

2020 год- 144,0 тыс. рублей.

2021 год – 144,0 тыс. рублей;

2022 год -144,0 тыс.  рублей;

2023 год – 144,0 тыс.  рублей;

2024 год -144,0 тыс.  рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 7 к Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе «Развитие

институтов гражданского общества»

на 2016-2024 годы

Паспорт подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

в Токарёвском районе на 2016-2024годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Районная антинаркотическая комиссия, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, Токарёвский районный Совет народных депутатов (по согласованию), администрации сельских поселений (по согласованию), территориальные органы федеральных органов власти в Токарёвском районе (по согласованию), отделение полиции в р.п.Токарёвка (по согласованию), (далее – ОП), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района (далее - КДН и ЗП), Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Токаревская центральная районная больница» (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в Токарёвском районе до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, повышения эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией, усиления мер, по борьбе с сырьевой базой наркомании. |
| Задачи подпрограммы | Методическое обеспечение работы по профилактике наркомании и наркопреступности; Предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков; Активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды; повышение профессионализма и эффективности профилактической работы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних. число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ. - количество проведенных мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи. - количество проведенных спортивно – массовых мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализуется в I этап – 2016 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы составят – 241,9 тыс. рублей 2016 год — 42,3 тыс. рублей; 2017 год — 52,3 тыс. рублей; 2018 год — 57,3 тыс. рублей; 2019 год — 15,0 тыс. рублей; 2020 год — 15,0 тыс. рублей; 2021 год — 15,0 тыс. рублей; 2022 год — 15,0 тыс. рублей; 2023 год — 15,0 тыс. рублей; 2024 год — 15,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 72,9 тыс. рублей: 2016 год – 6,3 тыс. рублей; 2017 год – 6,3 тыс. рублей; 2018 год – 6,3 тыс. рублей; 2019 год – 9,0 тыс. рублей; 2020 год — 9,0 тыс. рублей; 2021 год — 9,0 тыс. рублей; 2022 год — 9,0 тыс. рублей; 2023 год — 9,0 тыс. рублей; 2024 год — 9,0 тыс. рублей внебюджетные средств – 169,0 тыс. рублей 2016 год — 36 тыс. рублей; 2017 год — 46 тыс. рублей; 2018 год — 51 тыс. рублей; 2019 год — 56 тыс. рублей; 2020 год — 6,0 тыс. рублей; 2021 год — 6,0 тыс. рублей; 2022 год — 6,0 тыс. рублей; 2023 год — 6,0 тыс. рублей; 2024 год — 6,0 тыс. рублей |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», распоряжением Президента Российской Федерации от 17.09.98 № 343-рп «О мерах по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими», с участием заинтересованных структурных подразделений администрации района, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций.

Решение задач, направленных на достижение качественных положительных сдвигов в развитии наркотической и криминогенной ситуации, невозможно без серьезной поддержки, объединения усилий органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и граждан. Это обуславливает необходимость программно – целевого подхода к регулированию данного вопроса.

Программа определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения мероприятий.

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Главной целью подпрограммы является снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в Токарёвском районе до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, повышения эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией, усиления мер, по борьбе с сырьевой базой наркомании.

Основные задачи предусматривают:

направление скоординированных усилий общегосударственной системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, на предупреждение связанных с наркотиками правонарушений;

совершенствование антинаркотической пропаганды, формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков;

активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды;

работа системы мониторинга распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков;

проведение комплексных оперативно – профилактических операций, направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков, уничтожение местной сырьевой растительной базы для производства, недопущения поступления наркотических лекарственных средств из легального оборота в нелегальный;

расширение межведомственного сотрудничества.

Сроки реализация подпрограммы 2016-2024 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и показателей Программы, указанных в приложении №1.

Сроки реализации программы 2016 - 2024 годы. Программа может быть завершена в 2024году при своевременном и достаточном финансировании и достижении показателей целевых индикаторов 100 процентов.

4. Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовые средства на реализацию подпрограммы ежегодно уточняются в процессе принятия бюджета Токарёвского района.

Реализация мероприятий подпрограммы может также осуществляться на условиях долевого финансирования в случае привлечения средств внебюджетных финансовых источников. Привлечение этих средств осуществляется на основе отдельных соглашений, договоров, контрактов в ходе реализации программы.

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2016 - 2024 годах за

Общие затраты на реализацию подпрограммы составят – 241,9 тыс. рублей

2016 год — 42,3 тыс. рублей;

2017 год — 52,3 тыс. рублей;

2018 год — 57,3 тыс. рублей;

2019 год — 15,0 тыс. рублей;

2020 год — 15,0 тыс. рублей;

2021 год — 15,0 тыс. рублей;

2022 год — 15,0 тыс. рублей;

2023 год — 15,0 тыс. рублей;

2024 год — 15,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 72,9 тыс. рублей:

2016 год – 6,3 тыс. рублей;

2017 год – 6,3 тыс. рублей;

2018 год – 6,3 тыс. рублей;

2019 год – 9,0 тыс. рублей;

2020 год — 9,0 тыс. рублей;

2021 год — 9,0 тыс. рублей;

2022 год — 9,0 тыс. рублей;

2023 год — 9,0 тыс. рублей;

2024 год — 9,0 тыс. рублей

внебюджетные средств – 169,0 тыс. рублей

2016 год - 36 тыс. рублей;

2017 год - 46 тыс. рублей;

2018 год - 51 тыс. рублей;

2019 год - 56 тыс. рублей;

2020 год - 6,0 тыс. рублей;

2021 год - 6,0 тыс. рублей;

2022 год - 6,0 тыс. рублей;

2023 год - 6,0 тыс. рублей;

2024 год - 6,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении №7 к Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к муниципальной программе «Развитие

институтов гражданского общества»

на 2016-2024 годы

Паспорт

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе на 2016-2024 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, юридический отдел администрации района, отдел по экономике администрации района |
| Цель подпрограммы | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района |
| Задачи подпрограммы | -создание благоприятной среды для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. - создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения. - создание условий для распространения лучшей практики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений, зарегистрированных на территории района в течение года (до 9 в 2024 году); |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется без деления на этапы 2016-2024 г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного бюджета Объем затрат на реализацию подпрограммы составят - 40,0 тыс. рублей 2016 год - 5,0 тыс. рублей; 2017 год - 5,0 тыс. рублей; 2018 год - 5,0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 5,0 тыс. рублей; 2021 год - 5,0 тыс. рублей; 2022 год - 5,0 тыс. рублей; 2023 год - 5,0 тыс. рублей; 2024 год - 5,0 тыс. рублей; |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Разработка подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе» на 2016 - 2024 годы обусловлена реализацией государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), основополагающей задачей которой является создание благоприятных условий для осуществления их деятельности на территории Токарёвского района.                    Взаимодействие органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, равно как и муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, могут принимать самые разные формы - от консультаций до совместной деятельности и прямого финансирования.

Наиболее успешная форма реализации программ сотрудничества - разработка и осуществление совместных мероприятий, где органы местного самоуправления и некоммерческие организации выступают партнёрами, заказчиками и исполнителями мероприятий в рамках социально значимых проектов.

На территории Токарёвского района зарегистрировано 3 общественные некоммерческие организации.

При реализации уставных целей СО НКО испытывают следующие проблемы:

- недостаточное обеспечение недвижимым имуществом;

- недостаток финансовых средств для осуществления арендной платы и коммунальных платежей;

- слабое материально-техническое оснащение;

- недостаток финансовых средств для реализации социальных проектов и программ;

- слабое информирование населения о деятельности СО НКО, об услугах, оказываемых ими отдельным категориям граждан;

- отсутствие механизмов компенсации затрат СО НКО на оказанные социальные услуги.

Слабо развит рынок социальных услуг, пассивное участие благотворителей, волонтеров и добровольцев, СО НКО в деятельности по социальному обслуживанию граждан.

Существуют иные проблемы, связанные с жизнедеятельностью некоммерческих организаций.

Указанные организации практически не привлекаются к оказанию социальных услуг за счет бюджетных источников.

Осведомленность населения о деятельности СО НКО и ее государственной поддержке крайне низка.

Отсутствие в секторе социально ориентированных некоммерческих организаций достаточного количества кадров, способных эффективно решать задачи по социальному проектированию, разрабатывать и реализовывать новаторские программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных задач, в том числе в сфере гражданско-патриотического воспитания молодёжи, недостаток профессиональных знаний и умений у сотрудников некоммерческих организаций, низкая активность и инициативность юридических лиц, имеющих возможность для оказания финансовой и материальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, слабая общественная поддержка деятельности некоммерческих организаций, отсутствие у населения доверия и интереса к их работе, Вот некоторые проблемы, решение которых возможно через реализацию подпрограммы, которая направлена на использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем с целью повышения эффективности предоставляемых социальных и общественно-полезных услуг на территории Токарёвского района.

- Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы сформированы с учётом целей и задач, поставленных в следующих документах федерального, регионального и муниципального уровней:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Статья 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»;

Цель: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района.

Задачи: создание благоприятной среды для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения;

создание условий для распространения лучшей практики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций реализуется в 2016 – 2024 годах в один этап

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и показателей Программы, указанных в приложении №1.

Сроки реализации программы 2016 - 2024 годы. Программа может быть завершена в 2024 году при своевременном и достаточном финансировании и достижении показателей целевых индикаторов 100 процентов.

4. Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовые средства на реализацию подпрограммы ежегодно уточняются в процессе принятия бюджета Токарёвского района.

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

Объем затрат на реализацию подпрограммы в 2016-2024 гг. составляет — 40,0 тыс. рублей

2016 год - 5,0 тыс. рублей;

2017 год - 5,0 тыс. рублей;

2018 год - 5,0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 5,0 тыс. рублей;

2021 год - 5,0 тыс. рублей;

2022 год - 5,0 тыс. рублей;

2023 год - 5,0 тыс. рублей;

2024 год - 5,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении №7 к Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к муниципальной программе «Развитие

институтов гражданского общества»

на 2016-2024 годы

(в редакции постановления администрации

района от 10.02.2020 №53)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

НА 2016 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п\п | Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Годы | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по годам, всего | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2024 годы | «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2024 годы | Всего | 2016 | 217,3 | 0,0 | 181,3 | 36,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 237,3 | 0,0 | 191,3 | 46,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 309,8 | 0,0 | 258,8 | 51,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 279,0 | 0,0 | 273,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 794,0 | 0,0 | 788,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 794,0 | 0,0 | 788,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 794,0 | 0,0 | 788,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 794,0 | 0,0 | 788,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 794,0 | 0,0 | 788,0 | 6,0 |
| 2. | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2024 годы | «Развитие социально – экономической активности молодежи Токаревского района» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | 2016 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 131,3 | 0,0 | 131,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2024 годы | «Патриотическое воспитание населения Токаревского района» | Отдел образования администрации района Соисполнитель: Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | 2016 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 127,5 | 0,0 | 127,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 132,7 | 0,0 | 132,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2024 годы | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токаревском районе» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | 2016 | 42,3 | 0,0 | 6,3 | 36,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 52,3 | 0,0 | 6,3 | 46,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 57,3 | 0,0 | 6,3 | 51,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 15,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 |
| 5. | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2024 годы | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе» | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | 2016 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2020 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2024 годы | «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области» | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | 2020 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к муниципальной программе

«Развитие институтов гражданского             общества» на 2016-2024 годы

«Паспорт подпрограммы «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области»

| Наименование подпрограммы | «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области» (далее-подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы соисполнитель подпрограммы | Администрация Токарёвского района Тамбовской области (далее – Администрация района). Управляющий делами Администрации района. Консультант по работе со СМИ Администрации района. |
| Цель подпрограммы | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности Администрации района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации официальных документов Администрации Токарёвского района Тамбовской области. 2. Повышение информационной открытости Администрации района, обеспечение её диалога с местным сообществом. 3. Формирование системы взаимодействия со средствами массовой информации для широкого использования потенциала средств массовой информации в реализации социально значимых проектов и программ. 4. Реализация эффективной информационной политики Администрации района. 5. Привлечение внимания со стороны средств массовой информации к процессам развития Токарёвского района Тамбовской области, его инфраструктуры в целом и в связи с этим к деятельности Администрации района. Конструктивное взаимодействие СМИ с муниципальными властями путем организации мероприятий по информированию населения о деятельности Администрации района с привлечением представителей средств массовой информации, направленных на позитивное информирование населения о ее деятельности. 6. Заказ производства и трансляции информационно-аналитических и имиджевых статей и видеоматериалов о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - привлечение общественного интереса к деятельности Администрации района и укрепление атмосферы доверия со стороны граждан района; - улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации района и средств массовой информации по вопросам местного значения; - создание единого информационного пространства на территории Токарёвского района Тамбовской области; - обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития Токарёвского района Тамбовской области по всем направлениям деятельности Администрации района; - снижение социальной напряженности, предотвращение конфликтов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Ожидаемый конечный результат | -привлечение общественного интереса к деятельности Администрации района и укрепление атмосферы доверия со стороны граждан; - улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации района и средств массовой информации по вопросам местного значения; - создание единого информационного пространства на территории Токарёвского района Тамбовской области; - обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития Токарёвского района Тамбовской области по всем направлениям деятельности Администрации района; - снижение социальной напряженности, предотвращение возникновения социальных конфликтов. |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс.рублей) | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета: 2020 год – 510 тыс.рублей; 2021 год – 510 тыс рублей; 2022 год – 510 тыс.рублей; 2023 год – 510 тыс.рублей; 2024 год – 510 тыс.рублей. |

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов местного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения населения муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений.

Для этого органам местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей Токарёвского района Тамбовской области в информации о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области (далее – Администрация района).

II. Цели и задачи подпрограммы.

Главной целью подпрограммы является своевременное и достоверное информирование населения района о деятельности Администрации района.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию нормативных правовых актов Администрации района для вступления их в законную силу;

- обеспечение своевременного опубликования в СМИ постановлений и распоряжений Администрации Токарёвского района Тамбовской области, официальных объявлений и разъяснений должностных лиц и т.п., а также обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации официальных документов Администрации района.

- привлечение общественного интереса к деятельности Администрации района и укрепление атмосферы доверия со стороны граждан района;

- улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации района и средств массовой информации по вопросам местного значения;

- создание единого информационного пространства на территории Токарёвского района Тамбовской области;

- обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития Токарёвского района Тамбовской области по всем направлениям деятельности Администрации района;

- снижение социальной напряженности, предотвращение возникновения социальных конфликтов.

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Предлагаются следующие объемы и источники финансирования подпрограммы:

общий объем финансирования – 2550 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2020 год – 510 тыс.рублей,

- 2021 год – 510 тыс.рублей,

- 2022 год – 510 тыс.рублей,

- 2023 год – 510 тыс.рублей,

- 2024 год – 510 тыс.рублей,

за счет бюджета муниципального образования Токарёвского района Тамбовской области.

Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий подпрограммы.

Расчет потребности в объёме финансирования для реализации мероприятий подпрограммы на 2020-2024 гг. проведен с учетом следующих факторов:

-средней стоимости объемов оказываемых услуг;

- ежегодного роста объемов публикаций официальных документов, доводимых до сведения населения Токарёвского района Тамбовской области в соответствии с требованиями федерального, областного законодательства и муниципальных правовых актов Администрации района (на 1-2 %);

- инфляционной составляющей на период 2020-2024 гг;

- анализа финансовых затрат на реализацию информационных услуг за период 2018-2019гг.

IV. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством:

- привлечения общественного интереса к деятельности Администрации района и укрепления атмосферы доверия со стороны граждан ;

- улучшения координации и взаимодействия  граждан, Администрации района и средств массовой информации по вопросам местного значения.

Реализация подпрограммы направлена на создание единого информационного пространства на территории Токарёвского района Тамбовской области, информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития Токарёвского района Тамбовской области по всем направлениям деятельности Администрации района.

Своевременное и достоверное информирование населения Токарёвского района Тамбовской области призвано обеспечить снижение социальной напряженности и предотвращение социальных конфликтов.

Активное сотрудничество со средствами массовой информации на местном, областном и федеральном уровне позволит обеспечить положительный имидж муниципального образования, повысить инвестиционную привлекательность, эффективность решения вопросов местного значения.

V. Критерии выполнения подпрограммы.

Критериями, по которым прямо или опосредованно оценивается выполнение подпрограммы, являются:

- удовлетворенность населения деятельностью Администрации района, в том числе и информационной деятельностью (процент от числа опрошенных);

- количество местных, региональных и федеральных средств массовой информации, освещающих деятельность Администрации района на договорной и на безвозмездной основе;

- наличие информационных публикаций о деятельности Администрации района в средствах массовой информации;

- обеспечение публикаций нормативных правовых актов и другой официальной информации Администрации района.

VI. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает выполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.

Текущее управление и координацию исполнения подпрограммы осуществляет отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями Администрации района.

В процессе реализации подпрограммы управляющий делами Администрации района и консультант по взаимодействию со СМИ Администрации района:

- обеспечивают эффективное использование бюджетных средств муниципального образования - Токарёвского района Тамбовской области, выделенных на ее реализацию;

- ежегодно проводят оценку эффективности реализации подпрограммы;

- на основании ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляют подготовку предложений по ее корректировке;

- вносят в установленном порядке предложения и уточнения по мероприятиям подпрограммы и объему финансирования на очередной финансовый год;

-осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов муниципальной, экономической, финансовой и бюджетной политики.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых между исполнителями программных мероприятий Администрацией Токарёвского района Тамбовской области.

Заместитель главы администрации района			         Л.В. Гридасова