Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2020                                       р.п. Токарёвка                                          № 59-р

О создании Штаба по реализации приоритетных национальных и региональных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области

В целях содействия максимально оперативному и эффективному решению вопросов и возможных рисков, связанных со своевременным заключением муниципальных контрактов, созданием и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, освоением средств, возникающих при реализации приоритетных национальных и региональных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района Тамбовской области:

1. Создать Штаб по реализации приоритетных национальных и региональных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по выполнению контрольных точек и мероприятий региональных проектов с участием Токарёвского района Тамбовской области на 2020 год согласно приложению № 2.

3. Заседание Штаба по реализации приоритетных национальных и региональных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области проводить не реже двух раз в месяц с приглашением глав сельсоветов, а также руководителей организаций и предприятий района  всех форм собственности (при необходимости).

4. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на         заместителя главы администрации района И.Г. Вяткину.

Глава района                                                                                В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации района

от 23.03.2020 № 59-р

Состав

Штаба по реализации приоритетных национальных и региональных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области

(далее - Штаб)

| Айдаров Виктор Николаевич | глава района, председатель Штаба; |
| --- | --- |
| Романов Сергей Михайлович | первый заместитель главы администрации района, заместитель председателя Штаба; |
| Чеклова Мария Анатольевна | начальник отдела по экономике администрации района, секретарь Штаба; |
| Члены Штаба |  |
| Васюков Илья Николаевич | заместитель главы администрации района; |
| Вяткина Ирина Геннадиевна | заместитель главы администрации района; |
| Гридасова Лилия Викторовна | заместитель главы администрации района; |
| Завершинская Лариса Леонидовна | начальник юридического отдела администрации района; |
| Лунина Ирина Владимировна | начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации района; |
| Насакина Анна Ивановна | начальник отдела образования администрации района; |
| Пасько Ирина Николаевна | заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; |
| Панина Валентина Александровна | начальник отдела сельского хозяйства администрации района; |
| Портнова Наталия Владимировна | начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района; |
| Родионова Любовь Анатольевна | заместитель главы администрации района, начальник финансового отдела; |
| Рузаева Юлия Александровна | врио главы администрации Токарёвского поселкового округа Токарёвского района Тамбовской области (по согласованию). |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации района

от 23.03.2020 № 59-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению контрольных точек и мероприятий региональных проектов

с участием Токарёвского района Тамбовской области

на 2020 год

| № п/п | № п/п в своде контрольных точек | № п/п в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата исполнения | Достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Гридасова Л.В. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5.3 | Закупка включена в план закупок | 31.03.2020 |  |
| 2 | 1 | 5.2 | Заключены договоры с образовательными организациями в 2020 году | 01.07.2020 |  |
| 3 | 19 | 6.2 | Создано не менее 6 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет за счет развития вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, семейных групп, мини-центров и др.) (всего по области 482 места) за счет средств местных бюджетов | 30.12.2020 |  |
| 4 | 21 | 8.1 | Выдано всего по области - 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования | 30.12.2020 |  |
| 5 | 3 | 5.4 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 31.12.2020 |  |
| 6 | 4 | 5.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг | 31.12.2020 |  |
| 7 | 5 | 5.6 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2020 |  |
| 8 | 6 | 5.7 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений | 31.12.2020 |  |
| 9 | 7 | 5.8 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 31.12.2020 |  |
| 10 | 8 | 5.10 | В 2020 году в районе прошли переобучение и повышение квалификации не менее 3 женщин (всего по области - 203 женщины), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 31.12.2020 |  |
| Региональный проект «Старшее поколение» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Гридасова Л.В. |  |  |  |  |  |
| 11 | 10 | 15.5 | Определена потребность в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 01.07.2020 |  |
| 12 | 11 | 15.6 | Организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальным отделением ПФ РФ, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в 2020 году | 01.07.2020 |  |
| 13 | 12 | 15.8 | Сформированы списки на 13 граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 01.07.2020 |  |
| 14 | 15 | 16.5 | Закупка включена в план закупок | 31.03.2020 |  |
| 15 | 13 | 16.3 | Планы по обучению утверждены в субъектах РФ | 01.07.2020 |  |
| 16 | 14 | 16.4 | Заключены договоры с образовательными организациями | 01.10.2020 |  |
| 17 | 16 | 16.7 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг | 10.12.2020 |  |
| 18 | 17 | 16.8 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 10.12.2020 |  |
| 19 | 18 | 16.9 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений | 10.12.2020 |  |
| Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Современная школа» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Гридасова Л.В. |  |  |  |  |  |
| 20 | 41 | 8.1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 30.09.2020 |  |
| 21 | 38 | 3.9 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2020 |  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Гридасова Л.В. |  |  |  |  |  |
| 22 | 64 | 1.7 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 31.12.2020 |  |
| 23 | 65 | 1.8 | Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях района | 31.12.2020 |  |
| 24 | 67 | 2.8 | Организовано обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории района | 31.12.2020 |  |
| Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Васюков И.Н. |  |  |  |  |  |
| 25 | 82 | 6.9 | Заключение соглашения с Минстроем России на предоставление субсидий из федерального бюджета | 15.02.2020 |  |
| 26 | 78 | 5.10 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которые начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов "Образование", «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 31.03.2020 |  |
| 27 | 79 | 6.6 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 31.12.2020 |  |
| 28 | 80 | 6.7 | Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для реализации мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 31.12.2020 |  |
| 29 | 81 | 6.8 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 31.12.2020 |  |
| Региональный проект «Жилье» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Васюков И.Н. |  |  |  |  |  |
| 30 | 83 | 7 | Ввод жилья по району, 9,83 тыс. кв. м | 31.12.2020 |  |
| 31 | 86 | 5.19 | Количество актуализированных генеральных планов и правил землепользования и застройки (всего по области - 70 шт.) | 31.12.2020 |  |
| Национальный проект «КУЛЬТУРА» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Культурная среда» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Гридасова Л.В. |  |  |  |  |  |
| 32 | 110 | 5.5 | Документ разработан | 01.07.2020 | Участие ОМСУ будет определено по результатам конкурсного отбора |
| 33 | 111 | 5.5.1 | Формирование и направление заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на участие в конкурсном отборе на оснащение оборудованием кинозалов учреждений культуры муниципальными образованиями области, утверждение списка получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов | 01.07.2020 | Участие ОМСУ будет определено по результатам конкурсного отбора |
| 34 | 116 | 5.8 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений | 01.08.2020 | Участие ОМСУ будет определено по результатам конкурсного отбора |
| 35 | 117 | 5.8.1 | Заключен договор с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о предоставлении средств на финансовое обеспечение и (или) исполнение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек | 01.08.2020 | Участие ОМСУ будет определено по результатам конкурсного отбора |
| 36 | 112 | 5.6 | Оборудование приобретено | 31.12.2020 | Участие ОМСУ будет определено по результатам конкурсного отбора |
| 37 | 113 | 5.6.1 | Приобретено оборудование для кинозала МБУК «Токаревский районный культурно-досуговый центр» | 31.12.2020 | Участие ОМСУ будет определено по результатам конкурсного отбора |
| 38 | 114 | 5.7 | Оборудование установлено | 31.12.2020 | Участие ОМСУ будет определено по результатам конкурсного отбора |
| 39 | 115 | 5.7.1 | Оснащен оборудованием кинозал МБУК «Токаревский районный культурно-досуговый центр» | 31.12.2020 | Участие ОМСУ будет определено по результатам конкурсного отбора |
| Национальный проект «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Вяткина И.Г. |  |  |  |  |  |
| 40 | 134 | 2.1.3 | Обеспечено ежегодное в срок до 1 ноября т.г. дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, в том числе в городских сельских поселениях | 01.11.2020 |  |
| Региональный проект «Популяризация предпринимательской деятельности» - ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токарёвского района Тамбовской области Вяткина И.Г. |  |  |  |  |  |
| 41 | 135 | 2.1.8 | Ежегодно в каждом муниципальном образовании области проводятся городские (районные) конференции представителей малого и среднего предпринимательства | 01.06.2020 |  |

Заместитель главы администрации района                                                                                                      И.Г. Вяткина