ИНФОРМАЦИЯ

о результатах работы Токаревского района по реализации национальных проектов за 2022 год и перспективах на текущий 2023 год.

# Национальные проекты России – целая совокупность программ, которые направлены на разные сферы экономики, промышленности и социальной политики государства.  В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  в Тамбовской области в 2022 году  реализовывалось 48 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Финансирование национальных проектов происходит за счет федерального, частично регионального  и местных бюджетов, внебюджетных источников. Основная цель - усовершенствование технологий, улучшение качества жизни людей, создание безопасной и экологически привлекательной среды.

До Токаревского района были доведены целевые показатели по 6 национальным проектам. Из них  3 проекта – «Образование» «Культура» и «Жилье» с выделением денежных средств из разных уровней бюджета,  исполнение остальных осуществлялось при участии района в государственных и муниципальных программах.  Это позволило привлечь в район дополнительно  261,1 млн.  рублей финансовых ресурсов.

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» на базе Токарёвской средней школы №2 в с. Ивано-Лебедянь открыт Центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». На общую сумму более 2,3 млн. рублей сделан ремонт  помещений, приобретена современная школьная мебель, оформлен фирменный стиль объекта, получено оборудование и инвентарь.

Всего за период реализации нацпроекта в районе создано 4 «Точки роста», что позволило внедрить в образовательный процесс современные технологии и новые методы обучения по таким предметам как «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Также, на базе этих центров планируется развитие  творческой и проектной деятельности и шахматное образование.

При поддержке Главы области М.Б. Егорова в прошлом году завершили значимый для дошкольной сферы образования проект по переводу детей из аварийного здания детского сада «Светлячок», 1860 года постройки. Был произведен капитальный ремонт двухэтажного здания  площадью  более 770 кв.м, благоустроена прилегающая территория, установлены игровые площадки, приобретено современное оборудование для пищеблока, красивая и удобная детская мебель, сделан подъезд к садику на общую сумму более 29,7 млн. рублей, в том числе средств районного бюджета 20,7 млн. рублей. На сегодняшний день созданы все условия для комфортного пребывания в новом детском саду до 60 детей одновременно. Охват детей дошкольным образованием на конец года составил 72,5% или 548 из 756  детей.

По нацпроекту «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» на школьном стадионе установлена открытая спортивной площадка по подготовке и выполнению норм ГТО общей стоимостью 4,3 млн. рублей. Взрослые и дети с большим желанием занимаются спортом на площадке. Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 58,5% (2021 год – 58,2%).

По нацпроекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены дворовая территория многоквартирных жилых домов по ул. 40 лет Октября, дома 38,40,42,44 и общественной территории - Парк в р.п. Токаревка. Выполнены работы по асфальтированию дворов и подъездных путей, благоустройству и  установке  изгороди на 1,3 млн. рублей. Всего за время реализации нацпроекта благоустроено 7 общественных пространств в р.п. Токаревка.

Большим «прорывом» для района, безусловно, является ремонт автомобильных дорог. Сделать это удалось только благодаря поддержке и участию главы региона с привлечением средств федерального, регионального и местного бюджетов.

В ноябре 2022 года завершен ремонт участка автомобильной дороги Токаревка - Сергиевка  протяженностью 7,8 км в объеме 153,3 млн. рублей  по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Изготовлена проектно-сметная документация и направлена заявка на ремонт остальной части дороги – 5,2 километра.

Выделенные району средства по программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в объеме 56,1 млн. рублей мы направили, в основном,  на ремонт дорог по улицам районного центра. Отремонтировано в асфальте 7,4 километра дорог. Заасфальтирован участок дороги в Промзоне через Безукладовский переезд. Новый асфальт появился на улицах Мира, Есенина, Свободы, части улиц Пионерской, проспекта Революции, в переулке С.Ценского, а также на съездах к улицам Мира и Садовой, на пешеходной дорожке от улицы Трудовой до улицы Мира. Проведён ремонт в щебне части улиц Трудовая, Молодёжная, Связистов, Н.Островского, Воронежская, М.Горького и других в р.п.Токарёвка, улицы Школьная в д.Старогрязное.

Всего за последние четыре года отремонтировано в асфальте 29,1 км межпоселенческих дорог и 20,4 км  дорог в районном центре.

В  2023 году мы приступим к реализации новых целей и задач в рамках национальных проектов.

На средства по национальному проекту «Образование» в  конце декабря провели торги и заключили контракт на ремонт спортивного зала  средней школы  №1 стоимостью 1,6 млн. рублей. Начало работ – коней апреля.  Еще на 868,1 тыс. рублей запланировали приобрести спортивный инвентарь и оборудование.

Планируем на 2024 год войти в программу «Модернизация школьной системы образования» по капитальному ремонту Токаревской средней школы №1 стоимостью 55,2 млн. рублей. В 2022 году разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза.

Начали ремонт для создания «Точки роста» в здании филиала Токаревской средней школы №2 в д. Чичерино. Всего планируется затратить на ремонт и приобретение мебели 2,4 млн. рублей из местного бюджета и получить с Министерства образования области современного оборудования более чем на 0,5 млн. рублей.

В продолжение нацпроекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  заключили контракт на благоустройство дворовой территории по ул. Н. Островского, дома №36 и 38 стоимостью   2,3 млн. рублей. По условиям контракта работы будут осуществляться в два этапа – в 2023 и 2024 годах.

Экономию от торгов  в сумме 101,0 тыс. рублей направим на благоустройство Парка.

Подготовлена сметная документация на создание и  обустройство Сквера в районном центре по пр. Революции напротив здания «Почты России» на  2,1 млн. рублей.

Все это даст возможность привести в порядок, создать уют и комфорт общественных территорий, сделать их полноценным «центром притяжения» жителей района  в выходные и праздничные дни.

На средства, выделенные району по программе «Комплексное развитие сельских территорий» будет произведен капитальный ремонт системы водоотведения в р.п. Токаревка стоимостью 32,3 млн. рублей.

По программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», как только позволят погодные условия, приступим к  ремонту дорог по улицам  Островского, Связистов, Миронова, съезд по ул. Мира в р.п. Токаревка и улицы Дружбы в д. Старогрязное общей протяженностью 2,8 км и стоимостью 24,0 млн. рублей. Продолжим и ежегодную отсыпку щебнем  улиц не менее 3 км. При планировании ремонта учитываем мнение жителей поселка.

В текущем году планируем к реализации земельные участки  комплексной  площадки, обустроенную в 2021 году сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку по программе «Комплексное развитие сельских территорий».  По законодательству продажа в собственность или право аренды осуществляются путем проведения электронного аукциона. Такая практика у нас уже есть. В 2022 году ОАО «Токаревская птицефабрика» приобрела в собственность 21 участок. Весной этого года предприятие планирует приступить к строительству многоквартирного  жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со  спортивно-оздоровительными объектами  - фитнес-центром, площадкой для воркаута, закрытой площадкой для мини футбола, детской площадкой.  Спортивно-оздоровительный комплекс будет также доступен для занятий жителям района.

Продолжим асфальтировать еще не менее 9 улиц районного центра (2024 г.- 9,7 млн. рублей; 2025 г. – 11,6 млн. рублей).

Для включения в  государственные программы планируем направлять заявки с приложением проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе по  ремонту социальных объектов, дорог, объектов ЖКХ, а также привлекать внебюджетные источники финансирования.

Для эффективной реализации национальных проектов администрацией района ведется постоянная совместная работа  с Правительством Тамбовской области, депутатами, главами администраций сельских поселений, руководителями предприятий и организаций, жителями района.

Ход реализации национальных проектов широко освещается в местных СМИ и социальных сетях администрации. Всю информацию можно также получить на официальном сайте администрации района в сети Интернет, областном портале Нацпроекты68.рф или федеральном портале НациональныеПроекты.рф