## 2020
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Токарёвского района Тамбовской области
_________________________ В.Н. Айдаров
30 декабря 2022 года
Исполнение Плана выполнения контрольных точек и мероприятий национальных проектов на 2022 год, реализуемых на территории Токаревского района Тамбовской области
№ п/п | № п/п в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регинального проекта | Плановая дата выполнения | Дата исполнеия фактическая | Ответственный за исполнение
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
51 | 1.1.5. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 2021-12-31 |  | Все
52 | 2.1.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для общественного обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды по результатам рейтингового голосования | 2021-05-01 |  | города Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Уварово, Рассказово
53 | 2.2.13. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - подготовлены проекты для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 2021-05-31 |  | города Кирсанов, Уварово
54 | 2.2.20. | Заключено Соглашение с Минстроем России о предоставлении субъектам РФ межбюджетных трансфертов | 2021-12-31 |  | при наличии победителей (город Кирсанов, Уварово)
55 | 2.2.24 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021году | 2022-12-31 |  | город Рассказово
56 | 2.3.8 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 2021-11-01 |  | Все
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
57 | 1.3 | Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | 2021-04-01 |  | г.Котовск, г.Кирсанов, г.Тамбов
58 | 1.1 | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | 2021-12-31 |  | г.Котовск, г.Кирсанов, г.Тамбов
Региональный проект "Чистая вода"
59 | 1.2.23 | Заключение органа государственного строительного надзора полечено | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
60 | 1.2.24 | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
61 | 1.2.25 | Земельный участок предоставлен заказчику | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
62 | 1.2.26 | Оборудование введено в эксплуатацию | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
63 | 1.2.27 | Оборудование приобретено | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
64 | 1.2.28 | Оборудованеи установлено | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
65 | 1.2.29 | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
66 | 1.2.30 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
67 | 1.2.31 | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
68 | 1.2.32 | Строительно монтажные работы завершены | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
69 | 1.2.33 | Техническая готовность объекта, % | 2021-12-31 |  | Рассказовский район, Знаменский район, Тамбовский район, Бондарский район,Умётский район, г. Котовск, г. Рассказово, Уваровский район, Мичуринский район, Гавриловский район, Сосновский район
Национальный проект "Образование"
Региональный проект "Современная школа"
1 | 1.2.17. | Контрольная точка "Подготовлена информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»" | 2022-06-30 | 2022-06-28 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
2 | 1.2.18 | Контрольная точка "Подготовлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»" | 2022-08-25 | 2022-08-20 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
3 | 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России" | 2022-08-25 | 2022-08-20 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
4 | 1.2.20 | Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»" | 2022-08-25 | 2022-08-20 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
5 | 1.2.21 | Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»" | 2022-09-15 | 2022-09-01 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
6 | 1.2.22 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»" | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
7 | 1.2.23 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»" | 2022-12-25 | 2022-12-25 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
8 | 1.2.24 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)" | 2022-12-25 | 2022-12-25 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
9 | 1.2.25 | Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»" | 2022-12-25 | 2022-12-25 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
10 | 1.1.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 2022-02-15 | 2022-02-08 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
11 | 1.1.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
12 | 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
13 | 1.1.23 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
14 | 1.1.27 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
15 | 1.1.29 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 2022-12-25 | 2022-12-20 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
Региональный проект "Патриотическое воспитание"
16 | 1.1.11. | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания) | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
17 | 1.1.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году) | 2022-12-26 | 2022-12-25 | Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Региональный проект "Жилье"
1.1 Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»
18 | 1.1.12 | Документ разработан | 2022-12-31 | 2022-12-30 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
19 | 1.1.13 | Документ утвержден (подписан) | 2022-12-31 | 2022-12-30 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
20 | 1.1.14 | Документ опубликован | 2022-12-31 | 2022-12-30 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
21 | 1.1.15 | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа» | 2022-12-31 | 2022-12-30 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
22 | 1.1.16 | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» | 2022-12-31 | 2022-12-30 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
1.1 Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | 1.1 | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"
23 | 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 2022-12-01 | 2022-11-01 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков Глава администрации Токарёвского поселкового округа Н.С. Федотов
24 | 1.1.3 | Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" | 2022-12-01 | 2022-11-01 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков Глава администрации Токарёвского поселкового округа Н.С. Федотов
1.2 Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 1.2. | Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
25 | 1.2.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 2022-12-01 | 2022-11-01 | Глава администрации Токарёвского поселкового округа Н.С. Федотов
1.7 Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий" | 1.7. | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий"
26 | 1.7.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 2022-12-01 | 2022-11-01 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков Глава администрации Токарёвского поселкового округа Н.С. Федотов
27 | 1.7.2. | Контрольная точка ""Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий" | 2022-12-01 | 2022-11-01 | Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков Глава администрации Токарёвского поселкового округа Н.С. Федотов
Заместитель главы администрации района И.Г. Вяткина

## Лист1
Приложение 1
Свод контрольных точек и мероприятий национальных проектов, с непосредственным участием муниципальных образований
№ п/п | № п/п в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регинального проекта | Плановая дата выполнения | Наименование города (района), на территории которых достигаются контрольные точки
Национальный проект "Демография"
Региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
| 5 | Результат: Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в Тамбовской области (не менее 1168 человек к 2024 году)
1 | 5.2 | Заключены договоры с образовательными организациями в 2020 году | 2020-07-01 | Все
2 | 5.3 | Закупка включена в план закупок | 2020-03-31 | Все
3 | 5.4 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2020-12-31 | Все | 1 |  | 7
4 | 5.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2020-12-31 | Все | 1 |  | 6 | 7
5 | 5.6 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2020-12-31 | Все | 1 |  | 8 | 3
6 | 5.7 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 2020-12-31 | Все | 1 |  | 7 | 3
7 | 5.8 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 2020-12-31 | Все | 1 |  | 14 | 3
8 | 5.10 | В 2020 году в Тамбовской области прошли переобучение и повышение квалификации не менее 203 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 2020-12-31 | Все | 1 |  | 9 | 1
9 | 5.11 | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 2020-12-25 | Все | 1 | 7 | 6 | 2
Региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | [6 empty] | 6 | 2
| 15 | Результат: Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |  |  |  |  | 3 | 2
10 | 15.5 | Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 2020-07-01 | Все |  |  | 6 | 1
11 | 15.6 | В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году | 2020-07-01 | Все |  |  | 2 | 1
12 | 15.8 | Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 2020-07-01 | Все |  |  | 5 | 1
| 16 | Результат. Обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 404 гражданина предпенсионного возраста, 2020 - не менее 827 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 1250 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 1673 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 2096 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 2519 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста0 |  |  |  |  | 6 | 2
13 | 16.3 | Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации | 2020-07-01 | Все |  |  | 1 | 1
14 | 16.4. | Заключены договоры с образовательными организациями | 2020-10-01 | Все |  |  | 11 | 1
15 | 16.5. | Закупка включена в план закупок | 2020-03-31 | Все |  |  | 4 | 1
16 | 16.7 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2020-12-10 | Все | 1 |  | 5 | 31
17 | 16.8 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2020-12-10 | Все | 1 |  | 106
18 | 16.9 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 2020-12-10 | Все | 1
19 | 6.2. | Созданы не менее 482 дополнительных места для детей в возрасте до трех лет за счет развития вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, семейных групп, мини-центров и др.) за счет средств местных бюджетов | 2020-12-30 | Гавриловский район, Жердевский район, Знаменский район Инжавинский район, Кирсановский район, Мичуринский район, Мордовский район, Моршанский район, Никифоровский район, Первомайский район, Петровский район, Пичаевский район, Рассказовский район, Ржаксинский район, Сампурский район, Тамбовский район, Токаревский район, Уваровский район, г.Кирсанов, г.Рассказово, г.Тамбов, г.Уварово | 1
20 | 7.2. | С целью замещения мест в строящихся детских садах, занятых детьми старше 3 лет, создано не менее соответствующего количества мест для детей в возрасте от полутора до 3 лет путем перепрофилирования групп в действующих дошкольных образовательных организациях на 650 мест за счет средств местных бюджетов. | 2020-12-30 | Тамбовский район, г. Тамбов | 1
21 | 8.1. | Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования | 2020-12-30 | Все | 1
22 | 9.1. | Создано в 2020 году 56 мест в группах дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету области | 2020-12-30 | Знаменский район, г.Тамбов, г.Мичуринск | 1
23 | 11.4. | Оборудование приобретено | 2020-12-01 | Тамбовский район, г.Тамбов, г.Уварово | 1 | 15
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва "
Результат: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
24 | 5.20 | Строительно-монтажные работы завершены | 2020-12-01 | г. Мичуринск | 1
25 | 5.21 | В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | 2020-11-15 | г. Мичуринск | 1
26 | 5.22 | Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | 2020-12-15 | г. Мичуринск | 1
27 | 5.23 | Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
28 | 5.24 | Техническая готовность объектов спорта 100% | 2020-12-01 | г. Мичуринск | 1
29 | 5.25 | Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)15.12.2020 | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
30 | 5.26 | Объекты спорта введены в эксплуатацию | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
31 | 5.27 | Государственная регистрация права на объекты спорта произведена | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
32 | 5.28 | Закупка включена в план закупок | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
33 | 5.29 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
34 | 5.30 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
35 | 5.31 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
36 | 5.32 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
37 | 5.33 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 2020-12-25 | г. Мичуринск | 1
Национальный проект "Образование"
Региональный проект "Современная школа"
38 | 3.9. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2020-11-01 | г.Кирсанов, г.Котовск, г.Моршанск, г.Рассказово, г.Уварово, Бондарский район, Гавриловский район, Жердевский район, Знаменский район Инжавинский район, Кирсановский район, Мичуринский район, Мордовский район, Моршанский район, Мучкапский район, Никифоровский район, Первомайский район, Петровский район, Рассказовский район, Ржаксинский район, Сампурский район, Сосновский район, Тамбовский район, Токаревский район, Уваровский район, Уметский район
39 | 4.1. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | 2020-03-06 | Уметский район
40 | 4.2. | Техническая готовность объекта, 15% | 2020-12-31 | Уметский район
41 | 8.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2020-09-30 | Все
42 | 10.6. | Строительно-монтажные работы завершены | 2020-12-31 | г.Котовск
43 | 10.7. | Оборудование установлено | 2020-12-31 | г.Котовск
44 | 10.8. | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 2020-12-28 | г.Котовск
45 | 10.9. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | 2020-12-31 | г.Котовск
46 | 11.4. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2020-12-31 | г.Мичуринск, г.Рассказово, г.Тамбов, Мордовский район, Петровский район, Тамбовский район
47 | 11.5. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2020-12-31 | г.Мичуринск, г.Рассказово, г.Тамбов, Мордовский район, Петровский район, Тамбовский район
48 | 11.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | 2020-12-31 | г.Мичуринск, г.Рассказово, г.Тамбов, Мордовский район, Петровский район, Тамбовский район
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
49 | 1.1. | Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям | 2020-12-30 | г. Котовск, г. Кирсанов, г. Моршанск, г. Мичуринск, г. Рассказово, г. Тамбов, г. Уварово, Жердевский район, Кирсановский район, Мичуринский район, Моршанский район, Рассказовский район, Сосновский район, Первомайский район, Тамбовский район
50 | 1.2. | Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям | 2020-06-30 | г. Котовск, г. Кирсанов, г. Моршанск, г. Мичуринск, г. Рассказово, г. Тамбов, г. Уварово, Жердевский район, Кирсановский район, Мичуринский район, Моршанский район, Рассказовский район, Сосновский район, Первомайский район, Тамбовский район
51 | 2.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2020-12-29 | Все
52 | 2.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 2020-12-30 | Все
53 | 3.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2020-12-31 | Тамбовский район, Мичуринский район, Кирсановский район, Сосновский район, Ржаксинский район, Рассказовский район, Моршанский район
54 | 3.4. | Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 2020-10-01 | Тамбовский район, Мичуринский район, Кирсановский район, Сосновский район, Ржаксинский район, Рассказовский район, Моршанский район
55 | 5.5. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2020-12-25 | Все
56 | 5.6. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2020-11-01 | Все
57 | 5.7. | Услуга оказана (работы выполнены) | 2020-12-20 | Все
58 | 5.8. | Услуга оказана (работы выполнены) | 2020-12-30 | Все
59 | 8.1. | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | 2020-09-30 | г. Тамбов, Бондарский район, Знаменский район, Рассказовский район, Сампурский район, Сосновский район, Тамбовский район
60 | 8.2. | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | 2020-11-30 | г. Тамбов, Бондарский район, Знаменский район, Рассказовский район, Сампурский район, Сосновский район, Тамбовский район
61 | 8.3. | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | 2020-12-31 | г. Тамбов, Бондарский район, Знаменский район, Рассказовский район, Сампурский район, Сосновский район, Тамбовский район
62 | 8.4. | Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | 2020-11-30 | г. Тамбов, Бондарский район, Знаменский район, Рассказовский район, Сампурский район, Сосновский район, Тамбовский район
63 | 9.1. | Внесены изменения в нормативную правовую базу, в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 2020-12-30 | Все
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
64 | 1.7 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 2020-12-31 | г. Котовск, г. Мичуринск, г. Моршанск, г. Рассказово, г. Тамбов, г. Уварово, Бондарский район, Гавриловский район, Жердевский район, Знаменский район, Инжавинский район, Кирсановский район, Мичуринский район, Мордовский район, Моршанский район, Мучкапский район, Никифоровский район, Первомайский район, Петровский район, Пичаевский район, Рассказовский район, Ржаксинский район, Сампурский район, Сосновский район, Староюрьевский район, Тамбовский район, Токаревский район, Умётский район
65 | 1.8 | Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Тамбовской области | 2020-12-31 | г. Котовск, г. Мичуринск, г. Моршанск, г. Рассказово, г. Тамбов, г. Уварово, Бондарский район, Гавриловский район, Жердевский район, Знаменский район, Инжавинский район, Кирсановский район, Мичуринский район, Мордовский район, Моршанский район, Мучкапский район, Никифоровский район, Первомайский район, Петровский район, Пичаевский район, Рассказовский район, Ржаксинский район, Сампурский район, Сосновский район, Староюрьевский район, Тамбовский район, Токаревский район, Умётский район
66 | 2.6 | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | 2020-12-31 | Все
67 | 2.8 | Организовано обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области | 2020-12-31 | Все
68 | 3.3 | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | 2020-12-31 | г.Тамбов
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
69 | 1.8 | Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | 2020-03-01 | г.Котовск, г.Рассказово, г.Тамбов
70 | 1.9 | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | 2020-12-31 | г.Котовск, г.Рассказово, г.Тамбов
71 | 1.10 | Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта | 2020-05-01 | г.Котовск, г.Рассказово, г.Тамбов
72 | 1.11 | Включение в законы о бюджете на очередной год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-12-31 | г.Котовск, г.Рассказово, г.Тамбов
73 | 2.1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - подготовлены проекты для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 2019-12-31 | г. Рассказово, г. Уварово
74 | 2.6 | Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году | 2020-03-01 | г. Рассказово, г. Уварово
75 | 2.7 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году | 2020-12-31 | г. Мичуринск
76 | 2.8 | Заключено Соглашение с Минстроем России на получение межбюджетного трансферта победителю Конкурса | 2020-08-01 | г. Рассказово, г. Уварово
77 | 4.4 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для общественного обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды по результатам рейтингового голосования | 2020-03-01 | г. Тамбов, г. Котовск, г. Мичуринск, г. Моршанск, г.Уварово, г. Рассказово
78 | 5.10 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 2020-03-31 | Все
79 | 6.6 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 2020-12-31 | Все
80 | 6.7 | Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечениедля реализации мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 2020-12-31 | Все
81 | 6.8 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 2020-12-31 | Все
82 | 6.9 | Заключение соглашения с Минстроем России на предоставление субсидии из федерального бюджета | 2020-02-15 | Все
Региональный проект "Жилье"
83 | 7 | Ввод жилья, тыс. м | 2020-12-31 | Все
84 | 1.12 | Ввод жилья 0,048 млн. кв. м | 2020-12-31 | г.Тамбов, мкр. Телецентр
85 | 4.6 | Отобрано проектов на 2020г.-2 шт. (г.Тамбов строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог мкр. "Телецентр", г.Тамбова; строительство автомобильной дороги по ул.Советская и ул. Запрудная в границах микрорайона "Донской" в Тамбовском районе | 2020-12-31 | г.Тамбов
86 | 5.19 | Количество актуализированных генеральных планов и правил землепользования и застройки-70шт. | 2020-12-31 | города : Кирсанов, Котовск, Уварово, Мичуринск, Рассказово, Моршанск и Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Инжавинский, Моршанский, Мичуринский, Мордовский, Кирсановский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Тамбовский, Староюрьевский, Сосновский, Токаревский, Уметский, Уваровский районы
Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Чистая страна»
87 | 1.1. | Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | 2020-12-31 | г. Мичуринск, г.Уварово, Сампурский, Инжавинский и Моршанский районы
88 | 1.2. | Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального Проекта) | 2020-12-31 | г. Мичуринск, г.Уварово, Сампурский, Инжавинский и Моршанский районы
89 | 1.3. | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | 2020-12-31 | г. Мичуринск, г.Уварово, Сампурский, Инжавинский и Моршанский районы
90 | 1.4. | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | 2020-12-31 | г. Мичуринск, г.Уварово, Сампурский, Инжавинский и Моршанский районы
91 | 1.9. | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12.2020 | г. Мичуринск
92 | 1.9.1. | Рекультивация полигона ТКО г.Мичуринска Тамбовской области | 25.12.2020 | г. Мичуринск
93 | 1.10. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.03.2020 | г. Мичуринск
94 | 1.10.1. | Заключено соглашение о выделении субсидии на рекультивацию полигона г.Мичуринск | 01.03.2020 | г. Мичуринск
95 | 1.13. | Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям, финансируемым в 2020 году) | 01.05.2020 | г. Мичуринск
96 | 1.13.1. | Конкурсные процедуры по рекультивации полигона ТКО г.Мичуринска завершены | 01.05.2020 | г. Мичуринск
97 | 2.1. | Услуга оказана (работы выполнены) | 01.04.2020 | г. Уварово, г. Жердевка, Сампурский и Инжавинский районы
98 | 2. | Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов | 01.06.2020 | г. Уварово, г. Жердевка, Сампурский и Инжавинский районы
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Региональный проект «Дорожная сеть»
99 | 4.8.1 | Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 2020-02-17 | г.Тамбов
100 | 4.9.1 | Органами исполнительной власти Тамбовской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год | 2020-04-01 | г.Тамбов
101 | 4.13.1 | Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 2020-12-01 | г.Тамбов
Национальный проект "Культура"
Региональный проект "Культурная среда"
102 | 2.8 | Техническая готовность объекта, % | 2020-12-31 | Тамбовский, Сосновский, Кирсановский районы
103 | 2.8.1 | Завершение работ и предоставление подрядными организациями актов выполненных работ | 2020-12-31 | Тамбовский, Сосновский, Кирсановский районы
104 | 2.9 | Строительно-монтажные работы завершены | 2020-12-31 | Тамбовский, Сосновский, Кирсановский районы
105 | 2.9.1 | Заключение гражданско-правовых договоров на проведение капитального ремонта здания Дома культуры в с. Стрельцы Тамбовского района Тамбовской области, здания филиала МБУК "Сосновский районный Дом культуры" в с. Вторые Левые Ламки Сосновского района Тамбовской области, зданий сельских Домов культуры в с. Чутановка и в с. Голынщина Кирсановского района Тамбовской области | 2020-06-01 | Тамбовский, Сосновский, Кирсановский районы
106 | 2.9.2 | Завершение работ по проведению капитального ремонта здания Дома культуры в с. Стрельцы Тамбовского района Тамбовской области, здания филиала МБУК "Сосновский районный Дом культуры" в с. Вторые Левые Ламки Сосновского района Тамбовской области, зданий сельских Домов культуры в с. Чутановка и в с. Голынщина Кирсановского района Тамбовской области | 2020-12-31 | Тамбовский, Сосновский, Кирсановский районы
107 | 2.10 | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | 2020-12-30 | Тамбовский, Сосновский, Кирсановский районы
108 | 2.11 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | 2020-12-31 | Тамбовский район
109 | 2.11.1 | Получено разрешение на строительство сельского Дома культуры в с. Донское Донского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области | 2020-12-31 | Тамбовский район
110 | 5.5 | Документ разработан | 2020-07-01 | ОМСУ будет определен по результатам конкурсного отбора
111 | 5.5.1 | Формирование и направление заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на участие в конкурсном отборе на оснащение оборудованием кинозалов учреждений культуры муниципальными образованиями области, утверждение списка получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов | 2020-07-01 | ОМСУ будет определен по результатам конкурсного отбора
112 | 5.6 | Оборудование приобретено | 2020-12-31 | ОМСУ будет определен по результатам конкурсного отбора
113 | 5.6.1 | Приобретено оборудование для 6 кинозалов Тамбовской области (нарастающим итогом) | 2020-12-31 | ОМСУ будет определен по результатам конкурсного отбора
114 | 5.7 | Оборудование установлено | 2020-12-31 | ОМСУ будет определен по результатам конкурсного отбора
115 | 5.7.1 | Оснащено оборудованием 6 кинозалов Тамбовской области (нарастающим итогом) | 2020-12-31 | ОМСУ будет определен по результатам конкурсного отбора
116 | 5.8 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 2020-08-01 | ОМСУ будет определен по результатам конкурсного отбора
117 | 5.8.1 | Мероприятие "Заключение договоров с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о предоставлении средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек" | 2020-08-01 | ОМСУ будет определен по результатам конкурсного отбора
118 | 7.6 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | 2020-12-01 | Знаменский район
119 | 7.6.1 | Детская библиотека - филиал РМБУК "Знаменская централизованная библиотечная система" переоснащена по модельному стандарту" | 2020-12-01 | Знаменский район
120 | 7.7 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 2020-06-30 | Знаменский район
121 | 7.7.1 | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов заключено с Министерством культуры РФ | 2020-04-30 | Знаменский район
122 | 7.7.2 | Подготовка, согласование и подписание соглашения с администрациями муниципальных образований области | 2020-06-30 | Знаменский район
123 | 7.8 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 2020-12-01 | Знаменский район
124 | 7.8.1 | Сбор данных и предоставление отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов в Министерство культуры РФ | 2020-12-01 | Знаменский район
Национальный проект "Здравоохранение"
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помоши"
125 |  | Результат: "Созданы/заменены 7 фельдшерско-акушерских пунктов" (2019г - 1 ФАП, 2020г - 6 ФАП)'1.Строительство Кашминского фельдшерско-акушерского пункта в пос.Большая Кашма Моршанского района Тамбовской области 2.Строительство Коминтерновского фельдшерско-акушерского пункта в пос.Коминтерн Мичуринского района Тамбовской области 3.Строительство Кулеватовского фельдшерско-акушерского пункта в с.Кулеватово Сосновского района Тамбовской области 4.Строительство 2-ого Пичаевского фельдшерско-акушерского пункта в с.Заречье Пичаевского района Тамбовской области 5.Строительство Устьинского фельдшерско-акушерского пункта в с.Устье Моршанского района Тамбовской области
126 | 2.9 | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | 2020-05-15 | Моршанский район, Мичуринский район, Сосновский район, Пичаевский район
127 | 2.10 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | 2020-05-30 | Моршанский район, Мичуринский район, Сосновский район, Пичаевский район
128 | 2.11 | Строительно-монтажные работы завершены | 2020-09-30 | Моршанский район, Мичуринский район, Сосновский район, Пичаевский район
129 | 2.12 | Заключение органа государственного строительного надзора получено | 2020-10-30 | Моршанский район, Мичуринский район, Сосновский район, Пичаевский район
130 | 2.13 | объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 2020-11-15 | Моршанский район, Мичуринский район, Сосновский район, Пичаевский район
131 | 2.14 | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | 2020-12-31 | Моршанский район, Мичуринский район, Сосновский район, Пичаевский район
132 |  | Результат: "Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи" ('1. Созданию посадочной площадки на территории ТОГБУЗ "Уваровская центральная районная больница" 2. Созданию посадочной площадки на терртории ТОГБУЗ "Городская больница имени С.С.Брюхоненко г.Мичуринска")
133 | 8.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) (Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о функционировании построенных/реконструированных вертолетных площадок) | 2020-12-31 | г.Уварово, г.Мичуринск
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
134 | 2.1.3 | Обеспечено ежегодное в срок до 01 ноября дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, в том числе в городских и сельских поселениях | 2020-11-01 | Все
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"
135 | 2.1.8 | Ежегодно в каждом муниципальном образовании области проводятся городские (районные) конференции представителей малого и среднего предпринимательства | 2020-06-01 | Все