.

**ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**по выполнению контрольных точек и мероприятий региональных проектов**

**с участием Токаревского района Тамбовской области на 2020 год на 01.10.2020 года**

| №  п/п |  | № п/п  в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата исполнения | Достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»** | | | | | |
| **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Гридасова Л.В. | | | | | |
| 3 |  | 6.2 | Создание не менее **6** дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет за счет развития вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, семейных групп, мини-центров и др.) за счет средств местных бюджетов  (всего по области 482 места) | 30.12.2020  исполнено на **100%** | Открыта семейная группа на 3 дополнительных места для детей в возрасте до трех лет за счет развития вариативных форм дошкольного образования в филиале МБОУ Токаревской СОШ № 1 в с. Васильевка (Постановление администрации района от 26.06.2020 № 254)  В группе полного дня на базе филиала МБОУ Токаревской СОШ №1 в с.Полетаево введены 3 дополнительных места |
| 10 |  | 5.10 | Организация переобучения и повышения квалификации **не менее 3 женщин**, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости  (всего по области - 203 женщины) | 31.12.2020  исполнено на **100%** | За 9 месяцев 2020 года ТОГКУ ЦЗН № 1 (отделом по Токаревскому району) в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», организовано обучение всего 3-х женщин, из них 2 женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и 1 женщину, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы. 2 женщины обучались посредством образовательного сертификата, в ТОГАПОУ «Бизнес-колледж» по специальности бухгалтер, вторая женщина в ТОГОАУ ДПО «Институте повышения квалификации работников образования» по специальности менеджмент в образовании, другая в ТОГАПОУ «Колледж торговли общественного питания и сервиса» по профессии парикмахер. Общая сумма затрат составила 101,5 тыс. рублей. |
| **Региональный проект «Старшее поколение» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Гридасова Л.В. | | | | | |
| 13 |  | 15.8 | Организация профессионального обучения не менее **16 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а так же лиц предпенсионного возраста**, желающих пройти обучение, формирование перечня работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечня образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 01.10.2020  исполнено на **100%** | Реализовано мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, в возрасте 50-ти лет и старше, а так же лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», работающих в организациях Токаревского района.  Организовано обучение работников ТОГБСУСОН «Психоневрологический интернат №1», по профессии (специальности) сиделка (помощник по уходу) в количестве 16 человек, обучение осуществлялось ТГУ им. Г.Р.Державина. Расходы по организации профессионального обучения составили 677,2 тыс. рублей. |
| **Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»** | | | | | |
| **Региональный проект «Современная школа» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Гридасова Л.В. | | | | | |
| 21 |  | 3.9 | Открытие Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2020  исполнено на **100%** | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Токарёвской СОШ №2 состоялось 29.09.2020 г.  В образовательной организации разработаны и размещены на официальном сайте:  - нормативно-правовые акты, регулирующие создание и функционирование Центра;  - приказ о создании Центра;  - приказ о назначении руководителя Центра;  - Положение о Центре;  - План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра;  - Медиаплан информационного сопровождения Центра;  - Штатное расписание Центра;  - План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий, проводимых на базе Центра;  - Расписание занятий в Центре;  - программы дополнительного образования, реализуемые на базе Центра  Сотрудники Центра (педагоги школы) проходят дистанционное обучение. |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Гридасова Л.В. | | | | | |
| 23 |  | 1.8 | Организовано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях района | 31.12.2020  исполнено на **100%** | В рамках проекта в 2020 году мобильные компьютерные классы, презентационное оборудование и ноутбуки получены МБОУ Токаревской СОШ №1 (6 ноутбуков административных, 2 – для педагогов, 30 – ученических, 1 МФУ, 2 интерактивных комплекса, 2 web-камеры, 1 коференц-микрофон). Новые ноутбуки установлены в компьютерные классы, где на уроках информатики школьники получают навыки работы со средствами информационно-коммуникационных технологий. |
| 24 |  | 2.8 | Организовано обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории района | 31.12.2020  исполнено на **100%** | 1. Проведены приемочные испытания подключения образовательных организаций к сети Интернет (по технологии ВОЛС): в филиалах МБОУ Токаревской СОШ № 1 в с. Малая Даниловка, Троицкий Росляй, Полетаево, Сергиевка, Кочетовка, Новоникольское, филиалах МБОУ Токарёвской СОШ № 2 в с. Ивано-Лебедянь, д. Чичерино, с.Львово.  2. На официальных сайтах образовательных организаций размещен полный перечень информации, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 мая 2013 № 582 |
| **Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»** | | | | | |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Жуков А.В. | | | | | |
| 25 |  | 6.9 | Заключение соглашения с Минстроем России на предоставление субсидий из федерального бюджета | 15.02.2020  исполнено на **100%** | Соглашение заключено в феврале 2020 г.  Общий объем средств, предусмотренных на 2020 год – 1 353747,06 руб. в т.ч.:  -федеральный бюджет 1 325 346,31 руб.  -областной бюджет – 27 048,35 руб.  - местный бюджет – 1352,4 руб. |
| 26 |  | 5.10 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которые начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов "Образование", «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 31.03.2020  исполнено на **100%** | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» утверждена постановлением № 40 от 12.02.2018 г.  Постановлением № 46 от 27.03.2020 муниципальная программа актуализирована на основании мнения жителей поселка. Определены два проекта планируемых к реализации в 2020 году:  1)Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 3,5,7,13 по ул. Школьная в р.п. Токаревка  2)Благоустройство Парка в р.п. Токаревка, по пр. Революции, слева от дома . |
| 29 |  | 6.8 | Реализованы мероприятия по благоустройству 2 мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 31.12.2020  исполнено на **100%** | Дворовые территории:  -01.05.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работпо благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р.п. Токаревка,  ул. Школьная, д. 3, 5, 7, 13 на сумму 1 280 256 (один миллион двести восемьдесят тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 44 копейки;  -30 04.2020 заключены прямые договоры на закупку лавок, урн и закупку и монтаж фонарей на сумму 82 тысячи рублей.  Общественная территория (парк):  -23.06.2020 заключен договор на 65,6 тысяч рублей.  Средства освоены на 100%  Брендирование объектов проведено. |
| **Региональный проект «Жилье» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Жуков А.В. | | | | | |
| 30 |  | 7 | Ввод жилья по району, **9,5** тыс. кв. м | 31.12.2020  исполнено  на **27,0%** | Выполнение показателя проблематично. На постоянной основе ведется работа с главами сельсоветов и поселкового округа по сбору информации. |
| 31 |  | 5.19 | Количество 2 актуализированных генеральных планов и правил землепользования и застройки (всего по области - 70 шт.) | 31.12.2020  исполнено  на **100,0%** | Актуализация в Полетаевском сельсовете и Токаревском поселковом округе |
| **Национальный проект «КУЛЬТУРА»** | | | | | |
| **Региональный проект «Культурная среда» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Гридасова Л.В. | | | | | |
| 33 |  | 5.5.1 | Формирование и направление заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на участие в конкурсном отборе на оснащение оборудованием кинозалов учреждений культуры муниципальными образованиями области, утверждение списка получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов | 01.07.2020  исполнено | Заявка на участие в конкурсном отборе на приобретение оборудования для кинозала МБУК «Токаревский районный культурно-досуговый центр» направлена Токаревским районом на 2024 г. |
| 34 |  | 5.8 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений | 01.08.2020 | На 2020 год участие Токаревского района по результатам конкурсного отбора не определено. |
| **Национальный проект «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО**  **И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»** | | | | | |
| **Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Вяткина И.Г. | | | | | |
| 40 |  | 2.1.3 | Обеспечено ежегодное в срок до 1 ноября т.г. дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, в том числе в городских сельских поселениях | 01.11.2020  исполнено  на **100%** | Пополнен перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП на 1объект (помещение);  Перечень в сельских поселениях пополнен в срок до 1 октября 2020 г. на 1объект (помещение). |
| **Региональный проект «Популяризация предпринимательской деятельности» -** ответственный за исполнение руководитель профильного проектного комитета, заместитель главы администрации Токаревского района Тамбовской области Вяткина И.Г. | | | | | |
| 41 |  | 2.1.8 | Ежегодно в каждом муниципальном образовании области проводить городские (районные) конференции представителей малого и среднего предпринимательства | 01.06.2020  исполнено  на **100%** | Проведена 26 марта 2020 г в связи с пандемией в режиме он лайн районная конференция представителей малого и среднего предпринимательства. |