Администрация Токаревского района Тамбовской области

ПРОТОКОЛ №7

заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов

при главе Токаревского района Тамбовской области

14.07.2021 р.п. Токаревка

Председательствовал – В.Н. Айдаров, глава Токаревского района Тамбовской области;

Секретарь – М.А. Чеклова, начальник отдела по экономике администрации района, руководитель муниципального проектного офиса по реализации национальных проектов на территории Токаревского района.

Присутствовали:

Жуков А.В. – первый заместитель главы администрации района, председатель проектного комитета по реализации на территории Токарёвского района национального проекта «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токарёвского района;

Гридасова Л. В. - заместитель главы администрации района, председатель проектных комитетов по реализации на территории Токарёвского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Насакина А.И. – начальник отдела образования, заместитель председателя проектных комитетов по реализации на территории Токарёвского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Бабайцева Д.В. – заведующий МБУК «Центральная библиотека Токаревского района», член проектного комитета по реализации на территории Токарёвского района национального проекта «Культура»;

Родионова Л.А. - заместитель главы администрации района, начальник финансового отдела администрации района;

Панина В.А. – начальник отдела сельского хозяйства администрации района, член проектного комитета по реализации на территории Токарёвского района национального проекта «Экология».

**Повестка дня:**

 О ходе реализации национальных проектов на территории Токаревского района за январь-июнь 2021 года.

С информацией по повестке заседания выступила Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токарёвского района (информация прилагается).

|  | Национальный проект | Ответственный за исполнение(исполнитель) | Показатель | **Целевой показатель 2021 года** | **Фактическое исполнение на 01.07.2021 года** | **Примечания**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |
| 1. | ОБРАЗОВАНИЕ  | Гридасова Л.В.(Насакина А.И.) | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерств, % | **9** | 11,6 | 129 |  |
| 2. | ОБРАЗОВАНИЕ  | Гридасова Л.В.(Насакина А.И.) | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | **82,1** | 82 | 99,9 | До конца года показатель будет выполнен |
| 3. | ОБРАЗОВАНИЕ  | Гридасова Л.В.(Насакина А.И.) | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях,% | **90** | 90 | 100 |  |
| 4. | ОБРАЗОВАНИЕ  | Гридасова Л.В.(Насакина А.И.) | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом, тысяч единиц  | **1,4** | 1,038 | 74,1 | До конца года показатель будет выполнен |
| 5. | ОБРАЗОВАНИЕ  | Гридасова Л.В.(Насакина А.И.) | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | **100** | 100 | 100 |  |
| 6. | ДЕМОГРАФИЯ | Гридасова Л.В.(Терехова В.С.) | Доля жителей от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, % | **58,0** | **57,9** | **90** | До конца года показатель будет выполнен |
| 7. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Жуков А.В.(Портнова Н.В.) | Ввод жилья, тыс. кв. м. |  **6,8** | 3,1 | 45,5 | До конца года показатель будет выполнен |
|  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Жуков А.В.(Портнова Н.В.) | Количество благоустроенных дворовых территорий | **3** | 2 |  | До конца года показатель будет выполнен |
|  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Жуков А.В.(Портнова Н.В.) | Количество общественных территорий | **1** | 0 |  | До конца года показатель будет выполнен |
|  | ЗДРАВООХРАНЕ НИЕ | Гридасова Л.В.(Кудинова Н.В.) | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | **21,8** | **20,0** | **91,7** | С целью укомплектования лечебных учреждений врачами продолжается работа по подготовке медицинских кадров на основе целевых направлений. |
|  | ЗДРАВООХРАНЕ НИЕ | Гридасова Л.В.(Кудинова Н.В.) | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | **97,9** | **88,0** | **89,9** | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях -51,0%; иобеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях -37,0% |
|  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Жуков А.В.(Портнова Н.В.)Гридасова Л.В.(Кудинова Н.В.) | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по дорогам муниципального значения и улицам населенных пунктов, чел. | **0** | 0 | 100 |  |
|  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ | Вяткина И.Г.(Лунина И.В.) | Количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества для СМСП, ед. | **13** | 13 | 100 |  |
|  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ | Вяткина И.Г. (Лунина И.В.) | Количество объектов имущества в перечнях имущества городских и сельских поселений для СМСП, ед. | **9** | 8 | 88,9 | До ноября 2021 года показатель будет выполнен  |
|  | КУЛЬТУРА | Гридасова Л.В.(Бабайцева Д.В.) | Оснащена оборудованием МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» | **100%** | 100% |  | Контрактование составляет 100%. Кассовое исполнение 38,6%. Риски неисполнения отсутствуют. |

По итогам заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов главой района В.Н. Айдаровым даны соответствующие поручения:

 1.Гридасовой Л.В. - заместителю главы администрации Токаревского района, курирующему вопросы реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национального проекта «Образование» взять на контроль исполнение показателей.

 2.Вяткиной И. Г. - заместителю главы администрации района, ответственному за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токарёвского района осуществить контроль за кассовым исполнением договоров по реализации проекта «Культура» в части создания модельной библиотеки.

Председательствующий В.Н. Айдаров

Секретарь М.А. Чеклова.