Администрация Токаревского района Тамбовской области

ПРОТОКОЛ №8

заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов

при главе Токаревского района Тамбовской области

15.08.2021 р.п. Токаревка

Председательствовал – В.Н. Айдаров, глава Токаревского района Тамбовской области;

Секретарь – М.А. Чеклова, начальник отдела по экономике администрации района, руководитель муниципального проектного офиса по реализации национальных проектов на территории Токаревского района.

Присутствовали:

Жуков А.В. – первый заместитель главы администрации района, председатель проектного комитета по реализации на территории Токарёвского района национального проекта «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токарёвского района;

Гридасова Л. В. - заместитель главы администрации района, председатель проектных комитетов по реализации на территории Токарёвского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Насакина А.И. – начальник отдела образования, заместитель председателя проектных комитетов по реализации на территории Токарёвского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Бабайцева Д.В. – заведующий МБУК «Центральная библиотека Токаревского района», член проектного комитета по реализации на территории Токарёвского района национального проекта «Культура»;

Родионова Л.А. - заместитель главы администрации района, начальник финансового отдела администрации района;

Панина В.А. – начальник отдела сельского хозяйства администрации района, член проектного комитета по реализации на территории Токарёвского района национального проекта «Экология».

**Повестка дня:**

О ходе реализации на территории Токаревского района национальных проектов «Образование» и «Культура» по состоянию на 15.08.2021 года.

Выступила: Л.В. Гридасова, которая проинформировала присутствующих о том, что в связи с аварийным состоянием детского сада «Светлячок» принято решение о капительном ремонте и реконструкции здания бывшего аграрного техникума, где будут организованы 4 группы для размещения 49 детей.

Всего на переустройство требуется большой объем финансовых средств, из местного бюджета удалось выделить 10000,0 тыс. рублей, которые направлены на проведение первоочередные мер: приобретены строительные материалы, оборудование для котельной, проведены работы по замене окон, электропроводки, канализации, организован подвод воды и много другое. Открытие детского сада «Светлячок» планируется 01.09.2021 года.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2020 году МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района» стала победителем конкурса по созданию библиотеки нового типа с получением гранта в 10 000,0 тыс. рублей. В 2021 году проведены 4 электронных аукциона, по результатам которых заключен и исполнен контракт на текущий ремонт библиотеки на сумму 1 806,1 тыс. рублей, 2 контракта на поставку мебели на общую сумму 2 037,1 тыс. рублей и 1 контракт на поставку книг на сумму 2 945,7 тыс. рублей.

**В срок до 10.08.2021 года поставщикам не удалось осуществить поставку мебели, планируется до 26.08.2021 года.**

Дополнительно из местного бюджета выделены средства в сумме 1594,2 тыс. рублей. Произведен текущий ремонт кровли, замена окон, отопления, устройство канализации. Ведутся работы по ремонту фасада здания библиотеки и благоустройству прилегающей территории. Открытие библиотеки нового типа планируется в октябре 2021 года

По итогам заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов главой района В.Н. Айдаровым даны соответствующие поручения:

1.Гридасовой Л.В. - заместителю главы администрации Токаревского района, курирующему вопросы реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национального проекта «Образование» и «Культура» взять на контроль сроки поставки мебели в библиотеку.

2.Вяткиной И. Г. - заместителю главы администрации района, ответственному за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токарёвского района осуществить контроль за кассовым исполнением договоров по реализации проекта.

Председательствующий В.Н. Айдаров

Секретарь М.А. Чеклова.