Администрация Токарёвского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019                                     р.п. Токарёвка                                             № 265

Об утверждении Перечня проектных комитетов по реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национальных и региональных проектов и Положения о них

В целях обеспечения реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением администрации Тамбовской области от 20.08.2018 № 833 «О Совете по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской области», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района Тамбовской области,  администрация района постановляет:

1. Утвердить Перечень проектных комитетов по реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национальных и региональных проектов согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о проектных комитетах по реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национальных и региональных проектов (далее - Положение) согласно приложению № 2.

3. Заместителям главы администрации района, руководителям структурных подразделений администрации района при формировании и осуществлении деятельности проектных комитетов по реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области соответствующих национальных и региональных проектов руководствоваться утвержденным Положением.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                               В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 31.05.2019 № 265

Перечень

проектных комитетов по реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национальных и региональных проектов

(далее – проектный комитет)

- Проектный комитет «Демография»

- Проектный комитет «Культура»

- Проектный комитет «Образование»

- Проектный комитет «Здравоохранение»

- Проектный комитет «Жильё и городская среда»

- Проектный комитет «Экология»

- Проектный комитет «Безопасные и качественные автомобильные  дороги»

- Проектный комитет «Производительность труда и поддержка занятости»

- Проектный комитет «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

- Проектный комитет «Международная кооперация и эксперт»

- Проектный комитет «Цифровая экономика»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района

от 31.05.2019 № 265

Положение

о проектных комитетах по реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национальных и региональных проектов

1. Настоящее Положение о проектных комитетах по реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национальных и региональных проектов (далее – Положение, проектные комитеты) определяет цель, задачи, функции, права и порядок работы проектных комитетов.

2. Проектные комитеты по реализации на территории Токарёвского района Тамбовской области национальных и региональных проектов по направлениям, определенным в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», образуются в целях координации на территории района работы по реализации мероприятий соответствующих национальных и региональных проектов.

3. Проектные комитеты являются коллегиальными совещательными органами, создаваемыми в целях управления соответствующими национальными и региональными проектами, осуществления контроля за достижением их целей, управления рисками в ходе их реализации.

4. Проектные комитеты в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Тамбовской области, и иными нормативными правовыми актами Тамбовской области, а также настоящим Положением.

5. Для достижения поставленной цели проектные комитеты взаимодействуют с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами государственной власти Тамбовской  области, органами местного самоуправления района, общественными объединениями и другими организациями, зарегистрированными на территории района.

6. Перечень проектных комитетов утверждается постановлениями администрации района.

7. Основными задачами проектных комитетов являются:

рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и методических документов, связанных с реализацией на территории района мероприятий соответствующих национальных и региональных проектов, а также поступивших проектных предложений;

выработка согласованной позиции по вопросу реализации на территории района мероприятий соответствующих национальных и региональных проектов;

обеспечение полного и всестороннего рассмотрения всех инициатив со стороны заинтересованных лиц, по реализации на территории района соответствующих национальных и региональных проектов;

обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления района при выработке предложений по реализации на территории района соответствующих национальных и региональных проектов;

рассмотрение информации о ходе реализации соответствующих национальных и региональных проектов;

представление в администрацию Тамбовской области и в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти предложений по вопросам реализации соответствующих национальных и региональных проектов.

8. Основными функциями проектных комитетов являются:

координация работы по реализации на территории района мероприятий соответствующих национальных и региональных проектов;

согласование методов и подходов к реализации мероприятий соответствующих национальных и региональных проектов на территории района;

рассмотрение на заседаниях проектных комитетов результатов реализации соответствующих национальных и региональных проектов, в том числе промежуточных результатов.

9. Для выполнения возложенных задач и функций проектные комитеты имеют право:

запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправления района, структурных подразделений администрации района материалы и информацию, необходимые для осуществления деятельности проектных комитетов;

заслушивать руководителей и/или представителей органов местного самоуправления района, структурных подразделений администрации района, организаций по вопросам реализации соответствующих национальных и региональных проектов;

формировать общественно-экспертные советы, рабочие группы (проектные офисы) в рамках соответствующих национальных и региональных проектов.

10. Организационной формой работы проектных комитетов являются заседания.

11. Проектные комитеты состоят из председателей - кураторов соответствующих национальных и региональных проектов в Токарёвском  районе Тамбовской области, заместителей председателей, секретарей и членов проектных комитетов.

12. Председатели проектных комитетов:

несут персональную ответственность за достижение целей и показателей соответствующих национальных и региональных проектов на территории Токарёвского района Тамбовской области;

организуют работу проектных комитетов;

определяют дату, время и место проведения заседаний проектных комитетов;

утверждают повестку дня очередных и внеочередных заседаний проектных комитетов;

осуществляют общее руководство деятельностью проектных комитетов;

ведут заседания проектных комитетов;

утверждают (подписывают) документы проектных комитетов;

контролируют исполнение принятых проектными комитетами решений;

утверждают в случае формирования составы,  рабочих групп (проектных офисов) в рамках соответствующих национальных и региональных проектов;

совершают иные действия по организации деятельности проектных комитетов.

13. Заместители председателей проектных комитетов:

исполняют обязанности председателей проектных комитетов в их отсутствие;

осуществляют по поручениям председателей проектных комитетов иные поручения в пределах их компетенции.

14. Секретари проектных комитетов:

составляют проект повестки дня заседаний проектных комитетов;

организуют подготовку и своевременный сбор материалов и информации к заседаниям проектных комитетов;

информируют членов проектных комитетов о месте, времени проведения и повестке дня очередного и внеочередного заседаний проектных комитетов, обеспечивают их необходимыми материалами;

ведут протоколы заседаний проектных комитетов;

направляют проекты решений проектных комитетов на рассмотрение членам проектных комитетов;

совершают иные действия по обеспечению деятельности проектных комитетов.

В отсутствие секретарей проектных комитетов по поручению председателей проектных комитетов их функции выполняют назначенные члены проектных комитетов.

15. Члены проектных комитетов вправе:

знакомиться с рассматриваемыми материалами;

осуществлять подготовку материалов и информации к заседаниям проектных комитетов в пределах их компетенции;

участвовать в обсуждении, высказывать свое мнение;

вносить предложения в решения заседаний проектных комитетов.

Члены проектных комитетов обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании и не могут передавать свои полномочия иным лицам.

16. Заседания проектных комитетов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, по решениям председателей проектных комитетов либо (по согласованию с ними) заместителями председателей проектных комитетов.

17. Заседания проектных комитетов ведут председатели проектных комитетов, в случае их отсутствия либо по их поручениям - заместители председателей проектных комитетов.

18. Заседания проектных комитетов считаются правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа членов проектных комитетов.

19. В случае невозможности присутствия на заседаниях члены проектных комитетов имеют право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое учитывается при определении кворума и проведении голосования по вопросам повестки дня.

20. Решения проектных комитетов принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов проектных комитетов. При равенстве голосов решающими являются голоса председателей проектных комитетов, а в случае их отсутствия - заместителей председателей проектных комитетов.

21. Решения проектных комитетов оформляются протоколами, которые в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседаний подписываются председателями проектных комитетов либо лицами, председательствовавшими на заседаниях проектных комитетов, и их секретарями. В протоколах в обязательном порядке указываются рассматриваемые вопросы (повестка), список участников, принятые решения, сроки их выполнения и ответственные лица.

22. Копии протоколов направляются членам проектных комитетов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания, а также размещаются на официальном сайте администрации района.