Администрация Токаревского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2014			              р.п. Токаревка		                               № 629

Об утверждении муниципальной программы Токаревского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015 - 2020 годы

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1114 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в  Тамбовской области» на 2015 - 2020 годы», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением администрации района           от 02.09.2013 № 489, администрация района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Токаревского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015 - 2020 годы.

2. Признать  с 01.01.2015 утратившим силу постановление администрации района от 13.12.2013  №  783 «Об  утверждении муниципальной программы  «Обеспечение безопасности  населения Токаревского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области   www.top 68.ru.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

И.о. главы администрации района				С.М. Романов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от 14.11.2014 № 629

Муниципальная программа Токаревского района

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в  Токаревском районе Тамбовской области»

на 2015 - 2020 годы

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Токаревская центральная районная больница» (по согласованию); отдел по экономике администрации района; отдел культуры администрации района; отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района (далее - отдел ГОЧС ОБ и МП); отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства и транспорта администрации района; отдел образования администрации района; межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Мордовский» (далее МО МВД РФ «Мордовский») (по согласованию); органы местного самоуправления поселений района (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Токаревского района» на 2015 - 2020 годы (приложение № 4); «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015 - 2020 годы (приложение № 5); «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Токаревского района» на 2015 - 2020 годы (приложение № 6) |
| Цель муниципальной программы | Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий военных действий; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | Снижение гибели людей при возникновении ЧС природного и техногенного характера — выполнено; Снижение количества погибших на пожарах -2 ед; Снижение количества погибших на водных объектах-10 %; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2020 годах составит – 7215,0 тыс. рублей, в том числе: – за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; – за счет средств местного бюджета – 1398,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 233 тыс. рублей; 2016 год – 233 тыс. рублей; 2017 год – 233 тыс. рублей; 2018 год – 233 тыс. рублей; 2019 год – 233тыс. рублей; 2020 год – 233 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников – 5817,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 947 тыс. рублей; 2016 год – 957 тыс. рублей; 2017 год – 946 тыс. рублей; 2018 год – 971 тыс. рублей; 2019 год – 978тыс. рублей; 2020 год – 1018 тыс. рублей - общий объем финансирования из всех источников – 7215 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1180,0 тыс. рублей; 2016 год – 1190,0 тыс. рублей; 2017 год – 1170,0 тыс. рублей; 2018 год – 1204,0 тыс. рублей; 2019 год – 1211,0 тыс. рублей; 2020 год – 1251,0 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области»                  на 2015 - 2020 годы разработана в соответствии с федеральными законами            от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» и от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб»,  распоряжениями Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р и от 25.10.2003 № 1544-р, законами Тамбовской области                   от 28.04.2006 № 25-З «Об организации защиты населения Тамбовской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и от 25.11.2005 № 393-З «О пожарной безопасности в Тамбовской области», постановлением администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1114 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области            «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы».

В последние годы защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделилась в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть деятельности в этой сфере состоит во всестороннем противодействии чрезвычайным ситуациям, обеспечении снижения их количества и повышении уровня защищенности населения, безопасности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, создании необходимых условий для развития района.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других более катастрофических процессов.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, сильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС, характерных для территории города. К ним относятся ЧС, связанные с весенним паводком, пожарами и опасными метеорологическими явлениями.

Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются: наводнения, подтопления, ураганы и бури, сильные заморозки.

Основные потери при этом приносят: весеннее половодье и подтопления (около 17%); ураганы и сильные ветры (14%).

В настоящее время в районе функционирует 1 пожаровзрывоопасный объект, по территории района протекает ряд маловодных рек,  которые в период весеннего половодья могут подтопить отдельные территории района, объекты жизнеобеспечения населения. Большая часть этих объектов представляет  экономическую, оборонную и социальную значимость для района.

К пожаровзрывоопасному объекту, расположенному на территории района, относится объект, на котором осуществляется переработка сельскохозяйственной продукции.

Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта.

Ежедневно по территории района осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным, железнодорожным транспортом.

Аварии с аварийно химическими опасными веществами на автомобильном и особенно на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстояние более 20 км от места разлива, что создает условия для уязвимости населения Токаревского района.

Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели людей и большого материального ущерба.

Статистика пожаров в районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне 60 в год, в последний год в районе при пожарах  погибло 2 человека. Больше людей погибают только в дорожно-транспортных происшествиях.

Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности района, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывают, что на территории района в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Это связано с увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду, износом основных производственных фондов, недостаточным уровнем квалификации промышленного персонала и производственной дисциплины и, как следствие, низким уровнем техники безопасности.

Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций различного характера будет вести к увеличению ущерба от них, который уже исчисляется миллионами рублей в год. Это будет существенно тормозить экономический рост в районе, переход ее к стратегии устойчивого развития.

Для выполнения аварийно-спасательных работ пожарным частям необходима модернизация их материально-технической базы.

Использование информационных материалов по проблемам снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций окажет серьёзное влияние на практику социально-экономического планирования, а с учетом существующих тенденций роста количества катастроф и стихийных бедствий - обеспечит снижение уровня риска для человека.

Повышение оперативности и эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на базе современных информационных технологий.

Одним из факторов, которые могут привести к опасным процессам биогенного характера на территории района является существующая и возрастающая угроза возникновения и распространения очагов таких особо опасных болезней, общих для человека и животных, как бешенство, бруцеллёз, лептоспироз, сибирская язва, классическая чума и грипп птиц. В последние годы ухудшилась эпизоотическая ситуация по этим инфекциям во многих регионах Российской Федерации.

Сложившаяся практика организации противоэпизоотических мероприятий в области и районе не обеспечивает эффективности в полной мере, так как не предусматривается должным образом осуществление мероприятий, направленных на последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угрозы заражения опасными болезнями, общих для человека и животных.

В этой связи совершенствование системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения или возникновении особо опасных и природно-очаговых болезней позволит существенно улучшить эпизоотическую обстановку на территории района.

Существующая в районе автоматизированная система централизованного оповещения «Цна» устарела и не обеспечивает необходимых требований по оповещению населения.

Создание в области и в районе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб (Система - 112) значительно сократит время реагирования дежурных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечит своевременное их прибытие для оказания помощи пострадавшим.

С учетом уровня угроз для безопасного развития района, эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления района. Характер проблемы требует долговременной стратегии.

# 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной программы, цель, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровня:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);				Концепции федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г.    № 1464-р);

Государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.                 № 300);

Государственной программе Российской Федерации «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г.                № 716-р);

Основах государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 15 ноября 2011 г. № ПР-3400);

Основах государственной политики Российской Федерации  в области гражданской обороны на период до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 03 сентября 2011 г. № ПР-2613);

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 4 декабря 2013 г. № 347-З).

Цель муниципальной программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от ведения и вследствие ведения военных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий  военных действий;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

создание на территории района и области системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Сроки реализации программы: 2015 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Система целевых индикаторов и показателей программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач Программы.

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

Показатели программы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в сфере безопасности.

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

снижение гибели людей при возникновении ЧС природного и техногенного характера;

снижение количества погибших на пожарах;

уменьшение погибших на водных объектах;

объем выполнения мероприятий гражданской обороны на территории района.

Индикаторы подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Токаревского района» на 2015-2020 годы:

снижение пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты.

Индикаторы подпрограммы «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015-2020 годы:

сокращение количества пострадавших на пожарах;

предотвращение экономического ущерба от пожаров;

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара.

Индикаторы подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Токаревского района» на 2015-2020 годы»:

увеличение количества спасательных плавсредств;

увеличение количества людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде.

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической и социальной сфере.

Реализация программы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

недопущение гибели людей при возникновении ЧС природного и техногенного характера;

недопущение погибших на пожарах;

недопущение погибших на водных объектах;

объем выполнения мероприятий гражданской обороны на территории района – 85%;

Перечень показателей (индикаторов) реализации программы приведен в приложении №1 к программе.

4. Обобщающая характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм

В мероприятия муниципальной программы включены три подпрограммы.

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Токаревского района» на 2015 - 2020 годы предусматривает решение следующих задач:

внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты;

развитие и совершенствование материально-технической базы сил постоянной готовности ликвидации последствий ЧС различного характера.

Подпрограмма «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015 - 2020 годы предусматривает решение следующих задач:

недопущение гибели людей на пожарах;

предотвращение экономического ущерба от пожаров;

повышение противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей, объектов экономики;

увеличение сроков для безопасной эвакуации людей в случае возникновении пожара путем проведения огнезащитных мероприятий.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Токаревского района» на 2015 — 2020 годы предусматривает решение следующих задач:

модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах района;

обучение населения плаванию и приемам спасения на воде.

Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к  муниципальной программе

# 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств  районного бюджета и внебюджетных средств.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Токаревского районного Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования программы за счет средств районного бюджета  составляет – 1398,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 233 тыс. рублей;                      
 2016 год – 233 тыс. рублей;                      
 2017 год – 233 тыс. рублей;                      
 2018 год – 233 тыс. рублей;                      
 2019 год – 233тыс. рублей;                      
 2020 год – 233 тыс. рублей

– за счет средств внебюджетных источников – 5817,0  тыс. рублей, в том числе по годам:                                          
 2015 год – 947 тыс. рублей;                      
 2016 год – 957 тыс. рублей;                      
 2017 год – 946 тыс. рублей;                      
 2018 год – 971 тыс. рублей;                      
 2019 год – 978тыс. рублей;                      
 2020 год – 1018 тыс. рублей

– общий объем финансирования из всех источников –                                           7215 тыс.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании  районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств  бюджета района и внебюджетных средств  представлена в приложении № 3 к программе.

# 6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация района, отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района, которые уточняют показатели по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Заказчик Программы в процессе реализации программных мероприятий:

осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации Программы или ее досрочном прекращении;

несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом;

обеспечивает реализацию мероприятий Программы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяет формы реализации мероприятий программы (муниципальный заказ, непосредственная реализация мероприятий Программы ответственными исполнителями).

Участники Программы, ответственные за выполнение перечня мероприятий, ежегодно, до 10 июля и до 15 февраля (нарастающим итогом с начала года) года, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района по итогам за полугодие и год представляет по электронной почте и на бумажном носителе в отдел по экономике администрации района отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Полугодовой и годовой отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации района ответственным исполнителем в сети Интернет.

Информация по итогам полугодия представляется в срок до 25 июля.

Информация по итогам года представляется в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Токаревского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  в Токаревском районе Тамбовской области»                               на 2015-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  в Токаревском районе Тамбовской области»  на 2015-2020 годы,

подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы | Единица измерения | Целевые показатели и индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Базовый год (отчетный) | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Снижение гибели людей при возникновении ЧС природного и техногенного характера | выполнено/ не выполнено | выполнено | выпол-нено |  | выпол-нено | выпол-нено | выпол-нено | выпол-нено | выполнено |
| 2. | Снижение количества погибших на пожарах | чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Уменьшение погибших на водных объектах | чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты | % | 50 | 50 |  | 55 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Токаревского района» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача подпрограммы: развитие и совершенствование материально-технической базы сил постоянной готовности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Снижение пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | на % | 10 |  | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2. Задача подпрограммы: Внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | чел. | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача подпрограммы: развитие и совершенствование материально-технической базы противопожарной службы в области защиты населения от различных факторов пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Сокращение количества пострадавших на пожарах | % | 100 |  | 100 | 86 | 86 | 71 | 71 | 71 |
| 2.1.2. | Предотвращение экономического ущерба от пожаров | % | 100 |  | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 | 84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.3. | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров | % | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 3. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах района» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задача подпрограммы: модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Увеличение количества спасательных плавсредств, средств спасения людей, обеспечение спасательных постов | % | 10 |  | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3.2. Задача подпрограммы: обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Увеличение количества людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде | % | 60 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Токаревского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015-2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015-2020 год

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование |  |  | единица измере-ния |  |  | значение (по годам реализации мероприятия) по годам, всего |  |  |  |  |  |  | по годам, всего | Федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурной диспетчерской службы Токаревского района» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление постоянно-го информирования населения в СМИ о номерах горячих линий и телефонов, для экстренного обращения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, пожаров и террористических актов |  |  | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района (далее- КЧС и ОПБ района) |  | Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) на 10 % |  |  | Кол-во |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Приобретение системы оперативной диспетчерской связи; создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Сокращение времени реагирования на ЧС на 10 % |  |  | Компл. |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 30.0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |
| 1.3. | Устройство помещений рабочего кабинета и комнаты отдыха единой дежурно-диспетчерской службы района (далее – ЕДДС района) изготовление вывески ЕДДС района |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение требуемых ГОСТом условий режимов работы и отдыха дежурной смены ЕДДС |  |  | кв. м. |  |  |  | 2015 |  |  | 23 |  | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 23 |  |  |  |  | 65,0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 |  |
| 1.4. | Приобретение инвентарного оборудования для обеспечения работы, отдыха и приема пищи обслуживающего персонала ЕДДС района (металлический сейф, столы офисные, кресла, медицинская аптечка и др.) |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение требуемых ГОСТом условий режимов работы и отдыха дежурной смены ЕДДС |  |  | Компл. согласно ГОСТу |  |  |  | 2015 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 1 |  |  |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
| 1.5. | Приобретение форменной одежды для сотрудников ЕДДС (5 комплектов) |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение требуемых ГОСТом усло-вий режимов работы и отдыха дежурной смены ЕДДС |  |  | Комп-лектов |  |  |  | 2015 |  |  | 5 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 9 |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 14 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |
| 1.6. | Приобретение и установка системы видеонаблюдения администрации района (GOAL V7) (не менее 4 камер видеонаблюдения) |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение наружного и внутреннего видеоконтроля здания |  |  | Число видео-камер |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 5 |  | 55,0 | 0 | 0 | 55,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 5 |  |  |  |  | 55,0 | 0 | 0 | 55,0 | 0 |  |
| 1.7 | Приобретение стенда для размещения документации и рабочих карт района и области (три стенда) |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение подготовки оперативной информации |  |  | Комп- лектов |  |  |  | 2015 |  |  | 3 |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |
| 1.8. | Приобретение ЭВМ типа «ноотбук» с возможностью выхода в интернет и двумя зарядными устройствами (автомобильный и сетевой) |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение подготовки оперативной информации |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 1 |  | 37,0 | 0 | 0 | 37,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 1 |  |  |  |  | 37,0 | 0 | 0 | 37,0 | 0 |  |
| 1.9. | Оснащение рабочего места ЕДДС района принтером и сканером |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение подготовки оперативной информации |  |  | Шт. |  |  |  | 2015 |  |  | 1 |  | 20, 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1 |  | 20, 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 2 |  |  |  |  | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |  |
| 1.10 | Приобретение цифровой видеокамеры |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение подготовки оперативной информации |  |  | Шт. |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 1 |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
| 1.11 | Приобретение сотового телефона с функцией передачи ММS-сообщений и камерой не менее 3 МГ пикселей |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение подготовки оперативной информации |  |  | Ед. |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 1 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 1 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
| 1.12 | Приобретение телефонного аппарата с АОН |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение идентификации абонентов |  |  | Ед. |  |  |  | 2015 |  |  | 2 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 2 |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 |  |
| 1.13 | Оборудование прямых линий связи ЕДДС района с диспетчерскими службами района и оплата их содержания |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение необходимой оперативности мониторинга и координации силами и средствами РЗ ТП РСЧС |  |  | Шт. |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 1 |  | 36,0 | 0 | 0 | 36,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1 |  | 96,0 | 0 | 0 | 96,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1 |  | 107,0 | 0 | 0 | 107,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 4 |  |  |  |  | 239,0 | 0 | 0 | 239,0 | 0 |  |
| 1.14 | Приобретение системы связи руководства района и оперативных групп с ЕДДС района ввиде носимых радиостанций УКВ диапазона типа «РАДАНТ-100(100Д) вместе с антеной и блоком питания для обес-печения связи на расстоя-ниии 20 КМ (с выносной антеной) и узловой радио-станцией в адми-нистрации района (один комплект не менее 15 ради-останций) и оплата каналов связи |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение необходимой оперативности мониторинга и координации силами и средствами РЗ ТП РСЧС |  |  | % |  |  |  | 2015 |  |  | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 100 |  | 117,0 | 0 | 0 | 117,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 583 |  |  |  |  | 117,0 | 0 | 0 | 117,0 | 0 |  |
| 1.15 | Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ района (средства индивидуальной защиты каждого члена оперативной группы, GPS- навигатор, фонарь электри-ческий, светоотражатель-ный жилет, мегафон, лента барьерная заградительная) |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение необходимой оперативности мониторинга и координации силами и средствами РЗ ТП РСЧС |  |  | Комп-лект |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 4 |  | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 4 |  |  |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
| 1.16 | Ремонт и содержание электронного оборудования ЕДДС района |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение работоспособности оборудования |  |  | % |  |  |  | 2015 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 100 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 100 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
| 1.17 | Приобретение и оборудова-ние комплекса систем опо-вещения для своевременно-го оповещения населения (Мегафоны, электрические и механические сирены, сотовые телефоны, механи-ческие и электрические уст-ройства для подачи услов-ных звуковых сигналов опо-вещения) в достаточном ко-личестве для максимального оповещения населения в пределах административ-ных границ поселений района |  |  | КЧС и ОПБ района. Администрации поселений района, хозяйствующие субъекты (все по согласованию) |  | Повышение уровня информирова- ния и оповещения населения |  |  | Комплект |  |  |  | 2015 |  |  | 11 |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 11 |  |  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 |  |
| 1.18 | Приведение штатной численности ЕДДС района в соответствие с «Положением о ЕДДС муниципальных образований» (не менее 2-х единиц в смену) |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение нормального повседневного круглосуточно-го функциони-рования службы ЕДДС района |  |  | Ед. |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 5 |  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 5 |  |  |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |
| 1.19 | Приведение штатной численности операторов системы 112 в соответствие с предъявляемыми требованиями и осуществление их профессиональной подготовки |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение нормального повседневного круглосуточного функционирования службы 112 района |  |  | Ед. |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 4 |  | 46,0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 1 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 5 |  |  |  |  | 46,0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 |  |
| 1.20 | Приобретение и установка необходимого оборудования для обеспечения функционирования системы 112 в районе |  |  | КЧС и ОПБ района |  | Обеспечение нормального повседневного круглосуточного функционирования службы 112 района |  |  | Коплект |  |  |  | 2015 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 1 |  |  |  |  | 48.0 | 0 | 0 | 48,0 | 0 |  |
| 1.21 | Создание районной системы централизованного оповещения органов управления и населения района по сигналам гражданской обороны |  |  | Отдел по делам гражданской обороны чрез-вычайным ситу-ациям, общест-венной безопас-ности и моби-лизационной подготовки (далее отдел ГОЧС,ОБ,МП) |  | Повышение эффективности системы оповещения ГО |  |  | % |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
| 1.22 | Проведение инвентаризации и осуществление необходимых ремонтных работ существующих помещений, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия |  |  | Отделы образо-вания и культу-ры администра-ции района Администрации поселений района, хозяйствующие субъекты (все по согласованию) |  | Обеспечение поддержания приспосабливаемых помещений по назначению |  |  | % |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 45,0 |
| 1.23 | Организация обучения различных групп населения района в областном государственном учрежде-нии «Учебно-методический центр». (Командировочные расходы) приёмам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и отработка приобретенных навыков в процессе проведения запланированных учений |  |  | Главы поселений района |  | Повышение навыков населения способам защиты по ГОЧС |  |  | По мере комплектования групп |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 230,0 |  |
| 1.24 | Приобретение средств индивидуальной защиты для защиты населения |  |  | Руководители организаций района |  | Повышение уровня защиты населения |  |  | % |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 310,0 | 0 | 0 | 0 | 310,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 267,0 | 0 | 0 | 167,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 267,0 | 0 | 0 | 167,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 267,0 | 0 | 0 | 167,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 287,0 | 0 | 0 | 167,0 | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 327,0 | 0 | 0 | 167,0 | 160,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 367,0 | 0 | 0 | 167,0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1782,0 | 0 | 0 | 1002,0 | 780,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание приспособ-ленной техники для пожа-ротушения, мотопомп (горюче-смазочные матери-алы, запчасти, материалы, текущий и капитальный ремонт, оплата труда по договору, осуществление страхования добровольных пожарных) |  | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (все по согласованию) |  |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | % |  | 2015 |  |  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 2400,0 | 0 | 0 | 0 | 2400,0 |  |
| 2.2. | Приобретение мотопомп для тушения пожаров на территориях поселений района (не менее двух единиц в каждом поселении района) |  | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (все по согласованию) |  |  |  | Оснащение мотопомпами добровольных пожарных команд на 100% |  |  | Шт. |  | 2015 |  |  | 6 |  |  | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 6 |  |  | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 5 |  |  | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 5 |  |  | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2 |  |  | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2 |  |  | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 26 |  |  |  |  |  | 286,0 | 0 | 0 | 0 | 286,0 |  |
| 2.3. | Приобретение ранцевых огнетушителей для поселений района (в количестве достаточном для пожарной безопасности населенных пунктов района) |  | Главы поселений района, руководители сельхозорганизаций (по согласованию) |  |  |  | Оснащение добровольных пожарных дружин средствами пожаротушения |  |  | Комплект |  | 2015 |  |  | 15 |  |  | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 6 |  |  | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 0 |  |  | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  |  | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  |  | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 11 |  |  | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 32 |  |  |  |  |  | 152,0 | 0 | 0 | 0 | 152,0 |  |
| 2.4. | Содержание помещений для филиала помещений ПЧ-33 на территориях Абакумовского и Полетаевского сельсоветов |  | Главы поселений Абакумов ского и Полетаевского сельсоветов, хо-зяйствующие су-бъекты (все по согласованию) |  |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | Кол-во помеще ний |  | 2015 |  |  |  |  |  | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 144,0 |  |
| 2.5. | Приобретение в достаточном количестве шанцевого инструмента для оснащения ДПД и ДПО (лопаты, багры, ведра, топоры, ломы и т.д) |  | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (все по согласованию) |  |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | Комплект |  | 2015 |  |  | 10 |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 10 |  |  |  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 |  |
| 2.6. | Обеспечение повышенной степени пожарной безопасности на объектах с круглосуточным и массовым пребыванием людей при угрозе пожарной опасности и других видов ЧС, осуществление контроля за исполнением мероприятий по: - организации обучения правилам пожарной безопасности персонала; - обучению правилам эвакуации людей с объекта; - проведению тренировок |  | Руководители организаций с и учреждений с круглосуточным и массовым пребыванием людей, главы поселений района (все по согласованию) |  |  |  | Сокращение числа возгораний и пожаров на объектах |  |  | % |  | 2015 |  |  | 100 |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 100 |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 100 |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 100 |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 100 |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 100 |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |  |
| 2.7. | Определение мест временного размещения населения и обеспечение их готовности к приему людей на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера, пожара и угрозы совершения террористических актов, организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения (питание, обеспечение предметами первой необходимости и т.д.) |  | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (все по согласованию) |  |  |  | Обеспечение жизнедеятельности в местах временного отселения населения |  |  | Кол-во |  | 2015 |  |  | 10 |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 10 |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 10 |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 10 |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 10 |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 10 |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |  |
| 2.8. | Обеспечение постоянной готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды (устройство подъездов, оборудование пирсов, специальных площадок, поддержание в исправном состоянии приспособлений для забора воды пожарной техникой из водонапорных башен и кранов гидрантов) |  | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (все по согласованию) |  |  |  | Обеспеченность забора воды из различных источников для пожаро-тушения |  |  | % |  | 2015 |  |  | 100 |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 100 |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 100 |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 100 |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 100 |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 100 |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 |  |
| 2.9. | Организация проведения обучений работников администрации поселений и района учреждений культуры, образования, мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Тамбовского областного государственного учреждения «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр» (командировочные расходы) |  | Главы поселений района, руководители структурных подразделений администрации района, руководители учреждений (все по согласованию) |  |  |  | Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики пожарной безопасности |  |  | % |  | 2015 |  |  | 100 |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 100 |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 100 |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 100 |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 100 |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 100 |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |  |
| 2.10. | Организация работ по устройству минерализованных полос в летний пожароопасный период по периметру населенных пунктов и лесных насаждений1 поселений района |  | Главы поселений района, руководители хозяйствующих субъектов (все по согласованию) |  |  |  | Сокращение числа возгораний и пожаров в населенных пунктах поселений района |  |  | % |  | 2015 |  |  | 14,0 |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 15,0 |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 17,0 |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 18,0 |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 21,0 |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |
| 2.11 | Приобретение противопожарного инвентаря и оборудования, пульта управления пожарной сигнализации здания администраций, оборудование зданий пожарной сигнализацией обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | Главы ОМС района |  |  |  | Сокращение числа возгораний |  |  | % |  | 2015 |  |  | 14,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 15,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 17,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 18,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 21,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 25,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 600.0 |  |  | 300.0 | 300.0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 822,0 | 0 | 0 | 50,0 | 772,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 832,0 | 0 | 0 | 50,0 | 782,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 821,0 | 0 | 0 | 50,0 | 771,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 821,0 | 0 | 0 | 50,0 | 771,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 788,0 | 0 | 0 | 50,0 | 738,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 788,0 | 0 | 0 | 50,0 | 738,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4872,0 | 0 | 0 | 300,0 | 4572,0 |  |
| 3. Подпрограмма « Обеспечение безопасности людей на водных объектах района» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование и оснащение муниципальных пляжей необходимым спасательным инвентарем |  | Главы поселений района (все по согласованию) |  |  |  | Сокращение числа пострадавших и погибших граждан на водных объектах |  |  | % |  | 2015 |  |  | 10 |  |  | 26,0 | 0 | 0 | 6,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 26,0 | 0 | 0 | 6,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 26,0 | 0 | 0 | 6,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 26,0 | 0 | 0 | 6,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 26,0 | 0 | 0 | 6,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 26,0 | 0 | 0 | 6,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 156,0 | 0 | 0 | 36,0 | 120.0 |  |
| 3.2. | Размещение необходимой информации в местах купания граждан на водных объектах района по правилам безопасного поведения на них (плакаты, памятки, буклеты, предупреждающие аншлаги) |  | Главы поселений района (все по согласованию) |  |  |  | Увеличение информирование населения по вопросам безопасного поведения на водных объектах |  |  | Коли-чест-во водо-ёмов |  | 2015 |  |  | 86 |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 86 |  |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
| 3.3. | Приобретение для общественных спасательных постов (далее - ОСП), спасательных жилетов, «Концов, «Александрова», спасательных кругов, мегафонов, биноклей плавательных средств |  | Главы поселений района (все по согласованию) |  |  |  | Увеличение ОСП |  |  | Ед. |  | 2015 |  |  | 10 |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 10 |  |  |  |  |  | 120,0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 3.4. | Выявление традиционных (стихийных) мест отдыха и купания на водных объектах поселений района и оборудование их в соответствии с нормами и требованиями безопасности. Создание спасательных постов в таких местах и обеспечение их работы по спасению людей на водных объектах |  | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (все по согласованию) |  |  |  | Сокращение числа пострадавших и погибших граждан на водных объектах |  |  | % |  | 2015 |  |  | 8,0 |  |  | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 8,0 |  |  |  |  |  | 225,0 | 0 | 0 | 0 | 225,0 |  |
| 3.5. | Обучение на базе областно-го государственного учреж-дения «Тамбовский област-ной пожарно-спасательный центр» матросов-спасате-лей навыкам оказания по-мощи пострадавшим и при-емам их спасения на водных объектах |  | Администрации муниципальных образований (все по согласованию) |  |  |  | Сокращение числа пострадавших и погибших граждан на водных объектах |  |  | % |  | 2015 |  |  | 8.0 |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 91,0 | 0 | 0 | 16,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 91,0 | 0 | 0 | 16,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 91,0 | 0 | 0 | 16,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 96,0 | 0 | 0 | 16,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 96,0 | 0 | 0 | 16,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 96,0 | 0 | 0 | 16,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 561,0 | 0 | 0 | 96,0 | 465,0 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 1180,0 | 0 | 0 | 233,0 | 947,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 1190,0 | 0 | 0 | 233,0 | 957,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 1179,0 | 0 | 0 | 233,0 | 946,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 1204,0 | 0 | 0 | 233,0 | 971,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 1211,0 | 0 | 0 | 233,0 | 978,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 1251,0 | 0 | 0 | 233,0 | 1018,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 7215,0 |  |  | 1398,0 | 5817,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах в Токаревском районе

Тамбовской области» на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА                 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Токаревского района» на 2015-2020 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС) природного и техногенного характера, сохранение жизни и здоровья граждан при различных авариях, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |
| Задачи подпрограммы | Развитие и совершенствование материально-технической базы сил постоянной готовности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера; внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в районе; создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС в мирное и военное время; обеспечение населения средствами индивидуальной защиты |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Снижение пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 16% увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит – 1782 тыс. рублей, в том числе: – за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0; 2016 год – 0; 2017 год – 0; 2018 год – 0; 2019 год – 0; 2020 год – 0; – за счет средств местного бюджета – 1002 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 167 тыс. рублей; 2016 год – 167 тыс. рублей; 2017 год – 167 тыс. рублей; 2018 год – 167 тыс. рублей; 2019 год – 167 тыс. рублей; 2020 год – 167 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников – 780 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 100 тыс. рублей; 2016 год – 100 тыс. рублей; 2017 год – 100 тыс. рублей; 2018 год – 120 тыс. рублей; 2019 год – 160 тыс. рублей; 2020 год – 200 тыс. рублей – общий объем финансирования из всех источников – 1782 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 267 тыс. рублей; 2016 год – 267 тыс. рублей; 2017 год – 267 тыс. рублей; 2018 год – 287 тыс. рублей; 2019 год – 327 тыс. рублей; 2020 год – 367 тыс. рублей |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъемлемым условием развития современного общества. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей природной среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов. Перспективы социально-экономического развития района  во многом зависят от уровня безопасности его населения и территорий.

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Токаревском районе носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

На протяжении последних лет в  районе наблюдается тенденция стабильности количества чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей, что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики района.

Основными источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления (сильные ветры, смерчи, сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Исходя из вышеизложенного, остается актуальным вопрос защищенности населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для решения перечисленных проблем необходимо уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на угрозу и возникновение различных чрезвычайных ситуаций, а также внедрение современных технологий в организацию обучения населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранение жизни и здоровья граждан при различных авариях, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Основными задачами подпрограммы являются:

развитие и совершенствование материально-технической базы  сил постоянной готовности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера;

внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование  учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты.

  - Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является:

снижение пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

снижение пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 16 %;

увеличение подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования;

развитие и совершенствование сил постоянной готовности;

развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов к действиям в чрезвычайной ситуации;

развитие единой дежурно-диспетчерской службы;

устранение угроз, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и угрожающих здоровью и имуществу граждан.

В  результате  выполнения мероприятий подпрограммы предполагается:

уменьшить сроки реагирования сил постоянной готовности на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

внедрить современные технологии в образовательный процесс и совершенствование  учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2015 - 2020 годы, реализуется за счет средств районного бюджета и внебюджетных средств.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.

Общий объем финансирования из всех источников – 1782 тыс. рублей, в том числе по годам:                                            
 2015 год – 267 тыс. рублей;                      
 2016 год – 267 тыс. рублей;                      
 2017 год – 267 тыс. рублей;                      
 2018 год – 287 тыс. рублей;                      
 2019 год – 327 тыс. рублей;                      
 2020 год – 367 тыс. рублей

– за счет средств местного бюджета – 1002 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 167 тыс. рублей;                      
 2016 год – 167 тыс. рублей;                      
 2017 год – 167 тыс. рублей;                      
 2018 год – 167 тыс. рублей;                      
 2019 год – 167 тыс. рублей;                      
 2020 год – 167 тыс. рублей                                     
 – за счет средств внебюджетных источников –780 тыс. рублей, в том числе по годам:                                          
 2015 год – 100 тыс. рублей;                      
 2016 год – 100 тыс. рублей;                      
 2017 год – 100 тыс. рублей;                      
 2018 год – 120 тыс. рублей;                      
 2019 год – 160 тыс. рублей;                      
 2020 год – 200 тыс. рублей.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее КЧС и ОПБ района). Организация работ по контролю исполнения подпрограммы возлагается на отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.

Участники подпрограммы, ответственные за выполнение перечня мероприятий, ежегодно, до 10 июля и до 15 февраля (нарастающим итогом с начала года) года, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел ГО ЧС, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы рассматриваются на заседании  комиссии по ЧС и ОПБ района и освещаются в районной газете «Маяк».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе Токаревского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области»

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Снижение количества пожаров и гибели людей на них |
| Задачи подпрограммы | совершенствование систем автоматической пожарной сигнализации; совершенствование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре; увеличение сроков для безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара путем проведения огнезащитных мероприятий и работ; совершенствование планов эвакуации и натренированности персонала; сокращение количества пострадавших на пожарах; предотвращение экономического ущерба от пожаров; повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара; развитие и совершенствование материально-технической базы добровольных пожарных формирований. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Сокращение количества пострадавших на пожарах на 30%; предотвращение экономического ущерба от пожаров на 16%; повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара на 10%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2020 годах составит – 4872 тыс. рублей, в том числе: – за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0; 2016 год – 0; 2017 год – 0; 2018 год – 0; 2019 год – 0; 2020 год – 0 – за счет средств местного бюджета – 300 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 50 тыс. рублей; 2016 год – 50 тыс. рублей; 2017 год – 50 тыс. рублей; 2018 год – 50 тыс. рублей; 2019 год – 50 тыс. рублей; 2020 год – 50 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников – 4572 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 772 тыс. рублей; 2016 год – 782 тыс. рублей; 2017 год – 771 тыс. рублей; 2018 год – 771 тыс. рублей; 2019 год – 738 тыс. рублей; 2020 год – 738 тыс. рублей – общий объем финансирования из всех источников – 4872 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 822 тыс. рублей; 2016 год – 832 тыс. рублей; 2017 год – 821 тыс. рублей; 2018 год – 821 тыс. рублей; 2019 год – 788 тыс. рублей; 2020 год – 788тыс. рублей |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого социально-экономического развития Токаревского района.

Подпрограмма разработана в целях защиты населения и объектов экономики района от пожаров и их последствий путем принятия комплексных мер по повышению уровня пожарной безопасности.

Статистика возникновения пожаров и загораний в районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров и загораний сохраняется на уровне 60 пожаров  в год.  За последние годы в районе на пожарах ежегодно погибают около 3 человек.

Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности Токаревского района, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В настоящее время в добровольных пожарных командах в боевом расчете  находятся 3 пожарных автоцистерны,  автомобили – эксплуатируются  – более 20 лет. Данные пожарные автомобили оборудованы цистернами с ограниченным запасом воды, которого недостаточно для успешной ликвидации пожара в короткие сроки. Из-за длительной эксплуатации эти автомобили часто выходят из строя из-за технических неисправностей и требуют ремонта.

Совершенствование материально-технической базы добровольных пожарных команд, приобретение  экипировки и снаряжения пожарных, пожарно-технического вооружения позволит решить комплекс мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории района, обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

последовательное сокращение количества погибших и пострадавших на пожарах;

повышение безопасности населения от пожаров, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращение экономического ущерба от пожаров;

сокращение материального ущерба от пожаров;

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров.

Основной задачей подпрограммы является:

совершенствование систем автоматической пожарной сигнализации;

совершенствование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

увеличение сроков для безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара путем проведения огнезащитных мероприятий и работ;

совершенствование планов эвакуации и натренированности персонала;

сокращение количества пострадавших на пожарах;

предотвращение экономического ущерба от пожаров;

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара;

развитие и совершенствование материально-технической базы добровольных пожарных формирований.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является:

сокращение количества пострадавших на пожарах;

предотвращение экономического ущерба от пожаров;

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

сокращение количества пострадавших на пожарах на 30%;

предотвращение экономического ущерба от пожаров на 16%;

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара на 10%.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Ожидаемый социально-экономический эффект - снижение количества пожаров и возгораний, уменьшение потерь населения и экономического ущерба за счет уменьшения срока реагирования на возгорания и принятия действенных мер по локализации очагов возгорания силами добровольных пожарных формирований.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит добиться:

повышения эффективности тушения пожаров, снижения гибели, сохранения здоровья людей, спасения материальных средств;

повышения технического оснащения муниципальных учреждений средствами тушения  пожара;

уменьшения времени прибытия, локализации, ликвидации и тушения очага пожара.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2015 - 2020 годы, реализуется за счет средств районного бюджета и средств внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.

– общий объем финансирования из всех источников –                                           4872 тыс. рублей, в том числе по годам:                                            
 2015 год – 822 тыс. рублей;                      
 2016 год – 832 тыс. рублей;                      
 2017 год – 821 тыс. рублей;                      
 2018 год – 821 тыс. рублей;                      
 2019 год – 788 тыс. рублей;                      
 2020 год – 788тыс. рублей

– за счет средств местного бюджета – 300 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 50 тыс. рублей;                      
 2016 год – 50 тыс. рублей;                      
 2017 год – 50 тыс. рублей;                      
 2018 год – 50 тыс. рублей;                      
 2019 год – 50 тыс. рублей;                      
 2020 год – 50 тыс. рублей                                     
 – за счет средств внебюджетных источников – 4572 тыс. рублей, в том числе по годам:                                          
 2015 год – 772 тыс. рублей;                      
 2016 год – 782 тыс. рублей;                      
 2017 год – 771 тыс. рублей;                      
 2018 год – 771 тыс. рублей;                      
 2019 год – 738 тыс. рублей;                      
 2020 год – 738 тыс. рублей

6. Механизм реализации подпрограммы

Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, которая уточняет показатели по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы и состав исполнителей. Организация работ по контролю исполнения подпрограммы возлагается на отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.

Участники подпрограммы, ответственные за выполнение перечня мероприятий, ежегодно, до 10 июля и до 15 февраля (нарастающим итогом с начала года) года, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел ГО ЧС, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы рассматриваются на заседании  комиссии по ЧС и ОПБ района и освещаются в газете «Маяк».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе Токаревского района

«Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности  людей на водных объектах

в Токаревском районе Тамбовской области»

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах района»

на 2015 - 2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Обеспечение безопасности людей на водных объектах района |
| Задачи подпрограммы | обустройство мест безопасного купания и аттестованных пляжей; создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения; оснащение спасательных постов имуществом и снаряжением; увеличение количества людей обученных плаванию и приемам спасения на воде |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение количества спасательных плавсредств – 100%; Увеличение количества людей обученных плаванию и приемам спасения на воде – 100%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2020 годах составит – 561 тыс. рублей, в том числе: – за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0; 2016 год – 0; 2017 год – 0; 2018 год – 0; 2019 год – 0; 2020 год – 0 – за счет средств местного бюджета – 96 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 16 тыс. рублей; 2016 год – 16 тыс. рублей; 2017 год – 16 тыс. рублей; 2018 год – 16 тыс. рублей; 2019 год – 16 тыс. рублей; 2020 год – 16 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников – 465 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 75 тыс. рублей; 2016 год – 75 тыс. рублей; 2017 год – 75 тыс. рублей; 2018 год – 80 тыс. рублей; 2019 год – 80 тыс. рублей; 2020 год – 80 тыс. рублей – общий объем финансирования из всех источников – 561 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 91 тыс. рублей; 2016 год – 91 тыс. рублей; 2017 год – 91 тыс. рублей; 2018 год – 96 тыс. рублей; 2019 год – 96 тыс. рублей; 2020 год – 96 тыс. рублей |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В настоящее время на территории Токаревского района оборудовано два муниципальных пляжа. Жители района в летнее время регулярно выезжают на водные объекты района. Ежегодно на водных объектах гибнет от 0 до 2 человек. Анализ последних лет свидетельствует о том, что в основном  гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время, как  специально оборудованных пляжей, оснащенных спасательными постами и подготовленных для мест купания людей недостаточно. Кроме того, оснащение спасательных постов имуществом и снаряжением является залогом безопасного нахождения населения на водных объектах. Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных местах.

Одним из основных требований  предъявляемым к пляжам является наличие спасательного поста и подготовленных матросов-спасателей.

В целях предупреждения гибели детей на водных объектах необходимо  проводить их обучение плаванию.

Безопасность людей на водных объектах не может быть обеспечена только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и использования организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов района.

Решение обозначенных проблем позволит качественно и в лучшую сторону изменить существующее положение дел в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Таким образом, для решения указанных выше проблем, с учетом причин их возникновения,  необходимо решение проблемной ситуации  программно-целевым методом. Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить комплекс практических мер, направленных на уменьшение количество погибших на водных объектах, увеличение числа общественных  спасательных постов и  количества человек, обученных плаванию.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение безопасности людей на водных объектах района.

Основными задачами подпрограммы являются:

модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах района;

обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является:

увеличение количества спасательных плавсредств

увеличение количества людей обученных плаванию и приемам спасения на воде.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Ожидаемый социально-экономический эффект - повышение уровня безопасности населения района на водных объектах, минимизация гибели людей на водных объектах.

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей к 2020 году по отношению к показателям 2014 года:

увеличение новых оборудованных пляжей;

создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах.

увеличение количества людей плаванию  и приемам спасения на воде.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2015 - 2020 годы, реализуется за счет средств районного бюджета.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.

Общий объем финансирования из всех источников  561 тыс. рублей, в том числе по годам:                                            
 2015 год – 91 тыс. рублей;                      
 2016 год – 91 тыс. рублей;                      
 2017 год – 91 тыс. рублей;                      
 2018 год – 96 тыс. рублей;                      
 2019 год – 96 тыс. рублей;                      
 2020 год – 96 тыс. рублей

– за счет средств местного бюджета – 96 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 16 тыс. рублей;                      
 2016 год – 16 тыс. рублей;                      
 2017 год – 16 тыс. рублей;                      
 2018 год – 16 тыс. рублей;                      
 2019 год – 16 тыс. рублей;                      
 2020 год – 16 тыс. рублей                                     
 – за счет средств внебюджетных источников –

465 тыс. рублей, в том числе по годам:                                          
 2015 год – 75 тыс. рублей;                      
 2016 год – 75 тыс. рублей;                      
 2017 год – 75 тыс. рублей;                      
 2018 год – 80 тыс. рублей;                      
 2019 год – 80 тыс. рублей;                      
 2020 год – 80 тыс. рублей

6. Механизм реализации Подпрограммы

Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее – КЧС и ОПБ). Организация работ по контролю исполнения подпрограммы возлагается на отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.

Участники подпрограммы, ответственные за выполнение перечня мероприятий, ежегодно, до 10 июля и до 15 февраля (нарастающим итогом с начала года) года, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел ГО, ЧС, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы рассматриваются на заседании  комиссии по ЧС и ОПБ района и освещаются в газете «Маяк».