Отчет о ходе реализации муниципальной программы Токаревского муниципального округа Тамбовской области

«Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского муниципального  округа Тамбовской области 
 «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы» за период январь – июнь 2024 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Организационные мероприятия по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение тематических встреч с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Токарёвская центральная районная больница» (далее- ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ») | На базе учреждений культуры муниципального округа, включая клубные формирования, Культурно-досуговый Центр и центральную библиотеку, проводились тематические встречи с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни. Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности программы -22; Количество проведенных встреч-6 Доля населения, получившая комплексную профилактическую услугу в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи составила 41,9 %. | 80,0 | 40,0 |  |
| 1.2. | Организация информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения: «Ярмарка здоровья», «Спорт - против наркотиков», «Молодежь против зла» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию); Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов (по согласованию) | На базе МБУК «Центральная библиотека Токаревского Токарёвского муниципального округа» проведена информационная кампания «Ярмарка здоровья». Подготовлены листовки и буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни. Основная идея кампании – показать, что здоровый образ жизни – личный успех каждого человека, придать ему большую ценность. Основным сообщением кампании стал слоган – «Ты сильнее!». В рамках Программы провели викторину «В здоровом теле-здоровый дух», которая явилась необходимым этапом для дальнейшего изучения отношения молодёжи к здоровому образу жизни, к физкультуре и спорту. Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | 35,0 | 20,0 |  |
| 1.3. | Тиражирование и распространение печатной продукции(плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности. Выпуск листовок о мерах личной профилактики ОРВИ и гриппа. | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Изготовлен раздаточный материал для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности — 220 шт. | 220 | 120 |  |
| 1.4. | Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Осуществлялись публикации в Социальных сетях: «В Контакте», «Одноклассники», а также в газете «Маяк». К-во публикаций - 6 | 9 | 6 |  |
| II. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение соревнований для молодежи и школьников различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис) в рамках фестиваля «Береги себя для жизни» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; отдел образования администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Проведены: турнир по настольному теннису, приуроченный к Всемирному Дню борьбы против рака; состязания по легкой атлетике, турнир по гирям, турнир по волейболу, футболу, серия спортивных мероприятий под девизом «Самая здоровая игра — это спорт! » Изготовлен раздаточный материал-буклеты. Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями составила 59,0 % | 56,0 | 35,0 |  |
| 2.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Спортивное мероприятие «Больше спорта — больше здоровья! »; серия спортивных мероприятий «Спортивный май»; мероприятие, посвященное празднованию Международного дня защиты детей; районная спартакиада «Стиль жизни-здоровье и долголетие!»; спартакиада для детей «Чемпионы рождаются на соревнованиях!», занимательные эстафеты; проведена серия игр в рамках фестиваля «Береги себя для жизни»; Приобретались кубки, грамоты и рамки. Доля жителей участников мероприятий программы в общей численности населения муниципального округа | 21,3 | 17,2 |  |
| 2.3. | Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных Всемирной Организацией Здравоохранения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Февраль - В рамках Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями проведено соревнование по настольному теннису-16 чел.; Март (24.03.) — акция посвященная всемирному дню борьбы с туберкулезом «Скажем нет туберкулезу»(раздавались листовки, буклеты, медицинскими работниками проведены лекции на данную тематику)- охвачено 625 чел.; Апрель (7 апреля ) акция, посвященная Всемирному дню здоровья «Твое здоровье в твоих руках»- 86 чел.; Май (31.05.)-Мини акция, посвященная Международному Дню без табачного дыма «Обменяй сигарету на конфету» -46 чел; Июнь (26.06.)- акция «Наркомания: тупик или здоровье!? -28 чел.; Снижение смертности населения от всех причин, случаев | 17,4 | 13,3 |  |
| 2.4. | Проведение спартакиады «Территория, свободная от табака»- соревнования среди курящих и некурящих | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Проводилась спартакиада «Свободен от табака и алкоголя» - 38 чел., Проведены соревнования среди юношеских команд по волейболу-143 чел. В рамках профилактики проведены в школах комплекс лекций и бесед по профилактике и борьбе с употреблением наркотиков, пьянством, алкоголизмом и табакокурением совместно с сотрудниками ОПДН и здравоохранения. Охвачено 642 чел. Учреждениями культуры муниципального округа проведена информационно-просветительная акция «Я не курю!» -205 чел. Диалог-размышление «Можно ли избавиться от вредных привычек» -359 чел; Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 15179/4591 | 30,1 | 30,3 |  |
| 2.5. | Формирование основ здорового и и правильного питания учащихся муниципальных образовательных организаций. Организация и проведение конкурса «Разговор о правильном питании»; внеклассных мероприятий (уроки акции и т. д.) | Отдел образования администрации муниципального округа | Охват горячим питанием обучающихся 1- 11 классов общеобразовательных организаций от общего числа учащихся составил 98,2% общая численность обучающихся - 1058 чел. | 98,4 | 45,4 |  |
| 2.6. | Организация и проведение соревнований по сдаче комплекса ГТО в рамках спартакиады | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; Отдел образования администрации муниципального округа, главы поселений | Доля обучающихся принявших участие в сдаче норм ГТО в общей численности обучающихся района всего 1151 принимали участие 404 чел. | 60,0 | 40,0 |  |
| 2.7. | Месячник антинаркотической направленности и формирования здорового образа жизни | Отдел образования администрации муниципального округа; отделение полиции в р.п. Токарёвка Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Мордовский» (по согласованию) | Проведен месячник антинаркотической направленности. К Международному дню борьбы с наркотиками: прошла молодежная акция «Предупрежден – значит вооружен»; книжная выставка «Наркотики – опасно для жизни» - посетили 193 чел.; Спортивные легкоатлетические соревнования под девизом «Все против наркотиков» -216 чел.; Соревнования по настольному теннису «Мы за ЗОЖ» -22 чел.. и др. мероприятия Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями составила 58,70 % | 56,0 | 58,7 |  |
| III. Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение Марафона здоровья: увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, от общего числа граждан, подлежащих диспансеризации | 95,0 | 71,3 (всего запланировано- 5764 чел. прошли диспансер.- 4112 чел.) |  |
| 3.2. | Организация и проведение на территории муниципального округа Дня донора | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Численность граждан, сдавших кровь в день донора | 90 | - | В 1 полугодии День донора не проводился |
| 3.3. | Организация необходимых условий для работы врачей- специалистов социального автопоезда «Забота» | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Организация питания для бригады врачей-специалистов социального автопоезда «Забота» (чел.) | 55 | - | В 1 полугодии соц. поезд «Забота» в районе не работал. |
| 3.4. | Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на борьбу с гриппом и ОРВИ, в т.ч. с коронавирусной инфекцией Поздравление медицинских работников с профессиональным праздником. | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Выпускались листовки и буклеты о мерах личной профилактики ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции. Приобретались цветы для поздравления медицинских работников с профессиональным праздником. | 100,0 | 25,0 |  |
| 3.5. | Приобретение навигационных табличек и указателей, необходимых при проведении углубленной диспансеризации пациентов Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, перенесших новую коронавирусную инфекцию | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Приобретение средств для профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. | Предоставление денежной компенсации расходов по договорам найма жилых помещений в пределах Токарёвского муниципального округа Тамбовской области медицинским работникам, привлекаемым со стороны, и молодым специалистам, работающим в сфере здравоохранения на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | За 1 полугодие оплата жилья медицинским работникам, привлекаемым со стороны и молодым специалистам не осуществлялась | 200,0 | 0,0 |  |
| IV. Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, учреждениях и организациях с привлечением общественных объединений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение на предприятиях и в организациях производственной гимнастики | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Производственная гимнастика внедрена в ООО «Токаревская птицефабрика» Численность лиц, которым даны рекомендации по соблюдению здорового образа жизни и занятию физической культурой и спортом составляет 25 чел. | 22 | 25 |  |
| V. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг нормативно-правовых актов, определяющих границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Отдел по экономике администрации муниципального округа; главы поселений (по согласованию) | Количество межведомственных рейдовых мероприятий по объектам торговли | 4 | 4 |  |
| VI. Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение анкетирования в целях выявления масштабов потребления табака среди населения муниципального образования | Отдел по экономике администрации муниципального округа; главы поселений (по согласованию); волонтеры Молодой Гвардии Единой России (по согласованию) | Количество проведенных опросов в объектах торговли | 4 | 4 |  |
| 6.2. | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете поликлиники ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Количество обращений граждан в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | 13 | 16 |  |
| 6.3. | Организация в учреждениях культуры ежегодных книжно-иллюстрированных выставок, дней информации, видеолекториев и других мероприятий о вреде табакокурения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики; администрации муниципального округа; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию); главы поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры (библиотеки) организованы выставки на тему: «Забота о здоровье – лучшее лекарство» (к Всемирному дню здоровья); «Табак–твой враг»-(к Всемирному дню без табака); «Наркотики–это не путь, это Тупик»- (к Межд. Дню борьбы с наркоманией); тематические беседы «Мы против наркотиков», посвященные пропаганде здорового образа жизни, о вреде табакокурения, употребления наркотических средств и др. Всего проведено 16 мероприятий Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет на 10,0 тыс. населения | 61,6 | 61,5 |  |
| VII. Меры по развитию массовой физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; главы поселений (по согласованию) | Проведены 29 различных спортивных соревнований среди населения разного возраста 24 муниципальные организации, взаимодействуют в рамках деятельности Программы | 22 | 24 |  |
| 7.2. | Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации муниципального округа; главы поселений (по согласованию) | Открыты 8 клубных объединений спортивной направленности | 7 | 8 |  |
| 7.3. | Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди образовательных организаций | Отдел образования администрации муниципального округа; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Проведен конкурс «Лучший учитель физкультуры» Лучшим учителем признан Пашков В.П. Охват обучающихся профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа обучающихся составил 75% | 40,0 | 75,0 |  |
| 7.4. | Оснащение придомовых территорий и жилых массивов спортивными игровыми площадками, информационными стендами по здоровому образу жизни. | Главы поселений (по согласованию) | Количество муниципальных образований взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы-10 | 10/14 | 10/14 |  |

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области   «Укрепление общественного здоровья населения Токаревского района Тамбовской области на 2024-2030 годы»

за январь-июнь 2024 года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество межведомственных рейдовых мероприятий на объектах торговли | ед. | 4 | 4 | 2 |  |
| 2. | Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет | на 10 тыс. населения | 616 | 131,7 | 61,2 (20 чел.) от 3264 | Основными причинами смертности населения в 2024г. являются: болезни системы кровообращения, мочевыделительной системы, психические расстройства (сенильная деменция), травмы. Смертность от сердечно сосудистых заболеваний на протяжении последних нескольких лет занимает 1-е место. Наблюдается рост смертности от болезней органов дыхания, пищеварения, нервной системы, травм. |
| 3. | Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 года | на 10 тыс. населения | 229,5 | 20,2 | 12,1 (6 чел.) от 4954 |  |
| 4. | Снижение смертности от всех причин, случаев | на 1 тыс. населения | 17,6 | 9.4 | 8,9 (136 чел.) от 15179 |  |
| 5. | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста | на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 418,1 | 421,3 | 216,6 109 чел. от 5031 |  |
| 6. | Доля населения, охваченного мероприятиями по диспансеризации взрослого населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области от числа подлежащих диспансеризации подлежащих диспансеризации | % | 90,0 | 100 | 52,8 7500/3956 |  |
| 7. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | % | 34,5 | 100 | 59,6 5384/3208 |  |
| 8. | Доля населения, получившая комплексную профилактическую услугу в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | 76,0 | 80,0 | 42 13179/5535 |  |
| 9. | Доля жителей - участников мероприятий программы в общей численности населения муниципального округа | % | 18,2 | 30 | 19,2 13179/4993 |  |
| 10. | Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа подростков и молодежи Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | % | 55,5 | 57,0 | 61,0 1700/1037 |  |
| 11. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30,1 | 30,2 | 23,0 13179/3031 |  |
| 12. | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 220 | 240 | 120 |  |

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы   Токаревского муниципального округа Тамбовской области «Укрепление общественного здоровья населения Токаревского района Тамбовской области на 2024-2030 годы»   за период январь -июнь 2024 г. (нарастающим итогом с начала года)

| тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа «Укрепление общественного здоровья населения Токаревского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы» |  | Всего по программе | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 | 405,5 | - | - | 400,0 | 5,5 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Программа «Укрепление общественного здоровья населения Токаревского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030 годы» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации муниципального округа _________________________ Г.Ю.Потапова

Ответственный исполнитель: _______________________ Е.П. Терехова тел.2-50-85