Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токарёвского муниципального округа

Тамбовской области «Доступная среда на 2024-2030 годы» за  январь- июнь 2024 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| №п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление государственных гарантий инвалидам |  | администрации Токарёвского муниципального округа; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения Токарёвского района (по согласованию); ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | В текущем году за МСП по ЖКУ обратилось 27 человек. 70 человек получили услуги социальной реабилитации. 1 человек поставлен на социальное обслуживание. | 72,0 | 45,2 |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (64 объекта) | 77,2 | 75,0 |  |
|  | Адаптацияучреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) в т.ч. |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Всего 44 учреждения культуры. Доступно для инвалидов -37 учреждений | 80,1 | 84,1 |  |
|  | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий), в т.ч. |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Всего в районе 152 спортивных сооружения Доступно для инвалидов - 115 (109-плоскостных спортивных сооружений и 6 спорт.залов) Всегда было 137 | 90,9 | 83,9 |  |
|  | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), в т.ч. |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Всего в районе 4 детских сада, из них 3 д/с доступны для детей-инвалидов. Для слабовидящих и незрячих людей на входах в здания 4-х детских садов размещены вывески со шрифтом Брайля. В 2024 г. запланировано дооборудование пандуса поручнями в МБДОУ детский сад «Родничок – 60, тыс. рублей; дооборудование поручнями пандуса и приобретение перекатного пандуса для перемещения внутри помещения в МБДОУ детский сад «Тополек» - 30,0 тыс. рублей; оборудование помещений дошкольных образовательных организаций, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой - 95,0 тыс. рублей; всего на сумму: 185,0 тыс. руб. | 55,5 | 55,5 |  |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), в т.ч. |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Из 15 общеобразовательных учреждений - 11 оборудованы для доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для слабовидящих и незрячих людей на входах в здания базовых школ и 12 филиалов размещены вывески со шрифтом Брайля. В 2024 году запланировано приобретение переносного пандуса для филиала МБОУ Токарёвской СОШ №2 в д.Чичерино – 7, 0 тыс. рублей; установка поручней для передвижения детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в коридоре филиала МБОУ Токарёвской СОШ № 2 в с.Ивано-Лебедянь – 33,0 тыс.рублей. всего на сумму 40,0 тыс. руб. | 38,7 | 38,5 |  |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100 |  |
|  | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам), в т.ч. |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Подход к зданию МБОУ ДО «Токарёвский районный Дом детского творчества» оборудован уличным пандусом, установлена кнопка вызова персонала. Для слабовидящих и незрячих людей на входе в здание размещена вывеска со шрифтом Брайля. Подход к зданию МБОУ ДО «Токаревской детской школы искусств» доступен для граждан с ограниченными возможностями здоровья, входная группа оборудована пандусом , поручнями, кнопкой вызова персонала. Для слабовидящих и незрячих людей на входе в здание размещена вывеска со шрифтом Брайля, световыеоповещатели-табло. Приобретены светоотражающие указатели за счет внебюджетных средств. На 2024 год мероприятий не запланировано | 74,5 | 73 | Финансирование не предусмотрено |
|  | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН, в т.ч. |  | администрации Токарёвского муниципального округа | На 2024 год мероприятий не запланировано | 100,0 | 100 | Финансирование не предусмотрено |
|  | Оборудование подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город") |  | администрации Токарёвского муниципального округа | На 2024 год мероприятий не запланировано | - |  | Финансирование не предусмотрено |
|  | Модернизация подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (путем закупки и адаптации подвижного состава для инвалидов и других МГН) |  |  |  |  |  |  |
|  | Адаптацияадминистративных зданий, относящихся к муниципальной собственности: (установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, расширение дверных проемов и т. д.), в т.ч. |  | администрации Токарёвского муниципального округа а | Всего-7 зданий Адаптировано-5. | 68,0 | 71,4 |  |
|  | Обследование жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 |  | администрации Токарёвского муниципального округа; Токарёвское отделение Жердевской местной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию) | р.п. Токарёвка, пр-т Революции, д.3 | 1 | 1 |  |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению доступности жилых помещений в многоквартирных домах для инвалидов; Установка пандусов в многоквартирных жилых домах (при наличии технической возможности такой установки и решения общего собрания собственников помещений) |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Все жилые помещения пятиэтажного дома находятся в частной собственности граждан. Проведение полноценной реконструкции общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов не представляется возможным (техническое решение - невозможно), так как годы постройки жилого дома 1970-1980. | 0 | 0 | В Токарёвском муниципальном округе всего 30 многоквартирных домов, из которых 27 домов (10 товариществ собственников жилья), 3 дома (непосредственное управление). Все много квартирные дома находятся в частной собственности. С собственниками помещений ведется работа по выделению средств для адаптации МКД в части доступности для инвалидов. |
| Основное мероприятие 3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) |  | администрации Токарёвского муниципального округа; ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | Реализация образовательными организациями индивидуальных программ реабилитации и абилитации с детьми-инвалидами, получившими рекомендации МСЭ (условия по организации обучения (общеобразовательная, адаптированные программы); специальные условия, педагогические условия для получения образования; психолого-педагогическая помощь (психологическое консультирование инвалида и его семьи, педагогическая коррекция: проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом по отдельному плану, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса: сопровождение учителя-логопеда по отдельному плану); профессиональная ориентация в образовательной организации). Учреждениями культуры проводится работа по созданию особых кружков для молодых инвалидов, с целью повышения уровня развития инвалидов и побуждения интереса к совместной деятельности. На базе МБОУ Токаревской СОШ 1 организована адаптивная программа по созданию мультимедийных продуктов, которая доступна для детей-инвалидов. Дети создают социальные и познавательные видеоролики. | 81,5 | 88 |  |
|  | Оснащение специальным оборудованием и инвентарем учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Доля учреждений физической культуры оказывающие реабилитационные и абилитационные услуги, оснащенные специальным оборудованием составляет 29,7% (11 из 37) Число инвалидов, в отношении которых были проведены мероприятия по реабилитации и (или) абилитации составило 11 чел., из них 35 детей. | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
|  | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан ( 432 из 1296) | 35,0 | 35,0 |  |
|  | Обеспечение повышения квалификации, профессиональной подготовки специалистов системы образования, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |  | администрации Токарёвского муниципального округа | Онлайн-семинар «Организация ранней помощи детям с риском возникновения расстройства аутистического спектра» (ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»); Областной семинар-практикум «Ваш особенный ребенок идет в школу:готовим его и готовимся сами» (АНО Центр сопровождения детей и сеимей «Содействие»);Областной практико-ориентированный онлайн-семинар «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой психическогог развития в современных условиях» (ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») | 3 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 кв. |
|  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в т.ч. |  | администрации Токарёвского муниципального округа | На заседаниях комиссии по работе с детьми инвалидами рассматривается информация о реализации Комплексного плана мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, обсуждаются проблемные вопросы. В культурно – досуговых учреждениях района ведут работу 6 кружков декоративно – прикладного творчества для детей, в которых занимаются 12 детей-инвалидов. Учреждениями культуры Токарёвского МО проводятся онлайн-мероприятия для детей инвалидов развлекательного характера, а также различные конкурсы и викторины. Проводится набор детей с ограниченными возможностями здоровья в кружки и любительские объединения учреждений культуры. Основные формы работы детской библиотеки с детьми - инвалидами это - презентации новых книг, литературные игры для различных возрастных групп (диагнозы различны), праздники книг, тематические вечера, празднично-игровые программы. Активными читателями детской библиотеки числятся 11 человек. | 81,5 | 81,8 |  |
|  | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов. |  | администрации Токарёвского муниципального округа; Токарёвское отделение Жердевской местной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию) | Токарёвский Дом детского творчества: - мероприятие для пап» Защитникам моей семьи»; -акция «Собери сухой душ для участников СВО»; - мероприятие «Праздник для милой мамочки» | 4 | 1 |  |
|  | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности |  | администрации Токарёвского муниципального округа; ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | Всего за 1-2 кв.2024 г. проведено 13 спортивных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | 75,5 | 23,4 |  |
|  | Обеспечение доступности незрячих и слабовидящих инвалидов информацией на официальном сайте муниципального округа |  | администрации Токарёвского муниципального округа | У всех организаций, предоставляющих услуги на территории МО, официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Все официальные сайты муниципальных учреждений оформлены соответствующим образом для доступности слабовидящих граждан. Для обеспечения доступности незрячих и слабовидящих инвалидов информацией на сайте МБУК «ЦБ Токарёвского МО» создана специальная страница. Также все проводимые мероприятия освещаются в соцсетях: В Контакте, в Одноклассниках. | 73,4 | 81,8 |  |
|  | Мероприятия по организации просвещённости граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров |  | администрации Токарёвского муниципального округа; ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | Просветительская деятельность в МО проводится с учетом особенностей целевой аудитории, в соответствии с Планом комплексных мероприятий по правовому просвещению граждан, в т.ч. граждан, имеющих инвалидность. В МБУК «Краеведческий музей Токарёвского МО» МБУК «КДЦ Токарёвского МО» размещена информация на стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду, об организации доступности объекта и предоставляемых услугах. Проводится обучение персонала по взаимодействию с инвалидами, которые необходимо учитывать и использовать для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров на объекте и получении услуг. Мероприятия центральной библиотеки: Круглый стол "Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями". Семинар «Формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». Беседа «Формирование условий для развития ранней помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья». Благотворительная акция «Библиодесант каждому инвалиду и людям с ограниченными возможностями» (посещение инвалидов на дому с доставкой литературы). Всего проведено в 1 кв. 2024 г. 31 мероприятие , которое посетили 60 чел., из них 32 детей-инвалидов. | 81,5 | 85,0 |  |

ведения о степени выполнения показателей муниципальной программы Токарёвского муниципального округа

Тамбовской области «Доступная среда на 2024-2030 годы» за период январь - июнь 2024г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение качества жизни инвалидов и других МГН, обеспечение интеграции их в общество |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токарёвском муниципальном округе Тамбовской области | % | 70,0 | 72,0 | 45,2 |  |
|  | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 80,1 | 80,1 | 84,1 |  |
|  | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | 86,4 | 90,9 | 83,9 |  |
|  | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 100,0- | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) | % | - | - |  |  |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 55,5 | 55,5 | 75,0 |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 38,5 | 38,7 | 73,3 |  |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, общего основного, общего, среднего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 73,0 | 74,5 | 73,3 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 75,0 | 75,5 | 75,5 |  |
|  | Доля объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, имеющих сформированные и обновленные паспорта доступности, в общем количестве приоритетных объектов в Токарёвском муниципальном округе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токарёвского муниципального округа | % | 72,2 | 73,4 | 72,7 |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 75,2 | 77,2 | 75,0 |  |
|  | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 33,0 | 35,0 | 33,3 |  |
|  | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 78,3 | 81,5 | 75,0 |  |
|  | Доля административных зданий, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других МГН в общем количестве административных зданий | % | 68,0 | 68,0 | 71,4 |  |