**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие образования Токарёвского муниципального округа на 2024-2030 годы» за 1 полугодие 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | проценты | | | 100 | 99,9 | | 99,9 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | | | 100 | 100 | | 100 |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | | | 51 | 50 | | 50 |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья ребенка | проценты | | |  | 90 | | 90 |  |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством образования | проценты | | | 97 | 92 | | 92 |  |
| 6 | Количество и объем разработанных методических материалов для внедрения ФГОС в муниципальные образовательные организации | ед. | | | 16 | 5 | | 5 |  |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | проценты | | |  | 100 | | 70,2 |  |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | проценты | | |  | 100 | | 85,9 |  |
| **1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача подпрограммы: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | | проценты | 50 | | 50 | | 29 |  |
| 1.1.2. | Удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 1.1.3. | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации муниципальной программы, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и для детей старше 3 лет | | количество мест | 0 | | 5 | | 0 |  |
| 1.1.4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций (из всех источников) к средней заработной плате работников в сфере общего образования | | проценты | 103,8 | | 100 | | 85,9 |  |
| 1.1.5. | Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | | проценты | 0 | | 100 | | 100 |  |
| 1.2. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности и качества системы  дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 1.3.Задача подпрограммы: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций нарастающим итогом | | тыс. единиц | 0 | | 0,384 | | 0,2 |  |
| 1.3.2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги | | проценты | 0 | | 100 | | 100 |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | | |
| 2.1. Задача подпрограммы: обеспечение доступности общего образования | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | | проценты | 90 | | 98 | | 98 |  |
| 2.1.2. | Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших аттестацию на высшую, и первую квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях | | проценты | 98 | | 98 | | 98 |  |
| 2.1.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования (из всех источников) к средней заработной плате в Тамбовской области | | проценты | 100 | | 100 | | 102,1 |  |
| 2.1.4. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности обучающихся | | проценты | 99 | | 99 | | 99 |  |
| 2.1.5. | Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций | | проценты | 0 | | 72,5 | | 72,5 |  |
| 2.1.6. | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | | проценты | 99 | | 99 | | 99 |  |
| 2.1.7. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | проценты | 20 | | 20 | | 20 |  |
| 2.2. Задача подпрограммы: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | | | | | | | | | |  |  | 1 | 1 |
| 2.2.1. | Доля учащихся 10 - 11 классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10 - 11классов | проценты | | | 100 | 100 | | 100 |  |
| 2.2.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | проценты | | | 1 | 0 | | 0 |  |
| 2.2.3. | Доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общероссийскими, международными иссле­дованиями, от общего количества обучаю­щихся | проценты | | | 90 | 90 | | 90 |  |
| 2.2.4. | Число общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного, естественно-научной и технологической направленностей | ед. | | | 5 | 5 | | 5 |  |
| 2.2.5. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного, естественно-научной и технологической направленностей | проценты | | | 86,4 | 88 | | 88,6 |  |
| 2.3. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д в рамках общего и дополнительного образования | проценты | | | 68 | 70 | | 35 |  |
| 2.3.2 | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников | проценты | | | 11,5 | 9 | | 9 |  |
| 2.3.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | проценты | | | 80 | 80 | | 80 |  |
| 2.3.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | проценты | | | 9 | 10 | | 10 |  |
| 2.3.5. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | проценты | | | 0 | 100 | | 100 |  |
| 2.3.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Тамбовской области | проценты | | | 100 | 100 | | 94,9 |  |
| 2.4. Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения обучающихся района полноценным, сбалансированным, качественным питанием | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Доля охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций питанием в общей численности обучающихся (кроме детей из многодетных семей) | проценты | | 98 | | 98 | 98 | |  |
| **3.Подпрограмма муниципальной программы «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования»** | | | | | | | | | |
| 3.1. Задача подпрограммы: методическое сопровождение и транслирование педагогического опыта | | | | | | | | | |  |  | 5 | 5 |
| 3.1.1. | Доля педагогических работников, являющихся участниками муниципальных методических объединений | проценты | | 0 | | 100 | 100 | |  |
| 3.1.2. | Доля педагогических работников, являющихся участниками сетевых педагогических сообществ, функционирующих в телекоммуникационной системе Интернет | проценты | | 0 | | 50 | 50 | |  |
| 3.1.3. | Количество программ наставничества/программ по поддержке и сопровождению молодых педагогов/ педагогических работников в муниципалитете | единиц | | 0 | | 1 | 1 | |  |
| 3.2. Задача подпрограммы: обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров образовательных организаций | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Количество педагогических работников прошедших профессиональную переподготовку по образовательным программам педагогической направленности | единиц | | 0 | | 1 | 1 | |  |
| 3.3. Задача подпрограммы: поддержка молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работников | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Количество программ по поддержке молодых педагогов, реализуемых в муниципалитете | единиц | | 0 | | 1 | 1 | |  |
| 3.3.2. | Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках программ по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых педагогов | проценты | | 0 | | 100 | 100 | |  |
| **4.Подпрограмма муниципальной программы «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»** | | | | | | | | | |
| 4.1.Задача подпрограммы: создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей | проценты | | 98 | | 98 | 98 | |  |

**Сведения**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования Токарёвского муниципального округа на 2024-2030 годы за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы** | | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Результаты** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий** |
| **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Количество детей, охваченных услугами образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу в режиме полного дня | 300 | 307 |  |
| 1.2. | Обеспечение развития дошкольного образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций (группы кратковременного пребывания) | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения дошкольного образования.  Количество групп кратковременного пребывания на базе общеобразовательных организаций | 8 | 8 |  |
| 1.3. | Обеспечение развития дошкольного образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций (группы полного дня) | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Развитие дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций. Количество групп полного дня на базе общеобразовательных организаций | 9 | 9 |  |
| 1.4. | Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации воспитателей.  Количество воспитателей, принявших участие в конкурсе «Воспитатель года» | 4 | 4 |  |
| 1.5. | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация Токарёвского муниципального округа по подготовке к новому учебному году» | | | Отдел образования администрации округа, руководители дошкольных образовательных организаций | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы дошкольных образовательных организаций.  Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе | 4 | 4 |  |
| 1.6. | Оснащение муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций развивающими играми, игровыми комплектами | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения дошкольного образования.  Процент оснащенности дошкольных образовательных организаций округа развивающими играми, игровым оборудованием | 20 | 20 |  |
| 1.7. | Осуществление полномочий по ежемесячной денежной выплате на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих сельской местности и рабочем поселке | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Численность медицинских работников, получающих ежемесячную денежную выплату | 3 | 4 |  |
| 1.8. | Осуществление полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям муниципальных образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах, рабочем поселке, а также вышедшим на пенсию указанным выше категориям работников образовательных организаций, стаж работы которых в образовательных организациях сельской местности составляет не менее 10 лет | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Количество педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах, рабочем поселке, а также вышедшим на пенсию указанным выше категориям работников образовательных организаций, стаж работы которых в образовательных организациях сельской местности составляет не менее 10 лет, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | 36 | 36 |  |
| 1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций из многодетных семей | 22 | 11 |  |
| 1.10 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, финансируемых по нормативу | 100 | 100 |  |
| 1.11 | Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению выплат, предусмотренных мерами дополнительного стимулирования педагогических | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития. Количество педагогических работников, получающих выплаты | 1 | 1 |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 2.1. | | | Обеспечение деятельности муниципальных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители общеобразовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования.  Количество обучающихся в общеобразовательных организациях | 1079 | 1079 |  |
| 2.2. | | | Создание условий для обучения одаренных детей | Отдел образования администрации округа | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных высокомотивированных обучающихся из сельской местности.  Количество детей в банке одаренных детей | 360 | 164 |  |
| 2.3. | | | Организация профильного обучения | Отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования.  Доля обучающихся, охваченных профильным обучением | 100 | 100 |  |
| 2.4. | | | Проведение олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций, мероприятий для обучающихся и педагогических работников области | Отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся и педагогов. Число ежегодно проводимых мероприятий | 75 | 21 |  |
| 2.5. | | | Обеспечение участия в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др. | Отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся. Доля обучающихся, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах | 25 | 10 |  |
| 2.6. | | | Организация, проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» | Отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условия для самореализации педагогов.  Количество человек принявших участие в конкурсе «Учитель года» | 4 | 3 |  |
| 2.7. | | | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация Токарёвского района по подготовке к новому учебному году» | Отдел образования администрации округа, руководители общеобразовательных организаций | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы общеобразовательных организаций.  Количество общеобразовательных организаций (филиалов), победителей  в конкурсе | 3 | 3 |  |
| 2.8. | | | Проведение августовского педагогического совещания | Отдел образования администрации округа | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития.  Количество педагогов, принявших участие в августовском педагогическом совещании | 195 | 195 |  |
| 2.9. | | | Проведение мероприятий посвященных «Дню Учителя» | Отдел образования администрации округа | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития.  Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| 2.10. | | | Проведение государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Доля выпускников 9, 11 классов, прошедших ГИА от общего количества обучающихся 9 и 11 классов  обучающихся | 100 | 100 |  |
| 2.11. | | | Содействие в решении вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время | Отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций, КДН | Решение вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время.  Доля несовершеннолетних, состоящих на учете, трудоустроенных в свободное от учебы время | 100 | 100 |  |
| 2.12. | | | Компенсация найма жилого помещения участника федеральной программы «Земский учитель» | Администрация округа; отдел образования администрации округа; руководители образовательных организаций района | Улучшение кадрового  обеспечения общеобразовательных организаций района. Количество жилья, арендованного педагогическому работнику – участнику программы «Земский учитель» | 1 | 1 |  |
| 2.13. | | | Организация дистанционного обучения | Отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования.  Количество обучающихся, охваченных дистанционным обучением | 16 | 16 |  |
| 2.14. | | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Функционирующая система стимулирования классных руководителей.  Количество учителей, осуществляющих функции классного  руководителя и получающих дополнительное вознаграждение | 87 | 86 |  |
| 2.15. | | | Ежегодная именная стипендия студенту Мичуринского государственного аграрного университета | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Привлечение талантливой молодежи для работы в организациях Токарёвского округа, улучшение кадрового потенциала работников организаций района | 2 | 2 |  |
| 2.16. | | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители общеобразовательных организаций | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 |  |
| 2.17. | | | Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в общей численности обучающихся | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием.  Доля обучающихся, получающих полноценное горячее питание | 98 | 98 |  |
| 2.18. | | | Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей в рамках Закона области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей Тамбовской области» | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием.  Количество обучающихся из многодетных семей, получающих полноценное горячее питание | 256 | 276 |  |
| 2.19. | | | Организация отдыха и питание обучающихся муниципальных организаций в летний период | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием в период работы пришкольных лагерей.  Доля обучающихся охваченных отдыхом и питанием в летний период | 100 | 100 |  |
| 2.20. | | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных  организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, финансируемых по нормативу | 100 | 100 |  |
| 2.21. | | | Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Доля воспитанников из многодетных семей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются скидки по оплате за присмотр и уход за детьми | 34 | 34 |  |
| 2.22. | | | Осуществление полномочий по ежемесячной денежной выплате на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Численность медицинских работников, библиотекарей, получающих ежемесячную денежную выплату | 2 | 2 |  |
| 2.23. | | | Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению выплат, предусмотренных мерами дополнительного стимулирования педагогических работников, в системе общего образования | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития. Количество педагогических работников, получающих выплаты | 2 | 3 |  |
| 2.24. | | | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | 2 | 2 |  |
| 2.25. | | | Меры стимулирования обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Привлечение талантливой молодежи для работы в образовательных организациях Токарёвского округа, улучшение кадрового потенциала работников образовательных организаций округа | 3 | 3 |  |
| 2.26. | | | Обеспечение развития дополнительного образования (МБОУ ДО Токарёвский районный Дом детского творчества) | Отдел образования администрации округа, руководитель организации дополнительного образования | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся.  Количество детей в кружках и объединениях | 396 | 366 |  |
| 2.27. | | | Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций | Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования  детей, подразумевающего предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | 226 | 226 |  |
| 2.28. | | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 24 | 0 |  |
| 2.29. | | | Осуществление полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям муниципальных образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах, рабочем поселке, а также вышедшим на пенсию указанным выше категориям работников образовательных организаций, стаж работы которых в образовательных организациях сельской местности составляет не менее 10 лет | Администрация округа, отдел образования администрации округа, руководители образовательных организаций, руководитель организации дополнительного образования | Количество педагогическим работникам, руководителям муниципальных образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах, рабочем поселке, а также вышедшим на пенсию указанным выше категориям работников образовательных организаций, стаж работы которых в образовательных организациях сельской местности составляет не менее 10 лет, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | 280 | 308 |  |
|  | | | Оплата труда работников муниципальных организаций, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, финансируемых по нормативу | 100 | 100 |  |
| **3. Подпрограмма «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования»** | | | | | | | | |  |  | |  | |
| 3.1. | Совершенствование методического обеспечения процессов модернизации муниципальной системы образования как необходимое условие повышения качества образования | | | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района» | Количество мероприятий методической направленности по сопровождению и транслированию опыта работы педагогов, проведенных в муниципалитете | 23 | 23 |  |
| **4. Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»** | | | | | | | | |  |  | |  | |
| 4.1. | Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание приемного ребенка | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 17 | 17 |  |
| 4.2. | Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З «О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Дети-сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в общеобразовательных организациях | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | | Администрация округа, отдел образования администрации округа | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, чел. | 44 | 44 |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию программы «Развитие образования Токаревского муниципального округа» на 2014-2024 годы за 1 полугодие 2024г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования**»** | Всего | 32170,2 | - | 13937,4 | 16220,8 | 2012,0 | 32170,2 | - | 13937,4 | 16220,8 | 2012,0 |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ДДТ | 5651,3 | - | 210,1 | 5401,2 | 40,0 | 5651,3 | - | 210,1 | 5401,2 | 40,0 |
| **2** | Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования**»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | школы | 189021,2 | 11956,4 | 128218,9 | 43715,7 | 5130,2 | 189021,2 | 11956,4 | 128218,9 | 43715,7 | 5130,2 |
|  |  | Всего(шк.и ддт) | 194672,5 | 11956,4 | 128429,0 | 49116,9 | 5170,2 | 194672,5 | 11956,4 | 128429,0 | 49116,9 | 5170,  2 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в областиобразования» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма» Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования» | ИМЦ | 2663,3 | - | - | 2663,3 | - | 2663,3 | - | - | 2663,3 | - |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |  | 3003,3 | - | 3003,3 | - | - | 3003,3 | - | 3003,3 | - | - |
|  | Прочие основные мероприятия,не вошедшие в программу |  | 38296,5 | **-** | **-** | 38296,5 | - | 38296,5 | **-** | **-** | 38296,5 | **-** |
|  | Всего по  Программе | Всего | **270805,8** | **11956,4** | **145369,7** | **106297,5** | **7182,2** | **270805,8** | **11956,4** | **145369,7** | **106297,5** | **7182,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графику 14/графу 9 и т.д. | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | | | обл. бюджет | места, бюджеты | | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 21 | 22 | | 23 |
| **1** | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования**»** | Всего | 14037,2 | - | 7883,6 | 5246,9 | 906,7 | 43,6 | - | | | 56,6 | 32,3 | | 45,0 |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ДДТ | 2968,5 | - | 125,7 | 2830,4 | 12,4 | 52,5 | - | | | 59,8 | 52,4 | | 31,0 |
| **2** | Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования» | школы | 136308,8 | 8878,3 | 91273,2 | 34065,7 | 2091,6 | 72,1 | | 74,3 | 71,2 | | | 77,9 | 40,8 |
|  |  | Всего ДДТ,школы | 139277,3 | 8878,3 | 91398,9 | 36896,1 | 2104,0 | 71,5 | | 74,3 | 71,1 | | | 75,1 | 40,7 |
|  |  | Прочие гхо |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИМЦ | 1270,7 | - | - | 1270,7 | - | 47,7 | - | - | 47,7 | - |
|  | Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | - | 1180,0 |  | 1180,0 |  |  | 39,3 |  | 39,3 |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в программу |  | 18520,1 | - | - | 18520,1 | - | 48,4 | - | - | 48,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | **174285,3** | **8878,3** | **100462,5** | **61933,8** | **3010,7** | **64,4** | **74,3** | **69,1** | **58,3** | **41,9** |

Начальник отдела образования

администрации муниципального округа Л.Н.Кожевникова