- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского муниципального округа  Тамбовской области

- « Эффективное управление  муниципальной собственностью Токарёвского муниципального округа  Тамбовской области »  на 2024-2030 годы ,

- за январь -  июнь 2024г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Токаревского муниципального округа Тамбовской области | га | 6,5 | 5га |  |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Токаревского муниципального округа, переданных в аренду | ед | 26 ед | 26 ед | 26 ед. |  |
| 3. | Протяженность границы Токаревского муниципального округа Тамбовской области , сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости | м | - | - | - |  |
| 4 | Уплата налогов, сборов и иных платежей |  | - | - |  |  |
| 5 | Рыночная оценка имущества . |  |  |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному году.

- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токарёвского муниципального округа  Тамбовской области

- « Эффективное управление  муниципальной собственностью Токарёвского муниципального округа  Тамбовской области »  на 2024-2030 годы ,

- за январь -  июнь 2024г. 
(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | Достиг нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение кадастровых работ по изготовлению межевых планов земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации муниципального округа |  | 40 |  | Кадастровые работы по изготовлению межевых планов земельных участков и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет запланированы на 2 полугодие 2024 года. |
| 2. | Паспортизация объектов недвижимости имущества , регистрация права муниципальной собственности муниципального округа | Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации муниципального округа |  | 30 |  | Паспортизация объектов недвижимости имущества и регистрация права муниципальной собственности муниципального округа осуществляется во 2-м полугодии 2024 ( объекты водоснабжения и газопровод) |
| 3. | Рыночная оценка имущества . | Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации муниципального округа | Проведена рыночная оценка: - земельных участков на территории Чичеринского с/с, Троицкоросляйского с/с, Полетаевского с/с, Безукладовского с/с, р.п.Токаревка; - права аренды за пользование транспортными средствами; - оценка здания. | 20 | 9 |  |
| 4. | Проведение мероприятий по выполнению кадастровых и землеустроительных работ по уточнению и описаний границ муниципального образования – Токаревского муниципального округа Тамбовской области и внесение сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости | Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации муниципального округа | - |  |  |  |
| 5. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | - |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации округа | - |  |  |  |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токарёвского муниципального округа  Тамбовской области « Эффективное управление  муниципальной собственностью  Токарёвского муниципального округа  Тамбовской области »  на 2024-2030 годы »

- за период январь – июнь  2024г.
(нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа Токарёвского муниципального округа Тамбовской области « Эффективное управление муниципальной собственностью Токарёвского муниципального округа Тамбовской области » на 2024-2030 годы | Всего | 3800,00 |  |  | 3800,00 |  | 3800,00 |  |  | 3800,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Проведение кадастровых работ по изготовлению межевых планов земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |  | 750,00 |  |  | 750,00 |  | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
|  | 1.2. Паспортизация объектов недвижимости имущества , регистрация права муниципальной собственности района |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  | 1.3. Рыночная оценка имущества |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  | 1.4. Проведение мероприятий по выполнению кадастровых и землеустроительных работ по уточнению и описаний границ муниципального образования – Токаревского муниципального округа Тамбовской области и внесение сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости |  | 100,00 |  | - | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  | 1.5.Уплата налогов, сборов и иных платежей |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |
|  | 1.6.Текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Расходы всего |  | 571,02 |  |  | 571,02 |  | 15,02 |  |  | 15,02 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение кадастровых работ по изготовлению межевых планов земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 1.2. Паспортизация объектов недвижимости имущества , регистрация права муниципальной собственности района |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 1.3. Рыночная оценка имущества |  | 66,02 |  |  | 66,02 |  | 44,01 |  |  | 44,01 |  |
|  | 1.4. Проведение мероприятий по выполнению кадастровых и землеустроительных работ по уточнению и описаний границ муниципального образования – Токаревский район Тамбовской области и внесение сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | 1.5.Уплата налогов, сборов и иных платежей |  | 319,7 |  |  | 319,7 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |
|  | 1.6.Текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  | 185,3 |  |  | 185,3 |  | 61,8 |  |  | 61,8 |  |

Ответственный исполнитель: _Трапезникова С.В.       Ф.И.О., Тел.: 2-56-69