**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области за I полугодие 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](file:///C:\Users\Иришка\Documents\ИНОЕ\Сведения%20по%20программам\Запрос%20по%20программам%202016%20полугодие.docx#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2024-2030 годы | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 3 | 2 | 2 | нет |
| 1.Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 3 | 2 | 2 | нет |
| 2.Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | | | | | | | |
| 2.1 | | Наличие внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | единиц | - | - | - | Работа по установке ИСОГД завершена. |
|  | | ... |  |  |  |  |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2024-2030 годы»за I полугодие 2024г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Отдел, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа | За счет федерального, областного и муниципального бюджетов оказана помощь молодым семьям в приобретении жилья (в виде социальной выплаты) | 2 | 2 | нет |
| 1.2. | Мероприятие по вручению свидетельств | Отдел, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа | На организацию мероприятия в бюджете предусмотрено 10,0 тыс. руб. | 2 | 2 | нет |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве | | | | | | |
| 2.1. | Наличие внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа | Работа по установке ИСОГД завершена | - | - | нет |
| 2.2. | Наличие откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования | Отдел, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа | Работы по внесению изменений в документы территориального планирования выполнены в 2024 году. | 1 | 0 |  |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс.) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | Всего | 8110,36544 | 566,54097 | 1531,72407 | 12,1004 | 6000,0 | 5020,8994 | 566,54097 | 1531,72407 | 12,10036 | 2910,534 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Всего | 8100,36544 | 566,54097 | 1531,72407 | 2,1004 | 6000,0 | 5010,8994 | 566,54097 | 1531,72407 | 2,10036 | 2910,534 |
| 1.2 | Мероприятие по вручению свидетельств |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
| 2.1. | Внедрение единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по** | **Всего** | 8110,36544 | 566,54097 | 1531,72407 | 712,1004 | 6000,0 | 5720,8994 | 566,54097 | 1531,72407 | 712,10036 | 2910,534 |
|  | **Программе** | **НИОКР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Прочие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1** | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НИОКР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Прочие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области за период январь - июнь 2024 г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» |  | 5020,8994 | 566,54097 | 1531,72407 | 12,10036 | 2910,534 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома |  | 5010,8994 | 566,54097 | 1531,72407 | 2,10036 | 2910,534 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятия по вручению свидетельств |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1 | Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Внесение изменений в схему территориального планирования |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 5020,8994 | 566,54097 | 1531,72407 | 12,10036 | 2910,534 |  |  |  |  |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Врио заместителя главы

администрации Токарёвского

муниципального округа Т.И.Фролова

12.07.2024