**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области** «**Развитие культуры и туризма Токарёвского муниципального округа**»

**за период январь - июнь 2024 года (с нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Токарёвского муниципального округа" | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение содержания и эксплуатации объектов имущества муниципальных учреждений | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа, муниципальное бюджетное учреждения культуры "Культурно-досуговый цент Токарёвского муниципального округа", муниципальное бюджетное учреждения культуры "Центральная библиотека Токарёвского муниципального округа", муниципальное бюджетное учреждения культуры "Токарёвский краеведческий музей", муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования "Токарёвская детская школа искусств" | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Проведение культурно-массовых мероприятий | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры | 25,0 | 15,0 |  |
| 1.3 | Обеспечение мер социальной поддержки | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 9 | 5 |  |
| 1.4 | Обеспечение мер социальной поддержки | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5 | Мероприятия по информационной обеспеченности туристической отрасли | Увеличение количества участников событийных мероприятий | 3050 | - |  |
| 2. Подпрограмма «Искусство» | | | | | | |
| 2.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий Обеспечение содержания и эксплуатации объектов имущества муниципальных учреждений | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа, муниципальное бюджетное учреждения культуры "Культурно-досуговый цент Токарёвского муниципального округа", муниципальное бюджетное учреждения культуры "Токарёвский краеведческий музей", муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования "Токарёвская детская школа искусств" | Число посещений культурно-массовых мероприятий | 376500 | 158954 |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Увеличение численности участников клубных формирований | 3400 | 3400 |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | 2 | 3 |  |
| 2.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | 25,0 | 100,0 |  |
| 2.5 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | 1350 | 1200 |  |
| 2.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Увеличение численности посещаемости музейных учреждений | 4550 | 2300 |  |
| 2.7 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.Подпрограмма "Наследие" | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа, муниципальное бюджетное, муниципальное бюджетное учреждения культуры "Центральная библиотека Токарёвского муниципального округа, архивный отдел администрации муниципального округа | Число посещений библиотек | 145560 | 107255 |  |
| 3.2 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | 2694 | 3000 |  |
| 3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципального округа | Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архива и реализация прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда муниципального округа | 2694 | 2600 |  |
| 3.4 | Оказание организационно-методической помощи в формировании и комплектовании архивных документов организациям являющимся источниками комплектования архивного отдела администрации муниципального округа | 2 | 3 |  |
| 4. Подпрограмма "Развитие туризма" | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по информационной обеспеченности туристической отрасли | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа | Количество разработанных экскурсионных маршрутов | 3 | 1 |  |
| 4.2 | Количество мероприятий по информационной обеспеченности туристической отрасли | 1 | - |  |
| 4.3 | Количество экскурсий по достопримечательностям округа, проводимых в отчетном периоде | 5 | 3 |  |
| 4.4 | Подготовка и проведение событийных мероприятий | Количество фестивалей, конкурсов, праздников по событийному туризму | 1 | - |  |
| 4.5 | Приобретение сувенирной продукции | Количество изготовленных буклетов и сувенирной продукции | 3500 | - |  |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области** «**Развитие культуры и туризма Токарёвского муниципального округа**»  **за период январь - июнь 2024 года (с нарастающим итогом с начала года)**  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2024 год | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | Внебюджетные ср-ва | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | Внебюджетные ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Программа «Развитие культуры и туризма Токарёвского муниципального окурга" | Всего | 63793,4 | 47,2 | 8856,6 | 54889,6 |  | 63793,4 | 47,2 | 8856,6 | 54889,6 |  |
| 2 | Подпрограмма «Искусство» |  | 43086,7 |  | 513,1 | 42573,6 |  | 43086,7 |  | 513,1 | 42573,6 |  |
| 3 | Подпрограмма «Наслениеа» |  | 20306,7 | 47,2 | 8343,5 | 11916,0 |  | 20306,7 | 47,2 | 8343,5 | 11916,0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие туризма» |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Программа «Развитие культуры и туризма Токарёвского муниципального окурга" | Всего | 35060,2 | 23,5 | 6428,2 | 28608,5 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Искусство» |  | 21414,2 |  | 256,5 | 21157,7 |  | 49,7 |  |  | 49,7 |  |
| 3 | Подпрограмма «Наслениеа» |  | 13593,3 | 23,5 | 6171,7 | 7398,1 |  | 66,9 |  |  | 66,9 |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие туризма» |  | 52,7 |  |  | 52,7 |  | 13,2 |  |  | 13,2 |  |

**Ответственный исполнитель О.Н. Бухарева**

**Тел. 8 (475 57) 2-52-80**