**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области** «**Развитие физической культуры и спорта**»

**за период январь - июнь 2024 года (с нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение физкультурно - оздоровительных массовых мероприятий согласно ежегодному календарному плану | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа, отдел образования администрации муниципального округа | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | 60,8 | 49,5 |  |
| 2. | Улучшение технического состояния спортивных сооружений, приобретение спортивного инвентаря | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа, отдел образования администрации муниципального округа | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными способностями здоровья и инвалидов; | 90,2 | 86,0 |  |
| 3. | Проведение соревнований по видам спорта и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися образовательных учреждений. Участие сборных команд Токарёвского муниципального округа в областных и зональных соревнованиях, в том числе в зачет областной Спартакиады | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, отдел образования администрации муниципального округа | Увеличение количества проводимых физкультурно–оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий | 52 | 41 |  |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области** «**Развитие физической культуры и спорта**»  **за период январь - июнь 2024 года (с нарастающим итогом с начала года)**  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2024 год | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | Внебюджетные ср-ва | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | Внебюджетные ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры и спорта | Всего | 1500,0 | - | - | 1500,0 |  | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - |
| Прочие | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 365,5 | - | - | 365,5 | - | 24,4 | - | - | 24,4 | - |

**Ответственный исполнитель О.Н. Бухарева**

**Тел. 8 (475 57) 2-52-80**