# Сведения     
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
«Доступная среда» за период январь -июнь 2022 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие1. Обеспечение государственных гарантий инвалидам |  | Доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе (Опрос) | 71,0 | 72,6 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация района, главы поселений, руководители учреждений и организаций | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (51 здание- 64 объекта) | 72,8 | 47/73,4 |  |
| 2.1. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | Всего 44 учреждения культуры. Доступно для инвалидов -37 учреждений | 81,0 | 84,1 | Финансирование не предусмотрено, |
| 2.2. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий), | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Всего в районе 127 спортивных сооружений Доступно для инвалидов - 115 ( 109-плоскостных спортивных сооружений и 6 спорт. залов) | 81,8 | 90,6 | Финансирование не предусмотрено, |
| 2.3. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), | Отдел образования администрации района; руководители дошкольных образовательных организаций | Установлена входная дверь, оборудован пандус, поручни и разворотная площадка перед входной дверью в МБДОУ детский сад «Ручеек» | 60,0 | 60,0 | Финансирование предусмотрено в рамках Программы |
| 2.4. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) | Отдел образования администрации района | Разработан сметный расчет на выполнение работ по установке пандуса, опорных поручней в филиале МБОУ Токаревской средней общеобразовательной школы №1 в с. Малая Даниловка; Оборудован пандус в филиале МБОУ Токаревской СОШ №1 в с.Полетаево за счет спонсорских средств, запланирована установка опорных поручней | 45,5 | 44,0 | Финансирование предусмотрено в рамках Программы |
| 2.5. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) | Отдел образования администрации района: Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | На 2022 год мероприятий не запланировано. | 73,5 | 73,0 | Финансирование не предусмотрено, |
| 2.6. | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | На 2022 год мероприятий не запланировано. | 100,0 | 100,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2.7. | Адаптация административных зданий, относящихся к муниципальной собственности: (установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, расширение дверных проемов и т. д.) | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | На 2022 год мероприятий не запланировано. Всего-7 зданий Адаптировано-5. | 70,0 | 71,4 | Финансирование не предусмотрено |
| 3. | Основное мероприятие 3 Реабилитация и социальная интеграция инвалидов | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Реализуются образовательными организациями района индивидуальные программы реабилитации и абилитации с детьми-инвалидами, получившими рекомендации МСЭ (условия по организации обучения -общеобразовательная, адаптированная программа); Созданы специальные условия для получения образования; психолого-педагогическая помощь (психологическое консультирование инвалида и его семьи, педагогическая коррекция: проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом по отдельному плану, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса: сопровождение учителя-логопеда по отдельному плану); Учреждениями культуры проводится работа по созданию особых кружков для молодых инвалидов, с целью повышения уровня развития инвалидов и побуждения интереса к совместной деятельности. | 66,0 | 64,9 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.1. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в т.ч. | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | В общеобразовательных организациях проведены: тематические классные часы: «Доброта спасет мир», «Проявление милосердия к детям с ограниченными возможностями»; игровая программа «Как на масленной неделе»; Индивидуальное консультирование родителей «Психологическая поддержка ребёнка-инвалида в семье». Районное мероприятие, посвященное Дню защиты детей Цикл мероприятий «Верь в себя!» (о достижениях людей с ОВЗ); Акция: «Книги в гости к вам спешат» (посещение детей-инвалидов, обучающихся на дому. По состояннию на 01.07.2022г. при МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» созданы: Кружок прикладного творчества для инвалидов и Клуб выходного дня для родителей детей-инвалидов. | 71,0 | 72,6 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.1.1. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Всего в культурно-досуговых учреждениях района и образовательных учреждениях за 1 полугодие 2022 г. было проведено 261 спортивное мероприятие для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. На базе филиала «Сельский Дом культуры Токарёвского поселкового округа» состоялось спортивное мероприятие «На волне» для семей, воспитывающих детей-инвалидов.Участники могли попробовать свои силы в различных видах спорта: дартс, шахматы, шашки, бросок в баскетбольное кольцо и др. Отделом культуры, туризма, спорта и молодежной политики совместно с МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» и МБУК «Центральная Библиотека Токаревского района» проводились различные челленджи, акции, конкурсы спортивной направленности и др. мероприятия. план/факт 575/199 | 70,0 | 34,6 |  |
| 3.1.2. | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, а также детей-инвалидов. | Одел образования МБОУ ДО «Токарёвская детская школа искусств» состоялась выставка детского рисунка «Новогодняя карусель». администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Учреждениями культуры за 1полугодие. проведено 147 мероприятий, которые посетили свыше 700 человек. Наиболее значимые из них: 1 мая прошел районный фестиваль «Созвездие юных талантов», где 2 ребенка - инвалида приняли непосредственное участие в концертной программе. 17.05. - конкурс рисунков «Осторожно дети»; 19.05. – концерт «Созвездие талантов»; 23 мая в парке отдыха организован конкурс рисунка «Мечты на асфальте», в котором приняли участие 5 детей - инвалидов. 10 мая 2 ребенка-инвалида приняли участие в экскурсии по библиотеке «Жилище молчаливых мудрецов». 6 июня дети-инвалиды приняли участие в праздничной программе, посвященной дню рождения А.С. Пушкина «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений» Дети-инвалиды присутствовали на праздничных мероприятиях, таких как: «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей, Праздничная программа ко Дню независимости», «День Молодежи», где для них были доступны не только бесплатное угощение, но и участие в конкурсах, подготовленных специально для участия данной категории детей. | 78,3 | 39,7 |  |

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда »  за  1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе | % | 68,0 | 71,0 | 72,6 |  |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |  | 80,0 | 81,0 | 84,1 |  |
| 4. | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | 80,0 | 81,8 | 90,6 |  |
| 5. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 55,5 | 60,0 | 60,0 |  |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 40,9 | 45,5 | 44,0 |  |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 73,0 | 73,5 | 73,2 |  |
| 11. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 69,5 | 70,0 | 71,7 | 33 ребенка из 46 |
| 12. | Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токаревского района | % | 69,8 | 71,0 | 81,8 | Опрошено 22 чел. Положительно — 18 чел. |
| 14. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | %/ ед | 70,4/45 | 72,8/ | 73,4/47 |  |
| 15. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Токаревском районе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Доля административных зданий, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве административных зданий | % | 68,0 | 70,0 | 71,4 |  |
| 18. | Количество мероприятий, проведенных для инвалидов | ед. | 564 | 575 | 199 | Учитываются мероприятия проведенные всеми учреждениями культуры, образования (ДК, библиотеки, школы, музей, детская школа искусств, Детский Дом творчества), в т.ч. проведенные в онлайн — формате |
| 19. | Количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов | ед. | 369 | 370 | 147 | Учитываются мероприятия проведенные всеми учреждениями культуры, образования (ДК, библиотеки, школы, музей, детская школа искусств, Детский Дом творчества), в т.ч. проведенные в онлайн - формате |
| 20. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 75,1 | 78,3 | 78,6 | Опрошено 14 чел. Положительно-11 чел. |

Согласовано:

заместитель главы администрации района					Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района		  			Л.В. Гридасова

заместитель главы администрации района		  			И.Г. Вяткина

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85

| ОТЧЕТ об использовании финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда» за период январь —июнь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года) Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | бюджет Тамбовской области | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | бюджет Тамбовской области | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | бюджет Тамбовской области | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | бюджет Тамбовской области | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 100 |  |  | 100,00% |  |
| 2. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 150 |  |  | 150 |  | 75 |  |  | 75,00% |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель : Н.В. Кудинова , Тел.: 8(47557) 2-50-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |