Сведения
о достижении показателей(индикаторов) выполнения мероприятий подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015-2024 годы за 1 полугодие  2022г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение гибели людей при возникновении ЧС природного и техногенного характера | выполнено/ не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  |
| 2 | Снижение количества погибших на пожарах | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Уменьшение погибших на водных объектах | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Токаревского района» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | на % | 16 | 16 | 4 |  |
| 1.2 | Увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой | чел. | 16 | 16 | 5 |  |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение количества пострадавших на пожарах | % | 50 | 50 | 24 |  |
| 2.2 | Предотвращение экономического ущерба от пожаров | % | 80 | 80 | 50 |  |
| 2.3 | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров | % | 10 | 10 | 7 |  |
| 3. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах района» на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение количества спасательных плавсредств, средств спасения людей, обеспечение спасательных постов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Увеличение количества людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде | % | 100 | 100 | 65 |  |

Сведения
о степени выполнения мероприятий подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015-2024 годы за 1 полугодие  2022 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурной диспетчерской службы Токаревского района» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление постоянного информирования населения в СМИ о номерах горячих линий и телефонов, для экстренного обращения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, пожаров и террористических актов | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района (далее- КЧС и ОПБ района) | Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) на 10 % | 0 | 1 |  |
| 1.2 | Приобретение системы оперативной диспетчерской связи; создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | КЧС и ОПБ района | Сокращение времени реагирования на ЧС на 10 % | 0 | 1 |  |
| 1.3 | Устройство помещений рабочего кабинета и комнаты отдыха единой дежурно-диспетчерской службы района (далее – ЕДДС района) изготовление вывески ЕДДС района | КЧС и ОПБ района | Обеспечение требуемых ГОСТом условий режимов работы и отдыха дежурной смены ЕДДС. Оборудовано согласно требованиям, помещениям ЕДДС района | 0 | 1 |  |
| 1.4 | Приобретение инвентарного оборудования для обеспечения работы, отдыха и приема пищи обслуживающего персонала ЕДДС района (металлический сейф, столы офисные, кресла, медицинская аптечка и др.) | КЧС и ОПБ района | Обеспечение требуемых ГОСТом условий режимов работы и отдыха дежурной смены ЕДДС | 0 | 1 |  |
| 1.5 | Приобретение форменной одежды для сотрудников ЕДДС (5 комплектов) | КЧС и ОПБ района | Обеспечение требуемых ГОСТом условий режимов работы и отдыха дежурной смены ЕДДС | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения администрации района (GOAL V7) | КЧС и ОПБ района | Обеспечение наружного и внутреннего видеоконтроля здания | 0 | 0 |  |

| 1.7 | Приобретение стенда для размещения документации и рабочих карт района и области (три стенда) | КЧС и ОПБ района | Обеспечение подготовки оперативной информации | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Приобретение ЭВМ типа «ноутбук» с возможностью выхода в интернет и двумя зарядными устройствами (автомобильный и сетевой) | КЧС и ОПБ района | Обеспечение подготовки оперативной информации | 0 | 0 |  |  |
| 1.9. | Оснащение рабочего места ЕДДС района принтером и сканером | КЧС и ОПБ района | Обеспечение подготовки оперативной информации | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Приобретение цифровой видеокамеры | КЧС и ОПБ района | Обеспечение подготовки оперативной информации | 0 | 0 |  |  |
| 1.11 | Приобретение сотового телефона с функцией передачи ММS-сообщений и камерой не менее 3 МГ пикселей | КЧС и ОПБ района | Обеспечение подготовки оперативной информации | 0 | 0 |  |  |
| 1.12 | Приобретение телефонного аппарата с АОН | КЧС и ОПБ района | Обеспечение идентификации абонентов Приобретен телефонный аппарат с АОН | 0 | 0 |  |  |
| 1.13 | Оборудование прямых линий связи ЕДДС района с диспетчерскими службами района и оплата их содержания | КЧС и ОПБ района | Обеспечение необходимой оперативности мониторинга и координации силами и средствами РЗ ТП РСЧС | 1 | 1 |  |  |
| 1.14 | Приобретение системы связи руководства района и оперативных групп с ЕДДС района в виде носимых радиостанций УКВ диапазона типа «РАДАНТ-100(100Д) вместе с антенной и блоком питания для обеспечения связи на расстоянии 20 КМ (с выносной антенной) и узловой радиостанцией в администрации района (один комплект не менее 15 радио станций) и оплата каналов связи | КЧС и ОПБ района | Обеспечение необходимой оперативности мониторинга и координации силами и средствами РЗ ТП РСЧС | 100 | 30 |  |  |
| 1.15 | Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ района (средства индивидуальной защиты каждого члена оперативной группы, GPS- навигатор, фонарь электрический, светоотражательный жилет, мегафон, лента барьерная заградительная) | КЧС и ОПБ района | Обеспечение необходимой оперативности мониторинга и координации силами и средствами РЗ ТП РСЧС | 0 | 0 |  |  |
| 1.16 | Ремонт и содержание электронного оборудования ЕДДС района | КЧС и ОПБ района | Осуществлен ремонта. | 100 | 50 |  |  |
| 1.17 | Приобретение и оборудование комплекса систем оповещения для своевременного оповещения населения (Мегафоны, электрические и механические сирены, сотовые телефоны, механические и электрические устройства для подачи условных звуковых сигналов оповещения) в достаточном количестве для максимального оповещения населения в пределах административных границ поселений района | КЧС и ОПБ района. Администрации поселений района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Повышение уровня информирования и оповещения населения. | 0 | 0 |  |  |
| 1.18 | Приведение штатной численности ЕДДС района в соответствие с «Положением о ЕДДС муниципальных образований» (не менее 2-х единиц в смену) | КЧС и ОПБ района | Всего штатная численность- 8 чел. | 0 | 0 |  |  |
| 1.19 | Приведение штатной численности операторов системы 112 в соответствие с предъявляемыми требованиями и осуществление их профессиональной подготовки | КЧС и ОПБ района | . Всего штатная численность- 8 чел. | 0 | 0 |  |  |
| 1.20 | Приобретение и установка необходимого оборудования для обеспечения функционирования системы 112 в районе | КЧС и ОПБ района | Установлено необходимого оборудования для обеспечения функционирования системы 112 в районе | 0 | 0 |  |  |
| 1.21 | Создание районной системы централизованного оповещения органов управления и населения района по сигналам гражданской обороны | Отдел по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности и мобилизационной подготовки (далее отдел ГОЧС, ОБ, МП) |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.22 | Проведение инвентаризации и осуществление необходимых ремонтных работ существующих помещений, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия | Отделы образования и культуры администрации района Администрации поселений района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Население района укрывается в существующих зданиях |  | Обеспечено 100 % |  |  |
| 1.23 | Организация обучения различных групп населения района в областном государственном учреждении «Учебно-методический центр». (Командировочные расходы) приёмам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и отработка приобретенных навыков в процессе проведения запланированных учений | Главы поселений района (по согласованию) |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.24 | Приобретение средств индивидуальной защиты для защиты населения | Руководители организаций района | Повышение уровня защиты населения | 0 | 0 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1. | Содержание приспособленной техники для пожаротушения, мотопомп (горюче-смазочные материалы, запчасти, материалы, текущий и капитальный ремонт, оплата труда по договору, осуществление страхования добровольных пожарных) | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Содержание и обслуживание техники для пожаротушения. | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Приобретение мотопомп для тушения пожаров на территориях поселений района (не менее двух единиц в каждом поселении района) | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Оснащение мотопомпами добровольных пожарных команд | 2 | 0 |  |
| 2.3. | Приобретение ранцевых огнетушителей для поселений района (в количестве достаточном для пожарной безопасности населенных пунктов района) | Главы поселений района, руководители сельхозорганизаций (по согласованию) | Поселениями района приобретено 8 ранцевых огнетушителей. | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Содержание помещений для филиала помещений ПЧ-33 на территориях Абакумовского и Полетаевского сельсоветов | Главы поселений Абакумовского и Полетаевского сельсоветов, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Ремонт помещений | 0 | 1 |  |
| 2.5. | Приобретение в достаточном количестве шанцевого инструмента для оснащения ДПД и ДПО (лопаты, багры, ведра, топоры, ломы и т.д) | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Приобретение шанцевого инструмента | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Обеспечение повышенной степени пожарной безопасности на объектах с круглосуточным и массовым пребыванием людей при угрозе пожарной опасности и других видов ЧС, осуществление контроля за исполнением мероприятий по: - организации обучения правилам пожарной безопасности персонала; - обучению правилам эвакуации людей с объекта; - проведению тренировок | Руководители организаций с и учреждений с круглосуточным и массовым пребыванием людей, главы поселений района (по согласованию) | Сокращение числа возгораний и пожаров на объектах- на 10% - организации обучения правилам пожарной безопасности персонала- 7 чел., - обучению правилам эвакуации людей с объекта- 2 объектов; - проведению тренировок-4 | 100 | 0 |  |
| 2.7. | Определение мест временного размещения населения и обеспечение их готовности к приему людей на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера, пожара и угрозы совершения террористических актов, организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения (питание, обеспечение предметами первой необходимости и т.д.) | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Созданы пункты временного размещения населения Токаревская СОШ №1; Токаревская СОШ № 2 | 10 | 2 |  |
| 2.8. | Обеспечение постоянной готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды (устройство подъездов, оборудование пирсов, специальных площадок, поддержание в исправном состоянии приспособлений для забора воды пожарной техникой из водонапорных башен и кранов гидрантов) | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обеспеченность забора воды из различных источников для пожаротушения | 100 | 95 |  |
| 2.9. | Организация проведения обучений работников администрации поселений и района учреждений культуры, образования, мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Тамбовского областного государственного учреждения «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр» (командировочные расходы) | Главы поселений района, руководители структурных подразделений администрации района, руководители учреждений (по согласованию) | Обучение работников администрации поселений и района учреждений культуры, образования, мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара- 9 человек | 100 | 85 |  |
| 2.10. | Организация работ по устройству минерализованных полос в летний пожароопасный период по периметру населенных пунктов и лесных насаждений1 поселений района | Главы поселений района, руководители хозяйствующих субъектов (по согласованию) | Сокращение числа возгораний и пожаров в населенных пунктах поселений района | 21.0 | 19.0 |  |
| 2.11 | Приобретение противопожарного инвентаря и оборудования, пульта управления пожарной сигнализации здания администраций, оборудование зданий пожарной сигнализацией обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Главы ОМС района | Оборудование помещений. | 21.0 | 15.0 |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах района» на 2014-2024 годы |  |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Оборудование и оснащение муниципальных пляжей необходимым спасательным инвентарем | Главы поселений района (по согласованию) | Оборудован и оснащены муниципальные пляжи необходимым спасательным инвентарем в Токарёвском поселковом округе и Чичеринском сельсовете. | 10 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Размещение необходимой информации в местах купания граждан на водных объектах района по правилам безопасного поведения на них (плакаты, памятки, буклеты, предупреждающие аншлаги) | Главы поселений района (по согласованию) | Увеличение информирование населения по вопросам безопасного поведения на водных объектах | 86 | 2 |  |
| 3.3. | Приобретение для общественных спасательных постов (далее - ОСП), спасательных жилетов, «Концов, «Александрова», спасательных кругов, мегафонов, биноклей плавательных средств | Главы поселений района (по согласованию) | Посты оборудованы и оснащены полностью. | 10 | 2 |  |
| 3.4. | Выявление традиционных (стихийных) мест отдыха и купания на водных объектах поселений района и оборудование их в соответствии с нормами и требованиями безопасности. Создание спасательных постов в таких местах и обеспечение их работы по спасению людей на водных объектах | Главы поселений района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Сокращение числа пострадавших и погибших граждан на водных объектах | 8.0 | - |  |
| 3.5. | Обучение на базе областного государственного учреждения «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр» матросов-спасателей навыкам оказания помощи пострадавшим и приемам их спасения на водных объектах | Администрации муниципальных образований (по согласованию) | Сокращение числа пострадавших и погибших граждан на водных объектах Обучено 2 матроса спасателя | 8.0 | 2 |  |

Отчет

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015-2024 годы Токаревского района Тамбовской области за 1 полугодие  2022 г.

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Токаревского района» на 2015-2020 годы | Всего | 684.3 |  |  | 464.3 | 220.0 | 464.3 | - | - | 464.3 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015-2020 годы | Всего | 803.0 | - | - | 45.0 | 758.0 | 45.0 | - | - | 45.0 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах района» на 2015-2020 годы» | Всего | 116.9 | - | - | 16.9 | 100.0 | 16.9 | - | - | 16.9 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015-2020 годы | Всего | 1604.2 | - | - | 526.2 | 1078.0 | 526.2 | - | - | 526.2 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Токаревского района» на 2015-2020 годы | Всего | 456.7 | - | - | 456.7 | - | 98.3 | - | - | 98.3 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность в Токаревском районе» на 2015-2020 годы | Всего | 9.5 | - | - | 9.5 | - | 21.1 | - | - | 21.1 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах района» на 2015-2020 годы» | Всего | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Токаревском районе Тамбовской области» на 2015-2020 годы | Всего | 466.2 | - | - | 466.2 | - | 88.6 | - | - | 88.6 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ответственный исполнитель: Суздалев П.А., Тел.: 8 (47557) 2-58-67