# Сведения     
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
«Доступная среда» за период январь -декабрь 2022 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление государственных гарантий инвалидам |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе (Опрос) | 68,0 | 72,6 |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация района, главы поселений, руководители учреждений и организаций | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (51 здание- 64 объекта) | 72,8 | 47/73,4 |  |
| 2.2. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | Всего 44 учреждения культуры. Доступно для инвалидов -37 учреждений | 80,0 | 84,1 | Финансирование не предусмотрено, |
| 2.3. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий), | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Всего в районе 127 спортивных сооружений Доступно для инвалидов - 115 ( 109-плоскостных спортивных сооружений и 6 спорт. залов) | 81,8 | 90,6 | Финансирование не предусмотрено, |
| 2.4. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), | Отдел образования администрации района; руководители дошкольных образовательных организаций | Установлена входная дверь, оборудован пандус, поручни и разворотная площадка перед входной дверью в МБДОУ детский сад «Ручеек»;, Оборудован пандус в МБДОУ детский сад «Родничок» за счет спонсорских средств Всего в районе 4 детских сада, из них 3 д/с доступны для детей-инвалидов | 55,5 | 75,0 | Финансирование предусмотрено в рамках Программы |
| 2.5. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) | Отдел образования администрации района | Оборудован пандус, опорные поручни в филиале МБОУ Токаревской средней общеобразовательной школы №1 в с. Малая Даниловка; Оборудован пандус и опорные поручни в филиале МБОУ Токаревской СОШ №1 в с. Полетаево; Оборудован переносным деревянным пандусом филиал МБОУ Токаревской СОШ №1 в с.Васильевка. На зданиях филиалов Токаревской СОШ №1 в с.Троицкий Росляй и с.Полетаево размещены желто-черные таблички с шрифтом Брайля. Из 15 образовательных учреждений - 11 оборудованы для доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья | 38,3 | 73,3 | Финансирование предусмотрено в рамках Программы |
| 2.6. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) | Отдел образования администрации района: Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Поведен мониторинг организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов на территории Токаревского района. На базе МБОУ ДО «Токаревский районный Дом детского творчества», реализуются: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Дошколенок"; Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный шахматист"; СBR- технология для детей ОВЗ. На базе МБОУ ДО «Токаревская детская школа искусств» реализуется дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусства «Раннее общее эстетическое развитие детей дошкольного возраста» | 73,0 | 73,2 | Финансирование не предусмотрено, |
| 2.7. | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | На 2022 год мероприятий не запланировано. | 100,0 | 100,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2.8. | Оборудование подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город") | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие | На 2022 год мероприятий не запланировано. | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.9. | Модернизация подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (путем закупки и адаптации подвижного состава для инвалидов и других МГН) | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | На 2022 год мероприятий не запланировано. | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.10. | Адаптация административных зданий, относящихся к муниципальной собственности: (установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, расширение дверных проемов и т. д.) | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | Всего-7 зданий Адаптировано-5. | 68,0 | 71,4 | Финансирование не предусмотрено |
| Основное мероприятие 3. Развитие системы реабилитации и социальная интеграция инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений района ( по согласованию); ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | Реализация образовательными организациями индивидуальных программ реабилитации и абилитации с детьми-инвалидами, получившими рекомендации МСЭ (условия по организации обучения (общеобразовательная, адаптированная программа); специальные условия, педагогические условия для получения образования; психолого-педагогическая помощь (психологическое консультирование инвалида и его семьи, педагогическая коррекция: проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом по отдельному плану, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса: сопровождение учителя-логопеда по отдельному плану); профессиональная ориентация в образовательной организации). Учреждениями культуры проводится работа по созданию особых кружков для молодых инвалидов, с целью повышения уровня развития инвалидов и побуждения интереса к совместной деятельности. На базе МБОУ Токаревской СОШ 1 организована адаптивная программа по созданию мультимедийных продуктов, которая доступна для детей-инвалидов. Дети создают социальные и познавательные видеоролики. | 75,1 | 78,6 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.1.1. | Оснащение специальным оборудованием и инвентарем учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Доля учреждений физической культуры оказывающие реабилитационные и абилитационные услуги, оснащенные специальным оборудованием составляет 29,7% (11 из 37) Число инвалидов, в отношении которых были проведены мероприятия по реабилитации и (или) абилитации составило 18 чел., из них 4 детей. | 29,0 | 29,7 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.2. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан ( 403 из 1294) | 31,0 | 31,1 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.2.1. | Обеспечение повышения квалификации, профессиональной подготовки специалистов системы образования, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования администрации района | Реализуются образовательными организациями района индивидуальные программы реабилитации и абилитации с детьми-инвалидами, получившими рекомендации МСЭ (условия по организации обучения -общеобразовательная, адаптированная программа); Созданы специальные условия для получения образования; психолого-педагогическая помощь (психологическое консультирование инвалида и его семьи, педагогическая коррекция: проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом по отдельному плану, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса: сопровождение учителя-логопеда по отдельному плану). Педагоги, работающие с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, в течение года приняли участие в семинарах и вебинарах: «Домашнее визитирование как эффективная форма работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ», организованного ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» для педагогов реализующих профилактическую услугу CBR-технологию; «Тьюторское сопровождение обучающихся с расстройством аутического спектра», организованного ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония»; «Специфика деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дифектолога нав психолого-педагогическом консилиуме по определению специальных условий получения образования», организованного ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования»; «Особенности реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью в условиях инклюзии», организованного Региональным ресурсным центром сопровождения инклюзивного образования и др. В акции Тотальный тест «Доступная среда» приняли участие 141 педагог из 16 образовательных организаций, по итогам тестирования получены сертификаты. | 100,0 | 100,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в т.ч. | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | На заседаниях комиссии по работе с детьми инвалидами рассматривается информация о реализации Комплексного плана мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, обсуждаются проблемные вопросы. В культурно – досуговых учреждениях района ведут работу 6 кружков декоративно – прикладного творчества для детей, в которых занимаются 11 детей-инвалидов. Учреждениями культуры Токарёвского района проводятся онлайн-мероприятия для детей инвалидов развлекательного характера, а также различные конкурсы и викторины. Ежегодно проводится набор детей с ограниченными возможностями здоровья в кружки и любительские объединения учреждений культуры. Основные формы работы детской библиотеки с детьми - инвалидами это - презентации новых книг, литературные игры для различных возрастных групп (диагнозы различны), праздники книг, тематические вечера, празднично-игровые программы. Активными читателями детской библиотеки числятся 9 человек. Мероприятия, проведенные в образовательных организациях: – Книжная выставка произведений о людях с ограниченными возможностями «Жить и побеждать»; – Выставка поделок, сделанных руками детей ОВЗ; –Индивидуальные консультации педагога – психолога, социального педагога для детей с ограниченными возможностями, находящимися на домашнем обучении и их родителей; – Игра «Колесо чудес». Позновательно-развлекательное мероприятие; – Спортивная игра «Веселые старты».; – Участие в Фестивале "На крыльях мечты" среди людей с ограниченными возможностями здоровья; – День добра, выставка-рекомендация «Научиться радоваться жизни» и т. д; также проведены: тематические классные часы: «Доброта спасет мир», «Проявление милосердия к детям с ограниченными возможностями»; игровая программа «Как на масленной неделе»; Индивидуальное консультирование родителей «Психологическая поддержка ребёнка-инвалида в семье». Районное мероприятие, посвященное Дню защиты детей Цикл мероприятий «Верь в себя!» (о достижениях людей с ОВЗ); Акция: «Книги в гости к вам спешат» (посещение детей-инвалидов, обучающихся на дому. 3 сентября приняли участие в областной акции «Вместе против террора». Еженедельное участие в классных часах «Разговоры о важном» При МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» созданы: Кружок прикладного творчества для инвалидов и Клуб выходного дня для родителей детей-инвалидов. Активисты молодежного движения участвуют в акции «Мы вместе» и в случае потребности, помогают инвалидам в доставке продуктов, уборке территории и других хозяйственных проблемах. В рамках Дня инвалида (13 декабря) во всех образовательных организациях района проведены мероприятия: «На златом крыльце сидели…» - районный Дом детского творчества; просмотр тематических фильмов, классные часы («Пусть доброты прибавится на свете», «Особые люди, особые возможности», «Дарить Людям добро» и др.), беседы («Сильные духом», «Пусть доброты прибавиться на свете», «Если добрый ты, это хорошо» и др.), уроки доброты – общеобразовательтные организации,; просмотр мультфильма "Цветик - семицветик", коллективная аппликация «Мы вместе», беседы («Где добро, там и тепло», «Поверь в себя!» и др.) – дошкольные организации. | 71,0 | 81,8 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3.1. | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов. | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | За 12 мес.2022 г. : проведено 756 мероприятий, которые посетили свыше 1950 человек. Дети-инвалиды присутствовали на праздничных мероприятиях, где для них были доступны не только бесплатное угощение, но и участие в конкурсах, подготовленных специально для участия данной категории детей. Одно из мероприятий состоялось 23 декабря 2022г. в МБУК «Центральная библиотека» состоялся вечер «Дорогою добра» посвящённый Международному дню инвалидов. | 370 | 756 204,3% | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3.2. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Всего в культурно-досуговых учреждениях района (44) и образовательных учреждениях (20) за 12 месяцев было проведено 423 спортивных мероприятий для инвалидов и их сверстников не имеющих инвалидности. На базе филиала «Сельский Дом культуры Токарёвского поселкового округа» состоялось спортивное мероприятие «На волне»- для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Участники могли попробовать свои силы в различных видах спорта: дартс, шахматы, шашки, бросок в баскетбольное кольцо и др. В ноябре состоялось соревнование по шашкам «Мы вместе» - для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отделом культуры, туризма, спорта и молодежной политики совместно с МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» и МБУК «Центральная Библиотека Токаревского района» проводились различные челленджи, акции, конкурсы спортивной направленности и др. мероприятия. | 74,5 | 75,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3.3. | Обеспечение доступности незрячих и слабовидящих инвалидов информацией на официальном сайте | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | У всех организаций, предоставляющих услуги на территории района, официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Все официальные сайты муниципальных учреждений оформлены соответствующим образом для доступности слабовидящих граждан. Для обеспечения доступности незрячих и слабовидящих инвалидов информацией на сайте МБУК «ЦБ Токарёвского района» создана специальная страница. Также все проводимые мероприятия освещаются в соцсетях: В Контакте, в Одноклассниках. | 71,0 | 81,8 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3.4. | Мероприятия по организации просвещённости граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений района ( по согласованию); ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | Просветительская деятельность в районе проводится с учетом особенностей целевой аудитории, в соответствии с Планом комплексных мероприятий по правовому просвещению граждан, в т.ч. граждан, имеющих инвалидность. 21 сентября в центральной библиотеке состоялся правовой час «Актуальные вопросы соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов» с участием специалистов юридического профиля. Мероприятия данной проблематики всегда вызывают большой интерес – около 40 человек заполнили актовый зал библиотеки – это граждане с инвалидностью, родители детей-инвалидов, социальные и медицинские работники. Мероприятия центральной библиотеки: Круглый стол"Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями". Семинар «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». Беседа «Формирование условий для развития ранней помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья». Благотворительная акция «Библиодесант каждому инвалиду и людям с ограниченными возможностями»(посещение инвалидов на дому с доставкой литературы). Информационный час"Доступность услуг для инвалидов — это показатель здоровья самого общества." Семинар«Распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для повышения профессиональной компетенции лиц, ответственных за обеспечение доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения». Круглый стол«Обеспечение информационной доступности мероприятий и вовлечение инвалидов и других маломобильных групп населения в культурную и общественную жизнь общества». Семинар-практикум«Повышение доступности книжной и периодической печатной продукции лицам с физическими ограничениями также внедрение флэштехнологий в процесс библиотечно-информационного обслуживания инвалидов по зрению. Информационный час «Различные формы информационно-библиотечного обслуживания читателей сОВЗ: стационарное обслуживание (в читальном зале, на абонементе, в филиале), заочный абонемент, библиотечные пункты, надомный абонемент, выездные формы обслуживания». Конкурс среди библиотек «Организация доступа людей с ОВЗ в различных сферах жизнедеятельности «Доступная среда каждому!». Дистанционное консультирование в Центре Правовой информации Центральной библиотеки"Оказание бесплатной юридической помощи на территории Токарёвского района инвалидам и лицам с ОВЗ» Час доброты"Люди особой заботы", посвященный Дню инвалидов (филиал «Детская библиотека»). Час милосердия «Возвысим душу до добра», посвящённый Международному Дню инвалидов (Центральная библиотека). Благотворительный час "Душу исцеляет добро"(ко дню Белой трости). Час доброты"Люди особой заботы" (ко Дню Инвалидов) (филиалы «Калиновская сельская библиотека», «Гладышевская сельская библиотека»). Беседа "Дети - инвалиды жалость или уважение", (обсуждение повести Альберта Анатольевича Лиханова "Солнечное затмение") (филиалы Полетаевская сельская библиотека», «Абакумовская сельская библиотека»). Благотворительная беседа с детьми«Милосердие души – отклик души», к Международному дню инвалидов («Александровская сельская библиотека», Старогрязновская сельская библиотека»). Беседа«Спешите стать терпимей и добрей» (для детей 12 лет) («Кочетовская сельская библиотека», «Новоникольская сельская библиотека). Беседа«Есть такая профессия людей выручать» (Ко Дню инвалидов)(филиалы: «Малоданиловская сельская библиотека», «Васильевская сельская библиотека»). Познавательная программа«Творя добро, мы умножаем душу», посвящённая Международному Дню инвалидов (филиалы Сергиевская сельская библиотека», «Чичеринская сельская библиотека»). Просмотр художественного фильма«Каждый 88» (о людях, болеющих аутизмом) (Центральная библиотека). Старт благотворительной акции«Добрый Новый год» (развлекательные мероприятия для инвалидов, лиц с ОВЗ и инвалидов-детей) (все библиотеки). | 75,1 | 78,6 | Финансирование не предусмотрено |

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда»  за 2022 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе | % | 68,0 | 68,0 | 72,6 |  |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |  | 80,0 | 80,0 | 84,1 |  |
| 4. | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | 80,0 | 81,8 | 90,6 |  |
| 5. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) | % | - | - | - |  |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 55,5 | 55,5 | 75,0 |  |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 38,2 | 38,3 | 73,3 |  |
| 9. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 73,0 | 73,0 | 73,2 |  |
| 12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 69,5 | 74,5 | 75,0 | По состоянию на 01.01.2023 г.- 33 ребенка из 44 |
| 13. | Доля объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, имеющих сформированные и обновленные паспорта доступности, в общем количестве приоритетных объектов вТокаревском районе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токаревского района | % | 69,8 | 71,0 | 81,8 | Опрошено 22 чел. Положительно — 18 чел. |
| 15. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | %/ ед | 70,4/45 | 72,8/ | 73,4/47 |  |
| 16. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 29,0 | 31,0 | 31,1 |  |
| 18. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 75,1 | 75,1 | 78,6 | Опрошено 14 чел. Положительно-11 чел. |
| 19. | Доля административных зданий, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве административных зданий | % | 68,0 | 68,0 | 71,4 |  |
| 20. | Количество мероприятий, проведенных для инвалидов | ед. | 564 | 564 | 593 | Учитываются мероприятия проведенные всеми учреждениями культуры, физической культуры, образования (ДК, библиотеки, школы, музей, детская школа искусств, Детский Дом творчества), в т.ч. проведенные в онлайн — формате |
| 21. | Количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов | ед. | 369 | 370 | 756 | Учитываются мероприятия проведенные всеми учреждениями культуры, физической культуры, образования (ДК, библиотеки, школы, музей, детская школа искусств, Детский Дом творчества), в т.ч. проведенные в онлайн - формате |