Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка  граждан на 2014-2030 годы» за 2024 год

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского муниципального округа Тамбовской области 
 «Социальная поддержка  граждан на 2024-2030 годы» за январь-декабрь 2024г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области» на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению распространения социально значимых заболеваний на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Председатель комиссии | Заседания комиссии проводятся ежеквартально. Реализуются на практике мероприятия, направленные на снижение заболеваемости туберкулезом на территории района | 4 | 4 |  |
| 1.1.2. | Подготовка и проведение мероприятий (акции, круглые столы), распространение санитарно-просветительных материалов по профилактике туберкулеза | ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Оформлены уголки здоровья и санбюллетени по данной теме. Проведены лекции в образовательных учреждениях района. Проведены массовые акции среди населения с раздачей буклетов на тему: «Профилактика туберкулеза». На сайте лечебного учреждения размещена информация «Что такое туберкулез», «Профилактика туберкулеза». Направлены памятки по электронной почте в сельские советы, отдел образования администрации района, МФЦ, почтовые отделения, пункты приема платежей, для распространения информации среди населения по данной теме. | 12 | 12 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация мер, направленных на социальную поддержку граждан, больных активной формой туберкулеза |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. | Администрация Токаревского муниципального округа Тамбовской области |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий перевозчику в счет недополученных доходов, в связи с осуществлением перевозок на льготных условиях отдельных категорий граждан | Администрация Токарёвского муниципального округаТамбовской области | Предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляющих льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | 26,9 тыс. руб. | 26,9 тыс. руб. |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Предоставляются меры социальной обучающимся в общеобразовательных организациях, осуществляющим льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | 0,1 тыс. руб. | 0,1 тыс. руб. |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Оказана материальная помощь 160 гражданам, проживающим на территории муниципального округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за помощью в администрацию муниципального округа. | 160/1890,0 | 160/1890,0 |  |
| 2. | Выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Пособие выплачено 50 гражданам, проживающим на территории муниципального округа, обратившимся в администрацию муниципального округа за единовременным пособием в связи с рождением ребенка. | 78/414,0 | 78/414,0 |  |
| 3. | Приобретение новогодних подарков детям-инвалидам и детям из многодетных малообеспеченных семей | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Планируется приобретение 230 новогодних подарков для детей - инвалидов (46), для детей из многодетных семей (имеющих от 5 и выше детей) и малообеспеченных семей, имеющих 4 малолетних ребенка | 230/230,0 | 230/230,0 |  |
| 4. | Единовременная денежная выплата членам семей граждан Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции (мобилизованные граждане) или мобилизованным гражданам (при отсутствии у них семьи) | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Материальная поддержка семьям мобилизованных граждан | 80 | 20 |  |
| 5. | Проведение районного мероприятия «Семьям героев», в рамках поддержки семей участников специальной военной операции | Администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Материальная поддержка военнослужащих- участников специальной военной операции | 127,7 | 127,7 |  |

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области  «Социальная поддержка  граждан на 2024-2030 годы» за январь -декабрь 2024 года.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токарёвского муниципального округа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень предоставления социальной поддержки гражданам | % | 87,5 | 87,9 | 87,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токаревского муниципального округа» на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля флюорографически обследованных граждан, проживающих на территории Токарёвского муниципального округа, от числа подлежащих обследованию | % | 93,0 | 95,0 | 136,0 | подлежит обследованию / обследовано 11418/11972 |
| 1.2. | Доля больных прекративших бактериовыделение в процессе лечения в общем количестве бактериовыделителей | % | 78,0 | 79,0 | 79,0 |  |
| 1.3. | Доля больных туберкулезом, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности больных туберкулезом, находящихся в активной стадии и проходящих лечение | % | 100,0 | 100,0 | - | 1 чел. имеет право получить социальную поддержку, но в связи с алкогольной зависимостью, отказывается от лечения. Продуктовый пакет не выдавался. |
| 1.4. | Уровень информированности населения по вопросам туберкулеза |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | По вопросам профилактики и ограничению распространения туберкулеза на территории района: Опубликована статья в газете «Маяк», размещается информация в социальных сетях, проводятся акции, раздаются буклеты и листовки |
| Подпрограмма2 «Организация льготного проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспечения транспортной доступности проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2. | Уровень предоставления бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес граждан получающих социальную поддержку в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной помощи | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Удельный вес граждан, получивших дополнительное единовременное денежное пособие при рождении ребенка, в общей численности граждан, обратившихся за получением дополнительного едино-временного денежного пособия при рождении ребенка | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы   Токаревского района Тамбовской области «Социальная поддержка граждан  на 2024-2030 годы»   за период январь-декабрь 2024 г. (нарастающим итогом с начала года)

| тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет |  | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области на 2024-2030 годы» | Всего | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок на 2024-2030 годы» | Всего | 35,7 |  | 35,7 |  |  |  | 35,7 |  | 35,7 |  | - |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | Всего | 4010,0 |  |  |  | 4010,0 | - | 3801,0 | - | - | 3801,0 | - |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Социальная поддержка граждан на 2024-2030 годы» |  | Всего по программе | 2814,7 | - | 35,7 |  | 2814,7 | - | 3836,7 | - | 35,7 | 3801,0 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика и ограничение распрост-ранения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области на 2024-2030 годы» | всего | 0,0 | - |  | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма2 «Организация бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования 2024-2030 годы» | всего | 28,9 | - |  | 28,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | всего | 2785,7 | - |  | - | 2785,7 |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы» |  | Всего | 2814,7 | - |  | 28,9 | 2785,7 |  | 73,4 |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Врио заместителя главы администрации муниципального округа __________________Г.Ю. Потапова

Ответственный исполнитель: _______________________ Е.П.Терехова, тел.2-50-85