**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского муниципального округа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | | | | | Показатель (индикатор) (наименование) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токарёвского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023год | | 2024 год | | | |
|  | | план | | оценка | |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| **1.Подпрограмма«Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий | | млн.  руб. | 2100,0 | | 2100,0 | | 2100 | |  |
| 2. | | | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | | единиц | 333 | | 333 | | 333 | |  |
| 3. | | | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (в том числе по кредитованию) | | единиц | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| 4. | | | | | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | | единиц | 5 | | 5 | | 5 | |  |
| 5. | | | | | Площадь муниципального недвижимого имущества, включённого в перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | | кв. метры | 1200 | | 1200 | | 1200 | |  |
| 6. | | | | | Количество конференций, совещаний, семинаров, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | | единиц | 5 | | 5 | | 5 | |  |
| 7. | | | | | Годовой объём закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок | | процентов | не менее 20 | | не менее 20 | | не менее 20 | |  |
| 8. | | | | | Количество действующих на территории округа ярмарочных площадок | | единиц | 3 | | 3 | | 3 | |  |
| 9. | | | | | Количество торговых мест на постоянно действующих, сезонных и разовых ярмарках | | единиц | 110 | | 110 | | 110 | |  |
| 10. | | | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, которым оказана имущественная поддержка | | единиц | - | | - | | - | |  |
| **2. Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | | % | | | 98 | | 98 | | 98 |  |
| 2.2 | | | Количество МФЦ | | единиц | | | 1 | | 1 | | 1 |  |
| 2.3 | | | Количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов | | единиц | | | 4 | | 4 | | 4 |  |
| 2.4 | | | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителяв государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | | минут | | | 15 | | 15 | | 15 |  |
| 2.5 | | | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | | % | | | 98 | | 98 | | 98 |  |
| 2.6 | | | Число муниципальных служащих, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | | человек | | | 5 | | 5 | | 5 |  |
| 2.7 | | | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | | человек | | | 1 | | 1 | | 1 |  |
| **3.Подпрограмма «Содержание и обслуживание административных зданий,**  **находящихся в муниципальной собственности Токарёвского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Содержание и ремонт служебных  зданий и сооружений | | | кол-во объектов | | | 3 | | 3 | | 3 | - |
| 3.2 | Эксплуатация и техническое обслуживание служебных зданий и помещений | | | тыс. кв.м. | | | 2,05 | | 2,05 | | 2,05 | - |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| **4. Подпрограмма «Расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения по бухгалтерскому обслуживанию»** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых учреждений | | | Кол-во  обслуживыемых учреждений | | | 11 | | 11 | | 11 |  |
| 4.2 | Осуществление технического обслуживания, ремонта, эксплуатации, уборки и содержания помещений обслуживаемых учреждений | | | Кол-во зданий | | | 10 | | 10 | | 10 |  |

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий подпрограммы«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Токарёвского муниципального округа «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | запланированные | | достигнутые |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **1.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга эффективности применения специальных налоговых режимов | Отдел по экономике администрации округа, финансовый отдел администрации округа | Выполнение бюджетных назначений по специальным налоговым режимам в бюджет Токарёвского муниципального округа | 100% | 100% | | нет |
| 2 | Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства: | Отдел по экономике администрации округа, финансовый отдел администрации округа | Количество  субъектов малого и среднего предпринимательства, (получатели  поддержки), ед.  Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 | | нет |
| 3 | Проведение разъяснительной работы о возможности получения финансовой поддержки в виде предоставления поручительств по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии, предоставления микрозаймов за счет средств АО микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» | Отдел по экономике администрации округа, финансовый отдел администрации округа | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, до которых доведена информация, ед. | 20 | 20 | | нет |
| 4 | Популяризация, информирование и мотивация к вовлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к занятию видами деятельности, направленными на решение социальных проблем | Отдел по экономике администрации округа |  | постоянно | постоянно | | нет |
| 5 | Продвижение и поддержка субъектов социального предпринимательства, социальных проектов – проектов в области социального предпринимательства, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства как часть их основной предпринимательской деятельности | Отдел по экономике администрации округ | Количество субъектов социального предпринимательства, ед. | 1 | 1 | | нет |
| 6 | Информационно - аналитическое сопровождение субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по экономике администрации округа | Количество субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, получателей поддержки, ед. | - | - | | нет |
| 7 | Сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права аренды недвижимого имущества, включенного в перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Токарёвского муниципального округа, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации округа, отдел по экономике администрации округа | Площадь муниципального недвижимого имущества, включенного в перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Токарёвского муниципального округа, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, (кв. м.) | 1200 | 1200 | | нет |
| 8 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой  защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения (образовательная поддержка) | Отдел по экономике администрации округа | Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед. | 5 | 5 | | нет |
| 9 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодных конкурсов  «Лучший предприниматель года», конференций представителей малого и среднего предпринимательства, совещаний и семинаров, «круглых столов», встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участия в областных конкурсах, информационной поддержки, в том числе через средства массовой информации | Отдел по экономике администрации округа | Количество конференций, встреч, конкурсов, совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, ед. | 5ед  70 тыс. | 3ед  70 тыс. | | Нет |
| 10 | Содействие в создании общественного объединения малого и среднего предпринимательства, с целью защиты интересов субъектов | Отдел по экономике администрации округа | Обеспечение взаимопонимания органов власти Токарёвского муниципального округа и субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня консолидации усилий субъектов малого и среднего предпринимательства по защите своих интересов | постоянно | постоянно | | нет |
| 11 | Обеспечение эффективной работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Токарёвского муниципального округа | Отдел по экономике администрации округа | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | | нет |
| 12 | Размещение на официальном сайте Токарёвского муниципального округа Тамбовской области информации предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Отдел по экономике администрации округа, ведущий электроник администрации округа | Количество  обновлений  информации | постоянно | постоянно | | нет |
| 13 | Предоставление безработным гражданам и незанятому населению организационно-консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости, содействие в разработке и экспертизе бизнес-планов, содействие организации сельской самозанятости | Отдел по экономике администрации округа,  ТОГКУ ЦЗН № 1 отдел по Токаревскому Токарёвского муниципального округа (по согласованию) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (чел) | 8 | 8 | | нет |
| 14 | Участие в дистанционной системе обучения и консультирования предпринимателей | Отдел по экономике администрации округа, финансовый отдел администрации округа | Обеспечение возможности дистанционного обучения и консультирования предпринимателей (тыс. руб.) | 15 | 15 | | нет |
| 15 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Токарёвского муниципального округа в региональных и межрегиональных ярмарках с целью продвижения продукции. | Отдел по экономике администрации округа | Повышение инвестиционной привлекательности Токарёвского муниципального округа и развитие экономических связей, тыс. руб.  Количество ярмарок (Ед.) | 1 | 1 | | нет |
| 16 | Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг, путем постепенного наращивания обязательной квоты на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства до 25 процентов к 2030 году | Отдел по экономике администрации округа | Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг, % | не менее 20 | не менее  20 | | нет |
| 17 | Увеличение количества торговых мест на постоянно действующих еженедельных, сезонных и разовых (тематических) ярмарках | Отдел по экономике администрации округа | Количество торговых мест (Ед.) | 110 | 130 | |  |
| 18 | Проведение ярмарок «Выбирай свое» в целях продвижения продукции, выпускаемой производителями и выращиваемой сельхозтоваропроизводителями и населением округа | Отдел по экономике администрации округа | Количество ярмарок (Ед.) | 1 | 1 | |  |
| 19 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность | Отдел по экономике администрации округа | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, которым оказана имущественная поддержка | - | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»** | | | | | | | |
| 1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: | | Отдел по экономике администрации округа |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе создаваемого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | | Отдел по экономике администрации округа | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | 80 | 80 |  |
| 1.1.1 | Приобретение оборудования, мебели для организации работы удаленных рабочих мест МФЦ на базе сельсоветов | | Отдел по экономике администрации округа | Количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов | 4 | 4 |  |
| 1.1.2 | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Токарёвского муниципального округа | | Отдел по экономике администрации округа | Уровень удовлетворенности населения качествомпредоставления государственных и муниципальных услуг | 80 | 80 |  |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей в государственный (муниципальный) орган | 15 | 15 |  |
| 2. | Развитие муниципальной службы округа:  Разработка и внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления и (или) размещение в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное обеспечение организации прохождения муниципальной службы, популяризацию института муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности | | Отдел по экономике администрации округа | Количество разработанных и внедренных в практику деятельности органов местного самоуправления и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное обеспечение организации прохождения муниципальной службы, популяризацию института муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности | 2 | 2 |  |
| 3 | Развитие муниципальной службы, системы кадрового резерва, подготовки управленческих кадров: | | Отдел по экономике администрации округа |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления инновационных информационно-аналитических, правовых и справочных материалов по вопросам формирования, ведения и подготовки резерва управленческих кадров | | Отдел по экономике администрации округа | Количество ежегодно разрабатываемых и внедряемых в практику деятельности органов местного самоуправления инновационных информационно-аналитических, правовых и справочных материалов по вопросам формирования, ведения и подготовки резерва управленческих кадров, повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие управленческого потенциала, профессиональной компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров | | Отдел по экономике администрации округа | Количество ежегодно проводимых мероприятий, направленных на развитие управленческого потенциала, профессиональной компетенции лиц, включенных в резерв управленческих кадров | 1 | 1 |  |
| **3. Подпрограмма «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского муниципального округа»** | | | | | | | |
| 1 | | Эксплуатация и техническое обслуживание служебных зданий и помещений | МКУ («Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского муниципального округа») | Сохранность муниципального имущества | 65030,9  тыс.руб. | 65030,9  тыс.руб. |  |
| **4. Подпрограмма «Расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения по бухгалтерскому обслуживанию»** | | | | | | | |
| 4.1 | | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия Токарёвского муниципального округа» | Кол-во  обслуживаемых учреждений | 11 | 11 |  |

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию**

**муниципальной программы Токарёевского муниципального округа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика»**

**за 2024 год**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, программы | | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы | | | | | Предусмотрено бюджетом | | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест., бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | мест., бюджет | | внебюджетные | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | |
| **1.** | | **Подпрограмма**  «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | Всего | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | | - | | |
| 1.1. | | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодных конкурсов  «Лучший предприниматель года», конференций представителей малого и среднего предпринимательства, встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участия в областных конкурсах, информационной поддержки через средства массовой информации | | всего | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | | - | | |
| 1.2. | | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Токарёвского муниципального округа в региональных и межрегиональных ярмарках с целью продвижения продукции. | | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | |
| 1.3. | | Участие в дистанционной системе обучения и консультирования предпринимателей | | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | |
| Всего по подпрограмме | | | | Всего | **70,0** | **-** | **-** | **70,0** | **-** | **70,0** | **-** | **-** | **70,0** | | **-** | | |
| **2** | | **Подпрограмма** «Совершенствование государственного и муниципального управления» | Всего | 88127,8 | 695,8 | 7441,5 | 79990,5 | - | 88111,0 | 7785,4 | 7441,6 | | 72884 | | - |
|  | | Всего по подпрограмме | Всего | **88127,8** | **695,8** | **7441,5** | **79990,5** | **-** | **88111,0** | **7785,4** | **7441,6** | | **72884,0** | | **-** |
| **3.** | | **Подпрограмма**  «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского муниципального округа» | Всего | 65030,9 | - | - | 65030,9 | - | 65030,9 | - | - | | 65030,9 | | - |
|  | | Всего по подпрограмме | Всего | **65030,9** | **-** | **-** | **65030,9** | **-** | **65030,9** | **-** | **-** | | **65030,9** | | **-** |
| **4.** | | **Подпрограмма** «Расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения по бухгалтерскому обслуживанию» | Всего | 11337,2 | - | - | 11337,2 | - | 11337,2 | - | - | | 11337,2 | | - |
|  | | Всего по подпрограмме | Всего | **11337,2** | **-** | **-** | **11337,2** | **-** | **11337,2** | **-** | **-** | | **11337,2** | | **-** |
|  | | **Итого по Программе** |  | **164565,9** | **695,8** | **7441,5** | **15428,6** | **-** | **164549,1** | **7785,4** | **7441,6** | | **149322,1** | | **-** |

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные |
|  |  | |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **1.** | **Подпрограмма** «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | **Всего** | **70,0** |  |  | **70,0** | **-** | **100,0** |  |  |  |  |
| 1.1. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодных конкурсов  «Лучший предприниматель года», конференций представителей малого и среднего предпринимательства, встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участия в областных конкурсах, информационной поддержки через средства массовой информации | | всего | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 70,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Токарёвского муниципального округа в региональных и межрегиональных ярмарках с целью продвижения продукции. | | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства округа в региональных и межрегиональных ярмарках с целью продвижения продукции. | | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | **Всего по подпрограмме** | **Всего** | **70,0** | **-** | **-** | **70,0** | **-** | **100,0** |  |  |  |  |
| **2.** | | **Подпрограмма** «Совершенствование государственного и муниципального управления» | Всего | 75466,3 | 7696,6 | 7407,6 | 60362,1 | - | 85,6 |  |  |  |  |
|  | | **Всего по подпрограмме** |  | **75466,3** | **7696,6** | **7407,6** | **60362,1** | **-** | **85,6** |  |  |  |  |
| **3.** | | **Подпрограмма**  «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского Токарёвского муниципального округа» | **Всего** | 62873,8 | - | - | 62873,8 | - | 96,7 |  |  |  |  |
|  | | **Всего по подпрограмме** | **Всего** | **62873,8** | **-** | **-** | **62873,8** | **-** | **96,7** |  |  |  |  |
| **4.** | | **Подпрограмма** «Расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения по бухгалтерскому обслуживанию» | **Всего** | 11266,9 | - | - | 11266,9 | - | 99,4 |  |  |  |  |
|  | | **Всего по подпрограмме** |  | **11266,9** | **-** | **-** | **11266,9** | **-** | **99,4** |  |  |  |  |
|  | | **Итого по Программе** |  | **149677,0** | **7696,6** | **7407,6** | **134372,8** | **-** | **91,0** |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации Токарёвского муниципального округа И.В.Лунина

А.А.Енговатова

Н.А.Нефёдова

8 (47557) 2-57-45