- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы комплексного развития сельских территорий

- Токарёвского муниципального округа  Тамбовской области за 2024 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | Отдел градостроительства, ЖКХ, автомобильных дорог и транспорта | Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях в первом полугодии 2022 года не выделялись | 258,3 кв.м | 0 кв.м | отсутствие субсидирования |
| 2. | Проведение мероприятия по вручению свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Отдел градостроительства, ЖКХ, автомобильных дорог и транспорта | Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях в первом полугодии 2022 года не выделялись, соответственно мероприятия не проводились | 0 | 0 | нет |
| 3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке | Отдел градостроительства, ЖКХ, автомобильных дорог и транспорта | Россельхозбанком выданы населению района кредиты по льготным ставкам | 5 ед | 1 ед | низкая платежеспособность граждан |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы комплексного развития сельских территорий

- Токарёвского муниципального округа  Тамбовской области за 2024 года.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Сохранение численности сельского населения | тыс. чел. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | нет |
| 2 |  | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда муниципального образования | процент | 74,9 | 75 | 75,8 | нет |
| 3 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 69,5 | 258,3 | 0 | отсутствие субсидирования |
| 4 |  | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м | 0 | 0 | 0 | нет |
| 5 |  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | количество семей | 1 | 5 | 1 | низкая платежеспособность граждан |
| 6 |  | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет предоставления кредитов (займов) по льготной ставке | количество семей | 0 | 0 | 0 | нет |
| 9 |  | Количество реализованных проектов по благоустройству | едениц | 0 | 0 | 0 | нет |
| 10 |  | Количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | едениц | 0 | 0 | 0 | нет |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

| - Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского муниципального округа Тамбовской области за 2024 года.. (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского муниципального округа Тамбовской области | Всего | 2800,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2800,0 | 15,000 | 0,000 |  | 0,000 | 15,000 | 0,000 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского муниципального округа Тамбовской области. | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Первый заместитель главы администрации

Токаревского муниципального округа Тамбовской области                   ________________            О.А.Никулин

исп: Эльмурзаев Р.И.