Сведения
о достижении показателей выполнения мероприятий программы «Обеспечение безопасности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области и противодействие преступности» на 2024-2030 годы»

на 2024-2030 годы за 12 месяцев  2024 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение безопасности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области и противодействие преступности» на 2024-2030 годы». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зарегистрированные преступления (всего) | Количество преступлений | 134 | 134 | 99 |  |
| 11.2 | Отсутствие на территории муниципального округа террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов | Выполнено/ не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  |
| 11.3 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах областного и муниципального значения | Количество | 4 | 4 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Токарёвском муниципальном округе» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии | Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии | 3 | 3 | 1 |  |
| 22.2 | Количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности | Количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности | 65 | 65 | 65 |  |
| 22.3 | Доля лиц, не допустивших после прохождения лечения алкогольной зависимости совершения правонарушений, от общего количества прошедших лечение | Доля лиц, не допустивших после прохождения лечения алкогольной зависимости совершения правонарушений, от общего количества прошедших лечение | 5.0% | 5.0% | 5.0% |  |
| 22.4 | Объекты, оборудованные системами видеонаблюдения | Объекты, оборудованные системами видеонаблюдения | 30 | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в Токарёвском муниципальном округе» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и анти экстремистской проблематике | ед. | 8 | 8 | 8 |  |
| 33.2 | Количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористических актов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 33.3 | Количество учреждений образования, культуры, здравоохранения ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения | ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 33.4 | Количество технических средств, ежегодно приобретаемых для повышения материально-технического оснащения сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции, и минимизации последствий террористических актов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 33.5 | Количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 33.6 | Недопущение террористических акций на объектах территории муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области и противодействие преступности» на 2024-2030 годы» за 12 месяцев 2024 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Токарёвском муниципальном округе» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних. Проведение экскурсий, спортивных и иных мероприятий для несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел | Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района (далее – КДН и ЗП), отдел образования администрации района, МО МВД России «Мордовский» (по согласованию) | Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их, соучастии, число | 3 | 1 |  |
| 1.2 | Проведение профилактической работы с детьми группы социального риска, неблагополучными семьями, в том числе силами общественных родительских патрулей. Оказание несовершеннолетним бесплатной консультативной помощи | КДН и ЗП), отдел образования администрации района, МО МВД России «Мордовский» (по согласованию) | Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии, число | 3 | 1 |  |
| 1.3 | Изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов (плакатов, листовок, памяток и иной печатной и электронной продукции профилактической направленности | Аппарат комиссии, МОМВД России «Мордовский» (по согласованию | Количество экземпляров печатной продукции, кол-во | 10 | 10 |  |
| 1.4 | Создание условий, методическое и материально-техническое обеспечение общественных объединений правоохранительной направленности, в том числе комиссий по профилактике правонарушений района (проведение совещаний, семинаров, обеспечение методической литературой, разработка и распространение отчетной документации, удостоверений, приобретение оргтехники и т.п.) | Аппарат комиссии | Количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, чел Добровольная народная дружина «Порядок» Токаревского поселкового округа- 18 чел. | 65 | 65 |  |
| 1.5 | Обеспечение прохождения добровольного лечения от алкогольной и наркотической зависимости лицами, допускающими нарушения правопорядка в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Изготовление печатной продукции на антиалкогольную тему | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Токарёвская центральная районная больница» | Доля лиц, не допустивших после прохождения лечения совершения правонарушений, от общего количества прошедших лечение, процент | 6.5 | 6.5 |  |
| 1.6 | Оборудование мест массового пребывания граждан средствами видеонаблюдения на территории района | руководители организаций, предприятий, торговых точек, общественного обслуживания (по согласованию) | Объекты, оборудованные системами видеонаблюдения, | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Установление ежегодного поощрения лучшего участкового уполномоченного полиции Токарёвского района по представлению МОМВД России «Мордовский» | Аппарат комиссии; МО МВД России «Мордовский» (по согласованию) | Денежное вознаграждение лучшего участкового полиции -5 тыс. рублей. | 1 | 1 |  |
| 2. Подпрограмма ««Противодействие терроризму и экстремизму в Токарёвском муниципальном округе » на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии района (приобретение ручных металл детекторов, радиостанций | Аппарат антитеррористической комиссии МО |  | - | - |  |
| 2.7 | Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации района, а также региональных информационных ресурсов в сети Интернет с целью выявления материалов, направленных на пропаганду признаков терроризма | Отдел образования, отдел культуры администрации МО, МО МВД России «Мордовский» (по согласованию) | Повышение безопасности средств массовой информации, % | 100 | 100 |  |
| 2.8 | Проведение командно-штабных учений (далее - КШУ) по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта | Аппарат антитеррористической комиссии МО | Повышение уровня подготовки районных оперативных групп антикризисной деятельности, шт (10 групп) | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Строительство (ремонт) ограждений периметра учреждений образования района | Отдел образования администрации МО | Повышение безопасности учреждений образования | 1 | 1 |  |
| 2.10 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности территорий поселений района, учреждений образования, культуры, медицины и объектов с круглосуточных пребываний людей | Аппарат антитеррористической комиссии МО | Контроль за проведением мероприятий антитеррористической направленности, шт. Проверено 3 поселения района | 3 | 3 |  |
| 2.11 | Реализация муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму» | Аппарат антитеррористической комиссии МО | Повышение эффективности антитеррористической деятельности в муниципальных образованиях района | 100 | 100 |  |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

Отчет

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Обеспечение безопасности населения Токарёвского муниципального округа Тамбовской области и противодействие преступности» на 2024-2030 годы» за 12 месяцев 2024 г.

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Токарёвском муниципальном округе на 2024-2030 годы | Всего | 368,9 | - | - | 368,9 | - | 368,9 | - | - | 368,9 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Противодействие терроризму и экстремизму в Токарёвском муниципальном округе на 2024-2030 годы | Всего | 33,5 | - | - | 33,5 | - | 33,5 | - | - | 33,5 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 1348,4 | - | - | 1348,4 | - | 1348,4 | - | - | 1348,4 | - |
|  | Всего по программе «Обеспечение безопасности населения Токарёвского муниципальном округе на 2024-2030 годы» | Всего | 1750,8 | - | - | 1750,8 | 390,0 | 1750,8 | - | - | 1750,8 | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Токарёвском муниципальном округе на 2024-2030 годы» | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Противодействие терроризму и экстремизму в Токарёвском муниципальном округе на 2024-2030 годы | - | 33,5 | - | - | 33,5 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Прочие мероприятия не вошедшие в подпрограммы | - | 1047,8 |  |  | 1047,8 |  | - |  |  | - |  |
|  | Всего по программе «Обеспечение безопасности населения Токарёвского муниципального округа и противодействие преступности на 2024-2030 годы» | Всего | 1105,3 | - | - | 1105,3 | - | - | - | - | - | - |

Ответственный исполнитель: Скрипкин И.С., тел.: 8 (47557) 2-58-67