**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области**

**«Развитие институтов гражданского общества», подпрограмм муниципальной программы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского муниципального округаТамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества»** | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера | Проценты | 10,0 | 10,5 | 10,5 |  |
| 1.2. | Увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке органов власти | Проценты | 23,0 | 24,0 | 24,8 |  |
| **2.Подпрограмма «Развитие социально экономической активности молодежи Токарёвского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процент | 23,0 | 23,5 | 23,7 |  |
| 2.2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процент | 20,0 | 20,5 | 21,5 |  |
| 2.3. | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 25 | 28 | 30 |  |
| **3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токарёвского муниципального округа»** | | | | | | |
| 3.1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 30,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 3.3. | Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных. | Единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.4. | Количество публикаций, освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в средствах массовой информации (далее – СМИ) | Единиц | 10 | 11 | 14 |  |
| **4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 4.1. | Число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних | Единиц | 2010 | 2012 | 2012 |  |
| 4.2. | Число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ | Единиц | 756 | 740 | 744 |  |
| 4.3. | Увеличение количества мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи. | Единиц | 5 | 5 | 7 |  |
| 4.4. | Количество спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «За здоровый образ жизни» | 1 | 17 | 18 | 20 |  |
| **5. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 5.1. | Количество мероприятий, проводимых социально-ориентированными некоммерческими организациями |  | 7 | 8 | 9 |  |
| 5.2. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | 8 | 8 | 9 |  |
| 5.3. | Степень осведомленности населения о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **6. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»** | | | | | | |
| 6.1. | Степень осведомленности населения о деятельности о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской области | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6.2. | Количество публикаций | Единиц | 135,6 | 140,8 | 142,0 |  |

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» за период январь-декабрь 2024 года**

**(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токарёвского района»** | | | | | | |
|  | Участие в областном Новогоднем  губернаторском  молодежном карнавале | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Количество мероприятий | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок- молодежного и юношеского творчества | Отдел образования администрации района.  Руководители образовательных учреждений  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 5 | 6 |  |
|  | Чествование медалистов, выпускников школ | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Районный праздник, посвященный Дню молодежи | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Итоговый образовательный форум волонтерских отрядов Токарёвского МО «ДоброТок - 2024» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Проведение мероприятий экологической направленности в рамках муниципальной акции «ЭКОдружба» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 3 | 4 |  |
| **2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токарёвского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой работы | Отдел образования;  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Количество мероприятий | 12 | 14 |  |
|  | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Отдел образования;  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Проведение конкурсов и акций военно-патриотической направленности | Отдел образования администрации района | Количество мероприятий | 3 | 3 |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 4 | 4 |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой  Отечественной войне. | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 14 | 16 |  |
|  | Проведение встреч участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике с молодым поколением. | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Проведение Дня государственного флага Российской Федерации. | Отдел образования администрации района  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 2 | 2 |  |
| **3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | Проведение на территории района циклов нравственно-познавательных Дней информации для школьников и молодежи «Сквозь тьму к свету», приуроченных к Дням борьбы с наркоманией и СПИДом: 1 марта, 26 июня, 1 декабря ежегодно | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 3 | 3 |  |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков» | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО. | Количество мероприятий | 4 | 4 |  |
|  | Проведение муниципальных культурно-массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества, праздников здоровья) под девизом «Молодёжь против зла», «Берегите себя для жизни» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО. | Количество мероприятий | 7 | 7 |  |
|  | Обеспечение горючими материалами и техни­кой процесса уничтожения дикорастущих очагов мака и конопли на территории округа, обнаруженных по результатам обследований земельных угодий | Органы местного самоуправления МО | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Участие в областных и организация муниципальных семинаров для педагогов, школьных психологов по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Проведение мониторинга среди учащихся старших классов округа | Отдел образования администрации МО, ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| **4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Токарёвского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | Поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Единиц | 0 | 0 |  |
|  | Поддержка добровольческой деятельности | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Единиц | 1 | 1 |  |
| **5. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области»** | | | | | | |
|  | Опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» нормативных правовых актов Администрации Токарёвского муниципального округаТамбовской области | Финансовый отдел администрации района; отдел по организационной работе, взаимодействию с органами | Единиц | 350 | 350 |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токарёвского муниципального округа Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»**

**за период январь-декабрь 2024 года (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024г | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2024г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токарёвского района»** |  | 259,0 | - | - | 259,0 | - | 387,0 | - | - | 387,0 |  |
| 2 | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района»** |  | 306,3 |  | 62,3 | 244,0 |  | 328,2 |  | 62,3 | 265,9 |  |
| 3 | **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе»** |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 4 | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Токарёвского района»** |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 5 | **Подпрограмма «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области»** |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 1712,2 |  |  | 1712,2 |  |
| **6** | **Всего по программе** |  | **1379,7** |  | **62,3** | **1317,0** |  | **2441,5** |  | **62,3** | **2379,2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токарёвского района»** |  | 387,0 | - | - | 387,0 |  | 100,0 |  |  |  | - |
| 2 | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токарёвского района»** |  | 265,9 |  |  | 265,9 |  | 81,0 |  |  |  | - |
| 3 | **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токарёвском районе»** |  | 9 |  |  | 9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 4 | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Токарёвского района»** |  | 5 |  |  | 5 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 5 | **Подпрограмма «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области»** |  | 1381,0 |  |  | 1381,0 |  | 80,7 |  |  |  |  |
| 6 | **Всего по программе** |  | **2047,9** |  |  | **2047,9** |  | **83,9** |  |  |  |  |

**Ответственный исполнитель Т.В.Сафронова**

**Тел. 8 (475 57) 2-52-80**