**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы Токаревского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](file:///C:\Users\Иришка\Documents\ИНОЕ\Сведения%20по%20программам\Запрос%20по%20программам%202016%20полугодие.docx#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 11 | 6 | 6 | нет |
| 1.Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 11 | 6 | 6 | нет |
| 2.Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | | | | | | | |
| 2.2 | | Наличие откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования | единиц | - | 1 | 1 | Выплаты не производились в 2016году. Финансирование в сумме 225,0 тыс. рублей выполнено в январе 2017 года. |
|  | | ... |  |  |  |  |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы» за 2017г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | |
| 1. | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | За счет федерального, областного и районного бюджетов оказана помощь молодым семьям в приобретении жилья (в виде социальной выплаты) | 6 | 6 | нет |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве | | | | | | |
| 1. | Обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Работы по внесению изменений в документы территориального планирования района выполнены | 1 | 1 | Финансирование в сумме 225,0 тыс. рублей выполнено в январе 2017 года |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за 2017г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017г | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | Всего | 6294,386 | 1803,151 | 1803,152 | 601,051 | 2087,032 | 6294,386 | 1803,151 | 1803,152 | 601,051 | 2087,032 |
|  |  | Прочие | 6294,386 | 1803,151 | 1803,152 | 601,051 | 2087,032 | 6294,386 | 1803,151 | 1803,152 | 601,051 | 2087,032 |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Всего | 6294,386 | 1803,151 | 1803,152 | 601,051 | 2087,032 | 6294,386 | 1803,151 | 1803,152 | 601,051 | 2087,032 |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  |
| 2.1. | Внесение изменений в схему территориального планирования |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 6519,386 | 1803,151 | 1803,152 | 826,051 | 2087,032 | 6519,386 | 1803,151 | 1803,152 | 826,051 | 2087,032 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» |  | 6294,386 | 1803,151 | 1803,152 | 601,051 | 2087,032 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома |  | 6294,386 | 1803,151 | 1803,152 | 601,051 | 2087,032 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 6519,386 | 1803,151 | 1803,152 | 826,051 | 2087,032 |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков

09.02.2018