Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда на 2014-2020 годы» за 2017 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Активизация вовле-чения инвалидов в творческую жизнь, организация выставок творчества инвалидов | Ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 2. | Организация клуба по интересам для детей-инвалидов «Мы можем все» | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Доля учреждений органов муниципальной власти, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве учреждений органов местного самоуправления | нт | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 80,0 | 95,0 | 89,1 | Работы по адаптации в 4 сельских учреждениях культуры не проводились (планируется оптимизация) |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающимися физической культурой и спортом (в общей численности этой категории населения) | процент | 53,0 | 54,0 | 54,0 |  |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве дошкольных образовательных организаций) | процент | 15,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов данного возраста) | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования (в общей численности детей-инвалидов школьного возраста) | процент | 100 | 100 | 100 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

# Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
за период январь -декабрь 2017г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация встреч главы администрации района, глав сельских поселений, с инвалидами и другими маломобильными группами населения, руководителем районной общественной организации инвалидов, руководителями учреждений, организаций с целью выработки совместных предложений по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения района | Администрация района, главы поселений | Проведены встречи главы администрации района совместно с главами сельских поселений, с инвалидами и другими маломобильными группами населения, руководителем районной общественной организации инвалидов, руководителями учреждений, организаций с целью выявления социально-значимых проблем инвалидов и других маломобильных групп населения. Проведена работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, обеспечивающие установление в них конкретных условий доступности услуг для инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ. В должностные инструкции работников муниципальных учреждений района внесены обязанности по оказанию помощи инвалидам по зрению, слуху, инвалидам-колясочникам, иным лицам с ограниченными физическими возможностями при посещении ими данных учреждений | 4 | 5 |  |
| 1.2. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | ТОГБУ СОН «Центр соци-альных услуг для населения Токаревского района», ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | В районной газете «Маяк» публиковалась статья «Тамбовские инвалиды будут получать льготы по новым правилам» и к статье публиковался комментарий заместителя директора ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» по вопросам социальной защиты инвалидов; публиковались стати медицинских работников: «Доступность должна быть доступной, в том числе и медицинская»; «Не впадать в уныние. Как понять, что у Вас депрессия». | 4 | 4 |  |
| 1.3. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по проблемам инвалидов | Отделы культуры, образования администрации района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токарёвского района», ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ», Токарёвская общественная организация инвалидов Токарёвское отделение Жердевского общества слепых | Проведен круглый стол на тему: «Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020гг. в системе образования Токаревского района». Организована работа консультативных пунктов для детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Проведена работа по организации дополнительных индивидуальных занятий с детьми-инвалидами с целью подготовки к итоговой аттестации (6 чел.). Проведены занятия школы для родителей на тему: «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательное пространство». В рамках международного Дня борьбы за права инвалидов, в центральной районной библиотеке организован круглый стол «Добрые дела». Обсуждался вопрос по библиотечному обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения на дому (доставка художественной литературы на дом по предварительному заказу по телефону); В сельских библиотеках оформлены книжные выставки: «Книга и спорт – движение вперед», «Звезды мировой философии», «Семейная ромашка. В июле - в центральной библиотеке прошла встреча инвалидов со священником на тему: «Что есть добро»; проведен праздничный вечер для семей воспитывающих детей инвалидов «Искусство быть вместе»; В августе - познавательный час «Душа по капле собирает свет»; В сентябре - организован круглый стол- «Актуальные проблемы современной семьи», на котором обсуждались проблемные вопросы. Присутствовали родители детей-инвалидов, педагоги, психолог, юрист, детский врач Токаревской ЦРБ. Проведено родительское собрание - «Воспитание любовью». В преддверии Дня инвалидов, в Центральной библиотеке района состоялся круглый стол для инвалидов по зрению Токаревского отделения Жердевского общества слепых. На встречу приехали руководитель Общества слепых с делегацией от Жердевского района, руководитель проекта «Уютка. Благотворительное рукоделие» из г.Москвы с подарками, изготовленными руками участников проекта. Присутствующие задали интересующие вопросы специалистам социальных служб района. На вопросы, поставленными инвалидами, дали ответы и разъяснения: директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» Булгакова Л.М., заместитель главного врача Токаревской ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» Поспелова М.Е., главный специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) в Токаревском районе УПРФ в г.Жердевка Тамбовской области (межрайонное) Бирюкова Н.В. Для присутствующих была подготовлена концертная программа. Участникам тематического вечера были вручены памятные подарки. | 9 | 13 |  |
| 1.4. | Актуализация банка данных инвалидов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района, ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Постоянно ведется и поддерживается в актуальном состоянии банк данных инвалидов Проводится работа по формированию банка данных диагностических программ, методических разработок по проблемам инклюзивного образования | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Организация работы с собственниками магазинов, розничных рынков, супермаркетов по приведению зданий магазинов, розничных рынков, супермаркетов в состояние доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом имеющихся градостроительных норм. Разработка плана мероприятий по приведению конкретных торговли и объектов питания в соответствии с требованиями доступности | Отдел по экономике администрации района, собственники и арендаторы зданий магазинов, розничных рынков, супермаркетов | Проведены совещания с руководителями и специалистами предприятий потребительского рынка, где подробно освящались вопросы, связанные с обеспечением доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания. До предприятий были доведены требования ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также предоставлены методические пособия по обеспечению доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания, для обучения сотрудников в данном направлении. Распоряжением администрации Токаревского района от 27.06.2017 № 75-р утвержден план мероприятий по приведению конкретных объектов торговли и общественного питания в соответствии с требованиями доступности для инвалидов в Токарёвском районе. В 2017 году доступно объектов торговли —36,4% (8/22). | 4 | 8 |  |
| II. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и проведение совместно с общественной организацией инвалидов района социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации. Последующая их модернизация (дооборудование) и обеспечение доступности для инвалидов | Администрация района, ТОГБУ СОН «Центр соци-альных услуг для населения Тока-ревского района, ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Совместно с представителями общественной организацией инвалидов и Токаревского отделения Жердевского общества слепых проведены опросы по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур. Составлен перечень объектов. Проведено анкетирование по качеству предоставляемых услуг инвалидам и другим категориям лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья по итогам 2017 года. В анкетировании приняли участие 42 респондента. | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Оборудование бесплатных парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к административным зданиям | Директор ТРМКУ «учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | На всех оборудованных парковочных стоянках выделены места для инвалидов. | 11 | 11 |  |
| 2.3. | Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья (оборудование средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата.) | Руководители дошкольных образовательных организаций | 44 педагога образовательных организаций, 1 воспитатель ДОО прошли курсовую подготовку по теме: «Современные технологии по инклюзивные образования детей». Приняты меры по созданию безбарьерной среды в детских садах для организации инклюзивного дошкольного образования: предусмотрено повышение квалификации педагогических кадров по программам инклюзивного дошкольного образования специалистов от 3 юридических лиц – 3 человека (МБДОУ детский сад «Родничок», МБДОУ детский сад «Светлячок», МБДОУ детский сад «Ручеек». Во всех детских садах (4) установлена система вызова персонала. Кроме того, обеспечена работа консультационных пунктов для родителей детей – инвалидов и детей, с ограниченными возможностями здоровья. В летней оздоровительной компании 2017 года отдыхом и оздоровлением было охвачено 19 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Общеобразовательными организациями района проведена разработка индивидуальных учебных планов, адаптированных образовательных программ для обучения детей с ОВЗ. Общеобразовательные организации района участвуют в реализации проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому». В соответствии с мониторингом потребности в дистанционном обучении детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний работы на компьютере, данная потребность удовлетворена на 100 %. Разработано и утверждено постановлением администрации района от 01.09.2017 № 450 Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района. Созданы условия для получения образования по адаптированной программе на дому детей-инвалидов, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим возможности посещать образовательные организации. | - | 4 |  |
| 2.4. | Содействие трудовому устройству инвалидов путем развития различных форм поддержки, в том числе поддержка предпринимательской инициативы инвалидов из числа безработных граждан. Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, имеющих показания к труду | Отдел по экономике администрации Токарёвского района, ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» отдел по Токарёвскому району | При содействии центра занятости трудоустроено 27 инвалидов. Удельный вес трудоустроенных инвалидов, из числа обратившихся, составляет 93,1% Всего квотируемых рабочих мест - 81, занято инвалидами -55. По состоянию на 01.01.2018 заявлено 26 свободных рабочих мест. | 8 | 27 |  |
| 2.5. | Направление граждан с ограниченной трудоспособностью на профобучение с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда | ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» отдел по Токарёвскому району | При содействии Центра занятости 1 инвалид обучен, 1 состоит на учете. | 1 | 1 |  |
| 2.6. | Установление контактов с родителями детей-инвалидов на предмет внестационарного обслуживания книгой, путем книгоношества | Директор МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района», работники сельских библиотек | Работниками библиотек оказываются услуги 22 детям-инвалидам. | 14 | 22 |  |
| 2.7. | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, а также детей-инвалидов. | Отдел культуры администрации Токарёвского района, главы сельсоветов, ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Разработан Комплексный план мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов на 2017-2018 годы, утвержденный постановлением администрации района от 22.06.2017 № 321 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, проживающих на территории Токаревского района на 2017-2018 годы». Ежеквартально проводятся заседания рабочей группы, где рассматривается информация, касающаяся реализации Комплексного плана, обсуждаются проблемные вопросы. Детской библиотекой проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие дети инвалиды: игровые часы - "Вместе с нами поиграйте, Тамбовский край получше узнайте», Путешествие в историю государственного флага - "Знамя единства", прошли конкурсы рисунков- «Моя семья», «Живая краса России». Проведен праздничный вечер для семей, воспитывающих детей инвалидов «Искусство быть вместе»; Познавательная программа- «Все кругом в серебряной опушке»; Литературный час - «Чебурашкин папа», Мероприятие, посвященное Дню матери - «Человек, на котором держится дом!» Организована выставка детских рисунков «Родная природа глазами юных художников» (детей с ограниченными возможностями). Культурно - досуговым центром проведена конкурсно - игровая программа для детей - инвалидов «Разноцветный праздник». Работниками культуры проведен Новогодний благотворительный утренник для детей-инвалидов. | 6 | 13 |  |
| 2.8. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. | Отдел культуры администрации Токарёвского района | Проведены: праздничное спортивное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Детство это я и ты», в котором приняло участие 15 детей-инвалидов; шахматно-шашечный турнир среди детей с нарушением зрения и слуха, с нарушением ОДА «Клетчатое поле»; спортивно-игровой праздник, посвященный международному Дню инвалидов «Соревнуйтесь вместе с нами» | 2 | 3 |  |
| 2.9. | Организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, соревнований среди граждан с ограниченными возможностями и семей, имеющих инвалидов | л культуры администрации Токарёвского района Тамбовской области | Проведены: спортивное соревнование для семей с детьми- инвалидами «Мы все можем!»; фестиваль адаптивного спорта «Время равных возможностей»; соревнования по мини-футболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе Токаревского психоневрологического интерната; турнир по мини-футболу для людей с интеллектуальными нарушениями - «В одном строю»; шахматно-шашечный турнир среди взрослых с нарушением зрения и слуха, с нарушением ОДА - «Ход конем»; спортивно-развлекательная программа «Страна друзей»; В рамках Дня инвалида - спортивное соревнование для семей, имеющих детей-инвалидов - «Мы вместе - мы сила». | 3 | 7 |  |
| 2.10. | Обследование многоквартирных домов, с целью выявления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | На территории района 30 многоквартирных домов, в 11 из которых проживают инвалиды. Все 11 многоквартирных домов обследованы комиссией, утверждённой постановлением администрации района от 01.09.2016 года № 349 «Об утверждении порядка создания и работы комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды». При проверке установлено, что требуют адаптации 12 подъездов в 10 многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Жилые помещения находятся в частной собственности. Намечены необходимые мероприятия по адаптации домов для улучшения проживания в них инвалидов, направлены письма главам поселений и председателям ТСЖ. | 30 | 30 |  |
| 2.11. | Утверждение перечня объектов, подлежащих переоборудованию, реконструкции и капитальному ремонту | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Намечены необходимые мероприятия по адаптации домов для улучшения проживания в них инвалидов, направлены письма главам поселений и председателям ТСЖ. В стадии рассмотрения и согласования находится вопрос финансирования мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. | 10/12 | 10/12 |  |
| III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Здание муниципального бюджетного го учреждения дополнительного образования «Токарёвский районный дом детского творчества»: Оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Руководитель МБУ ДО «Токарёвский районный дом детского творчества» | Установлена кнопка вызова и знак доступности | 1 | 1 |  |
| 3.5. | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ручеёк»: Оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Руководитель МБДОУ детский сад «Ручеёк» | Установлена кнопка вызова и знак доступности | 1 | 1 |  |
| 3.6. | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок»: Оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Руководитель МБДОУ детский сад «Родничок» | Установлена кнопка вызова и знак доступности | 1 | 1 |  |
| 3.7. | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок»: Оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Руководитель МБДОУ детский сад «Светлячок» | Установлена кнопка вызова и знак доступности | 1 | 1 |  |
| 3.8. | Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек»: Оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Руководитель МБДОУ детский сад «Тополёк» | Установлена кнопка вызова и знак доступности | 1 | 1 |  |
| 3.9. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвская школа искусств»: Установка пандуса, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Директор МБОУ ДО «Токарёвская школа искусств» | Установлена кнопка вызова и знак доступности | 1 | 1 |  |
| 3.10. | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Токарёвского района»: Установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Директор МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района» | Оборудован пандус, установлены кнопка вызова и знак доступности | 1 | 1 |  |
| 3.11. | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Токарёвского района» -филиал «Детская библиотека»: Установка кнопки вызова и знака доступности, оборудование входной площадки, установка пандуса, поручней | Директор МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района» | Установлены кнопка вызова и знак доступности, оборудована входная площадка, пандус, поручни. | 1 | 1 |  |
| 3.12. | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Токарёвского района»: Оборудование пандуса, кнопки вызова, установка знака доступности, выделение и обозначение мест для инвалидов на креслах-колясках, оборудование пандуса поручнями, оборудование туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов | Директор МБУК центр Токарёвского района» «Культурно-досуговый центр» | Оборудован пандус, установлены кнопка вызова, знак доступности, | 1 | 1 |  |
| 3.13. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Токарёвская средняя общеобразовательная школа №1»: Оборудование пандуса, пристенных поручней, оборудование системы вызова, установка знака доступности. | Директор МБОУ «Токарёвская средняя общеобразовательная школа №1» | Оборудована система вызова персонала, установлен знака доступности. | 1 | 1 |  |
| 3.14. | Здание Токарёвского районного муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: Установка антивандальной кнопки вызова персонала, тактильной мнемосхемы(2017), оборудование дверных проемов при входе в учреждение, оборудование помещения туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов(2018) | Директор ТРМКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Установлены антивандальная кнопка вызова персонала, знак доступности, тактильная мнемосхема. | 1 | 1 |  |
| 3.15. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы №1 в с. Сергиевка: Оборудование кнопки вызова, установка знака доступности (2017); Оборудование входа в здание пандусом и поручнями (2018). | Руководитель филиала МБОУ «Токарёвской средней общеобразовательной школы №1» в с. Сергиевка | Установлены кнопка вызова, знак доступности. | 1 | 1 |  |
| 3.16. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Ивано-Лебедянь: Оборудование кнопки вызова, установка знака доступности; | Руководитель филиала МБОУ «Токарёвской средней общеобразовательной школы №2» в с. Ивано-Лебедянь | Установлены кнопка вызова, знак доступности. | 1 | 1 |  |
| 3.17. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в д. Чичерино: Оборудование кнопки вызова, установка знака доступности; | Руководитель филиала МБОУ «Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2» в д. Чичерино | Установлены кнопка вызова, знак доступности. | 1 | 1 |  |
| 3.18. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 1 в с. Кочетовка: Оборудование входа в здание школы пандусом | Руководитель филиала МБОУ «Токарёвской средней общеобразовательной школы №1» в с. Кочетовка | Вход в здание школы оборудован пандусом | 1 | 1 |  |
| 3.20. | Токарёвское отделение Жердевского Почтампта Оборудование пандуса | Заведующая Токарёвским отделением Жердевского почтампта | Оборудована входная площадка, установлен пандус | 1 | 1 |  |
| 3.21. | Оборудование зданий сельских Домов культуры кнопками вызова персонала и знаками доступности | Отдел культуры администрации Токарёвского района | Установлены кнопки вызова и знаки доступности в 22-х учреждениях культуры. | 22 | 22 |  |
| 3.22. | Оборудование объектов здравоохранения района кнопками вызова персонала и знаками доступности | Главный врач ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Установлены кнопки вызова и знаки доступности в 4-х учреждениях здравоохранения | 4 | 4 |  |
| 3.23. | Здание ТРМУП «Токарёвское АТП», помещение Автостанции: Оборудование входной площадки, установка системы вызова персонала, знака доступности | Директор ТРМУП «Токарёвское АТП» | Оборудована входная площадка, установлена система вызова персонала, знак доступности. | 1 | 1 |  |
| 3.24. | Здание дополнительного офиса Тамбовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Токарёвка: Оборудование системы вызова персонала, установка знака доступности. | Руководитель дополнительного офиса Тамбовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Токарёвка | Установлены система вызова персонала, знак доступности. | 1 | 1 |  |
| 3.25. | Оборудование розничных рынков, зданий супермаркетов, магазинов, аптек, пунктов по приему платежей в состояние доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствие с требованиями доступности | Собственники зданий | Адаптированы для инвалидов 7 зданий магазинов и пункт приема платежей за коммунальные услуги | 8 | 8 |  |

# Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за период январь декабрь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2020 годы | Всего | 289,0 | - | - | 60,0 | 229,0 | 289,0 | - | - | 60,0 | 229,0 |
|  | Оборудование пандусов, систем вызова персонала, знаков доступности, тактильной мнемосхемы в учреждениях и зданиях всех видов собственности |  | 289,0 | - | - | 60,0 | 229,0 | 289,0 | - | - | 60,0 | 229,0 |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2020 годы Оборудование пандусов, систем вызова персонала, знаков доступности, тактильной мнемосхемы в учреждениях и зданиях всех видов собственности | Всего | 289,0 | - | - | 60,0 | 229,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |

Согласовано:

заместитель главы администрации района							Л.А. Родионова

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, Тел.2-50-85