Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы за 2017 год

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы Токаревского района Тамбовской области, за 2017 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень предоставления социальной поддержки гражданам | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  |
| 2. | Удельный вес граждан получающих социальную поддержку в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной помощи | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании 5/4 | % | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь | к-во | 12 | 15 | 15 |  |
| 3. | Привлечение пожилых людей к участию в общественной жизни Токаревского района | чел. | 1550 | 1850 | 2150 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
за период январь – декабрь 2017 г. (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание социальной помощи гражданам | Администрация Токаревского района | За 2017 г. оказана материальная помощь 169 гражданам, проживающим на территории района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за помощью в администрацию района. | 160 | 169 |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района совместно с представителями администрации района провели мониторинг посредством опроса мнения пожилых людей о качестве социального обслуживания граждан пожилого возраста. В опросе приняли участие 34 чел. | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей, для выработки действий и принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского р - на», районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Проведена оценка качества предоставляемых услуг социальными работниками. Выявлены проблемные вопросы. Совместно с ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района разработан план мероприятий по улучшению качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского р-на», Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Выявлены пожилые одиноко проживающие граждане (2 чел.), из них, нуждающиеся в определенных видах помощи (1 чел.). Оказана практическая и материальная помощь в части улучшения условий жизни. | Постояннопо мере выявления | 1 |  |
| 1.4. | Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Правовой диалог - круглый стол «Почему мой голос важен» - февраль; Встреча с адвокатом А.В. Медведевым в рамках правовой культуры «Закон и мы» - март; Круглый стол «Будьте добрыми и человечными» - встреча ветеранов и учащихся старших классов - апрель; Круглый стол - «Встреча с терапевтом» - май; Круглый стол - «В центре внимания – пожилой человек». Обсуждались возможности активной жизни пожилых людей-июнь. Тематический вечер «Серебро седин» посвящен международному Дню пожилых людей-октябрь; Праздничный вечер «От сердца к сердцу» посвященный международному Дню слепых-ноябрь; Благотворительный концерт ко дню инвалида «Добро отзывчиво, как эхо!-декабрь; | 2 | 9 |  |
| 1.5. | Организация работы по взаимодействию с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств, для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (к-во оказанной благотворительной помощи) | Администрация района | Оказана спонсорская помощь гражданам пожилого возраста: на строительство жилого дома инвалиду-детства, пострадавшим при пожарах, на операционное и послеоперационное лечение пожилым гражданам. | 8 | 8 |  |
| 2. Мероприятия, направленне на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работа по выявлению ветеранов, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, оказание практической помощи. | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | При выявлении - создание условий, обеспечивающих своевременное предоставление практической и материальной помощи. | Постояннов течение года | Ветеранов Вов, нуждающихся в предоставлении помощи, не выявлено - уход за ветеранами осуществляют родственники |  |
| 2.2. | Организация работы по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты | Администрация района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района, ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Организована работа по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты, 238 чел. получили консультативную помощь | 220 | 238 |  |
| 2.3. | Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам пожилого возраста других категорий для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний. | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ», ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | Помощь направлена на улучшение состояния здоровья ветеранов и увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей. Оказана помощь 2 гражданам пожилого возраста в оформлении документов для прохождения санаторно-курортного лечения, в связи с медицинскими показаниями. | По мере обращения ветеранов, а также граждан пожилого возраста других категорий | 2 |  |
| 3. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию | Администрация района | По мере выделения средств на подписку пожилым гражданам: В 1 полугодии 2017 г. оформлена подписка на газеты - в количестве 40 экз. (20-«Маяк»; 20- «Тамбовская жизнь») 2 полугодие 2017г.-оформлена подписка на газеты - в количестве 40 экз. (20-«Маяк»; 20- «Тамбовская жизнь») | 50,3 тыс. руб. | 50,3 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий | Организация досуга граждан страдающих заболеваниями органов зрения; Поездка делегации Токаревского отделения в г. Жердевка на мероприятие «Общества слепых». | 17,1 тыс. руб. | 17,1 тыс. руб. |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий для пожилых людей. Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов с юбилейными датами рождения. | Администрация района | В течение года осуществляются поздравления ветеранов, начиная с 90-летия. Лично юбиляру вручается персональное поздравление Президента Российской Федерации. Предусмотрено вручение букета цветов и памятного подарка. Списки ветеранов представляются ежемесячно администрацией области. | 68,5 тыс. руб. | 68,5 тыс. руб. |  |
| 3.4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности, в конкурсе на лучшую постановку, в организации мероприятий. | Администрация района, районный Совет ветеранов войны, труда, воору-женных сил и правоохранительных органов | Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района: Вечер поэзии «Песня идет от сердца», к 85-летию советского поэта-песенника И.Д.Шаферана; Час информации «В семейном кругу»; Литературный вечер для пожилых людей «Чем звонче музыка побед, тем страшнее каждая утрата»; Исторический час «Сын земли и звезд»; Выставка-совет «Май месяц идёт - пора в огород»; Проведен ежегодный конкурс ветеранских организаций «С песней по жизни»; «Яблочные посиделки» - вечер отдыха; «Красивое страдание» - вечер романса; Праздник осени «Осень, осень, в гости просим; Театрализованная программа «Посиделки на Покров»; Литературно — музыкальная композиция «Самая прекрасная из женщин»; Праздничная программа «Праздник валенка»; Тематический вечер «Жить и побеждать». | 10 | 13 |  |
| 3.5. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Администрация района, районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Торжественное мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из Афганистана; Чествование граждан, исполнявших интернациональный долг в республике Афганистан, проживающих на территории района -34 чел. | 38,9 тыс. руб. | 38,9 тыс. руб. |  |
| 3.6. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Отдел культуры администрации района | Торжественное мероприятие-чествование участников ликвидации аварий на ЧАЭС и п/о «Маяк» (7 чел.) и вдов ликвидаторов (4 чел.) | 11,0 тыс. руб. | 11,0 тыс. руб. |  |
| 3.7. | Проведение добровольческой акции «Свет в окне» по оказанию помощи пожилым людям гражданам | Отделы культуры и образования администрации района | Администрациями поселений, учреждениями и предприятиями различных форм собственности оказывается практическая помощь гражданам пожилого возраста в виде ремонта изгороди, уборки снега. Волонтерами оказывалась помощь в уборке придомовых территорий. Ежемесячный выезд ОВО МБУК «Культурно-досугового центра Токаревского района» в отдаленные населенные пункты с концертной программой для людей пожилого возраста | По мере обращения пожилых граждан | 4 |  |
| 3.8. | Организационная и практическая помощь в работе клубов для пожилых граждан «Ветеран» и «Мечтатель» | Отдел культуры администрации района | Оказывается, методическая помощь в проведении мероприятий | По мере обращения | Оказана методическая помощь в подготовке к ежегодному смотру художественной самодеятельности ветеранских организации района 04.05.2017г. |  |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

- Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы Токаревского района Тамбовской области за период январь -декабрь 2017 г. (нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» | Всего | 1839,1 | - | - | 1839,1 | - | 1910,1 | - | - | 1910,1 |  |
|  | В т.ч. подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» | Всего | 185,8 |  |  | 185,8 |  | 190,0 |  |  | 190,0 |  |
| 1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию | Всего | 50,3 | - | - | 50,3 | - | 50,3 | - | - | 50,3 | - |
| 2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий | Всего | 17,1 | - | - | 17,1 | - | 17,1 | - | - | 17,1 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными Днями рождения. | Всего | 68,5 | - | - | 68,5 | - | 72,7 | - | - | 72,7 | - |
| 4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности и в конкурсе на лучшую постановку. | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Всего | 38,9 | - | - | 38,9 | - | 38,9 | - | - | 38,9 | - |
| 6. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Всего | 11,0 | - | - | 11,0 | - | 11,0 | - | - | 11,0 | - |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» | всего | 1839,0 | - | - | 1839,0 |  | 96,3 |  |  | 96,3 |  |
|  | в т.ч. подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» | всего | 185,8 |  |  | 185,8 |  | 97,8 |  |  | 97,8 |  |
| 1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию |  | 50,3 | - | - | 50,3 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. |  | 17,1 | - | - | 17,1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 |  |
| 3. | Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными Днями рождения. |  | 68,5 | - | - | 68,5 | - | 94,2 | - | - | 94,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности и в конкурсе на лучшую постановку. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | - | 38,9 | - | - | 38,9 | - | 100,0 | - | - | 100,0 |  |
| 6. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | - | 11,0 | - | - | 11,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |

Согласовано:

заместитель главы администрации района							Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района							 И.Г. Вяткина

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, Тел.2-50-85