Сведения

о достижении значений показателей муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района  на 2013-2020 годы

| № | Показатель (индикатор) Наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчету | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт на 01.01.2018 г |  |  |
|  | Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категории (в сопоставимых ценах) | % | 91,9 | 269,7 | 435 |  |  |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категории (в сопоставимых ценах) | % | 89,2 | 107,5 | 118 |  |  |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категории (в сопоставимых ценах | % | 108,2 | 1062,7 | 1790 |  |  |
| 4 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | Руб. | 27957,8 | 28750 | 26747 |  | 93% от целевого показателя. Снижение цены на сельхопродукцию. |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 3368 | 55200 |  | 99299 |  |
| 6 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6903 | 6547 |  | 6374 | 97 % от целевого показателя. Сокращение поголовья коров. |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производства зерна (в весе после дор.) | тыс. тонн | 163,1 | 172,0 |  | 224,3 | 130% |
| 8 | сахарной свеклы | тыс. тонн | 274,5 | 293,6 |  | 338,6 | 115,3% |
| 9 | подсолнечник | тыс. тонн | 32,9 | 39,3 |  | 30,5 | 77,6% Из-за сложных погодных условий в весенне-летний период не дополучен валовой сбор. |
| 10 | картофель | тыс. тонн | 6,4 | 7,0 |  | 7,0 |  |
| 11 | овощи | тыс. тонн | 2,4 | 2,5 |  | 1,95 |  |
| 12 | Плоды и ягоды | тыс. тонн | 0,3 | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 13 | Внесение минеральных удобрений д. в. | тонн | 5396 | 5159 |  | 5810 |  |
| 14 | Удельный вес застрахованных площадей в общей площади посевов | % | 10,8 | 5,0 |  | 3,5 |  |
| 15 | Доля содержания паров в севообороте | % | 19,8 | 10,9 |  | 11, |  |
| 16 | Доля содержания подсолнечника в севообороте | % | 15,8 | 18,6 |  | 18,2 |  |
| 17 | Доля содержания сахарной свеклы в севообороте | % | 5,9 | 7,0 |  | 7,0 |  |
| 18 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами | % | 3,3 | 4 |  | 2,1 |  |
|  | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: тракторов | Ед. | 12 | 10 |  | 6 |  |
| 20 | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: комбайнов зерноуборочных | Ед. | 10 | 3 |  | 7 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество заявлений (глав КФХ) участвующих в конкурсном отборе начинающих фермеров |  |  |  |  | 1 | - |
| 22 | Количество заявлений глав КФХ) участвующих в конкурсном отборе проектов по развитию семейных животноводческих ферм |  | 1 |  |  |  |  |

| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токаревского района Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание комфортных условий жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия - всего | единиц | 6 | 2 | 2 |  | Одна семья приобрела жилье на вторичном рынке, площадью 50,8 кв.м., вторая занимается строительством |
|  | в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | единиц | 6 | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Ввод, приобретение жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях-всего | кв.м. | 490,0 | 125,0 | 50,8 |  | Из семи семей, заявленных в программу на 2017 год, вошли только 2 семьи |
|  | в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 490,0 | 125,0 | 50,8 |  |  |
| Газоснабжение сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 2,7 | 1,4 | 1,4 | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию |  |
|  | Реализация некоммерческих проектов, претендующих на получение грантов в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание и обустройство детских игровых спортивных площадок | ед. | 4 | 12 | 12 | Исполнено в полном объеме |  |
|  | Строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильных дорог | км |  | 2,082 | 2,082 | Объект сдан в эксплуатацию |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной  Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района  на 2013-2020 годы за период январь – декабрь  2017 года.
(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Организация отлова безнадзорных животных» | Администрация района, органы местного самоуправления поселений района | заключен контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных с ООО «Сатинские теплосети» | 35 | 42 | нет |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токаревского района Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей, молодых специалистов и граждан, проживающих в сельских поселениях Токаревского района | Администрация района, органы местного самоуправления поселений района | Две семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Одна семья приобрела жилье на вторичном рынке, площадью 50,8 кв.м., вторая занимается строительством | 2 | 1 | нет |
| 2. | Развитие газификации | Администрация Троицкоросляйского сельсовета | Завершено строительство 2 очереди объекта «Газоснабжение жилых домов по улицам Веселая и Пионерская в с. Новоникольское». | 1,4 | 1,4 | нет |
| 3. | Реализация некоммерческих проектов. Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Органы местного самоуправления | Заключеные договора на поставку и установку детских спортивных и игровых площадок всеми муниципальными образованиями исполнены | 12 | 12 | нет |
| 4. | Строительство автомобильных дорог | Администрация района | Муниципальный контракт исполнен | 2,082 км | 2,082 км | нет |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2020 годы за период январь - декабрь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 40731,46 | 21868,3 | 15922,5 | 325,96 | 2614,7 | 41804,2 | 22728,3 | 16081,4 | 379,8 | 2614,7 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Всего | 15,0 |  | 39,3 | 15,0 |  | 54,3 |  | 39,3 | 15,0 |  |
|  | «Предупреждение и ликвидация болезней животных» |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  | «Организация отлова безнадзорных животных» |  | 39,3 |  | 39,3 |  |  | 39,3 |  | 39,3 |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токаревского района Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Всего | 40677,16 | 21868,3 | 15883,2 | 310,96 10,16 (р/б) 300,8 (м.о) | 2614,7 | 41749,9 | 22728,3 | 16042,1 | 364,8 64,0 (р/б) 300,8 (м.о) | 2614,7 |
| 2.1. | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей, молодых специалистов и граждан, проживающих в сельских поселениях района |  | 2942,7 | 1330,0 | 570,0 |  | 1042,7 | 2942,7 | 1330,0 | 570,0 |  | 1042,7 |
| 2.2. | Строительство газопроводов |  | 684,2 | 468,5 | 208,8 | 6,9 мо |  | 684,2 | 468,5 | 208,8 | 6,9 мо |  |
| 2.3. | Строительство автомобильных дорог |  | 32667,4 | 19083,1 | 13574,1 | 10,16 р/б |  | 33740,1 | 19943,1 | 13733,0 | 64,0 р/б |  |
|  | в т.ч. корректировка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | 4382,9 | 986,7 | 1530,3 | 293,9 мо | 1572,0 | 4382,9 | 986,7 | 1530,3 | 293,9 мо | 1572,0 |
| 2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |
| Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 40731,46 | 21868,3 | 15922,5 | 325,96 |  | 97,4 |  | 96,2 |  | 99,0 |  | 85,8 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Всего | 54,3 |  | 39,3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Предупреждение и ликвидация болезней животных» |  | 15 |  |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | «Организация отлова безнадзорных животных |  | 39,3 |  | 39,3 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токаревского района Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Всего | 40677,16 | 21868,3 | 15883,2 | 310,96 10,16 (р/б) 300,8 (м.о) |  | 97,4 |  | 96,2 |  | 99,0 |  | 85,2 |  |  |  |
| 2.1. | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей, молодых специалистов и граждан, проживающих в сельских поселениях Токаревского района |  | 2942,7 | 1330,0 | 570,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.2. | Строительство распределительных сетей газопровода |  | 684,2 | 468,5 | 208,8 | 6,9 мо |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.3. | Строительство автомобильных дорог |  | 32667,4 | 19083,1 | 13574,1 | 10,16 р/б |  | 96,8 |  | 95,7 |  | 98,8 |  | 15,9 |  |  |  |
| 2.4. | Реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | 4382,9 | 986,7 | 1530,3 | 293,9 мо |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |