**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2014 – 2020 годы Токаревского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы в Токаревском районе Тамбовской области | | | | | | |
| 1. | Доля населения района, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | Процент | 37,0 | 38,0 | 38,0 |  |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом | Процент | 100,0 | 97,0 | 97,0 |  |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | Процент | 13,8 | 7,5 | 7,5 |  |
| 4. | Доля граждан, в общей численности населения района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | Процент | 0 | 10,0 | 1,0 | Низкая заинтересованность населения в сдаче норм ВФСК ГТО |
| 5. | Доля обучающихся, в общей численности учащихся района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | Процент | 30,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 6. | Количество объектов строительства и реконструкции в сфере спорта и туризма | Единица | 7 | 1 | 6 |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2014 – 2020 годы Токаревского района Тамбовской области за период январь - декабрь 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение районных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Содействие в развитии спортивных кружков и секций | Отдел культуры администрации района, отдел образования администрации района | Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий с взрослыми слоями населения | 38,0 | 38,0 |  |
| Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | 7,5 | 7,5 |
| 2. | Проведение спортивных мероприятий среди школьников. Участие в областных соревнованиях и спартакиадах | Отдел культуры администрации района | Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий среди школьников | 97,0 | 97,0 |  |
| 3. | Строительство и реконструкция объектов в сфере спорта и туризма | Отдел культуры администрации района | Количество объектов строительства и реконструкции в сфере спорта и туризма | 1 | 6 |  |
| 4. | Поэтапное внедрение и реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел культуры администрации района, отдел образования администрации района | Проведение фестивалей ВФСК ГТО в муниципалитете среди взрослого населения | 10,0 | 1,0 | Низкая заинтересованность населения в сдаче норм ВФСК ГТО |
| Прием нормативов ВФСК ГТО среди учащихся муниципалитета | 40,0 | 40,0 |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы Токаревского района Тамбовской области за период январь - декабрь 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. Бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы | Всего | 819,4 | - | - | 669,4 | 150,0 | 819,4 | - | - | 669,4 | 150,0 |
| 1.1. | * 1. Проведение районных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Содействие в развитии спортивных кружков и секций |  | 465,0 | - | - | 365,0 | 100,0 | 465,0 | - | - | 365,0 | 100,0 |
| 1.2. | Проведение спортивных мероприятий среди школьников. Участие в областных соревнованиях и спартакиадах |  | 100,0 | - | - | 100,0 |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 1.3. | Строительство и реконструкция объектов в сфере спорта и туризма |  | 234,4 | - | - | 194,4 | 40,0 | 234,4 | - | - | 194,4 | 40,0 |
| 1.4. | Поэтапное внедрение и реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» |  | 20,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| Всего по Программе | | Всего | 819,4 | - | - | 669,4 | 150,0 | 819,4 | - | - | 669,4 | 150,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта » на 2014 – 2020 годы |  | 808,3 | - | - | 658,0 | 150,0 | 98,6 | - | - | 98,3 | 100,0 |
| 1.1. | Проведение районных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Содействие в развитии спортивных кружков и секций |  | 463,9 | - | - | 363,9 | 100,0 | 99,7 | - | - | 99,7 | 100,0 |
| 1.2. | Проведение спортивных мероприятий среди школьников. Участие в областных соревнованиях и спартакиадах |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100 | - | - | 100 | - |
| 1.3. | Строительство и реконструкция объектов в сфере спорта и туризма |  | 234,4 | - | - | 194,4 | 40,0 | 100 | - | - | 100 | 100 |
| 1.4. | Поэтапное внедрение и реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» |  | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 50,0 | - | - | - | 100 |
| Всего по Программе | | Всего | 808,3 | - | - | 658,3 | 150,0 | 98,6 | - | - | 98,3 | 100 |