- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы 
 за 1 полугодие 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, финансовый отдел администрации района | срок окончания работ по контракту – 30.06.2016, расторгнут 16.05.2017 года по соглашению сторон. Новый контракт на остаток сметной стоимости заключен с ООО «ТРАНСДОРСТРОЙ» 29.08.2017иг. со сроком исполнения 2017-2019 г | 1 | в стадии строительства | нет |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Макс», в соответствии с муниципальным контрактом ведет строительство объекта. Контроль осуществляет ООО «СтройПроектСервис». | 1 | в стадии строительства | нет |
| 1.3 | Строительство подъезда к ОАО Токаревская птицефабрика (площадки откорма 5,6) (2 пусковой комплекс | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | проводятся конкурсные процедуры |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция автомобильной дороги "Каспий"-Жердевка-Токаревка-Мордлово-Мельгуны-Волчки-"Орел-Тамбов"-подъезд к с. Кочетовка (ПИР) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | в стадии проектирования | 1 |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Содержание автомобильных дорог муниципального значения в рамках муниципальных контрактов на 2018 год | 382,7 | 382,7 | нет |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки | Финансовый отдел администрации района | Перечисление субсидий в полном объеме, в соответствии с договором, по графику | 100 % | 44,9 % | нет |
| 2. | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав | Финансовый отдел администрации района | Перечисление лизинговых платежей в полном объеме, в соответствии с договором, по графику | 100 % | 98,4 % | нет |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района на 2015-20120 годы
 за  1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципальных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания, строительства и реконструкции автомобильных дорог | % | 55,0 | 57,1 | 55,0 | Протяженность районных автодорог - 382, 7 км (135,2 км – асфальт; 22,3 км – щебень, 225,2 км – грунт) дорог поселений – 455,0 км. Доля протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям 172,2 км или 45 % (из 382,7 км.). Целевой показатель – 45 % выполнен. После ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка» - Гладышево Токаревского района Тамбовской области» - 11 км, доля протяжённости ненормативных дорог с 45 % уменьшится и в 2018 году составит не более 42,1 %. |
| 2. |  | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 |  | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | Объекты в стадии строительства и реконструкции |
| 4. |  | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0 | 0 | 0 | Объекты в стадии строительства и реконструкции |
|  |  | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел | 4,0 | 3,0 | 1,3 | 43,3% |
| 6. |  | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

| Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы» за 1 полугодие 2018 г. (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы в т.ч. | Всего | 122833,0 | 0,0 | 115568,8 | 7236,5 | 27,7 | 123 708,7 | 0,0 | 115579,4 | 8129,3 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы | Всего | 120 031,3 | 0,0 | 113168,6 | 6862,7 | 0,0 | 120 934,7 в т.ч 892,8 кр.з. | 0,0 | 113179,2 (10,6 лишние) | 7755,5 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 1072,8 | 0,0 | 0,0 | 1072,8 | 0,0 | 1072,8 | 0,0 | 0,0 | 1072,8 | 0,0 |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство подъезда к ОАО Токаревская птицефабрика ООО ТРАНСДОРСТРОЙ МК от 29.08.2017 |  | 47939,8 | 0,0 | 47891,9 | 47,9 | 0,0 | 47939,8 | 0,0 | 47891,9 | 47,9 | 0,0 |
| 1.1.4 | Оказание услуг строительного контроля по объекту: "Строительство подъездов к ОАО "Токаревская птицефабрика" МК от 15.05.2018 ООО "МириусСтрой" |  | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Реконструкция автомобильной дороги "Токаревка-Семеновка"-Гладышево |  | 44490,5 | 0,0 | 44445,9 | 44,6 | 0,0 | 44490,5 | 0,0 | 44445,9 | 44,6 | 0,0 |
| 1.1.6 | Реконструкция автомобильной дороги "Каспий"-Жердевка-Токаревка-Мордлово-Мельгуны-Волчки-"Орел-Тамбов"-подъезд к с. Кочетовка (ПИР) |  | 2441,4 | 0,0 | 2438,9 | 2,5 | 0,0 | 2452,0 | 0,0 | 2449,5 | 2,5 | 0,0 |
| 1.1.7 | Строительство подъезда к ОАО Токаревская птицефабрика (площадки откорма 5,6) (2 пусковой комплекс |  | 2510,7 | 0,0 | 2508,2 | 2,5 | 0,0 | 2510,7 | 0,0 | 2508,2 | 2,5 | 0,0 |
| 1.1.8. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  | 21051,2 | 0 | 15883,7 | 5167,5 | 0,0 | 21944,0 | 0,0 | 15883,7 | 6060,3 в т.ч (892,8 кр.з.) | 0 |
| 1.2. | подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | Всего | 2801,7 | 0 | 2400,2 | 373,8 | 27,7 | 2774,0 | 0 | 2400,2 | 373,8 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки |  | 1399,9 | 0 | 1059,9 | 340,0 | 0 | 1399,9 | 0 | 1059,9 | 340,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав |  | 1381,8 | 0 | 1340,3 | 13,8 | 27,7 | 1354,1 | 0 | 1340,3 | 13,8 | 0,0 |
| 1.2.3. | Оплата наемного автотранспорта |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0,0 |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы |  | 72088,8 | 0,0 | 66384,1 | 5677,5 | 27,2 | 58,3 | 0,0 | 57,4 | 69,8 | 98,2 |
| 1.1. | подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы |  | 70081,0 | 0,0 | 64628,6 | 5452,4 | 0,0 | 58% | 0,0 | 58,6 | 73,2 | 0,0 |
| 1.1.1 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 1072,8 | 0,0 | 0,0 | 1072,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство подъезда к ОАО Токаревская птицефабрика ООО ТРАНСДОРСТРОЙ МК от 29.08.2017 |  | 34988,2 | 0,0 | 34953,2 | 35,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Реконструкция автомобильной дороги "Токаревка-Семеновка"-Гладышево |  | 29705,1 | 0,0 | 29675,4 | 29,7 | 0,0 | 66,8 | 0,0 | 66,8 | 66,8 | 0,0 |
| 1.1.5 | Реконструкция автомобильной дороги "Каспий"-Жердевка-Токаревка-Мордлово-Мельгуны-Волчки-"Орел-Тамбов"-подъезд к с. Кочетовка (ПИР) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Строительство подъезда к ОАО Токаревская птицефабрика (площадки откорма 5,6) (2 пусковой комплекс |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  | 4279,6 | 0,0 | 0,0 | 4279,6 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 0,0 |
| 1.2. | подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  | 2007,8 | 0,0 | 1755,5 | 225,1 | 27,2 | 71,7 | 0,0 | 73,1 | 67,4 | 98,2 |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки |  | 628,6 | 0,0 | 436,6 | 192,0 | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 41,2 | 56,5 | 0,0 |
| 1.2.2 | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав |  | 1359,7 | 0,0 | 1318,9 | 13,6 | 27,2 | 98,4 | 0,0 | 98,4 | 98,6 | 98,2 |
| 1.2.3 | Оплата транспортных услуг |  | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 |

Зам. главы администрации района					И.Н. Васюков

Зам. главы администрации района,

начальник финансового отдела 					Л.А. Родионова