Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы за 1 полугодие 2018 года

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы Токарёвского района Тамбовской области, за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень предоставления социальной поддержки гражданам | % | 87,0 | 87,1 | 57,7 | К концу 2018 г. показатель будет достигнут |
| 2. | Удельный вес граждан получающих социальную поддержку в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной помощи | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Удельный вес граждан, получивших дополнительное единовременное денежное пособие при рождении ребенка, в общей численности граждан, обратившихся за получением дополнительного едино-временного денежного пособия при рождении ребенка |  | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Удельный вес граждан, сдавших кровь и получивших материальную помощь, в День донора | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании 2/2 | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь | к-во | 15 | 16 | 9 | Во 2 полугодии показатель будет достигнут |
| 3. | Привлечение пожилых людей к участию в общественной жизни Токаревского района | чел. | 1850 | 2000 | 2316 |  |
| Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токаревского района» на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обследованных граждан, проживающих на территории Токарёвского района, от числа подлежащих обследованию | % | - | 85,0 | 45,8 |  |
| 2. | Доля больных прекративших бактериовыделение в процессе лечения в общем количестве бактериовыделителей | % | - | 60,0 | 25,0 | Отсутствует информация об эффективности лечения двух больных в связи с выбытием за пределы области. |
| 3. | Доля больных туберкулезом, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности больных туберкулезом, находящихся в активной стадии и проходящих лечение | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Уровень информированности населения по вопросам туберкулеза | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Организация льготного проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспечения транспортной доступности проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок | % | - | 100,0 | 100,0 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
за период январь – июнь 2018 г. (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам | Администрация Токаревского района | За 1 полугодие 2018 г. оказана материальная помощь 169 гражданам, проживающим на территории района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за помощью в администрацию района. | 160/1292,0 | 94/743,4 |  |
| 2. | Выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка | Администрация Токаревского района | За 1 полугодие 2018 г. оказана материальная помощь 19 гражданам, проживающим на территории района, оказавшимся в администрацию района за единовременным пособием в связи с рождением ребенка. | 60/200,0 | 19/81,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» совместно с представителями администрации района провели мониторинг посредством опроса мнения пожилых людей о качестве социального обслуживания граждан пожилого возраста. В опросе приняли участие 48 чел. | 2 | 1 | Второй мониторинг запланирован на 2-ое полугодие 2018 г. |
| 1.2. | Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей, для выработки действий и принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского р - на», районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Проведена оценка качества предоставляемых услуг социальными работниками. Выявлены проблемные вопросы. Совместно с ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района разработан план мероприятий по улучшению качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. | 1 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского р-на», Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Выявлены пожилые одиноко проживающие граждане (1 чел.), из них, нуждающиеся в определенных видах помощи (1 чел.). Оказана практическая и материальная помощь в части улучшения условий жизни. | Постоянно по мере выявления | 1 |  |
| 1.4. | Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Отдел культуры администрации района ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского р-на», Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Проведен правовой библио-час «Социальное обеспечение и защита пенсионеров» | 2 | 1 |  |
| 1.5. | Организация работы по взаимодействию с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств, для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (к-во оказанной благотворительной помощи) | Администрация района | Оказана спонсорская помощь гражданам пожилого возраста: на строительство жилого дома инвалиду-детства, пострадавшим при пожарах, на операционное и послеоперационное лечение пожилым гражданам. | 8 | 8 |  |
| 2. Мероприятия, направленне на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работа по выявлению ветеранов, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, оказание практической помощи. | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | При выявлении - создание условий, обеспечивающих своевременное предоставление практической и материальной помощи. | Постояннов течение года | Ветеранов Вов, нуждающихся в предоставлении помощи, не выявлено - уход за ветеранами осуществляют родственники |  |
| 2.2. | Организация работы по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты | Администрация района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района, ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Организована работа по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты, 253 чел. получили консультативную помощь | 230 | 253 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам пожилого возраста других категорий для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний. | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ», ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | Помощь направлена на улучшение состояния здоровья ветеранов и увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей. Оказана помощь 1 чел. пожилого возраста в оформлении документов для прохождения санаторно-курортного лечения, в связи с медицинскими показаниями. | По мере обращения ветеранов, а также граждан пожилого возраста других категорий/1 | 1 |  |
| 3. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию | Администрация района | По мере выделения средств на подписку пожилым гражданам: В 1 полугодии 2018 г. оформлена подписка на газеты - в количестве 41 экз. (20-«Маяк»; 20- «Тамбовская жизнь», 1-«Ветеран») | 54,0 тыс. руб. | 26,6 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий | Организация досуга граждан страдающих заболеваниями органов зрения; Поздка делегации Токаревского отделения в г. Жердевка на мероприятие «Общества слепых». | 20,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб. |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий для пожилых людей. Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов с юбилейными датами рождения. | Администрация района | В течение года осуществляются поздравления ветеранов, начиная с 90-летия. Лично юбиляру вручается персональное поздравление Президента Российской Федерации. Предусмотрено вручение букета цветов и памятного подарка. Списки ветеранов представляются ежемесячно администрацией области. | 80,0 тыс. руб. | 34,5 тыс. руб. |  |
| 3.4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности, в конкурсе на лучшую постановку, в организации мероприятий. | Администрация района, районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района: поэтический час к 95 летию Е.Евтушенко, концерт ветеранских организаций «С песней по жизни», патриотический вечер «Крепка держава — коль народ един», встреча с поэтом В.В.Абросимовым «Для сердца, для души», час полезного совета «Что нужно знать о витаминах», «Выборы — это серьезно» час размышлений, «Выборы история и современность», «Государство для народа или народ для государства» час правовых размышлений и др. | 6 | 8 |  |
| 3.5. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Администрация района, районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Торжественное мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из Афганистана; Чествование граждан, исполнявших интернациональный долг в республике Афганистан, проживающих на территории района -34 чел. | 36,0 тыс. руб. | 36,0 тыс. руб. |  |
| 3.6. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Отдел культуры администрации района | Торжественное мероприятие-чествование участников ликвидации аварий на ЧАЭС и п/о «Маяк» (7 чел.) и вдов ликвидаторов (4 чел.) | 32,00 тыс. руб. | 32,0 тыс. руб. |  |
| 3.7. | Проведение добровольческой акции «Свет в окне» по оказанию помощи пожилым людям гражданам | Отделы культуры и образования администрации района | Администрациями поселений, учреждениями и предприятиями различных форм собственности оказывается практическая помощь гражданам пожилого возраста в виде ремонта изгороди, прополки огородов. Волонтерами оказывалась помощь в уборке придомовых территорий. Ежемесячный выезд ОВО МБУК «Культурно-досугового центра Токаревского района» в отдаленные населенные пункты с концертной программой для людей пожилого возраста | По мере обращения пожилых граждан | 6 |  |
| 3.8. | Организационная и практическая помощь в работе клубов для пожилых граждан «Ветеран» и «Мечтатель» | Отдел культуры администрации района | Оказывается, методическая помощь в проведении мероприятий | По мере обращения | Оказана методическая помощь в подготовке к ежегодному смотру художественной самодеятельности ветеранских организации района 04.05.2018г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению распространения социально значимых заболеваний на территории Токарёвского района Тамбовской области | Председатель комиссии | Разработаны и реализуются на практике мероприятия, направленные на снижение заболеваемости туберкулезом на территории района | 4 | 2 |  |
| 1.2. | Подготовка и проведение мероприятий (акции, круглые столы), распространение санитарно-просветительных материалов по профилактике туберкулез | ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Оформлены уголков здоровья и санбюллетней по данной теме. Проведены лекции в школах района и Центре социальной защиты населения на тему: «Как уберечь себя и окружающих от туберкулеза». Опубликованы статьи в газете «Маяк» на тему: «Не играй во врача – самоучку»;. «Ситуация с туберкулезом остается сложной». Проведены массовые акции среди населения с раздачей буклетов на тему: «Профилактика туберкулеза». На сайте учреждения размещена информация «Что такое туберкулез», «Профилактика туберкулеза». Отправлены памятки по электронной почте в сельские советы, отдел образования администрации района, МФЦ для распространения информации среди населения по данной теме. | 12 | 12 |  |
| 2.Реализация мер, направленных на социальную поддержку граждан, больных активной формой туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. | Администрация района | В конце каждого месяца, по заявке ЦРБ, 8-ми гражданам, больным активной формой туберкулеза, предоставляются продуктовые пакеты начиная с апреля т. г. | 40,0 тыс. руб. | 8 чел. 8,0 тыс. руб. | 20% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок » на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий перевозчику в счет недополученных доходов, в связи с осуществлением перевозок на льготных условиях отдельных категорий граждан | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляющих льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | 118,8 | 43,0 |  |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

- Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан » на 2014-2020 годы Токаревского района Тамбовской области за период январь -июнь 2018 г.
(нарастающим итогом с начала года)

| тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» | Всего | 1868,8 | - | - | 1868,8 | - | 1868,8 | - | - | 1868,8 |  |
|  | Оказание социальной помощи гражданам | Всего | 1288,0 |  |  | 1288,0 |  | 12880 |  |  | 1288,0 |  |
|  | Выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка | Всего | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  | В т.ч. подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» | Всего | 222,0 |  |  | 222,0 | - | 222,0 |  |  | 222,0 |  |
| 1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с после-дующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию | Всего | 54,0 | - | - | 54,0 | - | 54,0 | - | - | 54,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. | Всего | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| 3. | Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными Днями рождения. | Всего | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художест-венной самодеятель-ности и в конкурсе на лучшую постановку. | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Проведение мероприя-тия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Всего | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 36,0 | - | - | 36,0 | - |
| 6. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Всего | 32,0 | - | - | 32,0 | - | 32,0 | - | - | 32,0 | - |
|  | В т.ч. Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области» на 2018-2020 годы | Всего | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. | Всего | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
|  | В т.ч. Подпрограмма «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок » на 2018-2020 годы | Всего | 118,8 |  | 118,8 |  |  | 118,8 |  | 118,0 |  |  |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляющих льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | Всего | 118,8 |  | 118,8 |  |  | 118,8 |  | 118,0 |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» | всего | 1014,5 | - | 43,0 | 971,5 |  | 54,3 |  | 36,2 | 55,5 |  |
|  | Оказание социальной помощи гражданам | всего | 743,4 |  |  | 743,4 |  | 57,7 |  |  | 57,7 |  |
|  | Выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка | всего | 81,0 |  |  | 81,0 |  | 40,5 |  |  | 40,5 |  |
|  | В т.ч. подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» | всего | 139,1 |  |  | 139,1 |  | 62,7 |  |  | 62,7 |  |
| 1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию |  | 26,6 | - | - | 26,6 |  | 49,3 |  |  | 49,3 |  |
| 2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3. | Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными Днями рождения. |  | 34,5 | - | - | 34,5 | - | 43,1 | - | - | 43,1 |  |
| 4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художест-венной самодеятель-ности и в конкурсе на лучшую постановку. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Проведение мероприя-тия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | - | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 |  |
| 6. | Проведение мероприя-тия, посвя-щенного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиацион-ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | - | 32,0 | - | - | 32,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | В т.ч. Подпрограмма «Профилактика и ограничение распрост-ранения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области» на 2018-2020 годы | всего | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | В т.ч. Подпрограмма «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок » на 2018-2020 годы | всего | 43,0 |  | 43,0 |  |  | 36,2 |  | 36,2 |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляющих льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок |  | 43,0 |  | 43,0 |  |  | 36,2 |  | 36,2 |  |  |

Согласовано:

заместитель главы администрации района							Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района							 И.Г. Вяткина

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85