Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Активизация вовлечения инвалидов в творческую жизнь, организация выставок творчества инвалидов | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Организация клуба по интересам для детей-инвалидов «Мы можем все» | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Доля учреждений органов муниципальной власти, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве учреждений органов местного самоуправления |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 95,0 | 100,0 | 89,1 | Работы по адаптации в 4 сельских учреждениях культуры не проводились (планируется оптимизация) |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающимися физической культурой и спортом (в общей численности этой категории населения) | процент | 54,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве дошкольных образова-тельных организаций) | процент | 25,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов данного возраста) | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования (в общей численности детей-инвалидов школьного возраста) | процент | 100 | 100 | 100 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

# Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
за период январь -июнь 2018г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация встреч главы администрации района, глав сельских поселений, с инвалидами и другими маломобильными группами населения, руководителем районной общественной организации инвалидов, руководителями учреждений, организаций с целью выработки совместных предложений по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения района | Администрация района, главы поселений | Проведены встречи главы администрации района совместно с главами сельских поселений, с инвалидами и другими маломобильными группами населения, руководителем районной общественной организации инвалидов, руководителем Токаревского отделения Жердевского общества слепых, руководителями учреждений, организаций с целью выявления социально-значимых проблем инвалидов и других маломобильных групп населения. | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | ТОГБУ СОН «Центр соци-альных услуг для населения Токаревского района», ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | 21.03.2018г. в районной газете «Маяк» была выпущена статья на тему: «Если мир вокруг стал тише», посвященная Всемирному дню охраны здоровья уха и слуха. | 5 | 1 |  |
| 1.3. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по проблемам инвалидов | Отделы культуры, образования администрации района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токарёвского района», ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ», Токарёвская общественная организация инвалидов, Токарёвское отделение Жердевского общества слепых | 25 мая прошел круглый стол по проблеме «Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы в системе образования Токаревского района», на котором обсуждали вопросы адаптации детей - инвалидов и интеграции их в социальную среду. В соответствии с планом продолжена работа выездных консультационных пунктов и методического клуба «Школа для родителей» по проблеме «Создание условий для беспрепятственного доступа к образовательным организациям. 16 мая 2018 года на базе детского Дома творчества специалистами ПМПК было обследовано 14 детей, из них 1 ребенок имел статус «ребенок-инвалид». В первом полугодии 2018 года учреждениями культуры для инвалидов и людей с ограниченными возможностями проведены следующие мероприятия: МБУК «Центральная библиотека Токаревского района»: 18 февраля - «Душу исцелит добро» - урок доброты, для инвалидов по зрению. 16 февраля - Час доброты «Люди особой заботы» 19 апреля - Развлекательно-познавательная программа «В кругу друзей» (филиал «Детская библиотека) С 4 мая в центральной библиотеке работала книжная выставка «Кому нужна особая забота» к Международному дню борьбы за права инвалидов. МБУК «КДЦ Токаревского района» провели выезды концертной бригады в Абакумовский дом интернат: 21 февраля с концертной программой Музыкальная поляна, 4 марта « Праздник бабушек и мам»ко Дню 8 марта, также на базе дома интерната 26 апреля в рамках областного семинара работников клубных учреждений проведено учебное мероприятие в форме театрализованной литературно-музыкальной композиции «Согреем добротой сердца». | 9 | 11 |  |
| 1.4. | Актуализация банка данных инвалидов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района, ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Ведется и поддерживается в актуальном состоянии банк данных по инвалидам | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Организация работы с собственниками магазинов, розничных рынков, супермаркетов по приведению зданий магазинов, розничных рынков, супермаркетов в состояние доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом имеющихся градостроительных норм. Разработка плана мероприятий по приведению конкретных торговли и объектов питания в соответствии с требованиями доступности | Отдел по экономике администрации района, собственники и арендаторы зданий магазинов, розничных рынков, супер-маркетов | Проведены совещания, семинары с предпринимателями, где подробно освящались вопросы, связанные с обеспечением доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания. Были доведены требования ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», рассмотрен вопрос о паспортизации объектов торговли. В соответствии с Планом мероприятий по приведению конкретных объектов торговли и общественного питания в соответствии с требованиями доступности для инвалидов в Токаревском районе Тамбовской области утвержденного постановлением администрации района от 27.06.2017 № 75-р проведена работы по обеспечения отдельных зданий объектов торговли в состояние доступности для инвалидов. Из включенных в реестр объектов торговли, адаптировано —96,4% (27/28). | 4 | 4 |  |
| II. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и проведение совместно с общественной организацией инвалидов района социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации. Последующая их модернизация (дооборудование) и обеспечение доступности для инвалидов | Администрация района, ТОГБУ СОН «Центр соци-альных услуг для населения Тока-ревского района, ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Совместно с представителями общественной организацией инвалидов и Токаревского отделения Жердевского общества слепых проведены опросы по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур. Составлен перечень объектов. Проведено анкетирование по качеству предоставляемых услуг инвалидам и другим категориям лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья по итогам 1 полугодия 2018 года. В анкетировании приняли участие 54 респондента. | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Оборудование бесплатных парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к административным зданиям | Директор ТРМКУ «учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района » | На всех оборудованных парковочных стоянках выделены места для инвалидов. | 10 | 10 |  |
| 2.4. | Содействие трудовому устройству инвалидов путем развития различных форм поддержки, в том числе поддержка предпринимательской инициативы инвалидов из числа безработных граждан. Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, имеющих показания к труду | Отдел по экономике администрации Токарёвского района , ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» отдел по Токарёвскому району | По состоянию на 01.07.2018 года на учете в Центре занятости состоят 2 инвалида, за 1 полугодие трудоустроено 22 инвалида. По состоянию на 01.07.2018 г. занято трудовой деятельностью 131 инвалид и в наличии имеются 21 вакансия. | 8 | 22 |  |
| 2.5. | Направление граждан с ограниченной трудоспособностью на профобучение с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда | ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» отдел по Токарёвскому району | При содействии Центра занятости 1 инвалид направлен на обучение | 1 | 1 |  |
| 2.6. | Установление контактов с родителями детей-инвалидов на предмет внестационарного обслуживания книгой, путем книгоношества | Директор МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района», работники сельских библиотек | Работниками библиотек оказываются услуги 16 детям-инвалидам. Активными читателями детской библиотеки числятся 8 человек. | 14 | 16 |  |
| 2.7. | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, а также детей-инвалидов. | Отдел культуры администрации Токарёвского района, главы сельсоветов, ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимали участие: 1 января для детей-инвалидов проведена праздничная новогодняя программа в МБУК «КДЦ Токарёвского района» , в которой приняло участие 28 детей-инвалидов. На территориях поселений района новогодние мероприятия также были доступны для участия в них детей — инвалидов; 17 января в центральной библиотеке проведен час нравственности «Добро и зло : причина наших поступков» - приняло участие 11 детей-инвалидов в возрасте от 14 до 17 лет; 15 февраля в читальном зале центральной библиотеки проведен час истории - встреча с воинами интернационалистами «Живая память Афгана» - в мероприятии приняло участие 12 детей-инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет.; Дети-инвалиды присутствовали на праздничном мероприятии «Здравствуй Масленница», где для них были доступны не только бесплатное угощение, но участие в конкурсах, которые готовились специально для участия этих детей. Во 2 квартале дети участвовали: 06.04.18 в уроке – победы «Мы помним, мы гордимся; 19.04.18 - «Пасхальный перезвон»; 01.06.18 - День защиты детей; 12.06.18 - День России; Учреждениями культуры Токарёвского района проводятся мероприятия для детей - инвалидов развлекательного характера, а также различные конкурсы и викторины: 20 апреля в детской библиотеке проведена всероссийская акция «Библиосумерки» - в которой приняли участие 11 детей-инвалидов в возрасте от 14 до 17 лет; 25 апреля в МБУК КДЦ прошла дискуссия «Дети для родителей и родители для детей» где приняли участие 2 семьи, имеющие детей – инвалидов. 29 апреля в детской библиотеке прошла консультация педиатра «Здоровый ребенок». 1 мая прошел районный фестиваль «Созвездие юных талантов», где 2 ребенка - инвалида приняли непосредственное участие в концертной программе, в качестве зрителя присутствовало 4 ребенка. 17.05.18 - конкурс рисунков «Осторожно дети»; 19.05.18 – концерт «Созвездие талантов»; 23 мая в парке отдыха организован конкурс рисунка «Мечты на асфальте», в котором приняли участие 5 детей - инвалидов. 10 мая 2 ребенка-инвалида приняли участие в экскурсии по библиотеке «Жилище молчаливых мудрецов». 6 июня дети-инвалиды приняли участие в праздничной программе, посвященной дню рождения А.С. Пушкина «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений» Дети-инвалиды присутствовали на праздничных мероприятиях, таких как: «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей, Праздничная программа ко Дню независимости», «День Молодежи», где для них были доступны не только бесплатное угощение, но и участие в конкурсах, подготовленных специально для участия данной категории детей | 6 | 20 |  |
| 2.8. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. | Отдел культуры администрации Токарёвского района | 3 марта на базе филиала МБУК «Культурно - досуговый центр Токаревского района» сельский Дом культуры Токаревского поселкового округа состоялся турнир по шахматам среди детей-инвалидов. В мероприятии приняло участие 10 детей данной категории. 20.06.18 – спортивно – познавательная игра «В мире спорта и сказок - в поисках клада». | 3 | 2 |  |
| 2.9. | Организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, соревнований среди граждан с ограниченными возможностями и семей, имеющих инвалидов | л культуры администрации Токарёвского района Тамбовской области | В 1 полугодии 2018 года проведено 6 мероприятий физкультурно-спортивной направленности с участием детей инвалидов. Кроме того, на базе учреждений культуры района, 16 детей инвалидов района регулярно занимаются в 5 спортивных кружках и секциях (настольный теннис, шахматный, шашечный, волейбольный, легкоатлетический). В последнее время заметно возросла востребованность учреждений культуры как центров пропаганды здорового образа жизни. В центральной библиотеке разработана программа «Нам со здоровьем по пути», которая объединяет работу сельских библиотек по пропаганде здорового образа жизни и большое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами. | 3 | 6 |  |
| III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Оборудование объектов здравоохранения района кнопками вызова персонала и знаками доступности | Главный врач ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Установлены кнопки вызова и знаки доступности в 8 учреждениях здравоохранения: 1. Калиновский ФАП 2.Кулешовский ФАП 3.Сергиевский ФАП 4. Березовский ФАП 5. Федоровский ФАП 6. Полетаевский ФАП 7. Чичеринский ВУ 8. Львовский ФАП | 20 | 8 затрачено 3,6 тыс. руб. |  |
| 3.25. | Оборудование розничных рынков, зданий супермаркетов, магазинов, аптек, пунктов по приему платежей в состояние доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствие с требованиями доступности | Собственники зданий | Установлены кнопки вызова персонала и знаки доступности: Магазин «Сказка» Магазин «Фаворит» Магазин «Наталья» Магазин «Весна» Магазин (Парамзин) Магазин «Рыболов» Магазин «Бегемот» Магазин «Растишка» ООО «Надежда»Торговый центр «Сельскохозяйственный базар» ООО Товары повседневного спроса №1 (Худякова О.И.) Магазин «Мебель» ИП Шуткин А.Н. Аптечный пункт 36,6 С Аптечный пункт ООО "ТАМБОВФАРМАЦИЯ" Аптека «Имплозия» Аптечный пункт «Вега» Аптека ИП Носова Л.В. ООО «Гран» Ветеринарный киоск ИП Кузнецова Н.А. Сумма затрат по каждому объекту составила 5,0 тыс. руб. (5,0*18=90,0 тыс. руб.) Магазин «Высота»- доступен полностью: собственником оборудована площадка перед магазином, расширены дверные проемы, установлена кнопка вызова и знак доступности - сумма затрат составила 45,0 тыс. руб. Магазин «Продукты» (Нагайцев) доступен полностью: оборудована площадка перед магазином, расширены дверные проемы, установлена кнопка вызова и знак доступности - сумма затрат составила 45,0 тыс. руб. Магазин «1000 мелочей»: оборудован переносной пандус, установлена кнопка вызова и знак доступности - сумма затрат составила 20,0 тыс. руб. Магазин «Визит»: оборудована площадка перед магазином, установлена кнопка вызова и знак доступности - сумма затрат составила 15,0 тыс. руб. | 22 | 22 затрачено 215, 0 тыс. руб. |  |

# Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за период январь июнь 2018 г.
(нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2020 годы | Всего | 260,0 | - | - | 100,00 | 160,0 | 260,0 | - | - | 100,0 | 160,0 |
|  | Оборудование пандусов, входных площадок, систем вызова персонала , знаков доступности, в учреждениях и зданиях всех видов собственности |  | 260,0 | - | - | 100,00 | 160,0 | 260,0 | - | - | 100,0 | 160,0 |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2020 годы Оборудование пандусов, систем вызова персонала, знаков доступности, тактильной мнемосхемы в учреждениях и зданиях всех видов собственности | Всего | 218,6 | - | - | - | 218,6 | 84,1 | - | - | - | 136,6 |

Согласовано:

заместитель главы администрации района							Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района							 И.Г. Вяткина

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, Тел.2-50-85